Seznam PROJEKTOV SKUPNEGA (EVROPSKEGA) POMENA (Projects of Common Interest - PCI) in pregled v katerih fazah je posamezni projekt							stanje na dan: 15. 10. 2013

| Vrsta PCI | Predlagatelj PCI | Zap. št. | Opis PCI | Št. PCI | PCI v RS | Stanje izvedbe projekta | Še potrebni koraki (v skladu z veljavnimi predpisi) | Proces dovoljevanja po uredbi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrovodi | ELES d. o. o. | 1. | Grozd projektov Hrvaška–Madžarska–Slovenija vključuje naslednje projekte: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Interkonekcija med kraji Žerjavinec (HR)/Heviz (HU) in Cirkovce (SI) | 3.9.1. | DV 2 × 400 kV Cirkovce–Pince | DPN sprejet 2012; v teku izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, v teku čezmejna presoja, pridobivanje dokazil (pravica graditi); | Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja; | NE |
|  |  | 2. | - Rekonstrukcija notranje DV povezave 2 × 220 kV Divača–Kleče–Beričevo–Podlog–Cirkovce v 2 × 400 kV (SI) | 3.9.2. | rekonstrukcija DV v 2 × 400 kV Divača–Beričevo | DPN v pripravi: nov sklep o pripravi DPN; izdelava študije variant in okoljskega poročila; | Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  |  |  |  | 3.9.3. | rekonstrukcija DV v 2 × 400 kV Beričevo–Podlog | Priprava DPN miruje; 2010 sprejet sklep o pripravi DPN; | Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  |  |  |  | 3.9.4. | rekonstrukcija DV v 2 × 400 kV Podlog–Cirkovce | DPN ni v pripravi; | Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  | ELES d. o. o. | 3. | Interkonekcija med krajema Videm (I) in Okroglo (SI) | 3.20.1. | DV 2 × 400 kV Okroglo–Udine | DPN ni v pripravi; preverjeni koridorji, časovnice, stroški, …; | Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  | ELES d. o. o. | 4. | Interkonekcija med krajema Salgareda (I) in Divača–Beričevo (SI) | 3.21. | HVDC 500 kV Beričevo–Divača–Salgareda | DPN ni v pripravi; preverjeni koridorji, časovnice, stroški, …; | Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
| Plinovodi | Plinovodi d. o. o. | 5. | Grozd projektov LNGRV Krk s plinovodi proti Madžarski, Sloveniji in Italiji vključuje naslednje projekte: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - LNG na Krku (HR) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Plinovod Zlobin–Bosiljevo–Sisak–Kozarac–Slobodnica (vse HR) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Plinovod Omišalj–Zlobin–Rupa (HR)–Jelšane–Kalce (SI) | 6.5.3. | plinovod M8 Kalce–Jelšane | DPN v pripravi: pridobitev mnenj k študiji variant in okoljskemu poročilu; v teku čezmejna presoja; | Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  |  |  | –ali– (projekta pod c) in d) sta konkurenčna, realiziran bo le eden) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Plinovod Omišalj (HR)–Casal Borsetti (I) |  |  |  |  |  |
|  | Plinovodi d. o. o. | 6. | Interkonekcija med kraji Gorizia (I)/Šempeter–Vodice (SI) | 6.7. | plinovod M3/1 Šempeter–Ajdovščina | DPN v pripravi: izdelava osnutka DPN in okoljskega poročila; | Priprava in sprejem DPN, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  |  |  |  |  | plinovod M3/1 Ajdovščina–Kalce | DPN v pripravi: izdelava osnutka DPN in okoljskega poročila; | Priprava in sprejem DPN, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  |  |  |  |  | plinovod M3/1 Kalce–Vodice | DPN v pripravi: izdelava osnutka DPN in okoljskega poročila; | Priprava in sprejem DPN, pridobitev okoljevarstvenega soglasja, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  | Plinovodi d. o. o. | 7. | Interkonekcija med kraji Nagykanizsa–Tornyiszentmiklós (HU)–Lendava–Kidričevo (SI) | 6.23. | plinovod R15/1 Lendava–Kidričevo | DPN ni v pripravi; preverjeni koridorji, časovnice, stroški, …; | Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |
|  | Projekt, ki za Republiko Slovenijo ni ocenjen kot pomemben: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plinovodi d. o. o. | 8. | Interkonekcija med kraji Bosiljevo–Karlovac–Lučko–Zabok (HR)–Rogatec (SI) | 6.6. | navezava na plinovod M2 oz. M2/1 meja HR–Rogatec | DPN ni v pripravi; | Priprava in sprejem DPN (z okoljevarstvenim soglasjem), izdelava projektne dokumentacije, pridobitev dokazil (pravica graditi) in gradbenega dovoljenja; | DA |