[image: image1.png]institucija

vsebinec

prosi za dopoinitve

v oziroma prediaga
usidaditev izbolFave v skiadu
vsebine s standardi
urecnik
v
postavitev
na gov.si prediogi izboljav v
SKiadu s standardi
v

glavni urednik

potrdi

prediogi izboisav v
v skiadu s standardi

osredne ured

potrdi

v

OBJAVA





Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana

 
   
T: +386 1 478 1000


 
F: +386 1 478 1607



E: gp.gs@gov.si


 
http://www.vlada.si/


Številka: 
38200-3/2019/4
Datum: 
13. 6. 2019 

Informacija o stanju na projektu P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave in Načrt nadaljnjih aktivnosti glede upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI

1. Uvod

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je julija 2016 potrdila Zagonski elaborat projekta ter s tem izvedbo projekta »P11: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave« (v nadaljnjem besedilu: P11). 
Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje enotno organiziranega državnega spletnega servisa, ki bo uporabnikom omogočal enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državni upravi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.

Predhodno izvedeni popis spletnih mest državne uprave (v letu 2014) je namreč pokazal, da državna uprava upravlja kar z 269 spletnimi mesti. Vsebine državne uprave na spletu so tako objavljene razpršeno, se podvajajo, vse to pa posledično vodi do dvoumnih informacij ter nepotrebnega podvajanja dela urednikov. Prav tako ni enotnih pravil nastopa države na spletu, kot tudi ne enotnega sistema urednikovanja spletnih mest državne uprave. 
Z združitvijo vseh predstavitvenih spletnih mest državne uprave v eno osrednje spletno mesto GOV.SI se bo zmanjšalo število spletnih mest državne uprave, izboljšala se bo uporabniška izkušnja in posledično komuniciranje državne uprave na spletu. Vzpostavljena bo večja povezljivost s spletnimi mesti državne uprave, ki ostajajo samostojna. 

Rezultat projekta bo tudi delujoča Enotna uredniška politika in vzpostavljeni enotni standardi nastopa države na spletu.

Osnovni koncept je, da so vse predstavitvene vsebine državne uprave in v čim večjem možnem številu projektna spletna mesta, prenesene na osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, medtem ko bodo storitve različnim ciljnim skupinam na voljo na ustreznih storitvenih portalih (npr. eDavki, eUprava, SPOT(eVem) itd.). Zato se vse storitve, ki se v tem trenutku nahajajo na predstavitvenih spletnih mestih selijo na enega od storitvenih portalov državne uprave. Z namenom izvedbe projekta je vlada imenovala projektno skupino P11, ki jo vodi Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU) v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (v nadaljnjem besedilu: UKOM).

2. Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI

Eden ključnih ciljev P11 je vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI, ki bo po vzoru dobrih praks iz tujine na enem mestu združil vse predstavitvene vsebine organov državne uprave (14 ministrstev, 35 organov v sestavi, 13 vladnih služb, 58 upravnih enot in 52 diplomatsko konzularnih predstavništev). Osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI je korak naprej v enotnem komuniciranju vlade in državne uprave tudi na spletu in povečanju transparentnosti zaradi večje preglednosti vsebin. V grobem ga lahko delimo na 3 vsebinske sklope:
· področja (socialna varnost, zdravje, zunanje zadeve itd.),

· predstavitev organov državne uprave (ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi, upravnih enot in diplomatsko-konzularnih predstavništev) ter 

· zbirke (kot so vsa prosta delovna mesta, projekti, storitve, novice itd. državne uprave na enem mestu).

Posamezne vsebine osrednjega spletnega mesta bodo na voljo v angleščini, italijanščini in madžarščini, vsebine diplomatsko-konzularnih predstavništev pa tudi v drugih jezikovnih različicah (na primer farsi, kitajščina, francoščina, nemščina).

2.1. Stanje vzpostavitve GOV.SI 

Vzpostavitev GOV.SI prehaja v zaključno fazo izvedbe. 

Trenutno stanje vzpostavitve GOV.SI:
· zagotovili smo razvojno okolje za prenos vsebin iz obstoječih spletnih mest državne uprave na GOV.SI, 

· identificirali smo glavne urednike in urednike po organih državne uprave za prenos vsebin in nadaljnje vzdrževanje vsebin na GOV.SI,

· določili smo skrbnike zbirk na GOV.SI, 

· od septembra 2018 do aprila 2019 smo na različnih usposabljanjih usposobili cca. 500 urednikov, 

· pripravili smo navodila za delo z urejevalnikom spletnih vsebin, ki se redno dopolnjujejo,

· pripravili smo načrt za preusmeritev vsebin med GOV.SI in obstoječimi Sistemi enotnih spletnih strani (v nadaljnjem besedilu: SESS) spletnimi mesti,

· pripravili smo načrt arhiviranja SESS spletnih mest, 

· izvedli smo vse potrebne varnostne in obremenilne teste za GOV.SI, 

· uskladili smo protokol prenosov vsebin in proces zagotavlja lekture in prevajanja vsebin za GOV.SI,

· vzpostavili smo okolje za objavo statičnih posnetkov spletišč, 

· testirali smo in na podlagi rezultatov optimizirali prototip spletišča GOV.SI, 

· nadgradili smo Enotno uredniško politiko,

· vzpostavili smo strežniško infrastrukturo za gostovanje portala GOV.SI,

· potekajo prenosi vsebin iz predstavitvenih spletnih mest organov državne uprave,

· poteka optimiziranje funkcionalnosti spletnega mesta GOV.SI,

· potekajo prevodi in lekture vsebin za GOV.SI.

2.2. Financiranje GOV.SI 

Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta in njegovo delovanje se do konca marca 2020 financirala iz sredstev na projektu P11. Pogodba za vzdrževanje in nadgradnjo GOV.SI je sklenjena do januarja 2021. Za projekt je na voljo 521.600 evrov, in sicer 417.280 evrov iz evropskih sredstev in 104.320 evrov iz državnega proračuna.
Do sedaj so bile za aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo osrednjega spletnega mesta GOV.SI sklenjene pogodbe v vrednosti 466.287 evrov. Večina sredstev je namenjena za tehnični razvoj spletnega mesta, usposabljanje urednikov, prilagoditev besedil za splet, prevode in lekturo besedil. 
3. Načrt nadaljnjih aktivnosti upravljanja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI

Osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI je projekt celotne državne uprave in od kakovosti sodelovanja in izpolnjevanja nalog bo odvisna uspešnost GOV.SI ter posledično komuniciranja državne uprave na spletu. 

3.1. Časovnica vzpostavitve osrednjega spletnega mesta GOV.SI
Osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI bo objavljeno 1. 7. 2019. Ob objavi bodo na njej osnovne predstavitvene vsebine, ki se trenutno nahajajo na 47 spletnih mestih znotraj SESS, na vlada.si ter gov.si. Do 2. 9. 2019 pa bodo na GOV.SI objavljene še ostale predstavitvene vsebine, ki se nahajajo na SESS in so navedene v Prilogi C. 

Do 12. 3. 2020 morajo biti prenesene še predstavitvene vsebine ostalih organov državne uprave (vladnih služb, organov v sestavi in diplomatsko-konzularnih predstavništev), katerih predstavitvena spletna mesta niso del SESS. 

3.2. Predstavitvene vsebine organov državne uprave 

Predstavitvene vsebine organa so: 

· opis pristojnosti organa,

· kontaktni podatki organa,

· organiziranost organa in vodstvo organa, 

· seznam storitev organa,

· javne objave (javni razpisi, javna naročila, pozivi),

· prosta delovna mesta,

· katalogi informacij javnega značaja,

· opis delovnih področij organa, 

· dokumenti in publikacije,

· naziv in opis projektov,

· novice, 

· dogodki in 

· zakonodaja.

Do datuma objave osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI morajo biti na GOV.SI prenesene vsebine iz spletnih mest državne uprave, ki so del SESS in vlada.si, in sicer: 


· na slovenski strani GOV.SI:

· vse vsebine, ki se trenutno nahajajo na vlada.si in gov.si, 

· seznam državnih organov s kratkim opisom pristojnosti,

· predstavitvene vsebine organov državne uprave (o organu), ki se nahajajo na SESS,

· objavljeni sklopi področij s kratkim opisom in seznamom področij z opisom ter navedenimi temami,

· zakonodaja.

·  na angleški strani GOV.SI:

· seznam državnih organov s kratkim opisom pristojnosti,

· osnovne predstavitvene vsebine organov državne uprave (o organu), ki se nahajajo na SESS,

· sklopi področij s kratkim opisom.

Zagotovljen bo tudi prenos vsebin v italijanskem in madžarskem jeziku, ki se trenutno nahajajo na SESS.

S 1. 6. 2019, torej že pred datumom objave osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI, bodo organi državne uprave začeli na GOV.SI objavljati vse dinamične vsebine (novice, dogodki, javne objave, prosta delovna mesta). 

Ostale vsebine organov državne uprave, katerih predstavitvena spletna mesta so del SESS, je treba prenesti do 2. 9. 2019, ko bodo spletna mesta SESS ukinjena. Tako se bodo zbirke, kot so: Teme, Storitve, Projekti, Imenik inštitucij, Države, Imenik oseb, Dokumenti in publikacije postopoma polnile s prenosom vsebin iz obstoječih spletnih strani organov državne uprave. 

V Prilogi A je predstavljen Seznam predstavitvenih spletnih mest organov državne uprave, ki so del SESS.

Predstavitvene vsebine organov državne uprave, ki se nahajajo izven SESS, morajo biti na GOV.SI prenesene do 12. 3. 2020. Seznam spletnih mest za prenos na GOV.SI pripravi projektna skupina P11 do 15. 10. 2019.

3.3. Uredniška struktura

Uredniško strukturo osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI sestavljajo:
· osrednje uredništvo GOV.SI (UKOM),

· glavni uredniki po organih državne uprave,

· uredniki po organih državne uprave,

· skrbniki zbirk na GOV.SI in

· skrbnik informacijskega sistema GOV.SI (MJU).

3.4. Delitev nalog na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI

Vsi organi državne uprave, ki bodo objavljali vsebine na GOV.SI, so odgovorni, da so objavljene vsebine točne, pravočasne in objavljene skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o tajnih podatkih.

Za uspešno urejanje vsebin na GOV.SI je ključnega pomena, da so jasno znane in razmejene pristojnosti posameznega organa državne uprave ter da jih ta ažurno in skrbno izvaja. 

UKOM je vsebinski koordinator osrednjega spletnega mesta GOV.SI, MJU je skrbnik informacijskega sistema GOV.SI. 

Naloge MJU, kot nosilca projekta P11 in skrbnika informacijskega sistema osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI:

· skrbništvo pogodbe za tehnično vzdrževanje in nadgradnjo spletnega mesta GOV.SI ter tehnična implementacija novih funkcionalnosti na predlog osrednjega uredništva, 

· vzdrževanje infrastrukture za gostovanje sistema gov.si,

· priprava standardov za enoten nastop državne uprave na vseh spletnih mestih državne uprave,

· koordinacija prenosa storitev na storitvena portala eUprava in SPOT (eVem),

· izvedba usposabljanj urednikov,

· zagotovitev in vzdrževanje inventurne tabele vseh spletnih mest državne uprave.

Naloge UKOM kot vsebinskega koordinatorja osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI:
· vodenje ažurnega seznama glavnih urednikov, urednikov in skrbnikov zbirk ter dodeljevanje uredniških pravic,

· aktivno vodenje procesa urednikovanja GOV.SI (določanje pravil na GOV.SI, sklicevanje uredniških sestankov),

· načrtovanje usposabljanj urednikov GOV.SI,

· ažuriranje Navodil za urejanje vsebin na GOV.SI,

· vsebinska in tehnična pomoč glavnim urednikom pri objavi vsebin, 

· pregled in nadzor nad objavo vsebin, ali so v skladu s standardi za enoten nastop državne uprave na spletu, 

· specifikacija novih funkcionalnosti in nadgradenj obstoječih funkcionalnosti spletnega mesta,

· urejanje vstopne strani in splošnih vsebin GOV.SI,

· koordinacija lekture in prevodov za angleško, italijansko in madžarsko jezikovno različico GOV.SI,

· koordinacija glavnih urednikov v primeru deljenih pristojnosti na področjih,

· pospeševanje dogovorov z glavnimi uredniki storitvenih portalov glede prenosa storitvenih vsebin, 

· skrbništvo statičnih posnetkov ukinjenih predstavitvenih spletnih mest državne uprave,

· analiza in skrb za izboljšanje uporabniške izkušnje GOV.SI.

Naloge organov državne uprave:

· odgovornost, da so objavljene vse vsebine, ki jih mora organ zakonsko objaviti, 

· odgovornost, da so vsebine objavljene skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov,

· odgovornost, da so vsebine objavljene skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij,

· priprava jasne, razumljive, celostne informacije skladno z Navodil za urejanje vsebin na GOV.SI, 

· odgovornost za ažurnost in točnost vsebin,

· odgovornost za prevode v druge jezike, za katere ne bo zagotovljeno centralizirano lektoriranje in prevajanje, 

· vnos vsebin v sistem za upravljanje spletnih vsebin GOV.SI, 

· aktivno sodelovanje z osrednjim uredništvom GOV.SI, ostali glavnimi uredniki organov državne uprave (npr. v primeru deljenih pristojnosti) ter glavnimi uredniki storitvenih portalov državnih portalov, 

· odgovornost za upravljanje z dodeljenimi zbirkami na GOV.SI (npr. prosta delovna mesta, imenik državnih organov, države itd.),

· odgovornost, da so v primeru zamenjave glavnega urednika, urednika ali skrbnika zbirke sporočene spremembe na UKOM najkasneje v roku osmih dni (gp.ukom@gov.si).

Naloge skrbnikov zbirk
 na GOV.SI:

· skrbi za uporabniško izkušnjo zbirke,

· usklajuje vsebinske in funkcionalne zahteve z osrednjim uredništvom,

· skrbi za ustreznost zbirke glede na zakonodajne obveze.

3.5. Proces potrjevanja vsebin na GOV.SI

Pri prenosu vsebin na GOV.SI morajo vsi uredniki slediti Navodilom za urejanje portala GOV.SI (v nadaljnjem besedilu: Navodila), ki so objavljena na spletnem mestu GOV.SI. Navodila so namenjena zagotavljanju enotnosti pri podajanju vsebin, napotujejo urednike k uporabi bralcem razumljivega, enostavnega in jasnega jezika ter vsebujejo tehnične usmeritve. Posebna pozornost je namenjena tudi dostopnosti za ranljive skupine.

Da bi na GOV.SI zagotovili čim bolj poenoteno komuniciranje državne uprave na spletu in dobro uporabniško izkušnjo (tudi ranljivih skupin) je predviden proces potrjevanja vsebin (Glej Slika 1). 

Ta proces potrjevanja vsebin ne velja za dinamične vsebine (novice, dogodke, javne objave, delovna mesta), ki jih posamezen organ objavlja samostojno brez predhodnega potrjevanja osrednjega uredništva. Osrednje uredništvo oziroma skrbnik posamezne zbirke dinamične vsebine pregleda naknadno.
Slika 1: Proces potrjevanja vsebin na gov.si

[image: image2.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE




Vsebinski strokovnjak in urednik uskladita in pripravita vsebino, ki jo urednik oblikuje in vnese v skladu z Navodili na gov.si.

V primeru, da obstaja dvom, ali spada vsebina na gov.si ali na katerega od storitvenih portalov državne uprave, se urednik predhodno posvetuje z glavnim urednikom oziroma osrednjim uredništvom.

Urednik postavi vsebino na GOV.SI.

Glavni urednik potrdi ali zavrne oziroma popravi vsebino v skladu z Navodili.

Osrednje uredništvo vsebino pred objavo pregleda in predlaga spremembe ali vsebino objavi.

Če pride na katerikoli stopnji do vsebinskega posega v besedilo, mora pred objavo besedila to spremembo potrditi pristojni vsebinski strokovnjak.

Če se v procesu dela na GOV.SI izkaže, da bi bilo potrebno proces na določenem vsebinskem področju optimizirati zaradi časovnih ali drugih razlogov, se lahko proces potrjevanja v soglasju med osrednjim uredništvom in glavnimi uredniki spremeni. 

3.6. Financiranje GOV.SI 

Po zaključku projekta P11 bo treba sredstva za vzdrževanje in nadaljnji razvoj GOV.SI ter urejanje vsebin na GOV.SI primarno zagotoviti iz prihrankov organov državne uprave iz naslova ukinitve predstavitvenih in projektnih spletnih mest, morebitno dodatno financiranje pa se zagotovi znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika.

V trenutku priprave gradiva ni možno podati natančnih finančnih posledic, podlaga za končni obračun bodo podatki od upravljavcev spletnih strani. Na podlagi podatkov, ki bodo pridobljen s strani organov državne uprave, bo projektna skupina P11 pripravila končni obračun stroškov, porabljenih za urejanje spletnih mest državne uprave. Ta pregled bo služil za pripravo ocene, kolikšen del stroškov, potrebnih za nemoteno delovanje GOV.SI, bi bil lahko krit iz prihrankov, nastalih s centralizacijo spletnih mest državne uprave.  

Državni organi morajo za druge aktivnosti, ki izhajajo iz njihovih nalog na GOV.SI, zagotoviti zadostna sredstva znotraj finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika (npr. za portretne fotografije vodstva organa, za prevode besedil na spletnih mestih 
diplomatsko-konzularnih predstavništev, …). 

3.7. Kadri na GOV.SI

Za nemoteno delovanje GOV.SI so tako na UKOM kot tudi MJU potrebni dodatni kadri, ki se primarno zagotovijo s prerazporeditvami javnih uslužbencev, saj bo zaradi centralizacije spletnega komuniciranja prišlo do delne razbremenitve organov državne uprave. Pri zaposlovanju bosta UKOM in MJU ravnala skladno z določbami 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, ki opredeljujejo politiko zaposlovanja uporabnikov proračuna države in občin.

UKOM

Polna operativnost osrednjega uredništva na UKOM terja sedem (7) zaposlenih za nedoločen čas. Trenutno osrednje uredništvo šteje pet (5) zaposlenih, od tega tri (3) redne zaposlitve in dve (2) za določen čas, ena do konca leta 2019 in druga do začetka 2021. Iz tega sledi, da je za nemoteno delovanje osrednjega uredništva treba zagotoviti 4 nove zaposlitve za nedoločen čas, tri (3) zaposlitve od leta 2020 in eno (1) zaposlitev od leta 2021). 

MJU

Polna operativnost podpore delovanja sistema GOV.SI in skrbništva zbirk podatkov na GOV.SI na MJU terja šest (6) zaposlenih za nedoločen čas. Od šestih (6) zaposlenih so trenutno zaposleni za nedoločen čas trije (3) in dva (2) za določen čas, ena oseba do marca leta 2020 in druga do novembra 2022. Iz tega sledi, da je za nemoteno podporo izvajanju nalog na MJU treba zagotoviti tri (3) nove zaposlitve za nedoločen čas, dve (2) v letu 2020 in eno (1) konec leta 2022.  

Priloga A: Seznam predstavitvenih spletnih mest organov državne uprave, ki so del SESS

1. Arhiv Republike Slovenije (http://www.arhiv.gov.si/)

2. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (http://www.di.gov.si/)

3. Direkcija Republike Slovenije za vode (http://www.dv.gov.si/)

4. Geodetska uprava Republike Slovenije (http://www.gu.gov.si/)

5. Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije (http://www.gsv.gov.si/)

6. Inšpektorat Republike Slovenije za delo (http://www.id.gov.si/)

7. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo (http://www.ii.gov.si/)

8. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (http://www.ikglr.gov.si/)

9. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (http://www.iop.gov.si/si/)

10. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (http://www.iss.gov.si/)

11. Ministrstvo za finance (http://www.mf.gov.si/)

12. Urad Republike Slovenije za meroslovje (http://www.mirs.gov.si/)

13. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/)

14. Ministrstvo za kulturo (http://www.mk.gov.si/)

15. Ministrstvo za notranje zadeve (http://www.mnz.gov.si/)

16. Ministrstvo za pravosodje (http://www.mp.gov.si/)

17. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (http://www.sova.gov.si/)

18. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko (http://www.svrk.gov.si/)

19. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (http://www.svz.gov.si/)

20. Tržni Inšpektorat Republike Slovenije (http://www.ti.gov.si/)

21. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (http://www.ursjv.gov.si/)

22. Urad Republike Slovenije za kemikalije (http://www.uk.gov.si/)

23. Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov (http://www.uoim.gov.si/)

24. Urad Vlade za narodnosti (http://www.un.gov.si/)

25. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja http://www.uppd.gov.si/)

26. Urad Republike Slovenije za mladino (http://www.ursm.gov.si/)

27. Urad vlade za Slovence in zamejce po svetu (http://www.uszs.gov.si/)

28. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (http://www.uvhvvr.gov.si/si/o_uvhvvr/)

29. Urad Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (http://www.uvps.gov.si/)

30. Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (http://www.uvtp.gov.si/)

31. Protokol Republike Slovenije (http://www.protokol.gov.si/)

32. Sklad Republike Slovenije za nasledstvo (http://www.srsn.si/)

33. Ministrstvo za javno upravo (http://www.mju.gov.si/)

34. Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (http://www.unp.gov.si/)

35. Ministrstvo za zdravje (http://www.mz.gov.si/)

36. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (http://www.up.gov.si/)

37. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (http://www.zi.gov.si/)

38. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in podeželja (http://www.arsktrp.gov.si/)

39. Ministrstvo za obrambo (http://www.mo.gov.si/)

40. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (http://www.ukom.gov.si/)

41. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/)

42. Ministrstvo za infrastrukturo (http://www.mzi.gov.si/)

43. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/)

44. Ministrstvo za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/)

45. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si/)

46. Upravne enote (http://www.upravneenote.gov.si/)

47. Ministrstvo za zunanje zadeve (http://www.mzz.gov.si/)

Priloga B: Seznam (trenutnih) zbirk na GOV.SI in njihovi skrbniki

	Tip zbirke
	Skrbnik zbirke

	Projekti
	Ministrstvo za javno upravo

	Storitve
	Ministrstvo za javno upravo

	Javne objave (javna naročila, javni razpisi, stvarno premoženje)
	Ministrstvo za javno upravo

	Delovna mesta
	Ministrstvo za javno upravo

	Katalogi informacij javnega značaja
	Ministrstvo za javno upravo

	Imenik državnih organov
	Urad vlade za komuniciranje

	Imenik oseb
	Urad vlade za komuniciranje

	Dokumenti in publikacije
	Urad vlade za komuniciranje

	Novice
	Urad vlade za komuniciranje

	Dogodke
	Urad vlade za komuniciranje

	Države
	Ministrstvo za zunanje zadeve


Za vse ostale zbirke, ki se bodo oblikovale v okviru GOV.SI, se osrednje uredništvo pravočasno dogovori s pristojnim organom glede skrbništva posamezne zbirke. 

Priloga C: Seznam domenskih zapisov za preusmeritev na GOV.SI do 2. 9. 2019
	http://www.mop.gov.si, http://mop.gov.si

	http://www.mddsz.gov.si, http://mddsz.gov.si

	http://www.mkgp.gov.si, http://mkgp.gov.si, http://www.mko.gov.si, http://mko.gov.si

	http://www.mk.gov.si, http://mk.gov.si, http://www.e-arh.si, http://e-arh.si

	http://www.mgrt.gov.si, http://mgrt.gov.si, http://www.mg.gov.si, http://mg.gov.si, 
http://www.swiss-contribution.si

	http://www.mp.gov.si, http://mp.gov.si, http://www.mpju.gov.si, http://mpju.gov.si

	http://www.mnz.gov.si, http://mnz.gov.si, http://www.inz.gov.si, http://inz.gov.si

	http://www.mzi.gov.si, http://mzi.gov.si, http://www.mzip.gov.si, http://mzip.gov.si, 
http://www.mzp.gov.si, http://mzp.gov.si

	http://www.mo.gov.si, http://mo.gov.si

	http://www.mizs.gov.si, http://mizs.gov.si, http://www.mizks.gov.si, http://mizks.gov.si, 
http://www.mss.gov.si, http://mss.gov.si

	http://www.mz.gov.si, http://mz.gov.si

	http://www.mju.gov.si, http://mju.gov.si, http://www.uradniskisvet.si, http://uradniskisvet.si, 
http://www.dro.gov.si, http://dro.gov.si, http://www.ijs.gov.si, http://ijs.gov.si

	http://www.mzz.gov.si, http://mzz.gov.si

	http://www.mf.gov.si, http://mf.gov.si

	http://www.ikglr.gov.si, http://ikglr.gov.si

	http://www.uvps.gov.si, http://uvps.gov.si

	http://www.iss.gov.si, http://iss.gov.si

	http://www.uk.gov.si, http://uk.gov.si

	http://www.ti.gov.si, http://ti.gov.si, http://www.tirs.si, http://tirs.si

	http://www.ii.gov.si, http://ii.gov.si, http://www.ipep.gov.si, http://ipep.gov.si

	http://www.arhiv.gov.si, http://arhiv.gov.si

	http://www.up.gov.si, http://up.gov.si, http://www.ursp.gov.si, http://ursp.gov.si

	http://www.di.gov.si, http://di.gov.si, http://www.dc.gov.si, http://dc.gov.si

	http://www.iop.gov.si, http://iop.gov.si

	http://www.mirs.gov.si, http://mirs.gov.si

	http://www.zi.gov.si, http://zi.gov.si

	http://www.id.gov.si, http://id.gov.si

	http://www.ursjv.gov.si, http://ursjv.gov.si, http://www.ujv.gov.si, http://ujv.gov.si

	http://www.gu.gov.si, http://gu.gov.si

	http://www.dv.gov.si, http://dv.gov.si

	http://www.uppd.gov.si, http://uppd.gov.si

	http://www.ursm.gov.si, http://ursm.gov.si, http://www.uradzamladino.gov.si, http://uradzamladino.gov.si

	http://www.arsktrp.gov.si, http://arsktrp.gov.si

	http://www.uvhvvr.gov.si, http://uvhvvr.gov.si

	http://www.unp.gov.si, http://unp.gov.si

	http://www.upravneenote.gov.si, http://upravneenote.gov.si

	http://www.srsn.si, http://srsn.si

	http://www.sova.gov.si, http://sova.gov.si

	http://www.svrk.gov.si, http://svrk.gov.si

	http://www.protokol.gov.si, http://protokol.gov.si

	http://www.svz.gov.si, http://svz.gov.si

	http://www.uvtp.gov.si, http://uvtp.gov.si

	http://www.ukom.gov.si, http://ukom.gov.si, http://www.uvi.gov.si, http://uvi.gov.si, http://www.uvi.si

	http://www.uszs.gov.si, http://uszs.gov.si

	http://www.gsv.gov.si, http://gsv.gov.si

	http://www.un.gov.si, http://un.gov.si

	http://www.uoim.gov.si, http://uoim.gov.si


� V Prilogi B je Seznam (trenutnih) zbirk na GOV.SI in njihovih skrbnikov.


� Ni organ državne uprave, vendar gostuje na SESS.









11

