Številka:   007-25/2019/35

Ljubljana, 2. 3. 2020

# ŠESTO POROČILO O DELU MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRENOVO REGISTRSKE ZAKONODAJE

Uvod

Medresorska delovna skupina Vlade Republike Slovenije za prenovo registrske zakonodaje (v nadaljnjem besedilu: medresorska delovna skupina) je bila ustanovljena 3. 4. 2014 s sklepom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) št. 01201-5/2014/6 o ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje. Sestava medresorske delovne skupine je bila do sedaj spremenjena štirikrat: s sklepi Vlade RS št. 01203-1/2016/5 z dne 
28. 1. 2016, št. 01203-1/2016/8 z dne 1. 12. 2016, št. 01203-1/2016/13 z dne 29. 3. 2018 in 
št. 02402-15/2019/4 z dne 4. 7. 2019.

Medresorska delovna skupina trenutno šteje 18 članov iz 8 organov. Vodi jo generalni direktor Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Temeljna naloga medresorske delovne skupine je priprava strokovnih podlag za prenovo določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1) in Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1; v nadaljnjem besedilu: ZSReg), ki se nanašajo na registrske postopke in sistem za podporo poslovnim subjektom.

V skladu z izhodišči za prenovo registrske zakonodaje, s katerimi se je Vlada RS seznanila 17. 7. 2014, in spremembami izhodišč za prenovo registrske zakonodaje, s katerimi se je Vlada RS seznanila 4. 7. 2019, so poglavitni cilji prenove:

- poenostavitev in poenotenje postopkov registracije poslovnih subjektov,

- zagotovitev mehanizmov za vodenje ažurnih podatkov o vseh poslovnih subjektih,

- vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru – poslovnem registru,

- zagotovitev večje pravne varnosti in varnosti pravnega prometa,

- prenova sistema Vse na enem mestu.

Medresorska delovna skupina o svojem delu poroča Vladi RS. Do sedaj je poročala petkrat: 
11. 12. 2014, 28. 1. 2016, 1. 2. 2017, 14. 3. 2018 in 4. 7. 2019.

Poročilo o delu medresorske delovne skupine v obdobju od 4. 7. 2019 do 31. 12. 2019

Aktivnosti na normativnem področju

V prvi polovici leta 2019 je bila zaključena prva faza prenove registrske zakonodaje v skladu z veljavnimi izhodišči za prenovo registrske zakonodaje. V okviru prve faze so bile v različne pravne akte prenesene določbe Direktive 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1), prenovljene so bile določbe o sistemu »Vse na enem mestu«, poleg tega je bila dopolnjena ureditev vpogleda v podatke o poslovnih subjektih po posameznikih.

Aktivnosti v okviru delovne skupine

Medresorska delovna skupina se je do sedaj sestala šestkrat: 29. 5. 2014, 24. 10. 2014, 15. 10. 2015, 12. 1. 2018, 28. 3. 2019 in 18. 10. 2019.

Na prvem sestanku so člani pregledali naloge, obravnavali izhodišča za prenovo registrske zakonodaje in se dogovorili o nadaljnjem delu, na drugem sestanku so člani obravnavali prvo poročilo o delu, na tretjem sestanku vsebinske pripombe na osnutek novega Zakona o Poslovnem registru Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPRS-2), povezane z vprašanjem definicije poslovnega registra, terminologije v ZPRS-2 in ZSReg, vpisov delov poslovnih subjektov in dejavnosti, vodenja podatkov o računih poslovnih subjektov v tujini, vpisovanja končnih / dejanskih lastnikov, oblikovanja prehodnih določb idr., plan in vsebino dela medresorske delovne skupine, drugo poročilo o delu in spremembe sestave medresorske delovne skupine.

Na četrtem sestanku 12. 1. 2018 so člani obravnavali četrto obdobno poročilo Vladi RS, spremembe sestave medresorske delovne skupine in dve vsebinski točki: vpis dejavnosti poslovnih subjektov v poslovni register ter vpis investicijskih in pokojninskih skladov. Dogovorili so se tudi o planu dela v letu 2018.

Na petem sestanku 28. 3. 2019 je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve seznanila člane s svojimi ugotovitvami pri izvajanju registrskih postopkov v RS, zlasti z anomalijami, povezanimi z ustanavljanjem in registracijo pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost na trgu, in zlorabo teh oseb za izvajanje nepoštenih in nezakonitih poslovnih praks. Člani so obravnavali predlog sprememb izhodišč za prenovo registrske zakonodaje v RS, katerega implementacija bo omogočala registrskim organom postopen prehod na nov način registracije poslovnih subjektov in sicer preko obstoječega informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (portal SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo. V okviru vsebinskih točk so člani med drugim razpravljali o pobudi Ministrstva za javno upravo za optimizacijo postopka vpisovanja sprememb podatkov o dejavnosti v elektronsko vlogo na portalu SPOT. Predlagano je bilo, da se problematika rešuje v okviru tehnične nadgradnje portala SPOT Ministrstva za javno upravo.

Šesti sestanek 18. 10. 2019 je bil namenjen (1) razpravi o obsegu potrebnih sprememb ZPRS-1 ter terminski plan priprave in sprejema sprememb ZPRS-1 ter (2) obravnavi sprejetih direktiv, ki bodo vplivale na področje registracije poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji.

V okviru prve točke so bile opredeljene preliminarne spremembe ZPRS-1 zaradi implementacije izhodišč:

- sprememba definicije registrskega organa (2. člen);

- sprememba podatkov, ki se vodijo v poslovnem registru (8. člen);

- sprememba določb o prijavi za vpis podatkov v poslovni register (10. člen);

- spremembe določb o sistemu za podporo poslovnim subjektom (11.a člen);

- določitev novega poglavja, ki bo urejal postopek vpisa enot poslovnega registra v poslovni register, ki se po novem ne bodo več vpisovali v primarni register, kot tudi razmejitev pristojnosti AJPES od pristojnosti organov, ki bodo odločali o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma registracijo;

- določitev javnih in nejavnih podatkov;

- spremembe določbe o izpisu podatkov (22. člen);

- sprememba roka hrambe dokumentacije (23. člen) idr.

Na sestanku je bil sprejet sklep, da se januarja 2020 pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev ZPRS-1.

V okviru druge točke so se člani medresorske delovne skupine seznanili z vsebino direktiv in tistimi njihovimi določbami, ki so relevantne za področje registracije poslovnih subjektov:

- Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 43),

- Direktiva (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL L št. 172 z dne 26. 6. 2019, str. 56),

- Direktiva (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (UL L št. 186 z dne 11. 7. 2019, str. 80),

- Direktiva (EU) 2019/2121 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (UL L št. 321 z dne 12. 12. 2019, str. 1).