Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana	T: 01 400 35 64, 01 400 35 24

F: 01 400 36 22

E: gp.mgrt@gov.si

www.mgrt.gov.si

| Številka: 510-100/2016-126 |
| --- |
| Ljubljana, 21.8.2019 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 50102-20/2018/2, z dne 20. 12. 2018, je Vlada Republike Slovenije na _____. seji dne _____________ sprejela naslednji SKLEP: Vlada Republike Slovenije se je seznanila s prvim Poročilom generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj. Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR Priloga: Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj Sklep prejmejo: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za okolje in prostor. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| - |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| dr. Robert Drobnič, generalni komisar Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| - |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| - |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo potekala od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021. Republika Slovenija se bo na razstavi predstavila s paviljonom, ki ga bo postavila sama. Slovenija se bo predstavila v vsebinskem sklopu Trajnosti (“Sustainability”). Vlada Republike Slovenije je na 13. redni seji dne 20. 12. 2018 pod točko 8.2 s sklepom št. 50102-20/2018/2 imenovala generalnega komisarja Republike Slovenije za mednarodno razstavo »EXPO Dubaj 2020« in ga zadolžila, da Stalni koordinacijski skupini za promocijo Republike Slovenije poroča najmanj štirikrat letno, Vladi Republike Slovenije pa najmanj dvakrat letno. Poročilo zajema vsebino, ki se nanaša na izvajanje projekta v prvi polovici leta 2019. V tem obdobju je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), ki je pristojno za vodenje projekta, z javnim naročilom najprej izbralo idejno zasnovo za slovenski paviljon, s katerim se bo Slovenija na svetovni razstavi predstavila. Končna idejna zasnova je bila pripravljena v marcu. V začetku maja je MGRT v Dubaju začel postopke, ki so, skladno z zakonodajo v Združenih Arabskih Emiratih (v nadaljevanju: ZAE), potrebni za odobritev idejnega koncepta in končnega oblikovanja paviljona, s strani organizatorjev. V začetku junija je MGRT objavil javno naročilo “Projektiranje in postavitev slovenskega paviljona na EXPO 2020 Dubaj”. MGRT je pripravil podlage za pripravo javnega naročila za operacionalizacijo idejne rešitve predstavitve slovenskega paviljona. Sredstva za projekt ima MGRT na posebni proračunski postavki. Skupna vrednost projekta v treh letih (2019 do 2021) je 9,7 mio EUR, od tega 2,9 mio EUR za leto 2019. Pri izvedbi aktivnosti na projektu MGRT sodeluje predvsem z javno agencijo SPIRIT Slovenija, Slovensko turistično organizacijo in Uradom RS za komuniciranje. Ne glede na to, da je primarni cilj predstavitve Slovenije usmerjen v segment gospodarstva in turizma in s tem povezanimi razvojnimi priložnostmi slovenskega gospodarstva, pa se je v okviru priprav na 6-mesečno vsebinsko predstavitev Slovenije, MGRT povezal tudi z drugimi resornimi ministrstvi; predvsem MKGP, MIZŠ, MK in MOP. V letu 2019 so bili izvedeni trije obiski v Dubaju. Prvi je bil tehnični sestanek za vse države udeleženke, v začetku aprila (8. in 9.4.) z udeležbo generalnega komisarja Slovenije. Drugi obisk je bil v začetku maja (2.5. do 6.5.) z udeležbo štirih predstavnikov iz Slovenije ter tretji obisk v juniju (17. do 19.6.) z udeležbo petih predstavnikov iz Slovenije. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA/NE |
| c) | administrativne posledice | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/NE |
| e) | socialno področje | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA/NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| 2130 - MGRT | 2130-19-2020 EXPO 2020 Dubaj | 190117 EXPO 2020 Dubaj | 2.900.000,00 | 4.300.000,00 |
| SKUPAJ | 2.900.000,00 | 4.300.000,00 |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu Finančne posledice za državni proračun II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin: NE delovanje občin: NE financiranje občin: NE | DA/NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| Sodelovanje javnosti ni potrebno. |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: ……… V razpravo so bili vključeni: nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano …………….. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| Zdravko Počivalšek MINISTER |

Priloga: Poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Duba

PRILOGA 1

POROČILO GENERALNEGA KOMISARJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SVETOVNO RAZSTAVO EXPO 2020 DUBAJ

- SPLOŠNO O SVETOVNI RAZSTAVI EXPO 2020 DUBAJ

Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo potekala od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021. Republika Slovenija bo sodelovala kot ena izmed 190 držav sveta in ena izmed 85 držav, ki se bodo predstavile s paviljonom, ki ga bodo postavile same.

Tabela 1: Ključni podatki o svetovni razstavi

| 1 | Trajanje | 20. oktober 2020 – 10. april 2021 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Predvidena udeležba | 190 držav sveta (več kot 95% celotne svetovne populacije) |
| 3 | Napovedano število obiskovalcev | Več kot 25 mio obiskovalcev (več kot 70% izven države gostiteljice) |
| 4 | Površina prizorišča | 4.380.000 m² (438 ha), polovica prizorišče, ostalo spremljevalni objekti |
| 5 | Lokacija | V neposredni bližini letališča in na poti med Dubajem in Abu Dhabijem |

Dubaj bo kot gostitelj  Expa 2020 postal prvo mesto Bližnjega vzhoda, ki bo gostitelj v več kot 150-letni zgodovini tega dogodka. Za to čast so se potegovala tudi mesta Izmir (Turčija), Sao Paulo (Brazilija) in Ekaterinburg (Rusija). Dubaj je bil izbran po treh krogih glasovanja delegatov 168 držav v »Bureau International des Expositions« v Parizu.

Predlagana vsebina za »Expo Dubaj 2020« je "Povezovanje idej za prihodnost” predvsem na področjih trajnosti, mobilnosti in priložnosti, ki bodo vsebinski stebri Svetovne razstave Expo Dubaj 2020.

Expo 2020 se bo osredotočil na tri vidike; Priložnost: v smislu razvoja človeškega kapitala za spodbujanje napredka; nujnost finančnega kapitala kot vira za podporo rasti in partnerstva kot primarnega gonila za inovacije in zaposlovanje. Mobilnost: v smislu podpore razvoja posameznikov preko fizične mobilnosti; olajšanim dostopom in distribucijo dobrin in virov ter krepitve virtualne povezljivosti z uporabo informacijske tehnologije. Trajnost: v smislu  predstavitve eksponatov, ki izpostavljajo vlogo naravnih in grajenih habitatov pri zagotavljanju dobrega počutja ljudi in krepijo sposobnost skupnosti, da  uporabi za razvoj le sredstva, ki ne bodo ogrozila zmožnost planeta za ohranitev prihodnjih generacij.

- SODELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE NA SVETOVNI RAZSTAVI IN PODPORA SLOVENSKEMU GOSPODARSTVU

2.1 Odločitev Republike Slovenije o nastopu na svetovni razstavi

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 50102-7/2016/5, z dne 9. 6. 2016, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) podelila vlogo nacionalnega koordinatorja in izvedbo koordinacije vsebinskih, organizacijskih, kadrovskih, finančnih ter vseh drugih vidikov sodelovanja, ki jih narekuje članstvo Republike Slovenije v Mednarodnem uradu za razstave (Buereau International des Exposition; v nadaljnjem besedilu: BIE) ter koordinacijo nacionalnih nastopov na mednarodnih razstavah. Hkrati je za vodjo stalne delegacije v Generalni skupščini BIE s pravico glasovanja imenovala državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Nadalje se je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 51000-12/2016/5 z dne 28. 7. 2016, seznanila z Informacijo o svetovni razstavi »EXPO Dubaj 2020«, hkrati pa je za podpis Izjave o nameri o sodelovanju Republike Slovenije na svetovni razstavi »EXPO Dubaj 2020« pooblastila ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Na tej podlagi je minister ob svojem uradnem obisku v ZAE dne 22.9.2016 Izjavo o nameri sodelovanja Republike Slovenije svetovni razstavi »EXPO Dubaj 2020« tudi podpisal.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot nacionalni koordinator za sodelovanje  Republike Slovenije z Mednarodnim uradom za razstave (BIE) je predlagalo Vladi RS imenovanje generalnega komisarja Republike Slovenije za mednarodno razstavo “EXPO Dubaj 2020”. Generalni komisar Republike Slovenije je bil imenovan s sklepom Vlade RS št. 50102-20/2018/2 z dne 20. 12. 2018. Generalni komisar na podlagi določil dokumenta »BIE Registration document, Connecting Minds, Creating Future«, poglavja »9.1 General Regulations, Section III. Official Participants, Article 9. Official Participants« (imenovanje generalnih komisarjev posameznih sekcij oziroma držav določa 13. člen Pariške konvencije z dne 22. novembra 1928, z dopolnitvami) in sklepa Vlade RS št. 50102-20/2018/2 z dne 20. 12. 2018, predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo pri organiziranju mednarodne razstave “EXPO Dubaj 2020, podpisuje vse dokumente z organizatorjem mednarodne razstave in druge dokumente, ki se nanašajo na organizacijo in izvedbo mednarodne razstave “EXPO Dubaj 2020”. Generalni komisar Republike Slovenije za mednarodno razstavo “EXPO Dubaj 2020” Stalni koordinacijski skupini za promocijo Republike Slovenije poroča štirikrat letno, Vladi Republike Slovenije pa dvakrat letno.

Udeležba RS je smiselna z več vidikov:

- mednarodna prepoznavnost nacionalne blagovne znamke »I feel Slovenia« in krepitev ugleda Republike Slovenije v svetu,

- povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja; EXPO Dubaj 2020 bo izrazito mednaroden, v Dubaju živi 200 narodnosti, poleg tega se pričakuje 70% obiskovalcev izven države gostiteljice,

- predstavitev Slovenije kot zelene turistične destinacije z veliko vode,

- v Dubaju bodo zastopane skoraj vse države sveta.

Napovedanih je več kot 190 držav udeleženk svetovne razstave »EXPO Dubaj 2020«, ki  predstavljajo več kot 95% celotne svetovne populacije. Dogodek ponuja odlično priložnost za mednarodno promocijo in utrditev ugleda Republike Slovenije v svetu ter hkrati ponuja možnost za krepitev bilateralnih in multilateralnih političnih, gospodarskih in kulturnih odnosov RS z drugimi državami sveta.

2.2 Sodelovanje na razstavi za podporo slovenskemu gospodarstvu in turizmu

Slovensko gospodarstvo podpira udeležbo Republike Slovenije na Svetovni razstavi »Expo Dubaj 2020«. Kljub trenutno nizki vrednosti blagovne menjave med Republiko Slovenijo in ZAE je treba vedeti, da je to država, ki je postala najbolj moderna, inovativna in tehnološko privlačna šele v zadnjih desetletjih, predvsem kot moderen logistični center, pomemben za celotno regijo.

Udeležba Republike Slovenije na »EXPO Dubaj 2020« bo podprla gospodarsko povezovanje RS s celotnim svetom, saj organizator zaradi izjemne logistične povezljivosti pričakuje več kot 70 % obiskovalcev, ki bodo prišli izven gostujoče države. Nastop RS je tako priložnost za povečevanje gospodarske aktivnosti in prepoznavnost slovenskega gospodarstva ne samo v gostujoči državi ZAE, ampak tudi na mednarodni ravni. Identificirane so bile številne možnosti predstavitve Republike Slovenije na »Expo Dubaj 2020«. To so predvsem področja informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, novih tehnologij, sodobnih rešitev v energetiki (energetska učinkovitost), okoljevarstvenih tehnologij, strojegradnje, gradbeništva in turizma vključno s številnimi potrošniškimi proizvodi.

2.3 Cilji projekta

Postavljeni cilji, ki se s projektom želijo doseči, so:

- pozicioniranje Slovenije kot trajnostne ter hkrati visoko tehnološke in inovacijske države,

- povečanje prisotnosti slovenskih izdelkov in storitev tako na trgu ZAE kot na svetovnem trgu,

- promocija Slovenije kot turistične destinacije.

2.4 Usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami

Udeležba RS je skladna tudi z vidika nosilnih tem svetovne razstave kot so trajnost, mobilnost in razvojne priložnosti, ki se tesno navezujejo na nacionalne razvojne politike Republike Slovenije. Nameni in cilji projekta ter vsebina predstavitve Slovenija so skladni s Strategijo razvoja Slovenije 2030 z vidika strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja preko visoko produktivnega gospodarstva in ohranjanja zdravega naravnega okolja. Projekt je tako v vsebinskem kot tudi oblikovnem smislu skladen tudi s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, Strategijo pametne specializacije, Slovensko industrijsko politiko in Programom spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva ter dokumentom MGRT Mednarodni izzivi 2019-2020.

- Terminski načrt in faze projekta

Projekt ima faze, ki so navedene v spodnji tabeli. Naveden je predviden terminski načrt.

Tabela 2: Terminski načrt in faze projekta

|  | Faze projekta | Predvidena izvedba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Priprava idejnega koncepta in izdelava končne idejne zasnove | Realizirano v marcu 2019 in poslano organizatorjem. Predvidena potrditev v Dubaju: avgust 2019. |
| 2 | Priprava projektne dokumentacije za izbor izvajalca za postavitev paviljona | Realizirano v juniju 2019. |
|  | Izbor izvajalca za postavitev paviljona | September 2019. |
| 3 | Postavitev paviljona | December 2019 do april 2020. |
| 4 | Opremljanje paviljona | April do julij 2020. |
| 5 | Priprava in izvedba 6-mesečnega programa Predstavitve Slovenije | Priprava: od septembra 2019 dalje. Izvedba: v času razstave (20.10.2020 do 10.4.2021). |
| 6 | Razgradnja paviljona oziroma vzpostavitev prvotnega stanja. | Po končani razstavi (do 10.10.2021). |

Organizator EXPO 2020 Dubaj je novembra 2018 vsem državam, ki gradijo lastni paviljon, podal smernice in roke, ki jim Republika Slovenija, kot tudi druge države, skušajo slediti. Rok za postavitev osnovnih konstrukcij paviljonov je 20.10.2019. Tega roka tako Republika Slovenija kot številne druge države ne bodo uspele realizirati. Po informacijah s strani organizatorjev je do 1.7.2019 proces »prevzema zemljišča« zaključilo 15 od 85 držav udeleženk. Proces prevzema zemljišča pomeni, da so države udeleženke po standardih organizatorjev zaključile proces potrditve idejne zasnove (»Concept Design«) s strani organizatorjev in oblasti v ZAE in da imajo izbranega izvajalca, ki lahko začne z deli na zemljišču. Republika Slovenija je dne 17. junija 2019 z arhitekti paviljona in z lokalnimi arhitekti v Dubaju izvedla delovni sestanek, pred uradno oddajo vloge za potrditev idejne zasnove (»Concept Design Submission«). Slovenija je tako sredi leta 2019 v končni fazi postopka odobritve idejne zasnove in bo postopek prevzema zemljišča lahko izvedla takoj po izbiri izvajalca za postavitev paviljona.

Zaradi hkratnega dela na več fazah projekta ocenjujemo, da bo Republika Slovenija lahko sledila drugima dvema ključnima rokoma organizatorjev, to sta: Opremljena notranjost paviljona (»Interior Construcion«), kjer je postavljen rok 20.7.2020 in Instalacija razstave (»Exibit Installation«), kjer je postavljeni rok 20.9.2020.

- Finančna konstrukcija in viri financiranja

Vlada Republike Slovenije sredstva za izvajanje projekta zagotavlja na posebni proračunski postavki MGRT št. 190117. Za leto 2019 je zagotovljenih 2,9 mio EUR. Sredstva za ta večletni projekt so načrtovana v okviru projekta Načrta razvojnih programov državnega proračuna “2130-19-2020 EXPO 2020 Dubaj«. Predvideni viri financiranja so navedeni v spodnji tabeli.

Tabela 3: Predvideni viri financiranja po letih

| Št. | Proračunska postavka | SKUPAJ | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXPO 2020 Dubaj: 190117 | 9.700.000 | 2.900.000 | 4.300.000 | 2.500.000 |

Tabela 4: Predvideno financiranje glede na oceno posameznih sklopov stroškov

| Št. | Vrsta stroška | Ocena stroškov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paviljon: gradnja in razgradnja | 5.500.000 |
|  | - Gradnja – GOI dela | 2.500.000 |
|  | - Opremljanje paviljona | 2.500.000 |
|  | - Razgradnja | 500.000 |
| 2 | Stroški obratovanja paviljona | 2.000.000 |
| 3 | Stroški transporta, najema poslovnih prostorov in nastanitev | 1.000.000 |
| 4 | Stroški programa in organizacije nacionalnega dneva | 300.000 |
| 5 | Ostale storitve | 600.000 |
| 6 | Stroški materiala | 300.000 |
|  | SKUPAJ | 9.700.000 |

- Aktivnosti Republike Slovenije v prvem polletju 2019

MGRT je dne 23.1.2019 objavil javno povabilo za izdelavo idejne zasnove za slovenski paviljon, s katerim se bo Slovenija na svetovni razstavi predstavila. V mesecu februarju je potekal izbor idejnega koncepta, dne 7.3.2019 je MGRT podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem, arhitekturnim birojem Magnet design d.o.o. iz Ljubljane. V mesecu marcu je bila s strani izvajalca, skladno s pogodbo izdelana končna rešitev idejne zasnove predstavitve Slovenije.

V mesecu marcu je MGRT organizatorjem EXPO posredoval tematski okvir slovenske predstavitve oz. t.i. »Theme Statement for Slovenian Self-Built Pavilion«, ki ga morajo pripraviti vse države udeleženke z lastnim paviljonom. V mesecu juniju smo prejeli uradno potrditev le-te s strani organizatorjev.

Dne 3.5.2019 je MGRT podpisal pogodbo z lokalnim inženirsko arhitekturnim podjetjem v ZAE in sicer s podjetjem "Capital Engineering Consultancy", v vrednosti 19.500 EUR. Le-ta opravlja dela, vezana na pridobivanje dovoljenj ZAE in organizatorjev za gradnjo paviljona. Vezano na pravila organizatorja EXPO 2020 Dubaj, morajo namreč države, ki se bodo na svetovni razstavi predstavile s svojim lastnim paviljonom, za odobritev idejnega koncepta in končnega oblikovanja paviljona, skleniti pogodbo z lokalnim arhitektom v ZAE. Le »lokalni arhitekt« (angleško: AoR – Architect of Record), namreč lahko v sodelovanju z lokalnimi oblastmi in organizatorjem svetovne razstave EXPO 2020 Dubaj, zagotovi, da država za svojo predlagano idejno zasnovo prejme vsa ustrezna dovoljenja, ki so pogoj za nadaljnje delo in za postavitev paviljona (v prvi fazi »Concept Design Approval«, v kasnejši fazi pa »Final Design Approval«). Izbrani lokalni arhitekt za »Concept Design Approval« v okviru postopka sodeluje z MGRT, kot tudi s strani MGRT izbranim izvajalcem za idejno zasnovo slovenskega paviljona, arhitekturnim birojem Magnet Design d.o.o. iz Ljubljane. Z lokalnim arhitektom v Dubaju je potekalo več delovnih sestankov, tako z arhitekti iz Slovenije kot tudi s pristojnimi službami organizatorjev EXPO 2020 Dubaj. Zadnji sestanki so potekali v juniju. Uradno odobritev s strani oblasti v Dubaju in s strani organizatorjev EXPA 2020 Dubaj pričakujemo v mesecu avgustu.

Dne 17.5.2019 je MGRT sklenilo pogodbo za izvajanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo predstavitve Republike Slovenije na EXPO 2020 v Dubaju, z DRI upravljanje investicij, Družbo za razvoj infrastrukture, d.o.o. (v nadaljevanju: DRI), za obdobje treh let, v skupni vrednosti do 196.862,40 EUR brez DDV (dejanska realizacija pogodbe je vezana na realizacijo števila delovnih ur). Po tej pogodbi je DRI v prvem polletju 2019 za MGRT opravljal predvsem tiste strokovno svetovalne storitve, ki so nujno potrebne za kvalitetno pripravo in izvedbo javnega naročila za projektiranje in postavitev paviljona.

Dne 7.6.2019 je MGRT objavilo javno naročilo “Projektiranje in postavitev slovenskega paviljona na EXPO 2020 Dubaj”, v višini 2,49 mio EUR. Rok za oddajo ponudb se zaključi dne 22.7.2019.

V prvi polovici leta 2019 je MGRT začelo pripravljati javno naročilo za operacionalizacijo idejne rešitve predstavitve Slovenije, na podlagi rezultatov katerega se bo izvedla ustrezna razporeditev posameznik komunikacijskih točk z obiskovalci paviljona in kar bo hkrati podlaga za identficiranje potrebne tehnološke opreme v paviljonu.

V okviru aktivnosti na mednarodni ravni v Sloveniji, so se izvedle naslednje ključne aktivnosti. V februarju 2019 je bila na obisku na MGRT delegacija s strani organizatorjev EXPO 2020 Dubaj. Šlo je za obisk predstavnikov t.i. tehničnega dela ekipe organizatorjev, s katerimi se je MGRT pogovarjalo o tehničnih podrobnosti pri postopkih priprave Slovenije na svetovno razstavo. Pri sodelovanju z uradnimi institucijami v ZAE, smo po potrebi sodelovali z slovenskim veleposlanikom v ZAE, ki je slovensko delegacijo tudi spremljal in z njo sodeloval na uradnih sestankih z organizatorji EXPO. Dne 17.5. je bilo v Ljubljani s strani MZZ organizirano srečanje veleposlanika Združenih arabskih emiratov, pristojnega za Slovenijo z generalnim komisarjem Slovenije za EXPO 2020. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi slovenskega koncepta paviljona.

V okviru aktivnosti na mednarodni ravni v Dubaju, so bile v letu 2019 izvedene tri delegacije oziroma službene poti v Dubaj. Poleg teh se je ena pot izvedla že v novembru  2018. Takrat se je vladna delegacija treh oseb, pod vodstvom DS Eve Štravs Podlogar, MGRT, ki se ji je pridružil slovenski veleposlanik v ZAE, udeležila konference vseh sodelujočih držav IPM (»International Participant Meeting«) in se, skupaj s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, sestala z vodstvom organizatorjev EXPO 2020 Dubaj. V marcu 2019 se je naslednje konference IPM udeležil generalni komisar RS za EXPO. V začetku maja so se IPM konference udeležili: delegacija MGRT in izbrani arhitekti slovenskega paviljona. Poleg konference so potekali delovni sestanki z izbranim lokalnim arhitektom in s strokovno inženirsko ekipo organizatorjev. V juniju 2019 so se predstavniki MGRT, predstavnica STO in predstavniki arhitektov slovenskega paviljona udeležili delovnih sestankov v Dubaju. Prvi se je nanašal na vsebine hrane in pijače (»Food and Beverage«), na pravila, logistiko, zahteve organizatorjev, uvoz, vodenje restavracij v paviljonih in podobno. Ostali sestanki so se nanašali na usklajevanje z lokalnimi arhitekti, vključno z delavnico z organizatorji EXPO (t.i. »pre-submittion workshop for concept design approval«).

V okviru sodelovanja z drugimi resorji in institucijami v Sloveniji, MGRT tekom izvajanja projekta redno sodeluje z UKOM in Stalno koordinacijsko skupino za promocije Slovenije (ki ji predseduje UKOM). MGRT oziroma generalni komisar RS za EXPO 2020 Dubaj je v februarju in juliju le-tej poročal o aktivnostih na projektu EXPO. MGRT pri izvajanju projekta redno sodeluje z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) in s Slovensko turistično organizacijo in namerava v drugem polletju 2019 to sodelovanje še okrepiti. MGRT aktivno sodeluje tudi z MZZ, kadar je to potrebno. V mesecu maju je MGRT organiziral sestanek s predstavniki drugih ministrstev in služb (Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, UKOM) in na podlagi sestanka ter zaprosila od njih prejelo izhodišča za pripravo podrobnejšega programa za predstavitev Slovenije na EXPO. Le-ta je MGRT že v tej fazi priprav skušal v maksimalni možni meri upoštevati.

Organizatorjem EXPA 2020 Dubaj je MGRT sporočil, da za slovenski nacionalni dan Slovenija predlaga 8. februar 2021, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Vsaka država ima namreč možnost, da se še posebej predstavi celotnemu svetu na dan, ki si ga izbere sama. Takrat je država v središču pozornosti dogajanja. Pričakujejo se obiski na najvišji politični ravni. Praznovanje slovenskega nacionalnega dne bo treba skrbno organizirati.

Realizacija finančnih virov v prvem polletju 2019 pokaže, da je bilo na dan 1.7.2019 pogodbeno vezanih sredstev na proračunski postavki 190117 EXPO 2020 Dubaj, v višini 237.187,65 EUR, v rezervaciji je bilo na ta dan še 1.470.000,00 EUR. Izplačana sredstva v letu 2019 na dan 1.7.2019 pa so bila v višini 16.010,52 EUR.

Kadrovsko stanje na projektu je naslednje: V prvem polletju 2019 je na projektu na MGRT delala manjša skupina zaposlenih in sicer dva zaposlena s polnim delovnim časom in ob podpori podpornih služb, predvsem pravne in finančne službe ter vodstva MGRT. Zaradi zahtevnosti in obsežnosti projekta je MGRT tekom prvega polletja kadrovske potrebe skušal zapolniti z intenziviranjem pomoči dveh drugih inštitucij: Spirit Slovenija, javne agencije in Slovenske turistične organizacije. Za uspešno nadaljevanje in zaključek tega projekta Vlade RS je treba že v drugem polletju 2019 trud po zagotovitvi kadrovske popolnjenosti okrepiti. Za uspešno realizacijo projekta je pomembna pravočasna, torej takojšnja priprava programskih vsebin 6-mesečne predstavitve Slovenije. Hkrati izpostavljamo pomembnost sodelovanja z Ministrstvom za zunanje zadeve, tudi oziroma predvsem v smislu sodelovanja na kraju samem, v ZAE. Narava projekta in predvideni postopki namreč zahtevajo vse bolj intenzivno sodelovanje in interakcijo z organizatorjem EXPO Dubaj 2020 oziroma z lokalnimi oblastmi.

- Ključne bodoče aktivnosti na projektu

Ključne bodoče aktivnosti na projektu se nanašajo na izvedbo vseh preostalih faz projekta, torej od druge do šeste faze projekta.

V drugi polovici leta 2019 bodo ključne aktivnosti naslednje:

- izbor izvajalca (na podlagi javnega naročila MGRT z dne 7.6.2019) za projektiranje (PZI – projekt za izvedbo) in postavitev paviljona, predvideno v septembru. Takrat je predviden takojšen prevzem zemljišča in začetek pripravljalnih del na zemljišču. V decembru se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje,

- objava in izvedba javnega naročila za operacionalizacijo idejne rešitve predstavitve Slovenije,

- priprava, objava in izvedba javnega naročila za opremo paviljona,

- priprava, objava in izvedba javnega naročila za gastronomijo,

- priprava programa za nastop podjetij ter drugih organizacij na svetovni razstavi,

- obnovitev spletne strani »slovenia.expo.si«.

Ključne bodoče aktivnosti, ki se nanašajo na leto 2020, pa so:

- dokončanje postavitve paviljona,

- dobava opreme in opremljanje paviljona,

- dobava opreme za gastronomski del ponudbe in izbira izvajalca za gastronomijo,

- postavitev stalne razstave,

- priprava in dokončanje 6-mesečnega programa za obiskovalce in za podjetja,

- aktivno sodelovanje na otvoritveni slovesnosti 20. oktobra 2020,

- izvajanje predstavitve v paviljonu od 20. oktobra dalje.

Ključne bodoče aktivnosti, ki se nanašajo na leto 2021, pa so:

- izvajanje predstavitve v paviljonu do 10. aprila 2021,

- priprava in izvedba slovenskega nacionalnega dne 8. februarja 2021, v paviljonu in izven paviljona,

- aktivno sodelovanje na zaključni slovesnosti 10. aprila 2021,

- odstranitev paviljona oziroma zagotovitev prvotnega stanja na zemljišču slovenskega paviljona.

- Predvideni rezultati in učinki projekta

Projekt pomeni predstavitev Slovenije in njenih dosežkov na največji svetovni razstavi, ki bo glede na izredno visok vložek organizatorjev v vseh pogledih največja doslej. Razstava je izjemna priložnost za predstavitev slovenskega gospodarstva, turizma, kulture, naravnih danosti in drugih značilnosti in primerjalnih prednosti države.

Projekt ima neposredno merljive učinke v delu, kjer se bodo evidentirale aktivnosti v celotni 6-mesečni predstavitvi Slovenije svetu. Merljivi kazalniki so v številu obiskovalcev, gospodarskih delegacij, ter v številu gospodarskih, turističnih, kulturnih in drugih povezav.

Večina učinkov pa ne bo neposrednih, ampak bodo posredni. Posredni učinki na področju gospodarstva, turizma, kulture, trajnostnega razvoja:

- večja prepoznavnost Slovenije,

- večje povezovanje in sodelovanje slovenskega gospodarstva z gospodarstvi drugih držav, v svetovnem merilu,

- večji potencial za nove investitorje v Sloveniji in za nova delovna mesta,

- večji potencial za nove turistične goste v Sloveniji in za razvoj turizma v Sloveniji na višji ravni,

- večji potencial za povezovanje na mednarodni ravni na področju kulture in na drugih področjih,

- večji potencial za povezovanje na mednarodni ravni na področju trajnostnega razvoja,

- izboljšanje kazalnikov gospodarstva.