Številka: 	18700-1/2019/2

Datum: 	31. 7. 2019

AKCIJSKI NAČRT NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG ZA OBDOBJE 2019–2020

Uvod

Vlada Republike Slovenije sprejema akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje, in sicer za leti 2019 in 2020. V akcijskem načrtu so podrobneje opredeljeni oziroma operacionalizirani posamezni cilji, ki so zapisani v Resoluciji o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: resolucija), načini njihovega uresničevanja in konkretne naloge posameznih nosilcev za uresničevanje tega dokumenta. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta so torej resolucija ter prioritete in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, ki so nosilci izvajanja tega akcijskega načrta.

Ukrepi in aktivnosti, ki so vključeni v akcijski načrt, so bili izbrani na podlagi ugotovljene dodane vrednosti ukrepov ter evidentiranih, izmerljivih, vnaprej predvidenih in verjetnih rezultatov. V akcijskem načrtu je izrecno naveden tudi časovni okvir, znotraj katerega naj se izvedejo dejavnosti, navedene pa so tudi institucije, odgovorne za njihovo izvajanje in poročanje.

Krovni cilj resolucije je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja uporaba prepovedanih drog. Z njo in izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja povpraševanja po drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na sprejete strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter na strategije na področju socialnega varstva.

Pripravo akcijskega načrta je koordiniralo Ministrstvo za zdravje in ga usklajevalo z ministrstvi, pristojnimi na področju drog, predstavniki raziskovalne skupnosti in predstavniki nevladnih organizacij. Komisija Vlade Republike Slovenije za droge je spremljala proces nastajanja akcijskega načrta in ga na koncu procesa priprave tudi potrdila.

Za spremljanje izvajanja akcijskega načrta je zadolženo Ministrstvo za zdravje, kot pristojno ministrstvo za reševanje problematike prepovedanih drog, ki imenuje ožjo delovno skupino za spremljanje izvajanja tega akcijskega načrta. Predstavniki omenjene ožje delovne skupine redno poročajo Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge o procesu izvajanja akcijskega načrta.

Odebeljena imena pri odgovornih institucijah pomenijo nosilno – koordinativno institucijo za izvedbo določene naloge. Druge navedene institucije so partnerji pri izvedbi.

Aktivnosti tega akcijskega načrta so v okviru rednih dejavnosti financirane iz obstoječih proračunskih postavk Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za finance. Aktivnosti so sofinancirane še na ravni lokalnih skupnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji.

Ocenimo lahko, da bo skupni znesek za reševanje problematike prepovedanih drog v Sloveniji v okviru izvajanja akcijskega načrta znašal 10.117.317,00 evra letno. V tem okviru Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za programe na področju zasvojenosti s prepovedanimi drogami letno nameni sredstva v višini 3.888.886,00 evra. Ministrstvo za zdravje letno za reševanje problematike drog nameni 831.744,00 evra. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za delovanje Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter za zdravila in vse materialne stroške v zvezi z nadomestnim zdravljenjem odvisnosti (substitucijskimi zdravili) nameni okvirno 4.942.000,00 evra. Dodatnih 149.000,00 evra Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prispeva letno za nakup materiala za varno injiciranje drog. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino (URSM), letno sofinancira programe organizacij na področju mladinskega dela, med njimi nekatere, ki izvajajo tudi preventivne programe pred različnimi oblikami zasvojenosti. Letno je tovrstnih finančnih sredstev s strani URSM skupno 55.687,00 evra. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, letno na področju preprečevanja ponudbe prepovedanih drog za svoje delo porabi okvirno 250.000,00 evra.

Poglavje iz strategije: Zakonodaja

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) z uvedbo t.i. generičnega sistema določitve prepovedanih drog | Imenovanje delovne skupine |  | X |  |  | Predlog sprememb in dopolnitev ZPPPD Sprejetje v Državnem zboru RS | Komisija Vlade RS za droge (MZ) Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev ZPPPD |
|  | Analiza zakona in potrebnih sprememb |  |  | X |  |  |  |
|  | Priprava predloga sprememb zakona |  |  | X |  |  |  |
| Priprava sprememb in dopolnitev podzakonskih aktov, sprejetih na podlagi ZPPPD – Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog | Spremljanje pojavljanj NPS) v Republiki Sloveniji in Evropski uniji – EWS |  | X |  | X | Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog | Komisija Vlade RS za droge (MZ) Skupina za zgodnje opozarjanje na pojav NPS |
| Končno poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog | Imenovanje delovne skupine za pripravo končnega poročila in pripravo izhodišč novega nacionalnega programa |  |  |  | X | Osnutek poročila z izhodišči za novi nacionalni program | Komisija Vlade RS za droge (MZ) |
| Pregled regulacije konoplje in predlog novelacije zakonodaje | Analiza problematike in pregled regulacije konoplje v izbranih državah |  | X | X |  | Poročilo o delu medresorske delovne skupine za konopljo Potrditev na Komisiji Vlade RS za droge in pri Vladi RS | Komisija Vlade RS za droge (MZ) |
|  | Ustanovitev/imenovanje medresorske delovne skupine za konopljo |  |  | X | X |  |  |
|  | Posodobitev zakonodaje |  |  | X | X |  |  |

Poglavje iz strategije: Koordinacija, financiranje

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Koordinacija politike in aktivnosti na področju drog v RS – Komisija Vlade RS za droge | Priprava novega Sklepa o imenovanju Komisije | X |  |  |  | Sklep o imenovanju Poročila o realizaciji akcijskega programa Koordinirana politika na področju drog | Komisija Vlade RS za droge Pristojna ministrstva in strokovne službe Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti Predstavnik NVO, ki ga določi CNVOS |
|  | Spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 |  | X |  | X |  |  |
| Posvetovalni forum o drogah | Oblikovanje in razvoj idejne zasnove | X | X |  |  | Poročila o delovanju | MZ Pristojna ministrstva in strokovne službe NIJZ NVO in njihova združenja |
|  | Redni periodični sestanki |  | X |  | X |  |  |
| Krepitev modela celovitega skupnostnega medsektorskega sodelovanja na lokalni ravni – LAS – Koordinacija LAS | Oblikovanje modela skupnostnega pristopa na področju drog na lokalni ravni |  |  | X |  | Izdelan model Diseminacija modela Letna konferenca LAS Vzpostavljena koordinacija LAS na nacionalni ravni Letno poročilo o delovanju LAS | NIJZ, OE Koper MZ LAS-i Občine SOS, ZOS, ZMOS NVO |
|  | Zagotavljanje koordinacije različnih aktivnosti in usklajenosti politik na področju drog na lokalni ravni, še posebej na področju preprečevanja uporabe drog |  | X |  | X |  |  |
|  | Ciljane raziskave za potrebe lokalne skupnosti/uporabnikov |  | X |  | X |  |  |
|  | Redno letno poročanje na Komisiji Vlade RS za droge |  | X |  | X |  |  |
| Krepitev preventivnih programov v različnih okoljih | Razvoj programov selektivne in indicirane preventive ter zgodnjih intervencij in zagotavljanje dostopnosti omenjenih programov | X | X | X | X | Širitev na znanstvenih dokazih temelječih in učinkovitih preventivnih programov v različna okolja | Komisija Vlade RS Pristojna ministrstva NIJZ NVO |
|  | Pregled programov, ki so namenjeni uporabnikom drog in ki bi bili potencialno koristni v postopkih odloženega pregona oziroma v postopkih obravnave mladoletnik storilcev prekrškov oziroma kaznivih dejanj |  | X |  |  |  | NIJZ, OE Koper MZ, MDDSZ |
| Usklajeno financiranje izvajanja akcijskega načrta | Ustrezno terminsko financiranje nevladnih in drugih organizacij, ki izvajajo aktivnosti navedene v Resoluciji o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 |  | X |  | X | Vzdržno financiranje izvajanja akcijskega načrta | Komisija Vlade RS Pristojna ministrstva ZZZS FIHO |
|  | Redni sestanki vseh financerjev na nacionalni in lokalni ravni | X | X | X | X |  |  |

Poglavje iz strategije: Informacijski sistem

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Redno spremljanje uporabe prepovedanih drog in njihovih posledic z oceno stanja | Redno spremljanje ključnih indikatorjev po metodologiji EMCDDA Redno poročanje EMCDDA in drugim mednarodnim institucijam Vzpostavitev in spremljanje TDI v zavodih za prestajanje kazni zapora Obdelava podatkov raziskave o uporabi drog med splošno populacijo Spremljanje uporabe drog med mladostniki Imenovanje strokovne skupine za aktivno spremljanje osnovnih in dodatnih vzrokov smrti zaradi uporabe drog Redna izmenjava informacij z vsemi deležniki | X | X | X | X | Nacionalno poročilo o stanju na področju drog v angleškem in slovenskem jeziku Statistične tabele, strukturirani vprašalniki, posebna poročila Poročilo o TDI v zavodih za prestajanje kazni zapora Objava statistične in strokovne publikacije o uporabi drog med splošno populacijo in mladostniki Kvalitetnejši podatki o smrtih, povezanih z drogami Boljša informiranost vseh deležnikov in boljša izraba virov | NIJZ MZ, MDDSZ, MNZ, MIZŠ, NVO, URSIKS |
| Koordiniranje sistema EWS – Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi (NPS) | Ponovno imenovanje delovne skupine za razvoj in delovanje sistema EWS Krepitev sistema za anonimno zbiranje in analizo omejene količine vzorcev psihoaktivnih snovi Nadgradnja in vzdrževanje baze NPS (informacijski sistem) Redno obveščanje o pojavu NPS in izmenjava informacij članov EWS nacionalne in regionalne mreže Redno poročanje EMCDDA Redno sestajanje nacionalne EWS skupine in redna srečanja regijske EWS skupine Redna izmenjava informacij z vsemi deležniki Spremljanje učinkovitosti sistema anonimnega zbiranja in analiziranja psihoaktivnih snovi | X | X | X | X | Novi sklep MZ o imenovanju delovne skupine za razvoj in delovanje sistema EWS ter sklep o imenovanju članov regijske mreže Ažurno posredovanje rezultatov analiz vzorcev NPS in prepovedanih drog v EWS sistem Priprava in posredovanje obvestil in nujnih obvestil o NPS Kratka mesečna poročila o napredku/ delu za nacionalno in regijsko mrežo EWS Priprava letnega in polletnega poročila EWS Poročila o prvem pojavu NPS Najmanj dva sestanka EWS skupine letno in Poročilo o učinkovitosti sistema anonimnega zbiranja in analiziranja vzorcev psihoaktivnih snovi in predlog nadaljnjega delovanja | NIJZ MZ in člani EWS (Center za zastrupitve UKC, Inštitut za sodno medicino, Fakulteta za farmacijo, NLZOH) Nacionalni forenzični laboratorij MNZ – Policija MIZŠ DrogArt, Stigma in druge NVO |
| Promocija in uporaba standardov in smernic preventivnega delovanja na področju prepovedanih drog | Promocija standardov Upoštevanje standardov in smernic pri razvoju programov in pri javnih razpisih | X | X | X | X | Evalvacija programov Nabor evalviranih preventivnih programov | Komisija Vlade RS za droge: MZ, MDDSZ in MIZŠ NVO NIJZ |

Zmanjševanje povpraševanja po drogah

Poglavje iz strategije: Preventiva v vzgoji in izobraževanju

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Promocija okoljske, univerzalne in selektivne preventive in programov krepitve zdravega življenjskega sloga | Priprava in izvedba izobraževanja za izvajalce – program hitre intervencije za mladostnike ob eksperimentiranju s psihoaktivnimi snovmi (PAS) |  | X |  |  | Seznam usposobljenih izvajalcev programa hitre intervencije za mladostnike ob zaznavanju eksperimentiranja s PAS | NIJZ, NIJZ OE MB MIZŠ Urad za mladino MDDSZ Druga pristojna ministrstva Zavod za šolstvo NVO Univerze |
|  | Priprave izobraževalnih programov preventive na področju PAS in nekemičnih zasvojenosti - v šolskem prostoru | X | X | X | X | Umestitev kvalitetnih izobraževalnih programov o preventivi na področju PAS in nekemičnih zasvojenostih ter Nacionalne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti v KATIS Umestitev predavanja o preventivi na področju PAS in nekemičnih zasvojenosti na posvet za ravnatelje | NIJZ MIZŠ MDDSZ Druga pristojna ministrstva Zavod za šolstvo NVO Univerze |
|  | Skupna izvedba Nacionalne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti |  | X |  | X |  |  |
| Preučitev možnosti sodelovanja in nudenja podpore za preventivno delovanje v šolskem prostoru | Analiza potreb in možnosti Vključitev vsebin/povezav o PAS na SIO (Slovensko izobraževalno omrežje) | X |  | X | X | Poročilo Objavljene vsebine o PAS na SIO | MIZŠ NIJZ MZ Zavod za šolstvo Univerze |
| Preučitev možnosti oblikovanja »informacijskega centra za preventivno delovanje« v šolskem prostoru | Analiza potreb in možnosti |  | X | X |  | Poročilo | NIJZ MIZŠ MDDSZ Zavod za šolstvo |

Poglavje iz strategije: Preventiva v delovnem okolju

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Vzpodbuditi podjetja k sprejetju celovite politike pomoči in preprečevanja uporabe alkohola in drog na delovnem mestu | Povečanje števila izobraževanj, vključno s specialisti medicine dela in varnostnimi inženirji, na temo poklicnih tveganj in prenosa dobrih praks glede preprečevanja ter svetovanja pri uporabi alkohola in drog na delovnem mestu | X | X | X | X | Povečati število delovnih organizacij, ki imajo sprejete (interne) pravilnike o uporabi alkohola in drog na delovnem mestu Zagotoviti nudenje ustrezne pomoči Dodatno izobraženi specialisti medicine dela Dodatno izobraženi varnostni inženirji | Komisija Vlade RS za droge, MDDSZ in MZ KIMDPŠ, Sindikati GZS Inšpektorat Republike Slovenije za delo MGRT NVO |
|  | Povečan nadzor delovne inšpekcije na tem področju | X | X | X | X |  |  |

Poglavje iz strategije: Zdravljenje

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Krepitev delovanja CPZOPD – tehnični (logistični) vidik | Prostorski standardi za zaposlene in za uporabnike, vključno z zadrževanjem uporabnikov znotraj ZD ali v njegovi okolici Vzpostaviti enoten ISO standard za CPZOPD Računalniška opremljenost in mreženje ter beleženje in spremljanje storitev Izboljšana laboratorijska dejavnost (odvzem urina, testiranje na HIV, HPCV) Standardizacija embalaže zdravil, vodenje dokumentacije in vodenje evidence opiatnih zdravil Smiselno prilagajanje urnikov delovanja centrov, vključno z izboljšanjem njihove dostopnosti Izboljšanje javne podobe zdravljenja odvisnosti tudi s pomočjo socialnih omrežij | X | X | X | X | Vzpostavitev primernih prostorov, vključno s čakalnicami v vseh CPZOPD Enoten ISO standard Sodelovanje z ZZZS, delovanje programa za redno spremljanje storitev vključno s podeljevanjem zdravil ter beleženjem laboratorijskih izvidov, možnost sledenja precepljenosti, izstop iz programa Navodila o izdaji in vodenju evidence opiatnih zdravil Uvedba ISO standarda v vseh CPZOPD (ZD) Posodobitev spletnih strani centrov | Koordinacija CPZOPD Zdravstveni domovi v katerih so CPZOPD MZ |
| Krepitev delovanja CPZOPD – vsebinski vidik | Nadgradnja doktrine zdravljenja odvisnosti, vključno z nekemičnimi odvisnostmi in odvisnosti od novih drog ter z izvedbo pilotnega programa »Naloxon za domov« Dodatna izobraževanja Povezovanje CPZOPD mreže centrov in njihovo sodelovanja z drugimi centri in drugimi programi na območju delovanja CPZOPD | X | X | X | X | Znotraj mreže CPZOPD razširjeni programi za zdravljenje različnih vrst odvisnosti Večja usposobljenost zaposlenih v CPZOPD, nova znanja, nove metode Izvedba pilotnega programa »Naloxon za domov« Letna konferenca o zdravljenju | Koordinacija CPZOPD MZ |
| Program zdravljenja ter zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb, odvisnih od nedovoljenih drog s komorbidnostjo v okviru CZOPD UPK Ljubljana | Povezovanje CPZOPD mreže centrov in njihovo sodelovanja z drugimi centri in drugimi programi na območju delovanja CPZOPD | X | X | X | X | Možnost obravnave dolgotrajne zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb z odvisnosti pridruženimi duševnimi motnjami | Koordinacija CPZOPD MZ Drugi javni in nevladni programi ter zasebni zavodi UPK LJ (CZOPD) |
| Povečanje varnosti pacientov in osebja | Izobraževanja Redno spremljanje varnostnih razmer v CPZOPD | X | X | X | X | Posodobitev smernic Redna obravnava problematike na srečanjih koordinacije CPZOPD | Koordinacija CPZOPD MZ |
| Zagotavljanje kakovostnega izvajanja programov CPZOPD | Izvedba nadzora nad delom centrov Imenovanje nadzorne komisije |  |  |  | X | Načrt izvedbe strokovnega nadzora z metodologijo in vprašalnikom | MZ |

Poglavje iz strategije: Socialna obravnava

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Ohranjanje mreže socialnovarstvenih programov (visoki prag, nizki prag) | Redni javni razpisi in nadzor nad delovanjem programov | x | x | x | x | Širitev mreže za 4 programe | MDDSZ, izvajalci NVO |
| Razvoj novih programov in zagotavljanje dostopnosti omenjenih programov | Redni javni razpisi in nadzor nad izvajanjem programov | x | x | x | x | Javni razpisi | MDDSZ, izvajalci NVO Lokalne skupnosti Univerze (Fakulteta za socialno delo,Pedagoška fakulteta, itd.) |
| Strokovno usposabljanje zaposlenih | Izvedba izobraževanja |  | x |  | x | Večje število usposobljenih delavcev | MDDSZ, Socialna zbornica Republike Slovenije NVO Univerze (Fakulteta za socialno delo, Pedagoška fakulteta, itd.) |

Poglavje iz strategije: Zmanjševanje škode

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Koordinacija programov zmanjševanja škode (ZŠ) | Redni delovni sestanki s programi ZŠ in organizacija izobraževanj glede na potrebe Analiza stanja področja zmanjševanja škode Zbiranje epidemioloških podatkov o uporabnikih programov ZŠ na področju drog Vzpostavitev standardov za delovanje HR programov Nadgradnja učinkovitih programov in kakovostnejše terensko delo z uporabniki drog Preprečevanje novih okužb s HIV z izvajanjem informiranj, prepoznavanje in preprečevanje okužb s hepatitisoma B in C z izvajanjem testiranj in informiranj ter preprečevanje smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov z informiranjem Vzpostavitev programa izobraževanja zaposlenih v javnih komunalnih podjetjih za ravnanje z nevarnimi odpadki in izvajanje izobraževanja | X | X | X | X | Delujoča mreža programov ZŠ, sprotno zaznavanje porajajočih se problemov in poročanje Poročilo s predlogom nadaljnjega razvoja/delovanja področja zmanjševanja škode Predlog standardov za HR Pripravljen program in izvedba izobraževanj | NIJZ: OE Koper MZ Programi ZŠ Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti FIHO Komisija za AIDS pri MZ |
| Zagotavljanje materiala za varnejše injiciranje drog in sanitetnega materiala | Izvedba javnega naročila za sterilni material za injiciranje drog in sanitetnega materiala Zagotavljanje medicinskega materiala za delo medicinskega osebja v nizkopražnih programih Zbiranje evidenc o izdanem in izmenjanem (vrnjenem) materialu za varnejše injiciranje drog Koordinacija ustreznega odvoza rabljenega materiala za injiciranje in okuženega sanitetnega materiala. Preverjanje možnosti vzpostavitve oz. krepitev programa zamenjave igel v lekarnah, kjer obstaja interes za to delo | X | X | X | X | Število razdeljenih priborov letno Preprečevanje novih okužb s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov Delujoča mreža programov ZŠ za nadaljnje znižanje števila okuženih s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov Evidenca o zamenjanem priboru, iz katere bo mogoče izdelati letna poročila | NIJZ OE Koper FIHO Lekarniška zbornica Slovenije |
| Vzpostavitev pilotnega programa stacionarne ali mobilne varne sobe za uporabnike prepovedanih drog | Izdelava standardov za delo in vrednotenje varne sobe Pregled dosedanjih analiz z oceno stanja Iskanje konsenza z lokalno skupnostjo in njeno informiranje ter iskanje ustrezne lokacije Delo z mediji | X | X | X | X | Standardi za delo in vrednotenje delovanja varne sobe Poročilo Poizkusno delovanje varne sobe za uporabnike drog | NIJZ OE Koper, MZ – Komisija Vlade RS za droge Lokalne skupnosti MDDSZ NVO |
| Reševanje t.i. odprte scene uporabe drog v nekaterih lokalnih skupnostih po Sloveniji | Celovita analiza stanja in vzrokov za nastanek odprtih scen, priprava predloga ukrepov z upoštevanjem sprememb v družbi in v odnosu/uporabi drog, z upoštevanjem širšega družbenega stanja, finančne vzdržnosti in trajnostno usmerjenih rešitev Razvoj programa za brezdomne in stare uporabnike in uporabnice prepovedanih drog | X | X | X | X | Prilagoditev obstoječih programov in razvoj finančno vzdržnih in trajnostno naravnanih rešitev/programov | NIJZ OE Koper občine ZOS; SOS: ZMOS MZ, MDDSZ, CPZOPD Programi NVO Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti Univerze (Fakulteta za socialno delo Pedagoška fakulteta, itd.) |

Poglavje iz strategije: Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne inštitucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Kriminalistično pridobivanje in vrednotenje informacij o kriminalnih združbah v RS, ki nedovoljene aktivnosti izvajajo na področju prepovedanih drog in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo | Identifikacija tistih kriminalnih združb oziroma posameznikov, ki zahtevajo prednostno in kompleksno obravnavo (subjektni pristop), vključno s preprečevanjem preprodaje drog preko interneta in darkneta | X | X | X | X | Identifikacija kriminalnih združb. | MNZ (Policija) |
| Zajezitev pretoka prepovedanih drog na t. i. »balkanski poti« | Z varnostnimi organi na območju Balkana vzpostaviti boljše operativno sodelovanje ter s tem dosegati zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog na območju Slovenije in drugih evropskih držav | X | X | X | X | Povečanje zasegov prepovedanih drog na zunanji meji EU in v notranjosti RS, ki se tihotapijo po »balkanski poti« Zmanjšanje ponudbe drog na slovenskem črnem trgu Število skupnih preiskav z VO držav Z. Balkana | MNZ (Policija) MF (carina) |
| Izboljšati učinkovitost usklajevanja in sodelovanja z varnostnimi in posledično s pravosodnimi organi držav članic EU in mednarodnimi organizacijami ter agencijami z namenom zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog tako na slovenskem kot evropskem ilegalnem trgu | Krepitev sodelovanja z Europolom, Eurojustom, Interpolom ter izvedba skupnih kriminalističnih preiskav s tujimi varnostnimi organi Opredeliti in ustrezno prednostno obravnavati resnejše nevarnosti, povezane z organiziranim kriminalom na področju prepovedanih drog Izvajanje projektov evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT) s področja PD v okviru političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega kriminala v obdobju 2019-2020 | X | X | X | X | Zajezitev pretoka tihotapljenih predhodnih sestavin za proizvodnjo prepovedanih drog Zasegi tihotapljenih prepovedanih drog Število aktivnosti v EMPACT projektih (sodelovanje, posredovanje informacij, skupni akcijski dnevi…) in število skupnih mednarodnih kriminalističnih preiskav | MNZ (policija) MF (carina) MZ (Urad za kemikalije) |
| Povečati dejavnosti policije na področju prepovedanih drog na lokalni ravni | Dvig strokovne ravni znanja lokalne ravni policije Sodelovanje policije z LAS Sodelovanje policije v varnostnih sosvetih | X | X | X | X | Število usposabljanj Zmanjšanje t. i. sekundarne kriminalitete in zmanjšanje zlorabe prepovedanih drog med mladimi Zmanjšanje ponudbe drog v lokalni skupnosti Otežen dostop do drog Sodelovanje z različnimi akterji v lokalni skupnosti | MNZ (Policija) |
| Okrepiti dejavnosti na področju pranja denarja | Dvig strokovne ravni znanja policije ter dvig obsega izvajanja finančnih preiskav Sodelovanje z Uradom za preprečevanje pranja denrja in Državnim tožilstvom | X | X | X | X | Zasegi protipravno pridobljene premoženjske koristi Odvzem premoženja nezakonitega izvora | MNZ (policija) MF Urad za preprečevanje pranja denarja |
| Zmanjšanje nezakonite proizvodnje prepovedanih drog | Identifikacija tistih posameznikov in kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo sintetičnih prepovedanih drog, vključno z gojenjem konoplje v zaprtih prostorih | X | X | X | X | Odkrivanje proizvodnje prepovedanih drog Onemogočanje proizvodnje prepovedanih drog Procesiranje osumljenih Zmanjšana ponudba prepovedanih drog | MNZ (Policija) MF - carina |

Poglavje iz strategije: Izobraževanje, raziskovanje, vrednotenje

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Raziskovanje in načrtovanje programov na podlagi raziskovanja potreb | Evalvacija programov s priporočili glede razvoja in vzpostavitvi novih in nadgradnji trenutnih programov Prevalenčna študija o uporabi drog Vrednotenje različnih politik, programov, pristopov in postopkov | X | X | X | X | Poročilo o evalvaciji Nadgradnja programov glede na potrebe Skupnostni akcijsko-raziskovalni projekti Objavljena študija o prevalenci pojava uporabe drog Poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014 – 2020 | Komisija Vlade RS za droge in MZ Univerze NIJZ |
| Ustrezno in kontinuirano izobraževanje za strokovnjake, ki delajo na področju drog | Pregled stanja na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči Dodatna in dopolnilna usposabljanja izvajalcev programov: izobraževanja prostovoljcev, vrstniška izobraževanja Krepitev področja dela zdravstvenikov med uporabniki drog, posebej v nizkopražnih programih | X | X | X | X | Identifikacija prednostnih področij Poročilo o stanju na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči | Komisija Vlade RS za droge MZ, MDDSZ, MIZŠ, MNZ, MORS Lokalne skupnosti NIJZ Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti LAS Univerze Inštituti |
| Povezovanje prakse, raziskovanja, izobraževanja in snovanja politik | Mreženje strokovnjakov Povezovanje strokovnih delavcev za izboljšanje pogojev dela Vzpostavljanje sodelovanja z zainteresiranimi deležniki v raziskovanju (gospodarska zbornica, ZPIZ, Socialna zbornica) Vključevanje uporabnikov v raziskovanje in izobraževanje Vključitev in izvedba izobraževanja o preventivi na področju drog in o programu hitre intervencije ter o pomenu alternativnega kaznovanja v program letnega izobraževanja za sodnike in tožilce- predstavitev programov, ki so namenjeni uživalcem drog in ki bi bili potencialno koristi v postopkih odloženega pregona oziroma v postopkih obravnave mladoletnih storilcev prekrškov oziroma kaznivih dejanj | X | X | X | X | Dvig strokovne ravni izvajalcev v programih pomoči Usklajenost novih programov z zakonodajo (prilagajanje zakonodaje) Izvedeno izobraževanje, število napotitev v program kratke intervencije, | MZ in NIJZ MP - Center za izobraževanje v pravosodju MIZŠ Univerze Druga pristojna ministrstva |

Poglavje iz strategije: Mednarodno in bilateralno sodelovanje

| Konkretni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za realizacijo aktivnosti | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-1 | 2019-2 | 2020-1 | 2020-2 |  |  |
| Sodelovanje RS v institucijah EU | Aktivna udeležba v vseh telesih EU, ki delujejo na področju drog (Horizontalna delovna skupina za droge, EUROPOL, Evropski center za droge in zasvojenosti) Aktivna udeležba v diskusijah na ravni EU | X | X | X | X | Poročila Široko sodelovanje politike in stroke pri oblikovanju mnenj za EU | Komisija Vlade RS za droge in MZ |
| Sodelovanje RS v telesih OZN | Aktivna udeležba na zasedanjih Komisije OZN za droge | X | X | X | X | Promocija stališč RS v strukturah OZN | Komisija Vlade RS za droge in MZ |
| Sodelovanje RS v telesih Sveta Evrope | Aktivno sodelovanje v Pompidoujevi skupini | X | X | X | X | Diskusijski sestanki na posamezno temo Poročila Izobraževanja | Komisija Vlade RS za droge in MZ |
| Okrepiti delovanje RS v regiji JV Evropa | Priprava dvostranskih projektov Vzpostavljanje povezav na različnih ravneh | X | X | X | X | Izvedeni dvostranski projekti Razvoj mreže različnih strokovnjakov | Komisija Vlade RS za droge ter MZ in MZZ |
| Usklajeno in pregledno delovanje predstavnikov RS v mednarodnih organizacijah | Polletni koordinativni sestanki |  | X |  | X | Izvedeni koordinativni sestanki | MZ Pristojna ministrstva |

Seznam kratic:

| MZ | Ministrstvo za zdravje |  | FIHO | Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |  | SOS | Skupnost občin Slovenije |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | ZOS | Združenje občin Slovenije |
| MNZ | Ministrstvo za notranje zadeve |  | EWS | Early warning system – Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi |
| MF (FURS) | Ministrstvo za finance (Finančna uprava Republike Slovenije) |  | CPZOPD | Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |  | ZŠ | Zmanjševanje škode |
| MZZ | Ministrstvo za zunanje zadeve |  | NVO | Nevladne organizacije |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |  | URSIKS | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |  | GZS | Gospodarska zbornica Slovenije |
| MORS | Ministrstvo za obrambo |  | ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| KATIS | Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja |  | KIMDPŠ | Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa |
| NPS | Nove psihoaktivne snovi |  | TDI | Treatment demand indicator – kazalnik povpraševanja po zdravljenju |
| LAS | Lokalne akcijske skupine |  | CNVOS | Center nevladnih organizacij Slovenije |
| NLZOH | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano |  | PAS | Psihoaktivne snovi |