Številka: 10200-2/2018/4

Datum: 20. 12. 2018

**AKCIJSKI NAČRT**

**ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE**

**O NACIONALNEM PROGRAMU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU**

**2018–2027**

**V PRVEM TRILETNEM OBDOBJU**

# KAZALO

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM KRATIC | 2 |
| UVOD | 4 |
| SEZNAM AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV IN UKREPOV | 5 |
| 1. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti pri delu | 5 |
| 1. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev zdravja pri delu | 10 |
| 1. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanje raznolikosti delavcev | 14 |
| 1. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja | 17 |
| 1. Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu | 18 |
| 1. Druge naloge, predvidene z resolucijo ReNPVZD18-27 | 19 |
| OPISI AKTIVNOSTI | 20 |
| FINANČNI RAZREZ | 99 |

# 

# SEZNAM KRATIC

|  |  |
| --- | --- |
| ARRS | Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije |
| AVP | Javna agencija RS za varnost prometa |
| ESS | Ekonomsko-socialni svet |
| EU-OSHA | Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu |
| Eurofound | Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer |
| IoVzOT | Izjava o varnosti z oceno tveganja |
| IRSD | Inšpektorat Republike Slovenije za delo |
| KIMDPŠ | UKC Ljubljana - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MOD | Mednarodna organizacija dela |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| Nacionalna mreža EU-OSHA | Nacionalna mreža za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |
| PP | Proračunska postavka |
| Resolucija ReNPVZD18-27 | Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 23/18) |
| SURS | Statistični urad RS |
| URSK | Urad Republike Slovenije za kemikalije |
| ZbVZD | Zbornica varnosti in zdravja pri delu |
| ZDVIS | Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije |
| ZRSŠ | Zavod Republike Slovenije za šolstvo |
| ZVZD-1 | Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) |
| ZPIZ | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije |
| ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |

**UVOD**

Ta akcijski načrt je prvi triletni izvedbeni dokument Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (Uradni list RS, 23/18; ReNPVZD18-27), ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 39. seji dne 27. marca 2018. V njem so določeni ukrepi, ki se bodo izvajali v obdobju 2018-2020, izvajalci ukrepov, finančni viri, potrebni za izvedbo ukrepov, roki ter način spremljanja izvedbe ukrepov. Čeprav zaradi menjave Vlade RS ta akcijski načrt ni sprejet v predvidenem roku, so se naloge v letu 2018 izvajale nemoteno.

Ukrepi, ki se ne bodo izvajali v prvem triletnem obdobju, so označeni kot siva polja.

Pri opredeljevanju finančnih virov sta bila upoštevana Proračun RS za leto 2018 in Proračun RS za leto 2019, pri čemer je iz finančnega razreza v zadnjem poglavju razvidno, za katere aktivnosti je potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva. Proračun RS za leto 2020 še ni sprejet, zato bo treba pri njegovi pripravi upoštevati tudi ta akcijski načrt.

Po izteku triletnega obdobja, za katerega je sprejet ta akcijski načrt, bo pripravljena analiza njegovega izvajanja, ki bo podlaga za pripravo drugega triletnega akcijskega načrta in/ali za pripravo predloga za dopolnitev Resolucije ReNPVZD18-27; če pa se bodo razmere na področju trga dela in posledično na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji bistveno spremenile, bo podan predlog za sprejem novega nacionalnega programa.

V akcijskem načrtu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

**AKTIVNOSTI ZA URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV IN UKREPOV**

1. **Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti pri delu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27** | **Obdobje izvajanja**  **Stran** |
| **1.1.** | **Zmanjšanje števila nezgod pri delu za 20 % v naslednjih 10 letih[[1]](#footnote-1)** | |
| 1.1.1. | Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD ter drugih pristojnih inšpekcijskih organov v zvezi s kakovostjo in ustreznostjo ocenjevanja tveganja v organizacijah | |
| 1.1.1.1. | Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, vključno z IoVzOT  Nosilec: IRSD | 2019-2020  20 |
| 1.1.1.2. | Izvedba usmerjene akcije »Reprezentativni vzorec«, ki temelji na 1.000 naključno izbranih delodajalcih iz vseh dejavnosti in z različnim številom zaposlenih  Nosilec: IRSD | 2018-2020  21 |
| 1.1.1.3. | Svetovanja Projektne enote IRSD v zvezi z izvajanjem ZVZD-1, vključno z IoVzOT  Nosilec: IRSD | 2018-2020  22 |
| 1.1.1.4. | Aktivno sodelovanje na posvetih strokovnih delavcev ZbVZD  Nosilec: IRSD | 2018-2020  23 |
| 1.1.2. | Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja o varnosti in zdravju pri delu v prometu, še zlasti v sodelovanju z AVP in Policijo, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja inšpekcijskih organov | |
| 1.1.3. | Priprava in izvedba programov kampanj ozaveščanja delodajalcev in delavcev v gradbeništvu za preprečevanje nezgod pri delu, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD | |
| 1.1.3.1. | Izvedba usmerjene akcije v dejavnosti gradbeništva  Nosilec: IRSD | 2018-2020  24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3.2. | Aktivno sodelovanje na posvetih koordinatorjev ZbVZD  Nosilec: IRSD | 2018-2020  25 |
| 1.1.4. | Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja delodajalcev in delavcev glede tveganj za padec z višine in v globino, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD | |
| 1.1.5. | Priprava in izvedba programa kampanj ozaveščanja malih delodajalcev in njihovih delavcev za preprečevanje nezgod pri delu, vključno z akcijami usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD | |
| 1.1.5.1. | Izvedba usmerjene akcije na področju varnosti in zdravja pri delu glede prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja dokumentacije s tega področja  Nosilec: IRSD | 2019-2020  26 |
| 1.1.5.2. | Vzpostavitev elektronske prijave nezgode pri delu / poškodbe pri delu  Nosilec: MDDSZ, MZ, MJU | 2019  27 |
| 1.1.6. | Uveljavitev diferencirane prispevne stopnje za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi predhodne analize in simulacije | |
| 1.1.7. | Proučitev možnosti za razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu | |
| 1.1.7.1. | Ustanovitev in delovanje delovne skupine za razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu  Nosilci: MDDSZ, MZ, MF | 2019-2020  28 |
| 1.1.7.2. | Priprava mednarodne primerjalne analize razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu  Nosilec: MDDSZ | 2019-2020 |
| 1.1.8. | Priprava in izvedba programa izdelave praktičnih spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA, vključno z načrtom njihovega posodabljanja, promocijo, usposabljanjem delodajalcev za delo z njimi in vzpostavitev ter delovanje službe za pomoč uporabnikom | |
| 1.1.8.1. | Priprava in izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-2021, vključno s posodabljanjem že objavljenih OiRA orodij  Nosilca: MDDSZ | 2018-2021  29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.9. | Priprava in izdelava praktičnih spletnih orodij na področju varnosti in zdravja pri delu | |
| 1.1.9.1. | Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-učilnica)  Nosilec: izbrani izvajalec projekta v okviru javnega razpisa / naročnik: MDDSZ | 2019-2020  31 |
| 1.1.10. | Podeljevanje nacionalnih priznanj za dosežke delodajalcev na področju celostnega pristopa k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu | |
| 1.1.10.1. | Izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« (kemijska varnost pri delu)  Nosilca: MDDSZ in IRSD | 2018-2020  32 |
| 1.1.10.2. | Izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2021« (preprečevanje kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu)  Nosilca: MDDSZ in IRSD | 2020-2022  33 |
| 1.1.10.3. | Promocija prejemnika priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« (starejši delavci in medgeneracijsko sodelovanje)  Nosilci: MDDSZ, MNZ, Policija | 2018-2019  34 |
| **1.2.** | **Zagotovitev varne uporabe nevarnih kemičnih snovi v delovnem procesu ter nadomeščanje nevarnih kemikalij z manj nevarnimi** | |
| 1.2.1. | Revizija in priprava novega seznama zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem | |
| 1.2.1.1. | Priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  35 |
| 1.2.1.2. | Izvedba študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili v Sloveniji izpostavljeni kremenovemu prahu na delovnem mestu  Nosilec: MDDSZ | 2019-2020  36 |
| 1.2.2. | Priprava in izvedba programa usmerjenega nadzora in svetovanja IRSD v zvezi s pravilno uporabo in izvajanjem predpisov s področja nevarnih snovi, in sicer kemičnih, rakotvornih in mutagenih snovi, snovi, strupenih za razmnoževanje, ter azbesta | |
| 1.2.3. | Priprava in izvedba programa kampanj za ozaveščanje delodajalcev in delavcev ter širše javnosti o tveganjih pri delu z nanomateriali in endokrinimi motilci | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.3.1. | Priprava gradiva za kampanjo o tveganjih pri delu z endokrinimi motilci  Nosilec: MDDSZ | 2019-2020  37 |
| 1.2.4. | Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem | |
| 1.2.4.1. | Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem  Nosilec: MDDSZ | 2020-2021  38 |
| 1.2.5. | Priprava in izvedba programa akcij poostrenega nadzora IRSD v zvezi s kakovostjo ocene tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem | |
| 1.2.6. | Podpis in izvajanje Dogovora o ozaveščanju in izmenjavanju dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu | |
| 1.2.6.1. | Sodelovanje v izmenjavi primerov dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu na portalu Roadmap on Carcinogens at Work  Nosilec: MDDSZ in IRSD | 2018-2020  39 |
| 1.2.6.2. | Obveščanje o tujih primerih dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu na portalu Varnost in zdravje pri delu  Nosilec: MDDSZ | 2019-2020  40 |
| **1.3.** | **Zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu** | |
| 1.3.1. | Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu v okviru MDDSZ, ki bo prevzel tudi skrb za doktrino na področju varnosti in zdravja pri delu | |
| 1.3.1.1. | Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  41 |
| 1.3.2. | Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD | |
| 1.3.2.1. | Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD  Nosilca MDDSZ in IRSD | 2019  42 |
| 1.3.3. | Priprava in izvedba programa usposabljanj inšpektorjev za delo in drugih pristojnih inšpektorjev za izvajanje nadzora in svetovanja | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3.1. | Organiziranje delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo  Nosilec: IRSD | 2019-2020  43 |
| 1.3.3.2. | Zagotavljanje udeležbe inšpektorjev za delo na konferencah in drugih strokovnih posvetih  Nosilec: IRSD | 2018-2020  44 |
| 1.3.4. | Priprava in izvedba programa usposabljanj strokovnih delavcev | |
| 1.3.4.1. | Priprava in sprejem Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu  Nosilec: MDDSZ | 2019  45 |
| 1.3.4.2. | Izdelava priročnika, namenjenega strokovnim delavcem za varnost pri delu  Nosilec: IRSD | 2019-2020  46 |
| 1.3.5. | Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora IRSD nad kakovostjo in ustreznostjo opravljanja strokovnih nalog varnosti pri delu pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov z dovoljenji za opravljanje strokovnih nalog | |
| 1.3.5.1. | Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu s strani zunanjih strokovnih služb  Nosilec: IRSD | 2019-2020  47 |
| 1.3.6. | Razvoj sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu | |
| 1.3.6.1. | Razprava z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem o uvedbi sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu in uvedba prvih sprememb  Nosilec: MDDSZ | 2019-2021  48 |
| 1.3.7. | Povečanje proračunskih sredstev, namenjenih za bazične in aplikativne raziskave na področju varnosti in zdravja pri delu | |
| 1.3.7.1. | Povečanje proračunskih sredstev za izvajanje raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu  Nosilca: MDDSZ in MZ | 2019-2020  49 |
| 1.3.8. | Spodbujanje interdisciplinarnega znanstvenoraziskovalnega dela na področju varnosti in zdravja pri delu | |
| 1.3.8.1. | Izvajanje raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu  Nosilca: MDDSZ in MZ | 2019-2020  49 |
| 1.3.9. | Razširjanje dognanj tujih raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu | |
| 1.3.9.1. | Povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo anketiranje za potrebe 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, 2019)  Nosilec: MDDSZ | 2019-2021  50 |
| 1.3.9.2. | Povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo anketiranje za potrebe 7. evropske raziskave o delovnih pogojih (Eurofound, 2020)  Nosilec: MDDSZ | 2020-2022  51 |
| 1.3.9.3. | Predstavitev ugotovitev 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, 2019) na javni tribuni o varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji  Nosilec: MDDSZ | 2020  52 |
| 1.3.9.4. | Predstavitev tujih raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu na dogodkih ter portalu Varnost in zdravja pri delu  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  53 |
| 1.3.10. | Spremljanje javnih naročil z vidika izpolnjevanja obveznosti predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v praksi | |
| 1.3.10.1. | Ob spremembi Zakona o javnem naročanju se predvidi sistemsko spremljanje javnih naročil z vidika izpolnjevanja obveznosti predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v praksi  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  54 |

1. **Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev zdravja pri delu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27** | **Obdobje izvajanja**  **Stran** |
| **2.1.** | **Ureditev, uveljavitev, spremljanje in nadgrajevanje sistema ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni** | |
| 2.1.1. | Priprava, sprejem in uveljavitev predpisov, ki bodo uredili ugotavljanje, potrjevanje in prijavljanje poklicnih bolezni | |
| 2.1.1.1. | Sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih  Nosilec: MZ | 2019  55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.2. | Vzpostavitev sistema za ugotavljanje poklicnih bolezni, vključno z izobraževanjem vseh deležnikov  Nosilec: MZ | 2019-2020  56 |
| 2.1.2. | Revizija predpisa o preventivnih zdravstvenih pregledih | |
| 2.1.2.1. | Sprememba Pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev  Nosilec: MZ | 2019-2020  56 |
| 2.1.2.2. | Priprava zakonodaje, ki bo urejala pogoje za izvajalce medicine dela Nosilec: MZ | 2019-2020  57 |
| 2.1.3. | Priprava strokovnih podlag za sprejem predpisa o izvajanju biološkega monitoringa v zvezi z izpostavljenostjo delavcev nevarnim kemičnim snovem | |
| **2.2.** | **Izvajanje, spremljanje in nadgrajevanje programov promocije telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu, usmerjenih v preprečevanje kroničnih bolezni in ohranjanje sposobnosti za delo** | |
| 2.2.1. | Vzpostavitev nacionalne platforme za zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem za izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu | |
| 2.2.1.1. | Priprava strokovnih izhodišč in vzpostavitev nacionalne platforme za zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem za izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu  Nosilec: NIJZ | 2018-2020  58 |
| 2.2.1.2. | Priprava pravnih podlag za izvajanje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu  Nosilec: MZ | 2019-2020  61 |
| 2.2.2. | Priprava in izvedba programov usposabljanja delodajalcev za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, prilagojenih za majhna podjetja | |
| 2.2.3. | Promoviranje primerov dobre prakse na področju promocije zdravja na delovnem mestu, še zlasti primerov dobre prakse iz majhnih podjetij | |
| 2.2.3.1. | Organizacija letne konference o promociji zdravja na delovnem mestu  Nosilec: MZ | 2019-2020  62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.3.** | **Vzpostavitev mehanizmov za zgodnje odkrivanje in pomoč v primeru z delom povezanih duševnih obremenitev** | |
| 2.3.1. | Priprava praktičnih smernic za zgodnje odkrivanje z delom povezanih duševnih obremenitev | |
| 2.3.1.1. | Izvajanje ukrepov in aktivnosti, opredeljenih z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028  Nosilec: MZ | 2019-2020  62 |
| 2.3.2. | Pristop k sklenitvi sporazuma socialnih partnerjev o preprečevanju stresa v zvezi z delom | |
| 2.3.3. | Pristop k sklenitvi dogovora socialnih partnerjev o izvajanju Neodvisnega okvirnega sporazuma evropskih socialnih partnerjev o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu[[2]](#footnote-2) | |
| 2.3.4. | Priprava in izvedba programov usposabljanja vodstvenih delavcev o ukrepih na področju organizacije dela in ravnanja z ljudmi pri delu, s katerimi je mogoče izboljšati delovno okolje in zmanjšati prisotnost psihosocialnih tveganj | |
| 2.3.4.1. | Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ)  Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova / naročnik MDDSZ | 2018-2020  64 |
| 2.3.5. | Priprava in izvedba programa kampanje za prepoznavanje, odkrivanje in pomoč pri preprečevanju izgorelosti delavcev | |
| 2.3.6. | Spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela na področju psihosocialnih tveganj na delovnem mestu | |
| **2.4.** | **Prilagoditev delovnih mest za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj; zmanjšanje bolniških odsotnosti zaradi kostno-mišičnih obolenj za 5 % v naslednjih 10 letih[[3]](#footnote-3)** | |
| 2.4.1. | Priprava in izvedba programa usmerjenih akcij nadzora in svetovanja IRSD ter drugih pristojnih inšpekcijskih organov v zvezi s pravilno uporabo in izvajanjem predpisov s področja preprečevanja kostno-mišičnih obolenj, kakovostnim ocenjevanjem tveganja in izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1.1. | Izvedba pilotne študije o obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu z namenom zmanjševanja bolniškega staleža  Nosilec: MZ | 2018-2019  65 |
| 2.4.1.2. | Priprava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen  Nosilec: MDDSZ | 2020-2022  66 |
| **2.5.** | **Vzpostavitev mehanizmov za pomoč pri vračanju delavcev na delo po dolgotrajni bolniški odsotnosti** | |
| 2.5.1. | Priprava in izvajanje programov usposabljanja delodajalcev za prepoznavanje delovnopravnih in zdravstvenih posledic kroničnih bolezni na delovnih mestih ter za prilagoditev delovnih mest | |
| 2.5.2. | Priprava in izvajanje programov usposabljanja izvajalcev medicine dela, strokovnih delavcev, kadrovskih služb in vodstvenih delavcev za pomoč delavcem pri vračanju na delo po daljši bolniški odsotnosti ter za prilagoditev delovnih mest | |
| 2.5.3. | Zbiranje in razširjanje informacij o ukrepih in dobrih praksah, namenjenih lažjemu vračanju delavcev na delo po daljši bolniški odsotnosti | |
| 2.5.4. | Priprava praktičnih smernic za pomoč delavcem pri vračanju na delo po daljši bolniški odsotnosti | |
| **2.6.** | **Zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog izvajalcev medicine dela** | |
| 2.6.1. | Priprava analize stanja na področju medicine dela ter sprejem ustreznih sistemskih sprememb | |
| 2.6.1.1. | Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela  Nosilec: MZ | 2018-2019  67 |
| 2.6.1.2. | Predlog sistemskih sprememb na področju izvajanja strokovnih nalog medicine dela  Nosilec: MZ | 2020-2021  68 |
| 2.6.2. | Sprejem standardov kakovosti v medicini dela | |
| 2.6.3. | Priprava in izvedba programa akcij usmerjenega nadzora in svetovanja inšpekcijskih organov v zvezi s kakovostjo in ustreznostjo izvajanja strokovnih nalog zagotavljanja zdravja pri delu | |
| 2.6.4. | Pregled in posodobitev nacionalne zakonodaje s ciljem zmanjšati upravno breme, kadar je to mogoče, zlasti za mikro in male delodajalce | |

1. **Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanje raznolikosti delavcev**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27** | **Obdobje izvajanja**  **Stran** |
| **3.1.** | **Izvajanje tematskih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju** | |
| 3.1.1. | Priprava in izvajanje programa nacionalnih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu | |
| 3.1.1.1. | Priprava programa nacionalnih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu  Nosilec: MDDSZ | 2020  69 |
| 3.1.1.2. | Priprava in izvedba kampanje preprečevanja zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu  Nosilec: MDDSZ, MZ | 2020  70 |
| 3.1.2. | Nadaljevanje sodelovanja v evropskih kampanjah Zdravo delovno okolje, ki se izvajajo na pobudo EU-OSHA | |
| 3.1.2.1. | Izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta  Nosilec: MDDSZ | 2018-2019  71 |
| 3.1.2.2. | Priprave in izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022 v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu  Nosilec: MDDSZ | 2018-2022  72 |
| 3.1.2.3. | Nadaljevanje aktivnosti preteklih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  73 |
| 3.1.3. | Priprava gradiva s temeljnimi postulati kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu | |
| 3.1.3.1. | Priprava spletnega priročnika s temeljnimi postulati kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu  Nosilec: MDDSZ | 2019-2020  74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.2.** | **Uvajanje varnosti in zdravja pri delu ter zdravega življenjskega sloga v vzgojo in izobraževanje na vseh stopnjah in smereh** | |
| 3.2.1. | Priprava in izvajanje sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvom ter drugimi relevantnimi institucijami | |
| 3.2.1.1. | Priprava in izvajanje sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje  Nosilec: MDDSZ, MIZŠ in ZRSŠ | 2019-2020  75 |
| 3.2.1.2. | Organizacija seminarjev o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, namenjenih osnovnošolskim učiteljem in ravnateljem  Nosilca: MDDSZ | 2020  76 |
| 3.2.1.3. | Dopolnitev Napo didaktičnega gradiva za učitelje z novimi predlogi izvedbe učnih ur, zasnovanimi na Napo filmih  Nosilca: MDDSZ | 2018-2020  77 |
| 3.2.1.4. | Izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu: kemijska varnost za osnovnošolce« na podlagi regionalnega pristopa  Nosilca: MDDSZ | 2018-2020  78 |
| 3.2.1.5. | Izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu: preprečevanje kostno-mišičnih obolenj« na podlagi regionalnega pristopa  Nosilca: MDDSZ | 2019-2021  79 |
| 3.2.1.6. | Priprava tiskanega in spletnega gradiva o osnovah varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce  Nosilca: MDDSZ | 2019-2020  80 |
| 3.2.1.7. | Priprava in izvajanje izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za otroke in učence  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  81 |
| 3.2.1.8. | Organizacija ogledov filmov, ki obravnavajo problematiko varnosti in zdravja pri delu, z razpravo za študente  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.3.** | **Spodbujanje upoštevanja raznolikosti pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu; spodbujanje zagotavljanja delovnih mest za vse generacije ter medgeneracijskega sodelovanja** | |
| 3.3.1. | Priprava praktičnih smernic za ocenjevanja tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev – še zlasti ob upoštevanju razlik glede na spol, starost, in zmanjšano delovno zmožnost, pa tudi posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci migranti in napoteni delavci | |
| 3.3.1.1. | Priprava spletnih praktičnih smernic za ocenjevanja tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev – še zlasti ob upoštevanju razlik glede na spol, starost, invalidnost in zmanjšano delovno zmožnost, pa tudi posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci migranti in napoteni delavci  Nosilec: MDDSZ | 2019-2020  83 |
| 3.3.2. | Upoštevanje posebnih tveganj, s katerimi se srečujejo določene skupine delavcev (na primer noseče delavke, delavci invalidi, delavci z zmanjšano delovno zmožnostjo, starejši in mlajši delavci, delavci migranti, napoteni delavci, ženske), pri izdelavi praktičnih e-orodij za ocenjevanje tveganja OiRA | |
| 3.3.2.1. | Priprava modela ocene tveganja, ki upošteva posebna tveganj, s katerimi se srečujejo starejši delavcev  Nosilec: MDDSZ | 2020-2021  84 |
| 3.3.3. | Priprava praktičnih smernic za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju starostne strukture ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja | |
| 3.3.3.1. | Priprava spletnih praktičnih smernic za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju starostne strukture ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, zlasti mentorstva in obratnega mentorstva  Nosilec: MDDSZ | 2019-2020  85 |
| 3.3.3.2. | Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela  Nosilec: Univerza na Primorskem za kohezijsko regijo zahodna Slovenija in Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija / naročnik MDDSZ | 2018-2020  86 |
| 3.3.4. | Uvedba in promocija ocene tveganja, ki bo upoštevala posebnosti dela starejših delavcev ali delavk na delovnih mestih | |
| 3.3.4.1. | Uvedba in promocija ocene tveganja, ki bo upoštevala posebnosti dela starejših delavcev na delovnih mestih  Nosilec: MDDSZ | 2020-2022  87 |
| 3.3.5. | Priprava in izvedba programov usposabljanja vodstvenih in kadrovskih delavcev za medgeneracijsko sodelovanje | |
| 3.3.5.1 | Organizacija seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« s poudarkom na ravnanju s starejšimi delavci, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva in obratnega mentorstva  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  89 |
| 3.3.5.2. | Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-učilnica)  Nosilec: izbrani izvajalec projektov v okviru javnega razpisa / naročnik MDDSZ | 2019-2020  Glej opis za  1.1.9.1.  31 |
| 3.3.5.3. | Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ)  Nosilec: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova / naročnik MDDSZ | 2018-2020  Glej opis za 2.3.4.1.  64 |

1. **Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27** | **Obdobje izvajanja**  **Stran** |
| **4.1.** | **Ozaveščanje delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, o osnovah varnosti in zdravja pri delu** | |
| 4.1.1. | Priprava in izvedba kampanje o varnosti in zdravju pri delu za delavce, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja | |
| 4.1.1.1. | Priprave na kampanjo o varnosti in zdravju pri delu za delavce, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, vezane na aktivnost 1.3.8.1. | 2020-2021  90 |
| 4.1.2. | Spodbujanje vseživljenjskega učenja na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj in izkušenj med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi skozi mentorstvo in obratno mentorstvo | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2.1. | Izvajanje seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« s poudarkom na mentorstvu in obratnem mentorstvu  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  Glej opis za 3.3.5.1.  89 |
| **4.2.** | **Razširjanje najnovejših dognanj o spreminjanju delovnega okolja, o novih oblikah dela in zaposlovanja** | |
| 4.2.1. | Seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji najnovejših raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja, ki jih izvajajo/bodo izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter druge raziskovalne institucije | |
| 4.2.1.1. | Redno seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji najnovejših raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja, ki jih izvajajo/bodo izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter druge raziskovalne institucije preko portala Varnost in zdravje pri delu  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  91 |
| 4.2.1.2. | Organizacija delavnic o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so posledica digitalizacije  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  92 |
| 4.2.2. | Spodbujanje raziskav o posledicah novih oblik dela in zaposlovanja za varnost in zdravje pri delu | |
| 4.2.2.2. | Raziskovalni projekt MAPA – Multidisciplinarna analiza prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidik  Nosilec: MDDSZ | 2018-2020  93 |

1. **Aktivnosti za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Strateški cilji in ukrepi resolucije ReNPVZD18-27** | **Prioriteta**  **v 2018-2020** |
| **5.1.** | **Spodbujanje socialnega dialoga na področju varnosti in zdravja pri delu** | |
| 5.1.1. | Priprava in izvedba programov usposabljanja delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov za socialni dialog na področju varnosti in zdravja pri delu v organizacijah | |
| 5.1.2. | Sklepanje socialnih sporazumov na področjih, ki prispevajo k dvigu ravni varnosti in zdravja pri delu | |

1. **Druge naloge, predvidene z resolucijo ReNPVZD18-27**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Druge naloge, predvidene z resolucijo ReNPVZD18-27** | **Prioriteta**  **v 2018-2020** |
| **6.1.** | **Statistika na področju varnosti in zdravja pri delu** | |
| 6.1.1. | Evalvacija administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom | |
| 6.1.1.1. | Mednarodna primerjava administrativnih statističnih podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom  Nosilci: MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ in SURS | 2019-2020  94 |
| 6.1.1.2. | Evalvacija administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom  Nosilci: MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ in SURS | 2020-2021  95 |
| 6.1.1.3. | Preučitev možnosti za vzpostavitev registra izpostavljenosti prekomernemu hrupu, nevarnim kemikalijam in vibracijam na delovnem mestu ter registra poklicnih bolezni ter poklicnih rakov  Nosilci: MDDSZ, MZ | 2019-2021  96 |
| 6.1.2. | Prenova sistema statističnega spremljanja navedenega področja | |
| **6.2.** | **Analize, evalvacije in priprava izvedbenih dokumentov ReNPVZD18-27** | |
| 6.2.1. | Evalvacija izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2018-2020 | |
| 6.2.1.1. | Priprava analize stanja na področju varnosti in zdravja pri delu z evalvacijo izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2018-2020  Nosilci: MDDSZ v sodelovanju s posameznimi nosilci ukrepov, navedenimi v tem akcijskem načrtu | 2020  97 |
| 6.2.2. | Priprava izvedbenih dokumentov | |
| 6.2.2.1. | Priprava osnutka Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2021-2023  Nosilec: MDDSZ | 2020  98 |

**OPISI AKTIVNOSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.1.1.** |
| Naslov: | **Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu (vključno z IoVzOT)** |
| Ciljne skupine: | * strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu, zaposleni pri delodajalcih * zunanje strokovne službe * delodajalci, ki opravljajo naloge strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu |
| Obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po letih): | * **2019**: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih * **2020**: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikatorji spremljanja: | * število opravljenih nadzorov v obdobju 2019-2020 * število nadzorovanih zunanjih strokovnih služb v obdobju 2019-2020 * število nadzorovanih delodajalcev v obdobju 2019-2020 * število ugotovljenih kršitev glede IoVzOT in ostalih strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu * primerjava ugotovljenih kršitev pri vseh nadzorovanih subjektih, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.1.2.** |
| Naslov: | **Izvedba usmerjene akcije »Reprezentativni vzorec«, ki temelji na 1.000 naključno izbranih delodajalcih iz vseh dejavnosti in z različnim številom zaposlenih; nadzor zajema deset najpomembnejših zahtev varnosti in zdravja pri delu, vključno z IoVzOT** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci (ne glede na dejavnost in število zaposlenih) |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih * **2019**: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih * **2020**: izredni inšpekcijski nadzori pri delodajalcih |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število opravljenih nadzorov v obdobju 2018-2020 * število nadzorovanih delodajalcev v obdobju 2018-2020 * število ugotovljenih kršitev glede IoVzOT * primerjava ugotovljenih kršitev pri vseh nadzorovanih subjektih, po letih * opisna ocena stanja |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.1.3.** |
| Naslov: | **Svetovanja Projektne enote IRSD v zvezi z izvajanjem ZVZD-1, vključno z IoVzOT** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci (ne glede na občino, dejavnost in število zaposlenih) |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: izvedba 40 regijskih usposabljanj za skupno 1.080 udeležencev * **2019**: izvedba 40 regijskih usposabljanj za skupno 1.080 udeležencev * **2020**: izvedba 40 regijskih usposabljanj za skupno 1.080 udeležencev |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 5.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP170289 (projektna sredstva EU) * 2019: 5.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP170289 (projektna sredstva EU) * 2020: 5.000 € zagotovi IRSD iz PP 170288 in PP170289 (projektna sredstva EU) |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število regijskih usposabljanj na leto * število udeležencev usposabljanj na leto |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.1.4.** |
| Naslov: | **Aktivno sodelovanje IRSD na posvetih strokovnih delavcev ZbVZD** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * strokovni delavci za varnost pri delu * izvajalci medicine dela * inšpektorji za delo |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za strokovno izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri delu * **2019**: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za strokovno izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri delu * **2020**: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za strokovno izvajanje nalog na področju varnosti in zdravja pri delu |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število posvetov ZbVZD, namenjenih strokovnim delavcem za varnost pri delu in izvajalcem medicine dela, na katerih sodelujejo predavatelji IRSD * število predavateljev – predstavnikov IRSD * število vseh udeležencev * število udeležencev – predstavnikov IRSD |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.3.1.** |
| Naslov: | **Izvedba usmerjene akcije v dejavnosti gradbeništva tekom celotnega leta in dvakrat na leto (spomladi in jeseni) v trajanju enega tedna s prisotnostjo vseh razpoložljivih inšpektorjev** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * glavni izvajalci in podizvajalci na gradbiščih, prijavljenih na IRSD * izvajalci na gradbiščih, ki niso prijavljena na IRSD * koordinatorji na začasnih in premičnih gradbiščih * naročniki gradbenih del |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: izredni inšpekcijski nadzori na začasnih in premičnih gradbiščih * **2019**: izredni inšpekcijski nadzori na začasnih in premičnih gradbiščih * **2020**: izredni inšpekcijski nadzori na začasnih in premičnih gradbiščih |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število nadzorovanih gradbišč v obdobju * število nadzorovanih subjektov na gradbiščih v obdobju * število ugotovljenih kršitev * opisna ocena dela koordinatorjev na gradbiščih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.3.2.** |
| Naslov: | **Aktivno sodelovanje IRSD na posvetih koordinatorjev ZbVZD** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * koordinatorji za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih * strokovni delavci za varnost pri delu * inšpektorji za delo |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za strokovno izvajanje nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih * **2019**: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za strokovno izvajanje nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih * **2020**: predavanja o vsebinah, povezanih z ugotovitvami IRSD v posameznem obravnavanem obdobju; dajanje usmeritev za strokovno izvajanje nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število posvetov ZbVZD, namenjenih koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih, na katerih sodelujejo predavatelji IRSD * število predavateljev – predstavnikov IRSD * število vseh udeležencev * število udeležencev – predstavnikov IRSD |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.5.1.** |
| Naslov: | **Izvedba usmerjene akcije na področju varnosti in zdravja pri delu glede prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja dokumentacije s tega področja** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci (ne glede na dejavnost in število zaposlenih) |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: izredni inšpekcijski nadzori v zvezi s prijavljanjem nezgod pri delu in nevarnih pojavov ter vodenjem dokumentacije glede nezgod pri delu * **2020**: izredni inšpekcijski nadzori v zvezi s prijavljanjem nezgod pri delu in nevarnih pojavov ter vodenjem dokumentacije glede nezgod pri delu |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | NIJZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in NIJZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število opravljenih nadzorov v obdobju * število nadzorovanih delodajalcev v obdobju * število ugotovljenih kršitev glede prijavljanja nezgod pri delu in hranjenja dokumentacije v zvezi s tem * analiza podatkov IRSD o nezgodah pri delu, po letih in dejavnostih * analiza in primerjava podatkov IRSD o nezgodah pri delu in podatkov NIJZ o poškodbah pri delu, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.5.2.** |
| Naslov: | **Vzpostavitev elektronske prijave nezgode pri delu / poškodbe pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci |
| Leto/obdobje: | 2019 |
| Opis (po posameznih letih): | * 2019: vzpostavitev elektronske prijave nezgode pri delu / poškodbe pri delu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ, MJU |
| Sodelujoče institucije: | IRSD, NIJZ, ZZZS |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * vzpostavljen sistem elektronskega prijavljanja nezgod pri delu / poškodb pri delu |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.7.1.** |
| Naslov: | **Ustanovitev in delovanje delovne skupine za razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: Ustanovitev delovne skupine za razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu; priprava analize obstoječih razbremenitev * **2020**: Priprava analitičnih podlag in na tej podlagi priprava predlogov za razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu, posredovani pristojnim ministrstvom |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ, MF |
| Sodelujoče institucije: | MGRT, delodajalska združenja |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, MZ in MF, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev. |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejem predlogov za razbremenitev investicij v varno in zdravo delovno okolje ter promocijo zdravja na delovnem mestu |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedni številki: | **1.1.8.1.** |
| Naslov: | **Priprava ter izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-2021, vključno s posodobitvijo obstoječih OiRA orodij** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * mikro, majhni in srednje veliki delodajalci |
| Leto/obdobje: | 2018-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018-2019**: analiza obstoječih orodij in priprava seznama poglavij, ki jih je treba posodobiti; priprava programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-2021, usklajenega z IRSD in socialnimi partnerji * **2019**: izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-2021: * posodobljeno bo 10 obstoječih orodij OiRA * izdelani bosta 2 novi orodji OiRA * organizirane bodo 3 delavnice, namenjene usposabljanju delodajalcev za delo z omenjenim orodjem * **2020**: izvajanje programa izdelave in spodbujanja uporabe spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-2021: * posodobljeno bo 7 obstoječih orodij OiRA * izdelani bosta 2 novi orodji OiRA * organizirane bodo 3 delavnice, namenjene usposabljanju delodajalcev za delo z omenjenim orodjem |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | IRSD, Svet za varnost in zdravje pri delu, socialni partnerji |

|  |  |
| --- | --- |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: priprava analize in programa se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2019: 23.398 € zagotovi MDDSZ iz PP 6207 * 2020: 23.398 € zagotovi MDDSZ iz PP 6207 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejet program izdelave in promocije praktičnih spletnih orodij za ocenjevanje tveganja OiRA za obdobje 2019-2021 * število posodobljenih orodij OiRA, po letih * število objavljenih novih orodij OiRA, po letih * število delavnic, namenjenih usposabljanju delodajalcev za delo z omenjenim orodjem, po letih * število udeležencev na delavnicah, namenjenih usposabljanju delodajalcev za delo z omenjenim orodjem, po letih * število izdelanih ocen tveganja s pomočjo spletnega orodja OIRA, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.9.1.**  **3.3.5.2.** |
| Naslov: | **Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-učilnica)** |
| Ciljne skupine: | * zaposleni, zlasti starejši od 45 let * delodajalci * strokovni delavci za varnost pri delu |
| Obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po letih): | * **2019**: izdelave in promocije e-učilnice za delodajalce in širšo javnost; izdelave in promocije e-učilnice za delodajalce in širšo javnost, izbor organizacij za sodelovanje pri izvedbi prilagoditve delovnih mest delavcem in izvedba prilagoditve delovnih mest * **2020**: izdelava izobraževalnih posnetkov s prikazanimi konkretnimi prilagoditvami delovnih mest kot primer dobre prakse in izdelave promocijskih posnetkov za širšo javnost |
| Ključni nosilec(i): | Izbrani izvajalec projekta v okviru javnega razpisa |
| Sodelujoče institucije: | * projektni partnerji izbranega izvajalca projekta * naročnik MDDSZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * projektne aktivnosti se bodo izvajale v okviru sofinanciranja s strani Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega sklada, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev; sredstva po letih bodo opredeljena naknadno |
| Indikatorji spremljanja: | * izdelana in delujoča e-učilnica * število izdelanih promocijski posnetkov * število izdelanih izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest v organizacijah * število vključenih organizacij v prilagoditve delovnih mest * število izvedenih konferenc * število izvedenih informativnih dogodkov * število izvedenih medijskih kampanj * število prilagojenih delovnih mest v organizacijah |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.10.1.** |
| Naslov: | **Izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« (kemijska varnost pri delu)** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * širša javnost |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: priprava in izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« (kemijska varnost pri delu) * **2019**: organizacija slavnostne podelitve priznanj; promocija nagrajenih primerov dobre prakse; prijava zmagovalcev na evropsko tekmovanje za nagrade in priznanja »Zdravo delovno okolje 2018-2019« * **2020**: promocija nagrajenih primerov dobre prakse in spodbujanje njihovega prenosa v druga delovna okolja |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, IRSD |
| Sodelujoče institucije: | Nacionalna mreža EU-OSHA |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2019: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675; dodatna sredstva bo predvidoma zagotovila EU-OSHA preko sheme FAST 2019 * 2020: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število organizacij, prijavljenih na nacionalno tekmovanje * število dogodkov in drugih aktivnosti, na katerih so se predstavili nagrajeni primeri dobre prakse – s ciljem, da se dobra praksa prenese v druga delovna okolja |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.10.2.** |
| Naslov: | **Izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2021« (preprečevanje kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu)** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * širša javnost |
| Leto/obdobje: | 2020-2022 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: priprava in izvedba nacionalnega tekmovanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2021« (preprečevanje kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu) * **2021**: organizacija slavnostne podelitve priznanj; promocija nagrajenih primerov dobre prakse; prijava zmagovalcev na evropsko tekmovanje za nagrade in priznanja »Zdravo delovno okolje 2020-2021« * **2022**: promocija nagrajenih primerov dobre prakse |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, IRSD |
| Sodelujoče institucije: | Nacionalna mreža EU-OSHA |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2021: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za posamezno leto * 2022: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za posamezno leto |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število organizacij, prijavljenih na nacionalno tekmovanje * število dogodkov in drugih aktivnosti, na katerih so se predstavili nagrajeni primeri dobre prakse, s ciljem, da se dobra praksa prenese v druga delovna okolja |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.1.10.3.** |
| Naslov: | **Promocija prejemnika priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017« (zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za starejše delavce ter medgeneracijsko sodelovanje)** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * širša javnost |
| Leto/obdobje: | 2018-2019 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: organizacija prve mednarodne konference »Zdrava delovna mesta v policiji« (zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za starejše delavce in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v policiji) * **2019**: organizacija druge mednarodne konference »Zdrava delovna mesta v policiji« (kemijski in biološki dejavniki tveganja na delovnem mestu v policiji); izdelava video predstavitve primera dobre prakse |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MNZ, Policija |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 15.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208 * 2019: 10.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675; dodatna sredstva bo predvidoma zagotovila EU-OSHA preko sheme FAST 2019 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število udeležencev mednarodne konference * število policijskih uprav, ki izvajajo aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.2.1.1.** |
| Naslov: | **Priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu ter Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu na podlagi nove Direktive Komisije (EU) št. 2017/164 * **2019:** predstavitev Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu na dogodkih, ki jih bodo organizirali MDDSZ, IRSD in strokovne organizacije; priprava in sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem * **2020**: predstavitev Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem na dogodkih, ki jih bodo organizirali MDDSZ, IRSD in strokovne organizacije |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | MZ, MGRT, socialni partnerji |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejem Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.2.1.2.** |
| Naslov: | **Izvedba študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili v Sloveniji izpostavljeni kremenovemu prahu na delovnem mestu** |
| Ciljne skupine: | * delodajalci * delavci |
| Obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po letih): | * **2019**: priprava izhodišč in naročila študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili v Sloveniji izpostavljeni kremenovemu prahu na delovnem mestu, izvedba naročila * **2020**: izvedba študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili v Sloveniji izpostavljeni kremenovemu prahu na delovnem mestu in predstavitev rezultatov |
| Ključni nosilec(i): | Izvajalec bo izbran po postopku naročil malih vrednosti |
| Sodelujoče institucije: | MDDSZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: / * 2020: 20.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215 |
| Indikatorji spremljanja: | * izdelana študije zdravstvenega stanja delavcev, ki so bili v Sloveniji izpostavljeni kremenovemu prahu na delovnem mestu |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.2.3.1.** |
| Naslov: | **Priprava gradiva za kampanjo o tveganjih pri delu z endokrinimi motilci** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * širša javnost |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: pregled tujih publikacij o tveganjih pri delu z endokrinimi motilci * **2020:** priprava spletnega letaka in priročnika o tveganjih pri delu z endokrinimi motilci |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | NIJZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: 1.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215 * 2020: 6.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava spletnega letaka * objava spletnega priročnika * število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov spletnega letaka in priročnika), po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.2.4.1.** |
| Naslov: | **Priprava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci |
| Leto/obdobje: | 2020-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: priprava, oblikovanje in objava praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem (v tiskani in spletni obliki) * **2021:** predstavitev praktičnih smernic na dogodkih, ki jih bodo organizirali MDDSZ, IRSD in strokovne organizacije |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | MZ, MGRT, ZbVZD, ZDVIS, socialni partnerji |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: 5.000 € bo krilo MDDSZ iz 6215 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava Praktičnih smernic za ocenjevanje tveganja zaradi izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem * število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov spletnih praktičnih smernic), po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.2.6.1.** |
| Naslov: | **Sodelovanje v izmenjavi primerov dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu na portalu Roadmap on Carcinogens at Work[[4]](#footnote-4)** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * širša javnost |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: objava vsaj 2 primerov dobre prakse; prevod 10 letakov Dejstva o karcinogenih snoveh * **2019**: objava vsaj 2 primerov dobre prakse: prevod 10 letakov Dejstva o karcinogenih snoveh * **2020**: objava vsaj 2 primerov dobre prakse |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ in IRSD |
| Sodelujoče institucije: | KIMDPŠ, socialni partnerji |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število objavljenih primerov dobre prakse, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.2.6.2.** |
| Naslov: | **Obveščanje o tujih primerih dobre prakse na področju zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu na portalu Varnost in zdravje pri delu[[5]](#footnote-5)** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * širša javnost |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: objava vsaj 3 tujih primerov dobre prakse * **2020**: objava vsaj 3 tujih primerov dobre prakse |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število objavljenih tujih primerov dobre prakse, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.1.1.** |
| Naslov: | **Kadrovska krepitev Sektorja za varnost in zdravje pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * Sektor za varnost in zdravje pri delu * posredno: delavci, delodajalci in strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: 2 zaposlitvi (delovno mesto podsekretar – izobrazba pravne smeri za samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih; delovno mesto višji referent – pomoč pri administrativno tehničnih zadevah, povezanih z izvajanjem projektov promocije varnosti in zdravja pri delu) * **2019**: 1 zaposlitev (delovno mesto podsekretar – izobrazba tehnične smeri za izvajanje nalog, povezanih z doktrino varnosti in zdravja pri delu) * **2020**: 1 zaposlitev (delovno mesto višji svetovalec – izobrazba tehnične smeri za izvajanje nalog, povezanih z doktrino varnosti in zdravja pri delu) |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 42.500 € zagotovi MDDSZ iz PP 3011 * 2019: 42.500 € + 25.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3011 * 2020: 42.500 € + 25.000 € + 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 3011 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število zaposlenih na Sektorju za varnost in zdravje pri delu, po letih * število upravnih postopkov, po letih * število projektov in aktivnosti promocije varnosti in zdravja pri delu, po letih * število nalog, povezanih z doktrino varnosti in zdravja pri delu, po letih * ocena kadrovskega stanja, upoštevaje obseg delovnih nalog |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.2.1.** |
| Naslov: | **Kadrovska krepitev Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu * posredno: delavci, delodajalci, strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri delu, sindikalni zaupniki, predstavniki delavcev za varnost in zdravje pri delu |
| Leto/obdobje: | 2019 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: zaposlitev 2 novih inšpektorjev za delo, pristojnih za nadzor varnosti in zdravja pri delu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ in IRSD |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: 38.000 € zagotovi IRSD iz PP 5987 * 2020: 38.000 € zagotovi IRSD iz PP 5987 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število zaposlenih na Inšpekciji nadzora varnosti in zdravja pri delu v okviru IRSD |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.3.1.** |
| Naslov: | **Organiziranje delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * inšpektorji za delo, pristojni za nadzor varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: organizacija delavnic, ki bodo obravnavale naslednje teme: delo na gradbiščih, pisni sporazumi, zdravstveni pregledi * **2020**: teme delavnic bodo določene na podlagi ugotovitev inšpekcijskih nadzorov v predhodnem letu |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD in NIJZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število delavnic, namenjenih inšpektorjem za delo, po letih * število udeležencev, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.3.2.** |
| Naslov: | **Udeležba inšpektorjev za delo na strokovnih posvetih** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * inšpektorji za delo, pristojni za nadzor varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: udeležba na strokovnih posvetih s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih organizirajo druge inštitucije * **2019**: udeležba na strokovnih posvetih področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih organizirajo druge inštitucije   **2020**: udeležba na strokovnih posvetih s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih organizirajo druge inštitucije |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | organizatorji dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP4528 * 2019: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP4528 * 2020: 500 € zagotovi IRSD iz PP 7889 PP4528 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so jih organizirale druge institucije in so se jih udeležili predstavniki IRSD, po letih * število predstavnikov IRSD, ki so se udeležili dogodkov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki so jih organizirale druge inštitucije, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.4.1.** |
| Naslov: | **Priprava in sprejem Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * strokovni delavci za varnost pri delu * delodajalci kot strokovni delavci za varnost pri delu |
| Leto/obdobje: | 2019 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: Priprava in sprejem Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | IRSD, socialni partnerji, ZbVZD, ZDVIS |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejem Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.4.2.** |
| Naslov: | **Izdelava priročnika, namenjenega strokovnim delavcem za varnost pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * kandidati, ki se prijavljajo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu * strokovni delavci za varnost pri delu * drugi strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: prvi osnutek besedila * **2019**: končno besedilo, oblikovanje besedila za objavo na spletni strani IRSD * **2020**: objava na spletni strani IRSD * **2021 in dalje**: redno posodabljanje priročnika z aktualnimi temami |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | MDDSZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog/projekta IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2019: 12.000 € bo kril IRSD iz PP 170288 in PP170289 (projektna sredstva EU) * 2020: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog/projekta IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava priročnika na spletni strani IRSD * število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov spletnega priročnika), po letih * število novih poglavij in poglavij, ki so bila posodobljena, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.5.1.** |
| Naslov: | **Izvedba usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu glede strokovnosti izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu s strani zunanjih strokovnih služb** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * zunanje strokovne službe z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, katerim so delodajalci poverili izvajanje strokovnih nalog |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: izredni inšpekcijski nadzori pri strokovnih službah z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu glede izpolnjevanja kadrovskih in drugih pogojev, potrebnih za pridobitev dovoljenja, ter delodajalcih, za katere opravljajo strokovne naloge * **2020**: izredni inšpekcijski nadzori pri službah z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu glede izpolnjevanja kadrovskih in drugih pogojev, potrebnih za pridobitev dovoljenja, ter delodajalcih, za katere opravljajo strokovne naloge |
| Ključni nosilec(i): | IRSD |
| Sodelujoče institucije: | MDDSZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog Inšpektorat RS za delo in MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število opravljenih inšpekcijskih nadzorov, po letih * število strokovnih služb z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, pri katerih je bil opravljen izredni inšpekcijski nadzor, po letih * število delodajalcev, pri katerih je bil opravljen izredni inšpekcijski nadzor, po letih * število ugotovljenih kršitev glede IoVzOT, po letih * primerjava ugotovljenih kršitev glede IoVzOT pri vseh nadzorovanih subjektih, po letih * opisna ocena stanja na obravnavanem področju, ki jo poda IRSD |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.6.1.** |
| Naslov: | **Razprava o uvedbi sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu in uvedba prvih sprememb** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * Univerza v Ljubljani * Univerza v Mariboru * Univerza na Primorskem * posredno: študentje, delavci, delodajalci in strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2019-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: prvi krog razprav z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem glede uvedbe sodobnega interdisciplinarnega študija na področju varnosti in zdravja pri delu * **2020-2021**: v študijskem letu 2020/2021 se uvedejo prve spremembe, ki bodo zagotovile sodoben interdisciplinaren študij na področju varnosti in zdravja pri delu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ, MIZŠ, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem |
| Sodelujoče institucije: | MGRT, ZbVZD, ZDVIS, socialni partnerji |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog posameznih inštitucij, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2019-2020: dodatni stroški bodo ocenjeni naknadno |
| Indikator(ji) spremljanja: | * analiza študija na področju varnosti in zdravja pri delu z vidika interdisciplinarnosti, po uvedbi sprememb |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.7.1.**  **1.3.8.1.** |
| Naslov: | **Izvajanje raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu ter povečanje proračunskih sredstev za ta namen** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: naročilo ad hoc modula, ki se bo v Sloveniji izvajal skupaj s 3. evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, ESENER-3, 2019) * **2020**: naročilo raziskave o delu na domu in delu na daljavo s poudarkom na zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ |
| Sodelujoče institucije: | NIJZ, KIMDPŠ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: stroški ad hoc modula so zajeti v aktivnosti 1.3.9.1. * 2020: 15.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 2487 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * višina sredstev, namenjenih za raziskave s področja varnosti in zdravja pri delu, po letih * število raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.9.1.** |
| Naslov: | **Povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo anketiranje za potrebe 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, 2019)** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2019-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo anketiranje za potrebe ESENER-3 (EU-OSHA, 2019), predvidoma za dodatnih 300 intervjujev * **2020**: objava podatkovne baze v Essex Archives, prosto dostopne vsem raziskovalcem in akademskim institucijam objava prvih ugotovitev ESENER-3 * **2021**: analiza podatkov ESENER-3 |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: 12.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 2487 * 2020: zagotovi EU-OSHA * 2021: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za navedeno leto |
| Indikator(ji) spremljanja: | * delež povečanja vzorca * objava podatkovne baze v Essex Archives * število analiz, ki kot podlago uporabljajo ESENER-3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.9.2.** |
| Naslov: | **Povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo anketiranje za potrebe 7. evropske raziskave o delovnih pogojih (Eurofound, 2020)** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2020-2022 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: povečanje vzorca, na katerem se bo v Sloveniji izvajalo anketiranje za potrebe EWCS-7 (Eurofound, 2020), predvidoma za dodatnih 600 intervjujev * **2021**: objava podatkovne baze v Essex Archives, prosto dostopne vsem raziskovalcem in akademskim inštitucijam; objava prvih ugotovitev EWCS-7 * **2022**: analiza podatkov EWCS-7 |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: 22.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 2487 * 2021: zagotovi Eurofound * 2022: višina sredstev se opredeli v naslednjem triletnem akcijskem načrtu |
| Indikator(ji) spremljanja: | * delež povečanja vzorca * objava podatkovne baze v Essex Archives * število analiz, ki kot podlago uporabljajo EWCS-7 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.9.3.** |
| Naslov: | **Predstavitev ugotovitev 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, ESENER-3) na javni tribuni o varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu * socialni partnerji * delodajalci * delavci |
| Leto/obdobje: | 2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: organizacija javne tribune o varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji, na kateri bodo predstavljene prve ugotovitve 3. evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (EU-OSHA, 2019) |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | EU-OSHA |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: 5.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število udeležencev javne tribune |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.9.4.** |
| Naslov: | **Predstavitev domačih in tujih raziskav s področja varnosti in zdravja pri delu na dogodkih ter na portalu Varnost in zdravje pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018-2020**: MDDSZ bo na portalu Varnost in zdravje pri delu redno objavljalo informacije o najnovejših domačih in tujih raziskavah, še zlasti raziskavah EU-OSHA, Eurofound in MOD; poleg tega bosta MDDSZ in MZ aktualne raziskave predstavljala na dogodkih, ki jih bosta organizirala |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ |
| Sodelujoče institucije: | Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA, NIJZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * objavljanje informacij o raziskavah na portalu Varnost in zdravje pri delu se bo izvajalo v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev, medtem ko so stroški predstavitev raziskav na dogodkih zajeti v drugih aktivnostih (1.1.10.3., 1.3.9.3., 3.1.2.1., 3.1.2.2.) |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število predstavljenih raziskav, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **1.3.10.1.** |
| Naslov: | **Ob spremembi Zakona o javnem naročanju se da pobuda za sistemsko spremljanje javnih naročil z vidika izpolnjevanja obveznosti predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v praksi** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delavci |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018-2020**: ob spremembi Zakona o javnem naročanju se poda pobuda za sistemsko spremljanje javnih naročil z vidika izpolnjevanja obveznosti predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v praksi |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * pobuda za sistemsko spremljanje javnih naročil |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.1.1.1.** |
| Naslov: | **Sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delavci |
| Leto/obdobje: | 2019 |
| Opis (po posameznih letih): | * 2019: sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih, ki bo delavcem, pri katerih obstaja verjetnost, da gre za poklicno bolezen, omogočil pridobitev pravic, ki jim jih daje zdravstvena in invalidska zakonodaja |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | ESS, MDDSZ, IRSD, ZZZS, stroka zdravja pri delu, stroka varnosti pri delu |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejem Pravilnika o poklicnih boleznih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.1.1.2.** |
| Naslov: | **Vzpostavitev sistema za ugotavljanje poklicnih bolezni,** vključno z izobraževanjem vseh deležnikov |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delavci |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: priprava na implementacijo sistema ugotavljanja poklicnih bolezni; prevod evropskih smernic o poklicnih boleznih (»Information notices on occupational diseases: A guide to diagnosis«) in strokovni pregled besedila evropskih smernic; imenovanje pooblaščenih zdravnikov (specialistov medicine dela, prometa in športa na ZZZS); priprava izobraževalnih programov za zdravnike medicine dela, prometa in športa, zdravnike splošne oz. družinske medicine in specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v ekspertni skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni * **2019-2020**: izvajanje izobraževanj za zdravnike medicine dela, prometa in športa, zdravnike splošne oz. družinske medicine in specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v ekspertni skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni |
| Ključni nosilec(i): | ZZZS |
| Sodelujoče institucije: | KIMDPŠ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * višina stroškov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih bolezni, povezani z delom pooblaščenih zdravnikov in Komisije za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni * 2019: 15.500 € bo krilo MZ iz PP 1446 * 2019-2020: 12.000 € bo krilo MZ iz PP 1446 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število poklicnih boleznih, potrjenih s strani Komisije za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni * slovenski prevod evropskih smernic o poklicnih boleznih * usmerjeni izobraževalni programi za zdravnike medicine dela, prometa in športa, zdravnike splošne oz. družinske medicine in specialiste specifičnih strok, ki bodo sodelovali v ekspertni skupini za ugotavljanje poklicnih bolezni * število izvedenih izobraževanj |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.1.2.1.** |
| Naslov: | **Sprememba Pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * zdravniki, specialisti medicine dela, prometa in športa * delavci * delodajalci |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: priprava strokovnih podlag za spremembo pravilnika * **2020**: priprava in sprejem pravilnika |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | stroka medicine dela |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo deloma izvajala v okviru rednih nalog MZ, deloma pa v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, zaradi česar bo potrebno zagotoviti dodatna proračunska * za izvedbo te naloge je potrebna kadrovska krepitev MZ |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejem Pravilnika o zdravstvenih pregledih delavcev |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.1.2.2.** |
| Naslov: | **Priprava zakonodaje, ki bo urejala pogoje za izvajalce medicine dela** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delavci * delodajalci |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: priprava strokovnih podlag za spremembo pravilnika * **2020**: priprava in sprejem pravilnika |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MZ, vendar je za njeno izvedbo potrebna kadrovska krepitev MZ |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejem pravilnika |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.2.1.1.** |
| Naslov: | **Priprava strokovnih izhodišč in vzpostavitev nacionalne platforme za zagotavljanje strokovne podpore delodajalcem za izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu * strokovnjaki na področju zdravja na delovnem mestu |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: oblikovanje delovne skupine za vsebinsko pripravo platforme (NIJZ, KIMDPŠ, MZ) * **2018-2019**: priprava strokovnih izhodišč; pregled primerov dobre prakse v Sloveniji in EU; izdelava metodologije za vrednotenje programov promocije zdravja na delovnem mestu; izvedba vrednotenja programov; izbor in priprava vsebin za vključitev v platformo * **2019**: tehnično in vizualno oblikovanje; testiranje delovanja in vzpostavitev platforme * **2020**: objava platforme, njeno dopolnjevanje in vzdrževanje |
| Ključni nosilec(i): | NIJZ |
| Sodelujoče institucije: | MZ, KIMDPŠ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: aktivnost bo izvedena v okviru rednega letnega programa dela NIJZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2019: dodatna sredstva v višini 140.000 € za izvajanje nalog NIJZ; dodatna sredstva v višini 20.000 € za sodelovanje KIMDPŠ v delovni skupini; dodatna sredstva v višini 20.000 € za vzpostavitev in testiranje platforme; sredstva se bodo krila iz PP 1446 in 7084 * 2020: dodatna sredstva v višini 110.000 € za izvajanje nalog NIJZ; dodatna sredstva v višini 20.000 € za sodelovanje KIMDPŠ v delovni skupini; dodatna letna sredstva v višini 5.000 € za delovanje, posodabljanje in vzdrževanje platforme; sredstva se bodo krila iz PP 1446 in 7084 |

|  |  |
| --- | --- |
| Indikator(ji) spremljanja: | * pripravljena strokovna izhodišča za platformo * vzpostavljena platforma * število uporabnikov platforme |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.2.1.2.** |
| Naslov: | **Priprava pravnih podlag za izvedbo javnih razpisov za izvajanje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * socialni partnerji * delavci * delodajalci * strokovnjaki na področju varnosti pri delu * strokovnjaki na področju zdravja na delovnem mestu |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * 2019 - 2020: priprava pravnih podlag za izvedbo javnih razpisov za izvajanje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, katerih nosilci bodo socialni partnerji |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | ZZZS |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost bo izvedena v okviru rednega dela MZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotoviti dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejete pravne podlage za izvedbo javnih razpisov za izvajanje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, katerih nosilci bodo socialni partnerji |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.2.3.1.** |
| Naslov: | **Organizacija letne konference o promociji zdravja na delovnem mestu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu * strokovnjaki na področju zdravja na delovnem mestu |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: organizacija letne konference o promociji zdravja na delovnem mestu * **2020**: organizacija letne konference o promociji zdravja na delovnem mestu |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | NIJZ, KIMDPŠ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: 20.000 € zagotovi MZ iz PP 1446 * 2020: 20.000 € zagotovi MZ iz PP 1446 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * izvedena letna konferenca * število udeležencev |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.3.1.1.** |
| Naslov: | **Izvajanje ukrepov in aktivnosti, opredeljenih z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028[[6]](#footnote-6)** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu * strokovnjaki na področju promocije zdravja na delovnem mestu |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019-2020**: vzpostavljene delovne skupine za izdelavo smernic zdravega življenjskega sloga in omogočanje zdravih izbir na delovnem mestu, priporočil za promocijo in krepitev pozitivnih psihosocialnih dejavnikov, smernic psihološke prve pomoči za delovna mesta, smernic za delodajalce za vnovično vključevanje v delovni proces po dolgotrajni bolniški odsotnosti zaradi duševne motnje in drugih bolezni; izdelani osnutki vsaj dveh smernic letno |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | NIJZ in ostali izvajalci, opredeljeni z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: 200.000 € zagotovi MZ iz PP 7084 * 2020: 200.000 € zagotovi MZ PP 7084 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * izdelani osnutki smernic |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.3.4.1.**  **3.3.5.3.** |
| Naslov: | **Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ)** |
| Ciljne skupine: | * zaposleni, zlasti starejši od 45 let v pilotnih podjetjih * ostali predstavniki delodajalcev * širša strokovna javnost |
| Obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po letih): | * **2018**: izdelane strokovne analize, podlage in vsebine programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganja (PSDT) potrebne za učinkovito implementacijo programa PSDT med zaposlene v pilotnih podjetjih * **2019**: implementacija program PSDT med zaposlenimi v pilotnih podjetjih * **2020**: implementacija program PSDT med zaposlenimi v pilotnih podjetjih |
| Ključni nosilec(i): | Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova |
| Sodelujoče institucije: | naročnik MDDSZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * projektne aktivnosti se bodo izvajale v okviru sofinanciranja s strani Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega sklada, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2018: 1.043.634 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126 in PP 160125 (kohezijska sredstva) * 2019: 662.402 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126 in PP1 60125 (kohezijska sredstva) * 2020: 617.262 € zagotovi MDDSZ iz PP 160126 in PP 160125 (kohezijska sredstva) |
| Indikatorji spremljanja: | * razvit program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganja (PSDT) * število zaposlenih, vključenih v projektne aktivnosti * % izboljšano duševno zdravje zaposlenih iz pilotnih podjetij (glede na izhodiščno stanje) * % zmanjšanje bolniške odsotnosti v pilotnih podjetjih (glede na izhodiščno stanje) * število opravljenih svetovanj za zaposlene v pilotnih podjetjih in njihove ožje družinske člane |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.4.1.1.** |
| Naslov: | **Izvedba pilotne študije o obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu z namenom zmanjševanja bolniškega staleža** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delovno aktivna populacija (osebe z bolečino v hrbtu ter osebe, ki so izpostavljene tveganjem za bolečino v hrbtu) |
| Leto/obdobje: | 2018-2019 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: izvedba pilotnega projekta testiranja klinične poti za obravnavo oseb z bolečino v hrbtu v dveh zdravstvenih domovih; razvoj javnozdravstvene obravnave za preprečevanje bolečine v hrbtu, ki bi potekala v centrih za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih; * **2019:** razvoj programov za krepitev zdravja hrbtenice na delovnem mestu; testiranje obravnave za preprečevanje bolečine v hrbtu v centrih za krepitev zdravja. |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | Nacionalni inštitut za javno zdravje, pilotni zdravstveni domovi |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 120.000 € zagotovi MZ iz PP 7084 (izvajanje javne službe na NIJZ) * 2019: 110.000 € zagotovi MZ iz PP 7084 (izvajanje javne službe na NIJZ) |
| Indikator(ji) spremljanja: | * razvita obravnava * izboljšanje učinkovitosti obravnav pri osebah z bolečino v hrbtu |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.4.1.2.** |
| Naslov: | **Priprava in sprejem Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delavci * delodajalci |
| Leto/obdobje: | 2020-2022 |
| Opis (po posameznih letih): | * 2020: priprava in sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen * 2020-2022: izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022 v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu, vključno s predstavitvijo novosti pravilnika |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | IRSD, KIMDPŠ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejem Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.6.1.1.** |
| Naslov: | **Ovrednotenje sistema izvajanja dejavnosti medicine dela** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * izvajalci medicine dela |
| Leto/obdobje: | 2018-2019 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: pregled in ocena stanja na področju dejavnosti medicine dela ter ovrednotenje sedanje prakse izvajanja medicine dela; analiza financiranja dejavnosti medicine dela ter njene umeščenosti v sistem zdravstvenega varstva; analiza novih potreb in razmer na trgu dela * **2019**: priprava priporočil za potrebe oblikovanja strateških usmeritev MZ |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | FDV |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 8.750 € zagotovi MZ iz PP 7075 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * priporočila za potrebe oblikovanja strateških usmeritev MZ |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **2.6.1.2.** |
| Naslov: | **Predlog sistemskih sprememb na področju izvajanja strokovnih nalog medicine dela** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * izvajalci medicine dela * delodajalci * MZ * MDDSZ |
| Leto/obdobje: | 2020-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: izvedba posvetovanja z deležniki * **2021**: priprava osnutka predloga sistemskih sprememb na področju izvajanja strokovnih nalog medicine dela |
| Ključni nosilec(i): | MZ |
| Sodelujoče institucije: | MDDSZ, KIMDPŠ, NIJZ, stroka medicine dela |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MZ, vendar je za njeno izvedbo potrebna kadrovska krepitev MZ (najmanj dve novi zaposlitvi na položaju podsekretar/sekretar) * 2019: 80.000 € zagotovi MZ iz PP 3023 * 2020: 80.000 € zagotovi MZ iz PP 3023   2021: 80.000 € zagotovi MZ iz PP 3023 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * priprava izhodišč za spremembe predpisov |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.1.1.1.** |
| Naslov: | **Priprava sodobnega programa nacionalnih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * socialni partnerji * strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: priprava programa nacionalnih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu, upoštevaje ugotovitve IRSD |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | IRSD, Svet za varnost in zdravje pri delu, MZ, ZbVZD, ZDVIS, KIMDPŠ in druge relevantne organizacije |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * program nacionalnih kampanj |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.1.1.2.** |
| Naslov: | **Priprava in izvedba kampanje preprečevanja zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * socialni partnerji * strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: priprava spletnega letaka in spletnega priročnika z opisom znakov in tveganj, povezanih z zlorabo alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu; seminarji o preprečevanju zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | IRSD |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: 10.000 € bo zagotovilo MDDSZ iz PP 6208 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objavljen spletni letak * objavljen spletni priročnik * število seminarjev * število udeležencev na seminarjih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.1.2.1.** |
| Naslov: | **Izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * socialni partnerji * strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2018-2019 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: V navedenem letu bodo okviru kampanje organizirane naslednje aktivnosti: napoved kampanje, konferenca, tri tiskovne konference, nacionalno tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«, »Dan varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost pri delu«za učence ene osnovne šole * **2019**: V navedenem letu bodo okviru kampanje organizirane naslednje aktivnosti: slavnostna podelitev priznanj »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«, dve konferenci, Dan varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost pri delu« za učence treh osnovnih šol (regijski pristop) |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA, URSK, NIJZ, ZRSŠ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 66.161 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675 * 2019: 66.161 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število aktivnosti, izvedenih v okviru kampanje, po letih * število udeležencev na dogodkih kampanje, po letih * ocena učinkovitosti izvedenih kampanj, na podlagi evalvacije EU-OSHA |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.1.2.2.** |
| Naslov: | **Priprave in izvajanje kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022 v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * socialni partnerji * strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu * novinarji |
| Leto/obdobje: | 2018-2022 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018-2019**: priprave na kampanjo, skladno z usmeritvami EU-OSHA in nacionalnimi razmerami * **2020-2022**: izvajanje aktivnosti kampanje |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018-2019: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in MZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2020: 66.161 € zagotovi MDDSZ iz PP 3675 * 2021-2022: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za navedeno leto |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število aktivnosti, ki bodo potekale v okviru kampanje, po letih * število udeležencev na dogodkih kampanje, po letih * ocena učinkovitosti kampanje, na podlagi evalvacije EU-OSHA |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.1.2.3.** |
| Naslov: | **Nadaljevanje aktivnosti preteklih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * socialni partnerji * strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu * novinarji |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018-2019**: nadaljevanje izvajanja aktivnosti kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: »Zdrava delovna mesta za vse generacije«, vključno s promocijo nagrajenih primerov dobre prakse * **2020-2021**: nadaljevanje izvajanja aktivnosti kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«, vključno s promocijo nagrajenih primerov dobre prakse |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | Nacionalna mreža za sodelovanje z EU-OSHA |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: strošek je že zajet v aktivnosti 1.1.10.3. * 2019: strošek je že zajet v aktivnosti 1.1.10.3. * 2020: strošek je že zajet v aktivnosti 1.1.10.1. * 2021: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za navedeno leto |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število aktivnosti preteklih kampanj, usmerjenih v spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.1.3.1.** |
| Naslov: | **Priprava spletnega priročnika s temeljnimi postulati kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * delavci * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | **2019**: priprava osnutka besedila priročnika  **2020**: priprava končnega besedila priročnika, oblikovanje za objavo na spletu in objava na portalu Varnost in zdravje pri delu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: 5.000 € krije MDDSZ iz PP 6215 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objavljen spletni priročnik * število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenosov spletnega priročnika), po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.2.1.1.** |
| Naslov: | **Priprava in izvajanje sodobnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * otroci v vrtcih, stari 5 let * osnovnošolci * dijaki * študentje * brezposelne osebe, mlajše od 25 let |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: priprava osnutka programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, prilagojenega različnim starostnim skupinam; sprejem in izvajanje programa * **2020**: izvajanje programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje; priprave na evalvacijo programa v letu 2021 |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MIZŠ in ZRSŠ |
| Sodelujoče institucije: | NIJZ, Slovenska mreža zdravih šol |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: priprava programa se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, MIZŠ in ZRSŠ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2019: 20.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208; 40.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6505 * 2020: 20.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208; 40.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6505 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * sprejet program uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje * število izvedenih aktivnosti, po starostnih skupinah in po letih * število udeležencev, po starostnih skupinah in po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.2.1.2.** |
| Naslov: | **Organizacija seminarjev o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * vzgojitelji v vrtcih * osnovnošolski učitelji * ravnatelji osnovnih šol |
| Leto/obdobje: | 2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: priprava sodobnega programa seminarja in organizacija 1 seminarja o uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje letno |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | MIZŠ, ZRSŠ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: priprava programa seminarja se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, MIZŠ in ZRSŠ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev; ker se bo aktivnost izvajala v okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, je strošek izvedbe seminarja zajet v aktivnosti 3.2.1.1. |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število izvedenih seminarjev, po letih * število udeležencev, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.2.1.3.** |
| Naslov: | **Dopolnitev Napo didaktičnega gradiva za učitelje z novimi predlogami za izvedbo učnih ur, zasnovanimi na Napo filmih** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * vzgojitelji v vrtcih * osnovnošolski učitelji * posredno: otroci v vrtcih, osnovnošolci |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: priprava 5 novih predlog za izvedbo učnih ur, zasnovanih na Napo filmih in prilagojenih različnim starostnim skupinam * **2019**: vzpostavitev spletne strani, namenjene pedagoškim delavcem, v okviru portala Varnost in zdravje pri delu; ilustriranje in objava 6 predlog za izvedbo učnih ur EU-OSHA, prilagojenih slovenskemu osnovnošolskemu izobraževalnemu sistemu; ilustriranje in objava 5 novih predlog za izvedbo učnih ur, zasnovanih na Napo filmih in prilagojenih različnim starostnim skupinam; * **2020**: priprava, ilustriranje in objava 5 novih predlog za izvedbo učnih ur, zasnovanih na Napo filmih in prilagojenih različnim starostnim skupinam; evalvacija uporabnosti predlog za izvedbo učne ure |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | ZRSŠ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 10.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208 * 2019-2020: ker se bo od leta 2019 dalje aktivnost izvajala v okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, je strošek zajet v aktivnosti 3.2.1.1. |
| Indikator(ji) spremljanja: | * vzpostavitev spletne strani, namenjene pedagoškim delavcem * število objavljenih novih predlog za izvedbo učne ure, po letih * število prenesenih predlog za izvedbo učne ure, po letih * evalvacija uporabnosti predlog za izvedbo učne ure |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.2.1.4.** |
| Naslov: | **Izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost pri delu« na podlagi regionalnega pristopa** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * osnovnošolci * osnovnošolski učitelji |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: priprava programa in učnih listov za delavnice, prilagojene 2. triadi in 3. triadi; kratko usposabljanje iz kemijske varnosti za učitelje in izvedba dogodka »Dan varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost pri delu**«** za učence ene osnovne šole * **2019**: objava učnih listov za delavnice, prilagojene 2. triadi in 3. triadi, na portalu Varnost in zdravje pri delu; kratko usposabljanje iz kemijske varnosti za učitelje in izvedba dogodka »Dan varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost pri delu« za učence treh osnovnih šol * **2020**: kratko usposabljanje iz kemijske varnosti za učitelje in izvedba dogodka »Dan varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce: kemijska varnost pri delu« za učence treh osnovnih šol |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ in ZRSŠ |
| Sodelujoče institucije: | URSK, izbrane osnovne šole |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 4.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6505 * 2019-2020: ker se bo od leta 2019 dalje aktivnost izvajala v okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, je strošek zajet v aktivnosti 3.2.1.1. |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število dogodkov, po letih * število udeležencev, po starostnih skupinah in po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.2.1.5.** |
| Naslov: | **Izvedba dogodkov »Dan varnosti in zdravja pri delu: preprečevanje kostno-mišičnih obolenj« na podlagi regionalnega pristopa** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * osnovnošolci * osnovnošolski učitelji |
| Leto/obdobje: | 2019-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: priprava programa dogodka »Dan varnosti in zdravja pri delu: preprečevanje kostno-mišičnih obolenj«, prilagojenega različnim starostnim skupinam * **2020**: kratko usposabljanje o preprečevanju kostno-mišičnih obolenj za učitelje in izvedba dogodka »Dan varnosti in zdravja pri delu: preprečevanje kostno-mišičnih obolenj« za učence ene osnovne šole * **2021**: kratko usposabljanje o preprečevanju kostno-mišičnih obolenj za učiteljem in izvedba dogodka »Dan varnosti in zdravja pri delu: preprečevanje kostno-mišičnih obolenj« za učence treh osnovnih šol |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ in ZRSŠ |
| Sodelujoče institucije: | NIJZ |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019-2020: aktivnost se bo izvajala v okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, zato je strošek zajet v 3.2.1.1. |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število dogodkov, po letih * število udeležencev, po starostnih skupinah in po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.2.1.6.** |
| Naslov: | **Priprava tiskanega in spletnega gradiva o osnovah varnosti in zdravja pri delu za osnovnošolce** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * osnovnošolci |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: priprava, ilustriranje, oblikovanje in objava tiskanega in spletnega priročnika o osnovah kemijske varnosti pri delu za osnovnošolce; priprava, ilustriranje, oblikovanje in objava tiskanega in spletnega priročnika o osnovah varnega in zdravju neškodljivega dela z računalnikom * **2020**: priprava, ilustriranje, oblikovanje in objava tiskanega in spletnega priročnika o varnem delu z električnimi napravami |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | ZRSŠ in podizvajalec MDDSZ za področje ergonomije |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 6.200 € bo krilo MDDSZ iz PP 6505 * 2019-2020: ker se bo od leta 2019 dalje aktivnost izvajala v okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, je strošek zajet v aktivnosti 3.2.1.1. |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število objavljenih priročnikov, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.2.1.7.** |
| Naslov: | **Priprava in izvajanje izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za otroke in učence** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * osnovnošolci |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: izvedba najmanj 40 izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za učence osnovnih šol (»Hrup je za ušesa strup«, »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo« ter »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«); objava posnetkov predstav na portalu Varnost in zdravje pri delu * **2019**: izvedba najmanj 40 izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za učence osnovnih šol (»Hrup je za ušesa strup«, »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo« ter »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«); priprava nove predstave na temo preprečevanja kostno-mišičnih obolenj v zvezi z delom * **2020**: izvedba najmanj 40 izobraževalnih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu za učence osnovnih šol (»Hrup je za ušesa strup«, »Ej, Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo« ter »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«) |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 10.800 € bo krilo MDDSZ iz PP 6208 * 2019-2020: ker se bo od leta 2019 dalje aktivnost izvajala v okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, je strošek zajet v aktivnosti 3.2.1.1. |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število izvedenih predstav, po letih * število učencev, ki si je ogledalo živo predstavo, po starosti in po letih * število ogledov posnetkov predstav * število novih predstav o osnovah varnosti in zdravja pri delu, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.2.1.8.** |
| Naslov: | **Ogledi filmov, ki obravnavajo problematiko varnosti in zdravja pri delu, z razpravo** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * študentje |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: 3 ogledi dokumentarnega filma s področja varnosti in zdravja pri delu z vodeno razpravo (Ljubljana, Maribor, Koper) * **2019**: 3 ogledi dokumentarnega filma s področja varnosti in zdravja pri delu z vodeno razpravo (Ljubljana, Maribor, Koper) * **2020**: 3 ogledi dokumentarnega filma s področja varnosti in zdravja pri delu z vodeno razpravo (Ljubljana, Maribor, Koper) |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: strošek bo krila EU-OSHA iz sheme FAST 2018 * 2019: predvidoma bo strošek krila EU-OSHA iz sheme FAST za navedeno leto * 2020: predvidoma bo strošek krila EU-OSHA iz sheme FAST za navedeno leto |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število dogodkov, po letih * število udeležencev, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.3.1.1.** |
| Naslov: | **Priprava spletnih praktičnih smernic za ocenjevanja tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev, še zlasti ob upoštevanju razlik glede na spol, starost, invalidnost in zmanjšano delovno zmožnost, pa tudi posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci migranti in napoteni delavci** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * strokovni delavci za varnost pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019:** priprava osnutka praktičnih smernic za ocenjevanja tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev * **2020**: priprava, oblikovanje in objava praktičnih smernic za ocenjevanja tveganja ob upoštevanju raznolikosti delavcev |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | IRSD |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: 4.500 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 * 2020: 2.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215; 2.000€ zagotovi MDDSZ iz PP 4326 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objavljene spletne praktične smernice * število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenesenih spletnih praktičnih smernic) |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.3.2.1.** |
| Naslov: | **Priprava modela ocene tveganja, ki upošteva posebna tveganja, s katerimi se srečujejo starejši delavcev** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delavci, stari vsaj 35 let (zlasti starejši od 45 let) * javne institucije, ki so vključene v pripravo in izvajanje politik na področju aktivnega staranja * zasebni sektor |
| Leto/obdobje: | 2020-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: izbor podjetij in pregledov ocen tveganj, pregled zdravstvenih dokumentacij in izvedba zdravniških pregledov delavcev, zlasti starejših od 45 let; priprava objektivnih ocen delazmožnosti in primerjava s samoocenami delazmožnosti delavcev, zlasti starejših od 45 let, izdelava modela ocene tveganja, ki bo upošteval tveganja, povezana s starostjo * **2021**: evalvacija in promocija projekta |
| Ključni nosilec(i): | podizvajalec na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta, sklenjene z MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019-2020: 500.000,00 €; projekt bo delno financiran iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in bo izveden v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, 8.3 prednostne naložbe: Aktivno in zdravo staranje, 8.3.1 specifičnega cilja: Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število delavcev, vključenih v projekt, po starostnih skupinah in po letih * število organizacij, vključenih v projekt, po številu zaposlenih in po letih * izdelan in objavljen model ocene tveganja * število delavnic za usposabljanje delodajalcev za delo z modelom ocene tveganja |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.3.3.1.** |
| Naslov: | **Priprava spletnih praktičnih smernic za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju starostne strukture ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, zlasti mentorstva in obratnega mentorstva** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019**: priprava osnutka spletnih praktičnih smernic za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ob upoštevanju starostne strukture ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, zlasti mentorstva in obratnega mentorstva * **2020**: oblikovanje in objava spletnih praktičnih smernic; predstavitev uporabe spletnih praktičnih smernic na dogodkih in spodbujanje delodajalcev k njihovi uporabi |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | IRSD |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: 5.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava spletnih praktičnih smernic * število predstavitev uporabe spletnih praktičnih smernic na dogodkih * število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenesenih spletnih praktičnih smernic) |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.3.3.2.** |
| Naslov: | **Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela** |
| Ciljne skupine: | * zaposleni, zlasti starejši od 45 let * delodajalci (zasebni sektor) * javne institucije, ki so vključene v pripravo in izvajanje politik na področju aktivnega staranja |
| Obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po letih): | * **2018**: analiza politik, analiza obstoječega stanja, pregleda virov in raziskav na področju aktivnega in zdravega staranja, oblikovanja modela za aktivno in zdravo staranje oz. za zmanjševanje odsotnosti z dela (absentizma) ter priprave nabora inovativnih ukrepov za delodajalce * **2019**: izvajanje ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja v izbranih podjetjih * **2020**: izvajanje ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja v izbranih podjetjih |
| Ključni nosilec(i): | Izbrana izvajalca v okviru javnih razpisov glede na kohezijske regije:   * Univerza na Primorskem za kohezijsko regijo zahodna Slovenija * Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija |
| Sodelujoče institucije: | * konzorcijski partnerji / kohezijska regija zahodna Slovenija: NIJZ, OZS, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin * konzorcijski partnerji / kohezijska regija vzhodna Slovenija: GZS, Štajerska gospodarska zbornica, OZS * naročnik MDDSZ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ocena potrebnih sredstev: | * projektne aktivnosti se bodo izvajale v okviru sofinanciranja s strani Evropskih kohezijskih sredstev – Evropskega socialnega sklada, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2018: 599.551 € zagotovi MDDSZ iz PP160126, PP160128 in kohezijskih sredstev PP160125, PP160127 * 2019: 1.306.436 € zagotovi MDDSZ iz PP160126, PP160128 in kohezijskih sredstev PP160125, PP160127 * 2020: 1.242.741 € zagotovi MDDSZ iz PP160126, PP160128 in kohezijskih sredstev PP160125, PP160127 |
| Indikatorji spremljanja: | * izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti (absentizma) z dela v izbranih podjetjih * % znižano trajanje odsotnosti (absentizma) z dela v izbranih podjetjih ( glede na izhodiščno stanje) * pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih (t.i. management starejših) |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.3.4.1.** |
| Naslov: | **Uvedba in promocija ocene tveganja, ki bo upoštevala posebnosti dela starejših delavcev na delovnih mestih** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delodajalci * posredno: starejši delavci/delavke |
| Leto/obdobje: | 2020-2022 |
| Opis (po posameznih letih): | * 2022: izvajanje je vezano na aktivnost 3.3.2.1. |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev * 2021-2022: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za posamezno leto |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število uporabnikov (ocena na podlagi števila prenesenih spletnih praktičnih smernic) |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **3.3.5.1.**  **4.1.2.1.** |
| Naslov: | **Organizacija seminarjev »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« s poudarkom na ravnanju s starejšimi delavci, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva in obratnega mentorstva** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * vodilni in vodstveni delavci * strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu * kadrovski delavci * posredno: delavci, zlasti starejši delavci |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: organizacija seminarja »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« (Murska Sobota), mednarodne konference »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« * **2019**: organizacija seminarja »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« * **2020**: organizacija seminarja »Zdrava delovna mesta za vse generacije: Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja« |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: stroški so zajeti v aktivnosti 1.1.10.3. * 2019: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208 * 2020: 5.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6208 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število seminarjev, po letih * število udeležencev, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **4.1.1.1.** |
| Naslov: | **Priprave na kampanjo o varnosti in zdravju pri delu za delavce, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, vezane na aktivnost 1.3.8.1.** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * delavci, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja |
| Leto/obdobje: | 2020-2022 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: pričetek izvajanja raziskave o delu na domu in delu na daljavo s poudarkom na zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu; vezano na aktivnost 1.3.8.1. * **2021**: objava raziskave o delu na domu in delu na daljavo s poudarkom na zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu, ki bo služila kot podlaga za pripravo izhodišč za kampanjo; predstavitve ugotovitev raziskave * **2022**: izvajanje kampanje o varnosti in zdravju pri delu za delavce, ki delajo na domu ali na daljavo |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: stroški so zajeti v aktivnosti 1.3.8.1. * 2021-2022: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za posamezno leto |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objavljena raziskava * število predstavitev raziskave na dogodkih, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **4.2.1.1.** |
| Naslov: | **Redno seznanjanje širše in strokovne javnosti z dognanji najnovejših raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja, ki jih izvajajo/bodo izvajale MOD, Eurofound, EU-OSHA ter druge raziskovalne institucije preko portala Varnost in zdravje pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: objavljanje povzetkov raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja na portalu Varnost in zdravje pri delu * **2019**: objavljanje povzetkov raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja na portalu Varnost in zdravje pri delu * **2020**: objavljanje povzetkov raziskav o novih oblikah dela in zaposlovanja na portalu Varnost in zdravje pri delu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število objavljenih povzetkov raziskav, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **4.2.1.2.** |
| Naslov: | **Organizacija delavnic o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2018**: delavnica o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu * **2019**: delavnica o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu * **2020**: delavnica o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2018: 5.000 EUR zagotovi MDDSZ iz PP 6208 * 2019: 5.000 EUR zagotovi MDDSZ iz PP 6208 * 2020: 5.000 EUR zagotovi MDDSZ iz PP 6208 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * število objavljenih povzetkov raziskav, po letih |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **4.2.2.2.** |
| Naslov: | **Raziskovalni projekt MAPA – Multidisciplinarna analiza prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidik** |
| Ciljne skupine: | * oblikovalci politik in odločevalci * strokovna javnost * širša zainteresirana javnost |
| Obdobje: | 2018-2020 |
| Opis (po letih): | Raziskovalno delo poteka v štirih fazah:   * **2018**: oblikovanje multidisciplinarne opredelitve koncepta prekarnega dela (1. faza) * **2019**: analiza stanja prekarnosti v Sloveniji (2. faza) in mednarodna primerjalno-pravna analiza prekarnosti (3. faza) * **2020**: oblikovanje predlogov ukrepov za omejevanje negativnih učinkov prekarnosti, vključno z ukrepi za izboljšanje socialne varnosti delavcev v atipičnih oblikah dela (npr. vključitev v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni), ukrepi za izboljšanje varnosti pri opravljanju teh oblik dela ter ukrepi za zmanjševanje negotovosti, ki negativno vpliva na zdravje posameznikov v atipičnih oblikah dela (4. faza) |
| Ključni nosilec(i): | Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta |
| Sodelujoče institucije: | Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Univerza v Mariboru |
| Ocena potrebnih sredstev: | Projekt MAPA se izvaja v okviru Ciljnega raziskovalnega programa ARRS, ki ga v višini 50 % sofinancira MDDSZ:   * 2018: 60.000 € zagotovi ARRS iz PP 160171 * 2019: 40.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 2487 * 2020: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 2487 |
| Indikatorji spremljanja: | * izdelana multidisciplinarna opredelitev prekarnega dela (1. vmesno poročilo) * izvedena analiza stanja prekarnosti v Sloveniji, vključno s poglobljenimi intervjuji in anketo (2. vmesno poročilo) * izvedena mednarodna primerjalno-pravna analiza prekarnosti (3. vmesno poročilo) * izdelan seznam predlogov ukrepov za omejevanje negativnih učinkov prekarnosti, vključno z ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu (končno poročilo) |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **6.1.1.1.** |
| Naslov: | **Mednarodna primerjava administrativnih statističnih podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/ oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2019-2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * 2018: imenovanje delovne skupine, zadolžene za pripravo mednarodne primerjave * 2019: priprava in objava mednarodne primerjave |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ |
| Sodelujoče institucije: | / |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog IRSD, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava mednarodne primerjave |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **6.1.1.2.** |
| Naslov: | **Evalvacija administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov o nezgodah pri delu, poškodbah pri delu, bolniškem dopustu, poklicnih boleznih ter zdravstvenih težavah, povezanih z delom** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/ oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2020-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: izvedba in objava evalvacije administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov * **2021**: priprava predlogov za izboljšanje administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ, IRSD, NIJZ |
| Sodelujoče institucije: | SURS |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: 10.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 * 2021: potrebna sredstva bodo opredeljena v naslednjem triletnem akcijskem načrtu, na podlagi proračuna RS za posamezno leto |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava evalvacije administrativnih in anketnih virov statističnih podatkov |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **6.1.1.3.** |
| Naslov: | **Preučitev možnosti za vzpostavitev registra izpostavljenosti prekomernemu hrupu, nevarnim kemikalijam in vibracijam na delovnem mestu ter registra poklicnih bolezni ter poklicnih rakov** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/ oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * raziskovalci na področju varnosti in zdravja pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2019-2021 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2019-2021**: priprava študije izvedljivosti vzpostavitve registra izpostavljenosti prekomernemu hrupu, nevarnim kemikalijam in vibracijam na delovnem mestu, vključno z mednarodno primerjavo in strokovnimi podlagami za vzpostavitev registra; priprava študije izvedljivosti vzpostavitve registra poklicnih bolezni ter poklicnih rakov, vključno z mednarodno primerjavo in strokovnimi podlagami za vzpostavitev registra |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ |
| Sodelujoče institucije: | IRSD, NIJZ, KIMDPŠ in SURS |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2019: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 in PP 2487 in 10.000 € zagotovi MZ iz PP 7075 * 2020: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 in PP 2487 in 10.000 € zagotovi MZ iz PP 7075 * 2021: 20.000 € zagotovi MDDSZ iz PP 6215 in PP 2487 in 10.000 € zagotovi MZ iz PP 7075 |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava študij izvedljivosti, vključno z mednarodnimi primerjavami in strokovnimi podlagami za vzpostavitev registrov |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **6.2.1.1.** |
| Naslov: | **Priprava analize stanja na področju varnosti in zdravja pri delu z evalvacijo izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2018-2020** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * odločevalci/ oblikovalci politike na področju varnosti in zdravja pri delu * socialni partnerji |
| Leto/obdobje: | 2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * 2020: priprava analize stanja na področju varnosti in zdravja pri delu z evalvacijo izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2018-2020; predstavitev ugotovitev analize stanja z evalvacijo ter razprava o ugotovitvah |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ |
| Sodelujoče institucije: | * v sodelovanju s posameznimi nosilci ukrepov, navedenimi v tem akcijskem načrtu |
| Ocena potrebnih sredstev: | * 2020: 3.000 € bo krilo MDDSZ iz PP 6215; MZ bo sredstva za ta namen določilo naknadno |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava analize stanja z evalvacijo |

|  |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka: | **6.2.2.1.** |
| Naslov: | **Priprava in sprejem Akcijskega načrta za izvajanje ReNPVZD18-27 za obdobje 2021-2023** |
| Ciljna(e) skupina(e): | * posredno: delavci, delodajalci ter strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu |
| Leto/obdobje: | 2020 |
| Opis (po posameznih letih): | * **2020**: priprava ter uskladitev osnutka akcijskega načrta; sprejem akcijskega načrta |
| Ključni nosilec(i): | MDDSZ, MZ |
| Sodelujoče institucije: | * v sodelovanju s posameznimi nosilci ukrepov, navedenimi v tem akcijskem načrtu |
| Ocena potrebnih sredstev: | * aktivnost se bo izvajala v okviru rednih nalog MDDSZ in MZ ter drugih nosilcev ukrepov, zaradi česar ne bo potrebno zagotavljati dodatnih proračunskih sredstev |
| Indikator(ji) spremljanja: | * objava akcijskega načrta |

**FINANČNI RAZREZ**

**1. MDDSZ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP \ leto** | | **2018** | **2019** | **2020[[7]](#footnote-7)** | **Skupaj**  **2018-2020**  **po PP** |
| **Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leto 2018 in Proračunu za leto 2019** | | | | | |
| **160126 160125\*** | * višina sredstev (v €) | 1.043.634 | 662.402 | 617.262 | 2.323.298 |
| * št. aktivnosti | 2.3.4.1.  3.3.5.3. | 2.3.4.1. 3.3.5.3. | 2.3.4.1.  3.3.5.3. |  |
| **160126 160128**  **160125\* 160127\*** | * višina sredstev (v €) | 599.551 | 1.306.436 | 1.242.741 | 3.148.728 |
| * št. aktivnosti | 3.3.3.2. | 3.3.3.2. | 3.3.3.2. |  |
| **3675** | * višina sredstev (v €) | 66.161 | 66.161 | 66.161 | 198.483 |
| * št. aktivnosti | 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.1.2. | 1.1.10.1. 1.1.10.3. 1.3.9.4. 3.1.2.1. 3.1.2.3. | 1.1.10.1. 1.3.9.4. 3.1.2.2. 3.1.2.3 |  |
| **6207** | * višina sredstev (v €) | 23.398 | 23.398 | 23.398 | 70.194 |
| * št. aktivnosti |  | 1.1.8.1. | 1.1.8.1. |  |
| **6208** | * višina sredstev (v €) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 210.000 |
| * št. aktivnosti | 1.1.10.3. 1.3.9.4. 3.1.2.3. 3.2.1.3 3.2.1.7. 3.3.5.1. 4.1.2.1. 4.2.1.2. | 3.2.1.1. 3.2.1.5  3.2.1.1. 3.3.5.1. 4.1.2.1. 4.2.1.2. | 1.3.9.3. 1.3.9.4. 3.1.1.2.  3.1.2.1.  3.2.1.1. 3.2.1.5. 3.3.5.1. 4.1.2.1. 4.2.1.2. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6215** | * višina sredstev (v €) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 |
| * št. aktivnosti |  | 1.2.3.1. 3.3.1.1.  6.1.1.3. | 1.2.1.2.  1.2.3.1. 1.2.4.1. 3.1.3.1. 3.3.1.1. 3.3.3.1. 6.1.1.2.  6.1.1.3.  6.2.1.1. |  |
| **6505** | * višina sredstev (v €) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 |
| * št. aktivnosti | 3.2.1.4., 3.2.1.6. | 3.2.1.1. | 3.2.1.1. |  |
| **4326** | * višina sredstev (v €) | 14.686 | 14.686 | 14.686 | 44.058 |
| * št. aktivnosti |  |  |  |  |
| **2487** | * višina sredstev (v €) | / | 52.000 | 57.000 | 109.000 |
| * št. aktivnosti |  | 1.3.7.1. 1.3.9.1.  4.2.2.2.  6.1.1.3. | 1.3.7.1. 1.3.8.1. 1.3.9.2. 4.1.1.1.  4.2.2.2.  6.1.1.3. |  |
| **SKUPAJ** | | **1.887.430** | **2.265.083** | **2.161.248** | **6.313.761\*\*** |
| **Sredstva, ki niso zagotovljena v Proračunu za leto 2018 in Proračunu za leto 2019** | | | | | |
| **3011** | * višina sredstev (v €) | 42.500 | 67.500 | 87.500 | 197.500 |
| * št. aktivnosti | 1.3.1.1. | 1.3.1.1. | 1.3.1.1. |  |
| **SKUPAJ** | | **1.929.932** | **2.332.585** | **2.248.750** | **6.511.261\*\*** |

Opomba:

\* Kohezijska sredstva

\*\* **Od tega znašajo 5.472.026 € oz. 84,8 % sredstva, namenjena 2 projektoma v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020**. Znesek EU sredstev znaša 4.377.621 €.

**2. EU-OSHA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP \ leto** | | **2018** | **2019** | **2020[[8]](#footnote-8)** |
| **Shema FAST** | * višina sredstev | Blago in storitve v vrednosti 4.000 kreditnih točk | Blago in storitve v vrednosti 4.000 kreditnih točk | Blago in storitve v vrednosti 4.000 kreditnih točk |
| * št. aktivnosti | 3.1.2.1.  3.2.1.8. | 1.1.10.1.  1.1.10.3.  3.1.2.1.  3.2.1.8. | 1.1.10.1.  3.1.2.2.  3.2.1.8. |

**3. IRSD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP \ leto** | | **2018** | | **2019** | | **2020[[9]](#footnote-9)** | | **Skupaj**  **2018-2020**  **po PP** |
| **Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leto 2018 in Proračunu za leto 2019** | | | | | | | | |
| **7889**  **ali**  **4528** | * višina sredstev (v €) | | 500 | | 500 | | 500 | 1.500 |
| * št. aktivnosti | | 1.3.3.2. | | 1.3.3.2. | | 1.3.3.2. |  |
| **170288**  **in**  **170289** | * višina sredstev (v €) | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | 15.000 |
| * št. aktivnosti | | 1.1.1.3. | | 1.1.1.3. | | 1.1.1.3. |  |
| **170288**  **in**  **170289** | * višina sredstev (v €) | | / | | 12.000 | |  | 12.000 |
| * št. aktivnosti | |  | | 1.3.4.2. | |  |  |
| **SKUPAJ** | | | **5.500** | | **17.500** | | **5.500** | **28.500** |
| **Sredstva, ki niso zagotovljena v Proračunu za leto 2019** | | | | | | | | |
| **5987** | * višina sredstev (v €) | | / | | 38.000 | | 38.000 | 76.000 |
| * št. aktivnosti | |  | | 1.3.2.1. | | 1.3.2.1. |  |
| **SKUPAJ** | | | **5.500** | | **55.500** | | **43.500** | **104.500** |

**4. MZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PP \ leto** | | **2018** | | **2019** | | **2020[[10]](#footnote-10)** | | **Skupaj**  **2018-2020**  **po PP** | |
| **Sredstva, ki so zagotovljena v Proračunu za leto 2018 in Proračunu za leto 2019** | | | | | | | | | |
| **7075** | * višina sredstev (v €) | | 18.750 | | 10.000 | | 10.000 | | 38.750 |
| * št. aktivnosti | | 2.6.1.1 | |  | |  | |  |
| **7084\*** | * višina sredstev (v €) | | 120.000 | | 250.000 | | 110.000 | | 480.000 |
| * št. aktivnosti | | 2.4.1.1. | | 2.2.1.1. 2.3.1.1.  2.4.1.1. | | 2.2.1.1. 2.3.1.1.  2.4.1.1. | |  |
| **1446** | * višina sredstev (v €) | |  | | 82.500 | | 51.000 | | 488.750 |
| * št. aktivnosti | |  | | 2.1.1.2., 2.2.1.1., 2.2.3.1. | | 2.1.1.2. 2.2.1.1. 2.2.3.1. | |  |
| **3023** | * višina sredstev (v €) | |  | | 80.000 | | 80.000 | | 160.000 |
| * št. aktivnosti | |  | | 2.6.1.2. | | 2.6.1.2. | |  |
| **SKUPAJ** | | | **138.750** | | **422.500** | | **251.000** | | **812.250** |

Opomba:

\* Izvajanje nalog v okviru javne službe

**5. ARRS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **160171** | * višina sredstev (v €) | 60.000 | / | / | 60.000 |
| * št. aktivnosti | 4.2.2.2. |  |  |  |
| **SKUPAJ** | | **60.000** |  |  | **60.000** |

1. Cilj je treba doseči v obdobju 2018–2027. [↑](#footnote-ref-1)
2. European social partners’ autonomous framework agreement on active ageing and an intergenerational approach (https://healthy-workplaces.eu/sl/news/european-social-partners-framework-agreement-active-ageing-and-intergenerational-approach) [↑](#footnote-ref-2)
3. Cilj je treba doseči v obdobju 2018–2027. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://roadmaponcarcinogens.eu/ [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.osha.mddsz.gov.si [↑](#footnote-ref-5)
6. Promocija duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj za odrasle na delovnem mestu je posebej opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Specifični cilji in ukrepi povezani z zdravjem delavcev so v resoluciji navedeni v poglavjih: 5.2.1 in 5.2.3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Proračun RS za leto 2020 še ni sprejet, iz česar izhaja, da bo treba pri njegovi pripravi upoštevati ta akcijski načrt. [↑](#footnote-ref-7)
8. Proračun RS za leto 2020 še ni sprejet, iz česar izhaja, da bo treba pri njegovi pripravi upoštevati ta akcijski načrt. [↑](#footnote-ref-8)
9. Proračun RS za leto 2020 še ni sprejet, iz česar izhaja, da bo treba pri njegovi pripravi upoštevati ta akcijski načrt. [↑](#footnote-ref-9)
10. Proračun RS za leto 2020 še ni sprejet, iz česar izhaja, da bo treba pri njegovi pripravi upoštevati ta akcijski načrt. [↑](#footnote-ref-10)