Številka: 	33000-8/2021/7

Datum: 	18. 5. 2022

Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK)

Maj 2022

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ANEK		Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva

ARRS		Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

ARSKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

BC Naklo	Biotehniški center Naklo

CLLD		Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost

CRP 	Ciljni raziskovalni programi

EIP		Evropsko partnerstvo za inovacije

EK		Ekološko kmetijstvo

EKO		Ekološki

EU		Evropska unija

FFS 	Fitofarmacevtska sredstva

GERK		Grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva

GRM NM	GRM NOVO MESTO- center biotehnike in turizma

GSO		Gensko spremenjeni organizmi

GZS-ZKŽP	Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

HA		Hektar

HORECA 	Hotelirstvo, restavracije, catering

JN		Javno naročanje

JSKS		Javna služba kmetijskega svetovanja

KGZS		Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KIS		Kmetijski inštitut Slovenije

KMG		Kmetijsko gospodarstvo

KO		Kontrolne organizacije

KOPOP		Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

KZU		Kmetijska zemljišča v uporabi

LAS		Lokalna akcijska skupina

MDDSZ 		Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MGRT		Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MIZŠ		Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MJU		Ministrstvo za javno upravo

MKGP		Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MOP		Ministrstvo za okolje in prostor

MZ		Ministrstvo za zdravje

NPK 		Nacionalna poklicna kvaliﬁkacija

NVO	 	Nevladne organizacije

OMD		Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

OP		Organizacija proizvajalcev

OŠ		Osnovna šola

PRP		Program razvoja podeželja

RS		Republika Slovenija

Sklad KZG RS 	Sklad kmetijskih Zemljišč in gozdov Republike Slovenije

SKP		Skupna kmetijska politika

SP		Skupina proizvajalcev

SŠ		Srednja šola

ŠT		Število

TZS		Trgovinska zbornica Slovenije

UL BF 	Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

UM FKBV 	Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

UVHVVR	Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

VVO 	Vodovarstvena območja

WWOOF 	Svetovne priložnosti na ekoloških kmetijah

ZDEKS		Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

ZDS 	Združenje Demeter Slovenija

ZSPM		Zveza slovenske podeželske mladine

ZZS		Zadružna zveza Slovenije

Vsebina

1 EKOLOŠKO KMETIJSTVO – trajnostna oblika kmetijstva, ki zagotavlja zdravo hrano, varovanje okolja in narave ter zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe	7

1.1 Potek priprave »Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027«	8

2 ANALIZA IN OPIS STANJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI	10

2.1 Analiza in opis stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji od leta 2007 do leta 2020	10

2.2 Podpore za ekološko kmetovanje od leta 2007 do leta 2019	16

2.3 Nadzorni sistem v RS	19

2.4 Označevanje	20

3 POGLED NAPREJ – VIZIJA RAZVOJA IN STRATEŠKI CILJI EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI DO LETA 2027	21

4 SWOT-ANALIZA PO PREDNOSTNIH PODROČJIH	25

4.1 Pridelava in predelava s poudarkom na kakovosti ekoloških proizvodov	25

4.2	Prenos znanja	26

4.2.1 Izobraževanje	26

4.2.2	Svetovanje in pospeševanje	27

4.3	Ekološko semenarstvo	28

4.4	Povezovanje in skupni nastop na trgu	29

4.5	Ekološka živila v sistemu javnega naročanja	29

4.6	Promocija in trženje	30

4.7	Raziskave in razvoj novih tehnologij	31

4.8	Ekološko kmetovanje v povezavi z okoljem in podnebnimi spremembami	32

5 OPREDELITEV POTREB, CILJEV IN UKREPOV PO PREDNOSTNIH PODROČJIH	33

5.1 Pridelava in predelava s poudarkom na kakovosti ekoloških proizvodov	33

5.2 Prenos znanja (izobraževanje, svetovanje in pospeševanje)	36

5.3 Ekološko semenarstvo	38

5.4 Povezovanje in skupni nastop na trgu	39

5.5 Ekološka živila v sistemu javnega naročanja	40

5.6 Promocija in trženje	43

5.7 Raziskave in razvoj novih tehnologij	45

5.8 Ekološko kmetovanje v povezavi z okoljem in podnebnimi spremembami	47

6 LITERATURA IN VIRI	49

6.1 Statistični in drugi podatki (razpoložljivi do 26. 11. 2021)	49

6.2 Drugi viri	49

Kazalo grafov:

Graf 1: Delež kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko kontrolo po državah EU v letih 2000, 2010 in 2019	10

Graf 2: Scenariji razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2030………………………………………………….22

Kazalo preglednic:

Preglednica 1: Kmetije, KZU in predelovalni obrati, vključeni v ekološko kontrolo, 2007–2020	11

Preglednica 2: Obseg KZU, po posameznih kulturah, vključenih v ekološko kontrolo, 2007–2020	12

Preglednica 3: Stanje ekološkega kmetijstva po statističnih regijah	13

Preglednica 4: Število živali v ekološki kontroli in delež živali v ekološki kontroli, glede na vse živali	13

Preglednica 5: Obseg ekološke pridelave izbranih rastlinskih pridelkov, proizvodov živalskega izvora in proizvodov iz akvakulture, 2011–2020 (v tonah) 	14

Preglednica 6: Višina podpor za ekološko kmetijstvo 2007–2020 (v EUR)	17

Preglednica 7: Podpore ekološkemu kmetijstvu, v okviru izvajanja PRP 2007–2013 in 2014–2020	18

Preglednica 8: Druge javne podpore na področju ekološkega kmetijstva v obdobju 2007–2020	19

Kazalo slik:

Slika 1: Nacionalni logotip za ekološka živila (levo) in enotni logotip EU za ekološka živila z navedbo »Kmetijstvo Slovenija«, ki zagotavlja slovensko poreklo (desno)	20

1 EKOLOŠKO KMETIJSTVO – trajnostna oblika kmetijstva, ki zagotavlja zdravo hrano, varovanje okolja in narave ter zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe

Ekološko kmetijstvo je leta 2005, v času priprave prvega nacionalnega »Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva«, veljalo za »nišno« obliko kmetijstva, ki ni igralo opaznejše vloge v kmetijskem in prehrambnem sektorju.

V zadnjih letih je ekološko kmetijstvo pridobivalo pomen, zlasti zaradi hitrega naraščanja povpraševanja po ekoloških živilih in ozaveščenosti o pomenu pridelave zdrave hrane, varovanja okolja in narave. Tako danes ekološko kmetijstvo stopa v ospredje, kot pomembna oblika kmetijstva.

Ekološko kmetijstvo zagotavlja zdravo hrano ter je okolju in naravi ena od najprijaznejših oblik kmetijstva. Hkrati izpolnjuje cilje trajnostnega razvoja in je vzorčen primer zelenega oziroma krožnega gospodarstva. V skladu z opredelitvijo nove Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta »je ekološka pridelava celoten sistem upravljanja kmetij in pridelave hrane, ki združuje najboljše okoljske in podnebne prakse, visoko biotsko raznovrstnost, zaščito naravnih virov, uporabo visokih standardov na področju dobrega počutja živali in proizvodnih standardov v skladu z vedno večjim povpraševanjem potrošnikov po izdelkih, pridobljenih z naravnimi snovmi in postopki« (Uredba EU 2018/848, str. 150/1).

Tako so na primer na ekoloških kmetijah zabeleženi večja biotska pestrost, večja sposobnost tal za skladiščenje ogljikovega dioksida in manjši izpusti toplogrednih plinov, manjše onesnaževanje površinskih in podzemnih voda z nitrati in pesticidi. Ekološka živila (v primerjavi s konvencionalnimi živili) vsebujejo zdravju več koristnih snovi (mineralov, vitaminov itd.) ter nič oziroma minimalne ostanke pesticidov, težkih kovin in antibiotikov.

Pri tem je treba poudariti, da ekološko kmetijstvo zagotavlja tudi druge pomembne (socialne in ekonomske) funkcije in pozitivne učinke, kot so varovanje kulturne krajine in revitalizacija podeželja, usmerjenost k zahtevam trga, višji prihodki za kmete, ustvarjanje »zelenih« delovnih mest, privabljanje mladih v kmetijstvo, povezovanje s turizmom na kmetijah, po katerem povpraševanje v zadnjih letih strmo raste, novi neposredni odnosi med potrošniki in kmeti (npr. partnersko kmetijstvo) itn.

Ekološko kmetijstvo je dobilo pomemben elan s sprejetjem Evropskega zelenega dogovora. Ta poudarja, da je nujen prehod na bolj trajnosten prehranski sistem, zlasti s krepitvijo prizadevanj kmetov za spopadanje s podnebnimi spremembami, varstvo okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pri tem ključno vlogo igra prav ekološko kmetijstvo.

Kot podporo razvoju ekološkega kmetijstva je Evropska komisija aprila 2021 objavila »Akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave«. Države članice je pozvala, naj v svoje strateške načrte SKP vključijo cilje razvoja ekološkega kmetijstva in pripravijo nacionalne strategije za ekološko kmetijstvo.

1.1 Potek priprave »Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027«

Slovenija se zaveda pomena in potenciala ekološkega kmetijstva in zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (naročnik) v letu 2020 pristopilo k pripravi novega »Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK)«. Na temelju javnega naročila je bil izbran izvajalec Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, z. o. o., so. p.

Ključni del priprave ANEK-a so predstavljale delavnice, in sicer po prednostnih področjih ekološkega kmetijstva. V obdobju med junijem in decembrom leta 2020 je bilo izvedenih 10 delavnic, na katerih so deležniki s področja ekološkega kmetijstva (za vsako prednostno področje) pripravili SWOT-analize ter opredelili potrebe, cilje in ukrepe za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027.

Sledila je objava spletne ankete, v kateri je bilo zbrano ključno gradivo iz izvedenih delavnic. Anketo je izpolnilo 422 deležnikov s področja ekološkega kmetijstva. Namen ankete sta bila vrednotenje predlaganih ciljev in ukrepov ter možnost dodatnih predlogov in ukrepov s strani deležnikov.

Z namenom pregleda in potrditve ključnih strateških ciljev in ukrepov, za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027, je bila v januarju leta 2021 izvedena zadnja delavnica, katere se je udeležilo več kot 
80 deležnikov.

Na temelju dela oziroma rezultatov izvedenih delavnic in spletne ankete je izvajalec pripravil osnutek dokumenta »Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027«, ki ga je potrdil naročnik.

Proces priprave dokumenta je potekal po načelu »od spodaj navzgor«, z vključevanjem širokega kroga deležnikov s področja ekološkega kmetijstva, katerih skupni cilj je razvoj ekološkega kmetijstva.

Pri pripravi dokumenta so sodelovale naslednje organizacije:

Amarant, Fanči Perdih s. p.,

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,

Bureau Veritas, d. o. o.,

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,

Čebelarska zveza Slovenije,

Društvo eco-cultur-contact,

Društvo Ognjič – za naravno in kvalitetno življenje,

Društvo Skupina proizvajalcev ekološkega sadja,

Društvo za skupinske nakupe ekoloških proizvodov EKO TIM,

Ekosemena, inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj,

Eko Prlekija, skupnost za razvoj ekološkega kmetijstva d. o. o., so. p.,

ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d. o. o.,

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu,

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

Kmetijski inštitut Slovenije,

MEDIACOR Zdravstveni turizem, zastopanje, posredovanje, storitve, svetovanje, trgovina, izvoz, uvoz, organiziranje proizvodnje, d. o. o.,

Mestna občina Ljubljana,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Ministrstvo za javno upravo,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d. o. o.,

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj,

Poslovni sistem MERCATOR d. d.,

PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro,

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,

Vila Natura, storitve in svetovanje d. o. o.,

Vrtec Jelka,

Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z. o. o., so. p.,

Zadružna zveza Slovenije,

Zavod Terra Viva, raziskave, izobraževanje in promocija,

Združenje Demeter Slovenija,

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije in regionalna društva in

Zveza slovenske podeželske mladine.

Pri pripravi dokumenta so sodelovali še drugi posamezni strokovnjaki in ekološki kmetje.

2 ANALIZA IN OPIS STANJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI

2.1 Analiza in opis stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji od leta 2007 do leta 2020

V EU je bilo leta 2019 v ekološko kmetijstvo vključenih približno 14,3 milijona ha kmetijskih zemljišč v uporabi (t. i. KZU), kar predstavlja približno 8 % vseh KZU. Na ravni EU se je obseg KZU, vključenih v ekološko kontrolo, v zadnjih desetih letih povečal za približno 70 %, kar je zelo podobno kot v Sloveniji.

Slovenija se z 11-odstotnim deležem ekoloških KZU po razvitosti ekološkega kmetijstva uvršča nad povprečje EU oziroma na deveto mesto med članicami EU in je na zelo podobni ravni, kot so Slovaška, Španija, Danska in Grčija. Od povprečja EU Slovenija opazno odstopa zlasti po visokem deležu travinja (tretje mesto), nizkem deležu njiv (predzadnje mesto) in povprečni velikosti kmetij, ki v Sloveniji znaša 
13 ha, medtem ko znaša na ravni EU 30 ha (Eurostat, 2019).

Graf 1: Delež kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko kontrolo po državah EU v letih 2000, 2010 in 2019

Vir: FIBL (za leto 2000 in 2010), Eurostat (za leto 2019).

V Sloveniji je v obdobju 2007–2020 trend razvoja ekološkega kmetijstva zelo nihal. V obdobju 2007–2009 je bila zabeležena praktično stagnacija ekološkega kmetijstva, ki ji je nato do leta 2015 sledila opazna rast, vendar se je v zadnjih štirih letih rast ponovno zelo upočasnila. V letu 2020 je bil zabeležen celo upad števila kmetij, vključenih v ekološko kontrolo. Kljub temu se je obseg KZU, vključenih v ekološko kontrolo, povečal za okoli 2.400 ha.

Velik izziv je, kako v ekološko kmetijstvo privabiti nove kmetije, saj je delež kmetij v preusmeritvi leta 2013 znašal 27 %, v letu 2020 pa le še 9 %.

Zelo pereča je tudi problematika izstopov iz ekološke kontrole. Izstopata predvsem leti 2014 in 2020, v katerih je skupaj iz kontrole izstopilo 533 kmetij. Ključni vzroki za izstope (zlasti v dveh omenjenih letih) so povezani predvsem z zaključitvijo petletnega izvajanja ukrepa »Ekološko kmetovanje« v okviru Programa razvoja podeželja (PRP 2014–2020), z znižanjem višin podpor za travinje, s problematiko trženja in doseganja ustreznih donosov oziroma prihodkov ter s starostjo nosilcev kmetij.

Preglednica 1: Kmetije, KZU in predelovalni obrati, vključeni v ekološko kontrolo, 2007–2020

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rast 2007-2020 v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMG v eko kontroli | 2.000 | 2.067 | 2.096 | 2.218 | 2.363 | 2.682 | 3.049 | 3.298 | 3.417 | 3.518 | 3.635 | 3.741 | 3.828 | 3.689 | 84 |
| KMG z eko certifikatom | 1.610 | 1.789 | 1.853 | 1.897 | 1.999 | 2.104 | 2.232 | 2.537 | 2.699 | 2.933 | 3.190 | 3.320 | 3.494 | 3.358 | 109 |
| KMG v preusmeritvi | 390 | 278 | 243 | 321 | 364 | 578 | 817 | 761 | 718 | 585 | 445 | 421 | 334 | 331 | -15 |
| KMG, ki so izstopile iz eko kontrole | / | / | / | / | 35 | 97 | 47 | 87 | 267 | 95 | 73 | 62 | 50 | 266 | / |
| Biodinamične KMG | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 28 | 28 | 26 | 26 | 22 | 33 | 37 | 39 | 48 | 92 |
| Delež KMG v eko kontroli, glede na vsa KMG % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 108 |
| KZU, vključena v eko kontrolo v ha | 29.322 | 29.836 | 29.388 | 30.689 | 32.149 | 35.101 | 38.664 | 41.237 | 42.188 | 43.579 | 46.222 | 47.848 | 49.638 | 52.078 | 77 |
| Delež KZU v eko kontroli, glede na vsa KZU v % | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 9,0 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 11,0 | 86 |
| Izstopi iz eko kontrole v ha | / | / | / | / | 326 | 629 | 262 | 568 | 2861 | 620 | 404 | 501 | 409 | 2221 | / |
| Št. predelovalnih obratov v eko kontroli | 63 | 75 | 86 | 105 | 150 | 177 | 202 | 247 | 291 | 324 | 393 | 433 | 463 | 496 | 687 |

Vir: MKGP.

Analiza rabe tal v ekološkem kmetijstvu pokaže, da se delež travinja sicer zmanjšuje, vendar je še vedno zelo visok (84 %). Obenem je v zadnjih letih zelo upočasnjena rast, zlasti obsega njiv, vrtnin in oljčnikov. Njive obsegajo 9,5 % vseh kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko kontrolo, vendar je treba poudariti, da je velik delež njiv namenjen pridelavi krme za živali ali je zasajen z deteljo, travnimi mešanicami ipd. Zato je obseg njiv, na katerih se dejansko prideluje hrana za ljudi, oziroma trg zelo majhen. To je povezano tudi z dejstvom, da je ekološko kmetijstvo slabo razvito na območjih, kjer so naravni pogoji (predvsem za pridelavo zelenjave, poljščin in sadja) ugodnejši. Prav na teh območjih, kjer se nahaja tudi velik delež vodovarstvenih območij, so hkrati tudi negativni vplivi (konvencionalnega) kmetijstva najbolj problematični.

Struktura rabe tal v ekološkem kmetijstvu se zelo razlikuje od celotnega kmetijstva, pri čemer delež njiv znaša 36 % in travinja (le) 58 %. Ta primerjava potrjuje tezo, da vzroka za tako veliko prevlado travinja v ekološkem kmetijstvu ne gre iskat le v naravnih razmerah za kmetijstvo pri nas. Primerjava s celotnim kmetijstvom kaže tudi, da imata velik pomen ekološko oljkarstvo in sadjarstvo, saj je že petina vseh oljčnikov in sadovnjakov pri nas ekoloških, medtem ko znaša delež ekoloških njiv le 3 %, vinogradov 5 %, vrtnin 6 % in travinja 16 % (Statistični urad RS).

| Leto/ kulture v ha | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Delež KZU v eko kontroli glede na vsa KZU v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travinje | 26.036 | 26.983 | 26.251 | 27.041 | 28.364 | 30.665 | 33.530 | 35.610 | 35.638 | 36.487 | 38.746 | 39.875 | 41.526 | 43.555 | 16 |
| Njive | 2.305 | 1.844 | 1.987 | 2.354 | 2.400 | 2.753 | 3.148 | 3.485 | 4.051 | 4.404 | 4.477 | 4.801 | 4.682 | 4.885 | 3 |
| Vinogradi | 184 | 191 | 203 | 297 | 287 | 324 | 401 | 420 | 495 | 536 | 559 | 656 | 704 | 765 | 5 |
| Oljčniki | 21 | 16 | 50 | 77 | 92 | 185 | 208 | 226 | 214 | 240 | 243 | 259 | 278 | 281 | 20 |
| Sadovnjaki (IS +TSA) | 669 | 712 | 782 | 798 | 858 | 994 | 1.148 | 1.268 | 1.478 | 1.617 | 1.881 | 1.975 | 2.120 | 2.245 | 19 |
| Intenzivna raba | 165 | 139 | 173 | 182 | 193 | 260 | 291 | 342 | 484 | 565 | 784 | 873 | 958 | 1.114 | 26 |
| Ekstenzivna raba | 503 | 573 | 609 | 614 | 665 | 734 | 857 | 926 | 994 | 1.052 | 1.097 | 1.101 | 1.160 | 1.131 | 15 |
| Zelenjadnice | 108 | 91 | 114 | 122 | 148 | 181 | 228 | 229 | 289 | 293 | 317 | 282 | 327 | 344 | 6 |
| Hmeljišča | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| SKUPAJ | 29.322 | 29.836 | 29.388 | 30.689 | 32.149 | 35.101 | 38.664 | 41.237 | 42.188 | 43.579 | 46.222 | 47.848 | 49.638 | 52.078 | 11 % |

Preglednica 2: Obseg KZU, po posameznih kulturah, vključenih v ekološko kontrolo, 2007–2020

Vir: MKGP, Statistični urad RS.

Analiza po regijah pokaže, da je regija z daleč največjim številom ekoloških kmetij Savinjska, sledijo ji Podravska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija in Osrednjeslovenska regija. Najmanj ekoloških kmetij je v Zasavski, Pomurski in Posavski regiji. Po deležu ekoloških kmetij je na prvem mestu Primorsko-notranjska (11,4 %), sledita ji Obalno-kraška (9,5 %) in Koroška regija (8,9 %). Najmanjši delež je v Pomurski (2,5 %), sledijo ji Podravska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija in Osrednjeslovenska regija (vse okoli 4 %). V vseh regijah je v zadnjih desetih letih zabeležena rast, najnižja rast je bila na Koroškem, medtem ko je bila najvišja rast v Posavski, Pomurski in Obalno-kraški regiji.

Pri obsegu kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko kontrolo, je slika nekoliko drugačna, saj jih je največ v Primorsko-notranjski in Goriški regiji, ki jima sledijo Jugovzhodna Slovenija in Savinjska regija. Po deležu ekoloških zemljišč močno izstopajo vse tri primorske regije – Primorsko-notranjska (38,8 %), Obalno-kraška (30 %) in Goriška (25,9 %) regija. Najmanjši delež je v Pomurski (3,5 %) in Podravski (5 %) regiji. Tudi tukaj je v zadnjih desetih letih v vseh regijah zabeležena rast, najnižja rast je bila na Koroškem, medtem ko je bila najvišja rast v Posavski, Pomurski in Goriški regiji. Z regionalnega vidika je ekološko kmetijstvo najrazvitejše na širšem Primorskem, saj se tu nahaja več kot tretjina vseh KZU, vključenih v ekološko kmetijstvo.

Preglednica 3: Stanje ekološkega kmetijstva po statističnih regijah

| Regija | Obseg KZU, vključenih v eko kontrolo v ha | Rast 2009-2020 v % | Delež KZU, vključenih v eko kontrolo, glede na vsa KZU v % | Število KMG, vključenih v eko kontrolo | Rast 2009-2020 v % | Delež KMG, vključenih v eko kontrolo, glede na vsa KMG v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorenjska regija | 2.572 | 38 | 8,2 | 259 | 37 | 5,9 |
| Goriška regija | 8.011 | 126 | 25,9 | 361 | 53 | 6,8 |
| Koroška regija | 2.710 | 4 | 12,7 | 254 | 7 | 8,9 |
| Obalno-kraška regija | 4.511 | 117 | 30,0 | 298 | 210 | 9,5 |
| Osrednjeslo-venska regija | 4.340 | 32 | 7,3 | 349 | 41 | 4,6 |
| Podravska regija | 3.993 | 114 | 5,0 | 428 | 108 | 3,9 |
| Pomurska regija | 2.408 | 210 | 3,5 | 194 | 229 | 2,5 |
| Posavska regija | 2.184 | 263 | 7,3 | 210 | 296 | 4,0 |
| Primorsko-notranjska regija | 8.123 | 102 | 38,8 | 276 | 80 | 11,4 |
| Regija Jugovzhodna Slovenija | 6.139 | 35 | 12,5 | 351 | 73 | 4,3 |
| Savinjska regija | 5.988 | 69 | 9,4 | 595 | 66 | 5,8 |
| Zasavska regija | 1.102 | 77 | 11,1 | 114 | 97 | 6,8 |

Vir: MKGP, Statistični urad RS.

V letu 2020 so na kmetijah, vključenih v ekološko kontrolo, skupaj redili 177.685 živali, kar predstavlja dobra 2 % vseh živali v Sloveniji. Število živali na ekoloških kmetijah se je v obdobju 2007–2020 povečalo za 107 %. Daleč največ se je povečalo število perutnine (375 %), ki ji sledi govedo (117 %). Zmanjšalo se je število ovac in kuncev. V primerjavi s celotnim kmetijstvom je najrazvitejša reja drobnice, saj je že več kot četrtina vse drobnice vključena v ekološko kmetijstvo, medtem ko je ekološkega goveda 7,8 %, ekološke perutnine, prašičev in čebel pa le okoli 1,5 %.

Preglednica 4: Število živali v ekološki kontroli in delež živali v ekološki kontroli, glede na vse živali

| Leto/Vrsta živali | 2007 | 2020 | Rast 2007-2020 v % | Delež glede na vse živali v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Govedo | 17.488 | 37.904 | 117 | 7,8 |
| Koze | 5.794 | 6.545 | 13 | 25,5 |
| Ovce | 34.525 | 31.695 | -8 | 27,8 |
| Prašiči | 2.372 | 2.992 | 26 | 1,3 |
| Kopitarji | 2.361 | 3.857 | 63 | 19,8 |
| Perutnina | 18.516 | 87.972 | 375 | 1,4 |
| Čebele (družine) | 1.994 | 3.272 | 64 | 1,5 |
| Kunci | 989 | 902 | -9 | 0,8 |
| Ostale živali | 1.660 | 2.546 | 53 | / |
| Skupaj | 85.699 | 177.685 | 107 | 2,4 |

Vir: MKGP, Statistični urad RS.

Proizvodnja

Obseg pridelave ekoloških rastlinskih pridelkov in obseg prireje živalskih ekoloških proizvodov se splošno povečujeta, vendar so med posameznimi leti opazna nihanja. Od leta 2011 je bila največja rast zabeležena pri oljkah in grozdju, sledijo industrijske rastline, sadje, zelena krma in zelenjadnice.

Preglednica 5: Obseg ekološke pridelave izbranih rastlinskih pridelkov, proizvodov živalskega izvora in proizvodov iz akvakulture, 2011–2020 (v tonah)

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rast 2011-2020 v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žita za zrnje | 2.260 | 2.862 | 2.943 | 3.929 | 3.386 | 4.725 | 4.850 | 5.492 | 5.488 | 5.622 | 149 |
| Korenovke in gomoljnice, od tega: | 1.026 | 1.115 | 1.185 | 1.579 | 1.611 | 1.622 | 1.768 | 1.824 | 1.626 | 1.831 | 79 |
| krompir | 942 | 1.018 | 1.070 | 1.402 | 1.393 | 1.471 | 1.567 | 1.547 | 1.385 | 1.632 | 73 |
| Industrijske rastline | 87 | 184 | 125 | 156 | 217 | 88 | 427 | 335 | 306 | 609 | 600 |
| Zelena krma z njiv | 4.861 | 5.643 | 6.301 | 10.857 | 9.357 | 12.124 | 14.298 | 19.408 | 18.551 | 16.625 | 242 |
| Zelenjadnice | 529 | 713 | 1.233 | 1.438 | 1.601 | 1.771 | 1.516 | 1.834 | 1.795 | 1.700 | 221 |
| Grozdje | 224 | 571 | 816 | 964 | 1.208 | 1.017 | 1.312 | 1.505 | 2.203 | 1.914 | 755 |
| Oljke | 52 | 100 | 210 | 176 | 340 | 418 | 423 | 552 | 421 | 659 | 1.167 |
| Sadje | 1.301 | 1.207 | 1.817 | 1.845 | 2.744 | 1.937 | 895 | 5.029 | 1.521 | 5.310 | 308 |
| Meso | 134 | 295 | 177 | 200 | 152 | 324 | 327 | 410 | 330 | 309 | 131 |
| Mleko | 4.743 | 4.830 | 5.395 | 5.626 | 6.036 | 7.128 | 6.051 | 7.187 | 7.740 | 7.715 | 63 |
| Med in čebelarski izdelki | 22 | 21 | 45 | 20 | 22 | 21 | 31 | 44 | 42 | 34 | 55 |
| Konzumna jajca (tisoč) | 5.330 | 3.654 | 4.138 | 4.641 | 6.314 | 6.936 | 8.657 | 10.869 | 11.705 | 13.316 | 150 |
| Akvakultura skupaj | 0 | 1.150 | 108.850 (št.) | 111.500 (št.) | 32 | 65 | 564 | 630 | 651 | 713 | -38 |

Vir: MKGP, Statistični urad RS.

Dopolnilne dejavnosti

Registrirano eno ali več dopolnilnih dejavnosti ima 912 oziroma četrtina vseh kmetij, vključenih v ekološko kontrolo. Od vseh kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo v Sloveniji je že 20 % takih, ki so vključene v ekološko kontrolo.

V povprečju imajo kmetije, vključene v ekološko kontrolo, registriranih šest različnih dopolnilnih dejavnosti. Kmetija z največ dopolnilnimi dejavnostmi jih ima registriranih kar 56, takih, ki jih imajo registriranih 10 ali več, je 152, kmetij z eno dopolnilno dejavnostjo je 154. Največ kmetij ima registrirano dejavnost »storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo«, »predelava in konzerviranje sadja in zelenjave« ter »storitev vzdrževanje cest in pluženje snega«.

Leta 2004 je bilo ekoloških kmetij z registrirano najmanj eno od dopolnilnih dejavnosti na področju turizma 39, danes je takih kmetij 289. To predstavlja 24 % od vseh kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo na področju turizma in slabih 8 % od vseh kmetij, vključenih v ekološko kontrolo.

Navedeni podatki pričajo, da se ekološki kmetje veliko pogosteje odločajo za diverzifikacijo in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot konvencionalni kmetje.

Trg z ekološkimi živili

Zadnja poglobljena raziskava trga ekoloških živil je bila opravljena leta 2010 v okviru »Analize stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015«. Tržni delež ekoloških živil v celotnem živilskem sektorju je znašal približno 1 %, medtem ko je bila celotna vrednost trga ekoloških živil ocenjena na 34,5 milijona EUR, z letno rastjo med 10 in 15 %. Pri tem so prevladovala uvožena ekološka živila, saj je delež slovenskih ekoloških živil (v okviru celotnega trga ekoloških živil) znašal le približno 15 % (Slabe in sod., 2010).

Kljub pomanjkanju relevantnih (aktualnih) podatkov lahko ocenimo, da se je trg ekoloških živil v zadnjih desetih letih razvil in do določene mere tudi spremenil. Povprečna letna poraba na prebivalca za ekološka živila je leta 2010 znašala približno 17 EUR (Slabe in sod., 2010) in v letu 2019 približno 26 EUR (na ravni EU ta znaša 60 EUR na prebivalca). Vrednost trga se v Sloveniji ocenjuje na približno 50 milijonov EUR, kar predstavlja približno 1,8 % tržni delež ekoloških živil v celotnem živilskem sektorju. Rast trga ekoloških živil pri nas je v zadnjih desetih letih sicer nekoliko nižja, kot je na ravni EU (FIBL, 2019).

Najpomembnejši kanal prodaje predstavljajo supermarketi in diskontne trgovine, ki so v zadnjih letih zelo razširili svojo ponudbo ekoloških živil in tudi veliko vložili v njihovo oglaševanje. Tukaj prevladujejo zlasti uvožena ekološka živila. Pozitivno je, da narašča želja oziroma povpraševanje trgovcev po vključevanju slovenskih ekoloških živil v ponudbo.

V okviru raziskave »Merjenje sprememb odnosa do eko izdelkov – raziskava med potrošniki« je bilo ugotovljeno, da ključno oviro za nakup ekoloških živil predstavlja previsoka cena, hkrati bi nižja cena predstavljala ključno spodbudo za nakup pri tistih, ki ekološke hrane ne kupujejo oziroma jo kupujejo redko. Pomembno oviro predstavljata tudi nezaupanje v oznake na živilih in mnenje, da ekološka živila niso kakovostnejša oziroma zdrava od navadnih. Daleč največ zaupanja uživa ekološka hrana iz Slovenije, ki ji sledi ekološka hrana iz Avstrije in Nemčije (Aragon, 2020).

Ekološki kmetje še vedno večino svojih izdelkov prodajo neposredno, predvsem na kmetiji in na (eko)tržnicah. Vendar je opazna porast prodaje ekoloških živil po novejših (neposrednih) poteh, kot so npr. spletna prodaja in dostava na dom (ta kanal je zlasti porasel v času epidemije koronavirusne bolezni 
COVID-19), t. i. »partnersko kmetovanje«, ter skupnostni oziroma skupinski nakupi, ki predstavljajo dober model tako za kmete kot tudi za potrošnike.

Pozitivni premik v smeri trženja eko živil je zaznan tudi pri večjih »tradicionalnih« zadrugah, ki vedno več pozornosti namenjajo razvoju ponudbe eko živil (npr. KZ Šaleška dolina, KZ Tolmin). Vzpostavilo se je tudi nekaj (novih) manjših zadrug in organizacij (npr. Eko Prlekija d. o. o., Zadruga Dobrina, Društvo »Skupina proizvajalcev ekološkega sadja«, Zemlja&Morje – Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, VILA NATURA,
d. o. o., idr.), ki se ukvarjajo s tržnim povezovanjem ekoloških kmetov in distribucijo slovenskih ekoloških živil. Nekatere od teh so tudi (uspešno) črpale sredstva iz PRP 2014–2020 (CLLD, M 16.4 idr.). Manj spodbuden je podatek, da je bila v tem programskem obdobju priznana le ena skupina proizvajalcev za sektor ekoloških kmetijskih proizvodov (Eko Prlekija d. o. o.).

Zelo pomembno je dejstvo, da je prišlo do opaznega premika pri vključevanju ekoloških živil v javne zavode, kar je vsekakor tudi posledica sprejetja Uredbe o zelenem javnem naročanju. Le-ta določa, da mora v javnih zavodih delež ekoloških živil znašati glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 15 %. V letu 2021 je bil potrjen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, ki med drugim tudi krepi nadzor nad upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju. Vendar je prav v javnih zavodih še veliko neizkoriščenega potenciala za trženje ekoloških živil, zlasti slovenskega porekla. Zaradi pravil oziroma meril javnih naročil (glavni dejavnik je cena) prevladujejo uvožena ekološka živila. V anketi med šolami in vrtci je bilo ugotovljeno, da je delež ekoloških živil pred spremembo uredbe znašal 6,4 %, medtem ko po njeni spremembi znaša 13 %. Delež ekoloških živil slovenskega izvora je (od skupne količine ekoloških živil) pred spremembo znašal 16,4 %, medtem ko po spremembi znaša 23,9 % (MKGP, 2015).

Še vedno ni uspel večji preboj ekoloških živil v gostinski in turistični oziroma HORECA-sektor, čeprav zelo dober potencial predstavlja naziv Slovenije za Evropsko gastronomsko regijo 2021.

V zaključku te točke je treba omeniti tudi problematiko, da določen delež ekoloških pridelanih živil pride na končni trg kot konvencionalna živila, kar je zlasti pereče pri živalih oziroma mesu. Zato lahko ocenjujemo, da v Sloveniji proizvedemo dejansko več ekoloških živil za trg, kot to beležijo podatki.

2.2 Podpore za ekološko kmetovanje od leta 2007 do leta 2019

V okviru trenutne finančne perspektive 2014–2020 je bil prvič (na ravni uredbe EU) vzpostavljen samostojen ukrep M11 »Ekološko kmetovanje«. Slovenija se je odločila, da bo sledila nekaterim drugim članicam EU in uvedla dva ločena podukrepa:

–	podukrep M11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja,

- podukrep M11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja.

Pregled višine podpor po posamezni rabi tal kaže, da se te z vsakim novim programskim obdobjem višajo. Izjema so le travinje, kjer se je znesek podpore v okviru podukrepa M11.2 (glede na predhodno obdobje) znižal. Vendar se je ta znesek (glede na predhodno obdobje) povišal v okviru podukrepa M11.1.

Slovenija se v primerjavi z drugimi članicami EU uvršča med države z najvišjimi podporami za ekološko kmetijstvo, kar je vsekakor pozitivno. Z vidika razvoja ekološkega kmetijstva je problematično to, da lahko konvencionalni kmetje z združevanjem podpor dosegajo podobne ali celo višje zneske kot ekološki kmetje.

Preglednica 6: Višina podpor za ekološko kmetijstvo 2007–2020 (v EUR)

| Kultura | M11 preusmeritev (2014–2020) | M11 ohranitev (2014–2020) | Kmetijsko-okoljski program (2007–2014) | Slovenski kmetijsko-okoljski program (2001–2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Njive – poljščine VVO za vodno telo vodonosnikov Rižane | 377,82 257,82 | 326,18 206,18 | 298,07 | 277,80 |
| Vrtnine na prostem | 600,00 | 600,00 | 551,45 | 328,80 |
| Vrtnine v zavarovanih prostorih | 600,00 | 600,00 | 487,90 | 354,00 |
| Oljčniki, intenzivni sadovnjaki | 900,00 | 676,60 | 554,73 | 480,00 |
| Travniški visokodebelni sadovnjaki | 291,33 | 189,33 | 237,80 | 177,00 |
| Vinogradi | 900,00 | 692,74 | 578,92 | 480,00 |
| Hmeljišča | 900,00 | 900,00 | 578,92 | 480,00 |
| Drevesnice | 900,00 | 900,00 | 578,92 | 480,00 |
| Trajno travinje | 311,86 (0,2–1,9 GVŽ/ha) | 155,57 (0,2–1,9 GVŽ/ha) | 227,5 (0,5–1,5 GVŽ/ha) 213,2 (0,2–0,5 GVŽ/ha) | 139,20 (0,2–1,9 GVŽ/ha) |
| Pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin | 800,00 | 600,00 | / | / |
| Čebele | 22,31/čebeljo družino | 22,31/čebeljo družino | / | / |

Vir: MKGP.

Ekološki kmetje lahko v okviru PRP 2014–2020 na isti površini kombinirajo ukrepe KOPOP (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila), če se zahteve ne prekrivajo. Plačila se v tem primeru seštevajo, pri čemer se upošteva najvišji dovoljeni znesek plačil.

Ekološke kmetije imajo možnost pridobiti podporo tudi v okviru drugih ukrepov PRP 2014–2020:

–	ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja,

–	ukrep M3 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila,

–	ukrep M4 – Naložbe v osnovna sredstva,

–	ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij,

–	ukrep M9 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev,

–	ukrep M13 – OMD,

–	ukrep M14 – Dobrobit živali,

- ukrep M16 – Sodelovanje.

Preglednica 7: Podpore ekološkemu kmetijstvu, v okviru izvajanja PRP 2007–2013 in 2014–2020

|  | PRP 2007–2013 | PRP 2014–2020 |
| --- | --- | --- |
| Ukrep/podukrep | 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij | M6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete |
| Število izplačanih vlog | 203 | 212 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | 4.975.983 | 6.636.031 |
| Delež izplačil za eko kmetije, v primerjavi z vsemi izplačili | 9 % | 16,1 % |
| Ukrep/podukrep | 121: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev | 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva |
| Število izplačanih vlog | 165 | 277 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | 5.654.339 | 10.864.015 |
| Delež izplačil za eko kmetije, v primerjavi z vsemi izplačili | 4,5 % | 14,3 % |
| Ukrep/podukrep | 123: Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom | 4.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov |
| Število izplačanih vlog | 45 | 69 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | 7.753.118 | 10.767.114 |
| Delež izplačil za eko kmetije, v primerjavi z vsemi izplačili | 9,4 % | 41,4 % |
| Ukrep/podukrep | 132: Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane | 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti |
| Število izplačanih vlog | 826 | 12 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | 361.033 | 4.185 |
| Delež izplačil za eko kmetije, v primerjavi z vsemi izplačili | 64,5 % | 0,2 % |
| Ukrep/podukrep | 133: Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane | Ukrep se ni izvajal |
| Število izplačanih vlog | 7 | / |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | 1.114.198 | / |
| Delež izplačil za eko kmetije, v primerjavi z vsemi izplačili | 11,3 % | / |
| Ukrep/podukrep | 142: Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev | 9.1: Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju |
| Število izplačanih vlog | 14 | 1 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | 322.684 | 36.531 |
| Delež izplačil za eko kmetije, v primerjavi z vsemi izplačili | 50,6 % | 12,3 % |
| Ukrep/podukrep | Ekološko kmetovanje | M11.2: Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja |
| Število izplačanih vlog | 15.833 | 15.097 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | 50.770.255,94 | 35.487.968,17 |
| Ukrep/podukrep | Preusmeritev v ekološko kmetovanje | M11.1: Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja |
| Število izplačanih vlog | 3.328 | 6.090 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | 7.826.364 | 9.486.542 |
| Ukrep/podukrep | Ukrep se ni izvajal | 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam |
| Število izplačanih vlog | / | 1 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | / | 26.992,06 |
| Delež izplačil za eko kmetije, v primerjavi z vsemi izplačili | / | 4,8 % |
| Ukrep/podukrep | Ukrep se ni izvajal | 6.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij |
| Število izplačanih vlog | / | 99 |
| Skupni znesek izplačil (EUR) | / | 3.496.500,00 |
| Delež izplačil za eko kmetije, v primerjavi z vsemi izplačili | / | 13,6 % |

Vir: MKGP, ARSKTRP.

Preglednica 8: Druge javne podpore na področju ekološkega kmetijstva v obdobju 2007–2020

| Področje | Namen | Leto izvedbe | Višina sredstev v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Promocija | Nacionalna kampanja | 2007 | 156.035 |
|  | Program Bioužitek 1 | 2008–2011 | 945.510 |
|  | Program Bioužitek 2 | 2013–2016 | 272.063 |
| Mreža za podeželje/ tiskovine | Zloženka »Ekološka zelenjava – priložnost za mnoge slovenske kmetije«, zloženka »Ekološko kmetijstvo – Katere zahteve moramo upoštevati, da lahko pridelke prodajamo kot ekološke« | 2014 | 550 |
|  | Brošura »Odločitev za ekološko kmetovanje«, brošura »Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja« (spletna različica), obvestila KOPOP – »Vstop v ukrep KOPOP in EK – za potencialne upravičence«, program dejavnosti KOPOP in EK | 2016 | 11.675 |
|  | »Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin« (spletna različica) | 2017 | 19.494 |
|  | Brošura »Izboljšajmo ekološko kmetovanje«, brošura »Odločitev za ekološko kmetovanje« (1. posodobitev), zgibanka »Ekološko kmetovanje«, letaki na temo ekološkega kmetovanja – recepti | 2019 | 5.810 |
| Javna podpora za raziskave in razvoj v ekološkem kmetijstvu | Razvojni in raziskovalni projekti (skupaj 59), ki so se izvajali v okviru CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, aplikativni projekti in projekti, ki so se izvajali v okviru evropskega programa ERA NET CORE Organic | 2012–2020 | 1.866.933 |
| Podpore za zvezo in društva, ki delujejo na področju ekološkega kmetovanja | Podpore delovanju zvezi oziroma društvom, ki delujejo na področju ekološkega kmetovanja | 2007–2020 | 108.129 |

Vir: MKGP, ARSKTRP.

2.3 Nadzorni sistem v RS

Kontrolo nad ekološko pridelavo, predelavo in distribucijo oziroma trgovino z ekološkimi živili ter izdajanje certifikatov izvajajo organizacije, ki izpolnjujejo tehnične in organizacijske pogoje ter pridobijo akreditacijsko listino (standard SIST EN ISO/IEC 17065:2012), ki jo izda javni zavod Slovenska akreditacija ali katera druga akreditacijska služba države članice, ki je vključena v evropsko akreditacijo. Organizacije za kontrolo in certificiranje ključno prispevajo k zagotavljanju transparentnosti in sledljivosti ekoloških živil, kar ima na trgu ekoloških živil zelo velik pomen. Organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, z odločbo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo.

V Sloveniji delujejo naslednje imenovane nadzorne organizacije za kontrolo in certificiranje:

- Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (KON-CERT), SI-EKO-001,

- Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze Maribor (IKC-UM), SI-EKO-002,

- Bureau Veritas, d. o. o., SI-EKO-003 in

- TÜV SÜD Sava d. o. o., SI-EKO-004.

Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja UVHVVR. Nadzor poteka na sedežu organizacije za kontrolo in certificiranje (vsaj enkrat letno) in na terenu, v obliki presoje usposobljenosti kontrolorja ob izvajanju nadzora pri izvajalcu.

2.4 Označevanje

Ekološki kmetijski pridelki oziroma živila, ki se tržijo v Sloveniji ter izpolnjujejo pogoje v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil in z Uredbo 834/2007/ES, se morajo označevati z enotno označbo »ekološki«.

Poleg označbe »ekološki« se lahko uporabljajo tudi okrajšave, kot sta »bio« in »eko«.

Poudariti je treba, da je kmetijski pridelek oziroma živilo dovoljeno označevati z označbo »ekološki«, »eko« ali »bio« le, če je zanj izdan certifikat. Na trgu se žal še vedno pojavljajo opisi in/ali oznake, ki potrošnike lahko zavajajo, da gre za živilo, pridelano na način, enak ali podoben ekološkemu. To krepi nezaupljivost potrošnikov do označevanja ekoloških pridelkov oziroma živil. Pri prodaji pridelkov in živil z označbo »ekološki« mora biti certifikat na vpogled pri prodajalcu, kar velja ne glede na prodajno pot, tako v primeru nakupa pri kmetu (na kmetiji, tržnici itd.) kot tudi v trgovinah, supermarketih itd.

Pri označevanju kmetijskih pridelkov oziroma živil je obvezna tudi uporaba logotipa EU.

Pri uporabi logotipa EU na ekoloških živilih se navede tudi poreklo, kjer so bile pridelane surovine kmetijskega izvora, iz katerih je proizvod sestavljen, v eni od naslednjih oblik: »Kmetijstvo EU«, če so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v Uniji, »Kmetijstvo izven EU«, če so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v tretjih državah ali »Kmetijstvo EU/izven EU«, če je bil del surovin kmetijskega izvora pridelan v Uniji in del v tretji državi. V primeru, da so vse surovine pridelane v eni državi, se lahko navede naziv države, npr. »Kmetijstvo Slovenija«.

Proizvodi, pridelani v obdobju preusmeritve, se ne smejo označevati ali oglaševati kot ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve. Izjema so rastlinski razmnoževalni material, hrana rastlinskega izvora in krma rastlinskega izvora, pri katerih se lahko navaja »iz preusmeritve« ali temu ustrezen izraz.

Poleg uradne označbe, zaščitnega znaka in logotipa EU so lahko kmetijski pridelki in živila označeni tudi z dodatnimi znamkami, kot na primer: »Demeter« (biodinamična pridelava).

Vloga za dovoljenje za uporabo uradne označbe oziroma zaščitnega znaka se vloži na MKGP.

Slika 1: Nacionalni logotip za ekološka živila (levo) in enotni logotip EU za ekološka živila z navedbo »Kmetijstvo Slovenija«, ki zagotavlja slovensko poreklo (desno)

Vir: MKGP.

3 POGLED NAPREJ – VIZIJA RAZVOJA IN STRATEŠKI CILJI EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI DO LETA 2027

Na ravni EU je bil leta 2019 sprejet »Evropski zeleni dogovor«, katerega ključna cilja sta prehod na zeleno gospodarstvo in da bo EU do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Del zelenega dogovora sta tudi »Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030« in »Strategija od vil do vilic« za preobrazbo prehranskega sistema, katere ključni cilj je prehod k trajnostnemu sistemu pridelave in predelave hrane, ki bo zagotovil prehransko varnost in dostop do zdrave hrane.

V obeh navedenih strategijah ima zelo pomembno vlogo tudi ekološko kmetijstvo, ki je večinoma okolju in naravi najprijaznejša oblika kmetovanja. EU ekološko kmetijstvo uvršča med ključne mehanizme za doseganje ciljev zelenega dogovora in omenjenih strategij. V ta namen si je EU zadala tudi zelo ambiciozen cilj, do leta 2030 povečati delež ekoloških kmetijskih zemljišč na 25 %. Trenutno ta delež na ravni EU znaša približno 8,5 % in le tri države (Avstrija, Estonija in Švedska) presegajo 20 % (Eurostat, 2019).

Tudi priporočila Evropske komisije za Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo v tem delu spodbujajo Slovenijo, naj v svojem strateškem načrtu z intervencijami prispeva k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora oziroma 25 % deleža ekoloških kmetijskih zemljišč do leta 2030.

Slovenija si je do leta 2027 zastavila cilj, doseči minimalno 18 % delež ekoloških kmetijskih zemljišč. Ta cilj je zastavljen ambiciozno in v skladu z zgoraj navedenimi usmeritvami EU. Izračun pokaže, da bi se Slovenija v primeru doseganja tega cilja približala tudi cilju EU – 25 % ekoloških KZU do leta 2030.

V spodnjem grafu so predstavljeni trije scenariji razvoja ekološkega kmetijstva, in sicer prvi predstavlja nadaljevanje dosedanjega trenda (modra krivulja), drugi predstavlja doseganje cilja 18 % ekoloških KZU do leta 2027 (zelena krivulja) in tretji predstavlja doseganje cilja 25 % ekoloških KZU do leta 2030 (rdeča krivulja).

Poudariti je treba, da bi v primeru nadaljevanja trendov iz zadnjih let, do leta 2027 število ekoloških kmetij naraslo za približno 900 (okoli 130 kmetij/leto), na skupno približno 4.600 kmetij. To bi predstavljalo približno 7 % vseh kmetij. Obseg ekoloških KZU bi se povečal za približno 14.000 ha (okoli 2.000 ha/leto) na približno 66.000 ha, kar bi predstavljalo približno 13 % vseh KZU.

Če bi do leta 2027 želeli doseči cilja 10 % delež ekoloških kmetij in 18 % delež KZU, kar predstavlja približno 6.500 kmetij oziroma 86.000 ha KZU, bi morala biti ta rast opazno hitrejša, in sicer v povprečju približno 400 kmetij/leto in 5.000 ha KZU/leto.

Graf 2: Scenariji razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2030

Vir: MKGP.

Slovenija se zaveda pomena ekološkega kmetijstva, ki je bistven za doseganje sistema trajnostnega kmetovanja in pridelave visokokakovostnih pridelkov.

V okviru strateškega načrta SKP se bo nadaljevalo spodbujanje ekološkega kmetovanja, kar je razvidno tudi iz Resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«, ki predstavlja strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja. Prepoznana je potreba po ciljni vzpostavitvi verig ekološke hrane, povezovanju, promociji ter krepitvi tehnoloških in podjetniških znanj.

Intervencije po letu 2023 bodo tako v največji meri namenjene omenjenim področjem ter bodo posledično pripomogle k spodbujanju večjega obsega pridelave in predelave slovenske ekološke hrane. Posebna podpora bo namenjena tudi preusmerjanju kmetijskih gospodarstev v ekološko pridelavo.

Slovenija bo pristopila k celovitemu pristopu spodbujanja ekološkega kmetovanja prek vseh svojevrstnih ciljev v okviru nove perspektive in se bo zavzemala slediti ambiciozno zastavljenim ciljem v okviru Evropskega zelenega dogovora do leta 2030.

Slovenija sledi zgoraj navedenim usmeritvam in ciljem prek sprejete vizije razvoja ekološkega kmetijstva, ki se glasi:

»Slovenija bo leta 2027 v skupini držav EU z najrazvitejšim ekološkim kmetijstvom in bo razvoju ekološkega kmetijstva namenila večjo pozornost in več finančnih sredstev kot doslej.

Število ekoloških kmetij in obseg kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko kmetijstvo, se bosta znatno povečala. Pri tem bo poudarek zlasti na povečanju obsega ekoloških kmetijskih zemljišč, namenjenih rastlinski pridelavi za trg, ter na vodovarstvenih območjih in na območjih varovane narave.

Povečali bomo ekonomičnost, inovativnost in tržno usmerjenost ekoloških kmetij ter zagotovili prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ter ohranjanje naravnih virov in biotske pestrosti na ekoloških kmetijah.

Zagotovili bomo učinkovito podporno okolje za ekološke kmetije, vključno z nadgradnjo sistema svetovanja, pospeševanja in izobraževanja, ki bo ustrezalo potrebam kmetov oziroma sektorja.

Več sredstev bomo namenili raziskavam na področju ekološkega kmetijstva; te bodo prednostno usmerjene v reševanje konkretnih izzivov, razvoj novih tehnologij in praks ter bodo zagotavljale prenos rezultatov neposredno do kmetov. V ta namen bomo vzpostavili mojstrske in demonstracijske kmetije, ki bodo stičišča in pospeševalniki prenosa znanja ter inovacij v prakso.

V izobraževalnem sistemu bomo na vseh ravneh povečali pojavnost vsebin, povezanih z ekološkim kmetijstvom, in zagotovili izvajanje študijske smeri ekološkega kmetijstva, tako na prvi kot drugi stopnji bolonjskega študija.

V ekološkem kmetijstvu bo svojo priložnost videlo vse več mladih, kar bo zagotovilo nova zelena delovna mesta in vitalnost podeželja.

Vzpostavili bomo trajnostne prehranske verige in okrepili povezovanje ekoloških kmetij v zadruge oziroma skupine proizvajalcev, ki bodo temeljile na pravičnih odnosih v celotni verigi ter zagotavljanju kakovosti in sledljivosti za potrošnike.

Dostopnost in obseg slovenskih ekoloških živil na trgu, tudi v trgovskih verigah, gastronomiji in turizmu, se bosta povečala. V javnih zavodih bomo povečali delež slovenskih ekoloških živil in s tem zagotovili bolj zdravo prehranjevanje za uporabnike, zlasti za otroke in mladino.

Z vsakoletnim okrepljenim izvajanjem promocijske kampanje »EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO« bo slovenski potrošnik postal bolj ozaveščen o pomembnosti ekološkega kmetijstva za zdravje ljudi, varovanje okolja in narave ter se bo zato pogosteje odločal za nakup slovenskih ekoloških živil. S sodelovanjem vseh deležnikov bomo uspeli doseči cilj »slovensko ekološko živilo na vsak slovenski krožnik«.

Glavni strateški cilji razvoja ekološkega kmetijstva do leta 2027 so:

- Povečati vlogo ekološkega kmetijstva v okviru SKP in povečati javna sredstva za ekološko kmetijstvo.

- Doseči vsaj 10 % delež ekoloških kmetij (trenutno 5,4 %), vsaj 18 % delež ekoloških KZU (trenutno 11 %), vsaj 3 % delež ekoloških čebelarjev (trenutno 1 %), vsaj 30 % delež ekoloških turističnih kmetij (trenutno 24 %) in vsaj 25 certificiranih obratov javne prehrane (trenutno 14 obratov).

- Povečati obseg oziroma delež ekoloških njiv, vrtov, sadovnjakov, oljčnikov in vinogradov na najmanj 30 % od vseh ekoloških KZU (trenutno 16 %).

- Povečati obseg oziroma delež ekoloških kmetijskih zemljišč na KZU na vodovarstvenih območjih na najmanj 25 % (trenutno 11 %) in na KZU na območjih varovane narave (zavarovana območja in Natura 2000) na najmanj 30 % (trenutno 15 %).

- Povečati delež slovenskih ekoloških živil na trgu. Povečati delež ekoloških živil v javnih zavodih, zlasti slovenskih.

- Okrepiti znanja, usposobljenost in inovativnost ekoloških kmetov.

- Nadgraditi sistem pospeševanja/svetovanja za ekološko kmetijstvo (vključeni različni deležniki).

- Povečati sredstva za raziskave in razvoj novih tehnologij ter zagotoviti več raziskovalnih projektov za reševanje sektorskih izzivov ekološkega kmetijstva.

- Povečati pridelavo ekološkega certificiranega semena, zlasti poljščin.

- Vzpostaviti (regijske) distribucijske in predelovalne centre, razviti kratke verige prodaje in tržno povezovanje ekoloških kmetij.

- Vzpostaviti celovit nadzor nad porabo ekoloških živil v javnih zavodih, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

- Povečati število zadrug in skupin proizvajalcev, ki povezujejo ekološke kmete na najmanj 10.

- Povečati sredstva za posodobitev tehnologij, spodbujanje tržne pridelave ter prilagajanje na podnebne spremembe in varovanje okolja ter narave na ekoloških kmetijah.

- Vzpostaviti skupno znamko za slovenska ekološka živila.

Spremljanje in ocena zastavljenih ciljev in ukrepov

Delovna skupina za ekološko kmetijstvo, ki jo vodi MKGP, bo na vsake dve leti pripravila poročilo o spremljanju izvajanja posameznih ciljev in ukrepov iz ANEK-a. Poročilo bo objavljeno na spletni strani MKGP.

4 SWOT-ANALIZA PO PREDNOSTNIH PODROČJIH

V tem poglavju so predstavljena ključna izhodišča in SWOT-analize po desetih prednostih področjih ekološkega kmetijstva.

4.1 Pridelava in predelava s poudarkom na kakovosti ekoloških proizvodov

a) Ključna izhodišča in izzivi:

–	premajhen obseg (tržne) pridelave in predelave, zlasti sadja in zelenjave,

–	problematika predelave eko mesa in mesnih izdelkov (velik delež eko mesa se trži kot konvencionalno),

–	večji proizvajalci oziroma predelovalci zaznavajo pomanjkanje slovenskih ekoloških pridelkov, ki bi jih lahko vključili v svojo proizvodnjo in s tem zapolnili vrzel v proizvodnji in prodaji slovenskih ekoloških živil,

–	nizka rast oziroma stagnacija ekološkega kmetijstva (v zadnjih letih),

–	premalo kmetij vstopa oziroma se preusmerja v ekološko kmetovanje.

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Primeri dobrih praks – močne in (tržno) uspešne eko kmetije | Premalo premišljeni ukrepi kmetijske politike, ni dovoljšne podpore države, cilji in ukrepi iz ANEK-a (do leta 2015) se niso dosegli |
| Pestri mikroklimatski in pedološki pogoji za raznovrstno pridelavo | Premajhen delež eko kmetij in KZU (glede na naravne pogoje in v primerjavi z nekaterimi drugimi državami), visok delež kmetij, ki izstopajo iz eko kontrole |
| Vzpostavljen sistem kontrole – zaupanje v eko certifikat | Razdrobljenost površin, premalo pridelave eko hrane za trg |
| Boljša starostna struktura nosilcev kmetij kot pri konvencionalnih, eko kmetijstvo je zanimivo za mlade prevzemnike in nove kmetovalce | Premalo znanja, šibek prenos znanj v prakso, ni dorečenih tehnologij pridelave |
| Tradicionalna znanja in način kmetovanja (gorsko, brez pesticidov …), avtohtone in tradicionalne sorte in pasme živali | Ni ažurirane baze dovoljenih sredstev, omejeni FFS, dražji in manjši nabor repromateriala |
| V povprečju visoke podpore za eko kmetovanje, glede na EU | Tehnološka neopremljenost kmetij, nižja konkurenčnost in produktivnost, država ne podpira dovolj investicij na eko kmetijah |
| Večji delež dopolnilnih dejavnosti na eko kmetijah (v primerjavi s konvencionalnimi) – diverzifikacija | Pri podporah na ha so prenizke razlike med eko in konvencionalno pridelavo, prenizke podpore za preusmeritev v eko kmetijstvo |
| Eko kmetijstvo ni več le nišno področje kmetijstva | Ni jasne, celostne strategije države o eko kmetijstvu, država ne sledi razvoju eko kmetijstva |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Digitalizacija na kmetijah | Preveč kmetij se odloča za vstop v eko kmetijstvo zaradi subvencij |
| Investicije v tehnološko opremljenost, diverzifikacijo, razvoj novih proizvodov | Preveč birokratizacije |
| Privabljanje in vključevanje še večjega števila mladih kmetov in novih pristopnikov v eko kmetijstvo | Nelojalna konkurenca iz tujine |
| Izkoristiti obstoječ sistem (MKGP, KGZS, ZDEKS/društva …) za razvoj eko kmetijstva | Zavajanje z drugimi poimenovanji in označbami kakovosti (domače ...); MKGP z neustreznim promoviranjem predvsem drugih shem degradira razvoj eko pridelave in predelave |
| Covid-19 – večja ozaveščenost javnosti, novi odnosi med kupci in kmeti | Nadaljevanje trenda povečanega izstopa kmetij iz eko kontrole |
| Intenzivna tržna pridelava vrtnin na malih površinah | Nove bolezni, škodljivci |
| EU in javnost podpirata eko kmetijstvo | Mladi niso zainteresirani za eko kmetijstvo zaradi splošnega slabega stanja (ugleda) v kmetijstvu |
| Velik potencial za preusmeritev so male kmetije in kmetije, ki kmetujejo skladno z eko kmetijstvom, vendar se ne želijo vključiti v eko kontrolo |  |

  - Prenos znanja

- 4.2.1 Izobraževanje

a) Ključna izhodišča in izzivi:

–	ekološko kmetijstvo je v izobraževalnem sistemu še vedno premalo zastopano,

- slab prenos znanja med deležniki,

–	sistem (obveznega) izobraževanja za ekološke kmetije ni dovolj učinkovit.

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Visokošolski program Ekološko kmetijstvo in zelo dober kader na UM FKBV, predmet ekološko kmetijstvo tudi na UL BF | Ozek nabor tem oziroma usposabljanj obveznih izobraževanj, teme niso ustrezno izbrane, 6 ur obveznega izobraževanja je preveč za izvedbo v enem dnevu, javno naročilo za izbor izvajalca obveznega izobraževanja omejuje prilagodljivost in strokovnost (merilo je najnižja cena) |
| Predmet eko kmetijstvo oziroma te vsebine so prisotne na več srednjih šolah itd., podpora eko kmetijstvu na GRM NM in BC Naklo | Kurikulumi OŠ in SŠ ne vključujejo dovolj vsebin eko kmetijstva oz. izobraževanje in stik z eko kmetijstvom nista sistemsko obvezna, ni koncepta za izobraževanje za učitelje in druge zaposlene v izobraževalnem sistemu |
| Primeri dobrih praks v formalnem izobraževanju (naravoslovni dnevi OŠ oziroma obiski eko kmetij, eko šolski vrtovi, permakulturni vrtovi …) | Šolski eko vrtovi so brez sistemskega sofinanciranja |
| Projekt šolski eko vrtovi | Zastarel kurikulum NPK eko kmetijstvo |
| Nekateri pedagoški delavci so zainteresirani za eko kmetijstvo, ga podpirajo in promovirajo ter naredijo, kar je v njihovi moči | Pomanjkljiva izobrazba nosilcev/članov eko kmetij |
| Šolska shema za sadje, zelenjavo, ki omogoča tudi izvajanje izobraževanj | Konkuriranje strokovnih služb pri izvajanju izobraževanj |
| Raznovrstna neformalna izobraževanja in možnost izbire vsebin, posveti, aktualno na področju eko kmetijstva ipd. | Neurejena hierarhija strokovnih služb pri prenosu znanja v prakso, trikotnik prenosa znanja še vedno ne deluje dovolj |
| Obvezno izobraževanje za eko kmete naj bo še v prihodnje obvezno | Pomanjkanje sredstev za izvedbe neformalnih izobraževanj in neustrezni razpisi (sistemsko neurejeno) |
| Izvajanje neformalnih izobraževanj na eko kmetijah | Skromna bera EIP-projektov za eko kmetijstvo |
|  | Pomanjkanje izobraževalnih oziroma mojstrskih eko kmetij |
|  | Podvajanje vsebin za nosilce ukrepov EK in KOPOP |
|  | Pomanjkljivo izobraževanje kontrolorjev |
|  | Upad vpisa na UM FKBV |
|  | Vse kmetijske šole/fakultete ne podajajo vsaj osnovnega znanja o eko kmetijstvu, ni izobraževanja s področja lokalne oskrbe in eko kmetijstva v drugih programih fakultet |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Ozaveščanje otrok in mladih prek izobraževalnega sistema, vključevanje eko predmetov v OŠ, učilnice na prostem, krepitev sistema šolskih eko vrtov, urbanih eko vrtov, povezovanje lokalnih eko kmetij s šolami | Eko šola nima nič z eko kmetijstvom (ni vključenih vsebin eko kmetijstva) |
| Osnovna znanja o eko kmetijstvu prenašajo vse kmetijske šole in fakultete, vključevanje predmetov, povezanih z eko kmetijstvom in eko živili tudi v druge študijske programe (gostinstvo, zdravstvo, pedagogika …) | Spremembe in združevanje visokošolskega programa eko kmetijstvo |
| Prenova srednješolskega kmetijskega izobraževanja – primer avstrijskega modela | Upadanje interesa študentov za eko kmetijstvo, nezanimanje |
| Vključevanje vsebin eko kmetijstva v nabor Zavoda za šolstvo za napredovanje učiteljev, izobraževanja kadrov v vrtcu in OŠ o eko kmetijstvu | Premalo povezav med MKGP in MIZŠ na temo eko kmetijstva in eko živil |
| EIP-projekti sodelovanja in CLLD/LAS-operacije | Odločevalci na izobraževalnih in raziskovalnih institucijah ne podpirajo dovolj eko kmetijstva, zato je/bo premalo EIP-projektov na temo eko kmetijstva |
| Nadgradnja vsebin obveznega izobraževanja za eko kmetije – ogledi kmetij, primeri dobrih praks, predstavitve iz tujine, strokovne ekskurzije v tujino, nabor tem MKGP, različni izvajalci, vavčerski sistem | Da obvezna izobraževanja postanejo prostovoljna – ne bodo vsi kmetje dovolj inovativni, motivirani in usposobljeni za izzive |
| Možnosti sofinanciranja (neformalnih) izobraževanj za eko kmetije prek Mreže za podeželje | Previsok strošek izvedbe neformalnega izobraževanje za malo udeležencev (razkropljenost), ni dovolj sredstev za organiziranje neformalnih izobraževanj |
| Mojstrske eko kmetije za oglede in za izvajanje prikazov ter izobraževanj | Ohranitev sistema JN za obvezna izobraževanja za eko kmetijstvo |
| Študentske izmenjave, WWOOF – prostovoljstvo na eko kmetijah |  |
| Izobražen potrošnik |  |

Svetovanje in pospeševanje

a) Ključna izhodišča in izzivi:

- brezplačno svetovanje na področju ekološkega kmetijstva se izvaja v okviru JSKS,

- premajhno število svetovalcev za eko kmetijstvo,

- potreba po povezovanju deležnikov pri izvajanju svetovanja in pospeševanja oziroma spodbujanja k preusmeritvi kmetij v ekološko kmetovanje.

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Obstoječa mreža JSKS – vzpostavljen sistem brezplačnega in neodvisnega svetovanja po celotnem območju Slovenije, dobre obstoječe povezave z lokalnimi skupnostmi, drugimi razvojno-raziskovalnimi institucijami in z združenji eko kmetov (tudi strokovna podpora) | Razpršeno znanje, prešibko sodelovanje med deležniki |
| Zelo dober in širok spekter strokovnih znanj v JSKS (pridelava, predelava, promocija, turistične kmetije, promocijski dogodki) | Premalo pravega pospeševanja na terenu |
| Svetovalci dobro poznajo kmeta, njegovo družino in potencial ter lažje prepoznajo priložnosti za preusmeritev kmetije v eko kontrolo | Del opravljenih ur JSKS ni evidentiran pod ekološko kmetijstvo, ker sistem ne omogoča vzporednega spremljanja |
| Pozitiven odnos do izobraževanja s strani eko kmetov | Premalo javnih ur za vse naloge JSKS in posledično tudi za eko kmetijstvo |
| Animacija za prehod v eko kmetijstvo tudi v okviru usposabljanj in svetovanj KOPOP | Premalo sredstev za dodatna usposabljanja svetovalcev za eko kmetijstvo |
| Organizirani dogodki s primeri dobrih praks doma in v tujini (društva, zasebni sektor, fakultete ...) | Pomanjkanje raziskav in tehnoloških rešitev za eko kmetijstvo na raziskovalnih institucijah, ki bi jih potrebovali svetovalci za prenos na kmete |
|  | Nekateri kmetje morajo nasvete svetovalne službe slišati večkrat, da jim sledijo |
|  | Neugodna starostna struktura svetovalcev |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Nadgradnja svetovalne službe v povezavi s svetovanjem in pospeševanjem, možnosti izvajanja pospeševanja tudi prek ZDEKS/društev | Pomanjkanje denarja in (politične) podpore za svetovanje in pospeševanje |
| Povezovanje in prenos znanja med različnimi institucijami, povezovanje med kmeti praktiki in strokovnjaki svetovalci na področju eko in biodinamičnega kmetijstva, priložnost za mlade strokovnjake | Nesprejemanje in neuresničevanje zastavljenih ciljev za svetovanje eko kmetijam, v okviru JSKS |
| Nadgradnja dejavnosti: animacijski dogodki, promocija, dobre prakse doma in v tujini | Nestrokovno podajanje vsebine |
| Sofinanciranje izvajanja pospeševanja eko kmetijstva prek podnebnega sklada in/ali s podporo lokalnih skupnosti | Prešibko sodelovanje med deležniki na področju pospeševanja in svetovanja oziroma trikotnika znanja |
| JSKS bi bila s povečanjem dela na promociji eko kmetijstva še bolj v skladu s trendi | Svetovanje oziroma pospeševanje ne ustreza dovolj potrebam eko kmetov |
| Več delovnih ur JSKS na področju eko kmetijstva in več podpore eko kmetom pri reševanju tehnoloških težav | Nevarnost izgube doseženega napredka v eko kmetijstvu |
| Volitve v KGZS, izbor kandidatov eko kmetov, ki bodo sooblikovali stanovsko politiko znotraj KGZS in navzven ter dosegli, da ima eko kmetijstvo večjo težo |  |

  - Ekološko semenarstvo

a) Ključna izhodišča in izzivi:

–	premajhen obseg pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin,

- prevladuje uvoz tujih sort in semenskega materiala kmetijskih rastlin.

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Obstoječa eko semenarska kooperativa in semenarske hiše, ki ponujajo eko semena | Majhen trg, velika dostopnost eko semen iz drugih držav, prenizko povpraševanje, izvoz eko slovenskih semen v Avstrijo |
| Organizacije z infrastrukturo za preizkuse sort za primernost v eko kmetijstvu; KIS prideluje ekološka semena – poljščine (tudi v okviru projekta Ecobreed) | Slabši naravni/podnebni pogoji za pridelavo semen |
| Strokovnjaki, znanje na področju eko semenarstva | Nizek obseg pridelave in malo površin, namenjenih pridelavi eko semenskega materiala |
| Lokalne in avtohtone sorte, po katerih je veliko povpraševanje (tržna niša) | Veliko tveganj pri eko pridelavi semen |
| Za določena semena/sorte so dobri naravni pogoji, npr. slovenska solata je boljše kakovosti kot italijanska | Ozek izbor sort in visoke cene eko semen, zato prihaja do dokupa konvencionalnega semena |
| Obstoječe podpore za eko semenarstvo, v okviru PRP | Določene avtohtone sorte niso eko certificirane – npr. Darja ajda; KIS ne more zagotoviti eko semen avtohtonih sort, ker jih prideluje tudi konvencionalno |
| Kmetje si med seboj pomagajo – npr. medsebojni odkup semenskega materiala poljščin |  |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Vzpostaviti sistem povezave med kmeti in pridelovalci semen – skupno načrtovanje | Zakonodaja na tem področju je preveč omejujoča, ovira pridelavo |
| Razvoj in pospeševanje eko semenarstva poljščine, nove sorte, tudi prek projektov Obzorje 2020 in CRP | Podnebne spremembe |
| Potrošnik si želi proizvodov iz lastnih semen in pridelkov znanega ekološkega izvora | Prešibko povezovanje med deležniki |
| Pri avtohtonih sortah bi bilo potrebno sistematsko delo na selekciji – za to sta potrebna čas in denar | Vedno več dokupa konvencionalnega semena |
| Dodatno vlaganje v znanja na tem področju |  |
| Vzpostavitev mrež poskusnih »centrov«, podpore prek npr. CRP, EIP, PRP |  |
| Subvencioniranje pridelovalcev eko semen |  |
| Od leta 2022 v bazi tudi semena iz preusmeritve, lahko več slovenskih eko semen na trgu |  |

  - Povezovanje in skupni nastop na trgu

a) Ključna izhodišča in izzivi:

–	pomembna ovira za razvoj tržnega povezovanja ekoloških kmetov je nizko število (večjih) tržnih eko kmetij, med katerimi je velik delež takih, ki imajo razvite lastne (neposredne) prodajne poti,

–	v letu 2017 je bila ustanovljena ZDEKS, ki združuje približno 13 % vseh eko kmetij in nima urejenega sistemskega financiranja za delovanje.

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Močna tradicija zadružništva | Premajhen obseg članstva v okviru ZDEKS (delujoča 3 leta) |
| Lažje povezovanje zaradi majhnosti Slovenije | Ni vzpostavljenega sistemskega financiranja ZDEKS in društev, delo oziroma dejavnosti temeljijo večinoma na prostovoljnem delu |
| Nekaj dobrih praks tržnega povezovanja eko kmetij | Nerazumevanje tržnega povezovanja s strani kmetov |
| Obstoječe podpore za tržno povezovanje (npr. Ukrep 9.1., 16.4, CLLD/LAS …), ki jih je treba nekoliko prilagoditi | Prenizek obseg tržne pridelave, veliko tržnih kmetov, ki sami tržijo svoje pridelke, zato niso zainteresirani za povezovanje ali želijo prodajati le »viške«. Premajhno število kmetij, ki pridelujejo pridelke za večje predelovalne obrate. |
| Veliko regionalnih združenj deluje že vrsto let in so dejavna | Prestroga merila pri nekaterih ukrepih (npr. za vzpostavitev skupin proizvajalcev za eko živila je potrebno najmanj 30 kmetij) |
| Narašča interes za povezovanje | Znamka BIODAR ne deluje več |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Prilagoditev ukrepov za tržno povezovanje (lažji vstopni pogoji) | Nepripravljenost kmetij za tržno povezovanje |
| Vzpostavitev/razvoj znamke (nadstandarde) po vzoru BIODAR | Prevelik razkorak med željami in potrebami kmetij in organizacij, ki povezujejo kmetije (odkupne cene, marže …) |
| Krepitev kapacitet ZDEKS | Nezainteresiranost za vključevanje v ZDEKS, tudi zaradi slabih izkušenj v preteklosti |
| Boljše izkoristiti sredstva CLLD/LAS za vzpostavitev povezovanja na lokalni ravni | Preveč znamk, zmeda na trgu |
| Prodaja v javne zavode, trgovske verige, restavracije, hotele … | Ni zagotovljenih sistemskih virov financiranja za ZDEKS |

  - Ekološka živila v sistemu javnega naročanja

a) Ključna izhodišča in izzivi:

–	po Uredbi o zelenem javnem naročanju mora delež ekoloških živil v javnih zavodih znašati najmanj 15 %,

–	prevladujejo uvožena ekološka živila.

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Možnost izločenih sklopov (20 % oziroma 80.000 EUR), v okviru JN | Ni podatkov, nadzora in sankcij glede upoštevanja Uredbe o zelenem JN |
| Uredba o zelenem JN – obvezni delež eko živil | V okviru JN preveč uvoženih eko živil, vprašljiva kakovost in sledljivost uvoženih eko živil |
| Sistem (brezplačne) prehrane v javnih zavodih | Ni kontinuirane dobave (strah pri naročnikih) |
| Šolska shema | Krajevna diskriminacija oziroma prednost lokalnim ponudnikom v sistemu JN ni dovoljena |
| Primeri dobrih praks javnih zavodov, ki naročajo več eko živil, kot narekuje uredba | Birokratske ovire (spremljanje količin eko živil ...) |
| Vedno večja ponudba slovenskih eko živil | Izobraženost in ozaveščenost kadra, odgovornega za nabavo v javnih zavodih, sta še vedno prenizki |
| Vzpostavljenih nekaj lokalnih zadrug/dobaviteljev, ki povezujejo eko kmete in sodelujejo z javnimi zavodi | Nespoštovanje pogodb (javni zavodi naročajo manj, kot je vrednost pogodb) |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Vzpostavitev lokalnih/regionalnih modelov pospeševanja uvajanja slovenskih eko živil v javne zavode | Premajhen nadzor nad dobavitelji/posredniki tujih eko živil |
| Opredelitev ustreznih okoljskih meril v okviru JN (prednost slovenski eko hrani pred uvoženo eko hrano) | Naraščajoč delež uvoženih eko živil v javnih zavodih |
| Uvedba nadzora in sankcioniranja javnega naročanja, upoštevanje Uredbe o zelenem JN | Dodatna birokracija, ki omejuje uvajanje slovenskih eko živil v javne zavode |
| Priprava smernic zdravega prehranjevanja v javnih zavodih | Previsoka cena slovenskih eko živil (v primerjavi z uvoženimi) |
| Obvezno upoštevanje Uredbe o zelenem JN tudi za organizirano eko prehrano na fakultetah (boni) | Prenizek obseg ponudbe in pestrost slovenskih eko živil |
| Kritje stroškov eko kmetom oziroma ponudnikom za vpis v e-katalog, promocija e-kataloga in njegova nadgradnja za uporabo tudi za sektor HORECA | Mešanje lokalno, integrirano in eko |
| Izobraževanje in ozaveščanje vodij prehrane oziroma kadra v javnih zavodih, staršev, otrok | Nezainteresiranost vodij javnih zavodov za uvajanje eko živil |
| Boljše izkoristiti šolsko shemo za uvajanje slovenskih eko živil v javne zavode |  |
| Večja vloga občin pri uvajanju slovenskih eko živil v vrtce in šole, sofinanciranje nakupa eko živil po zgledu držav in regij EU |  |

  - Promocija in trženje

a) Ključna izhodišča:

–	kljub velikemu povpraševanju po slovenskih ekoloških živilih na trgu prevladujejo uvožena ekološka živila,

- premalo promocije za ekološka živila v preteklosti,

- izvajanje splošne promocije ozaveščanja potrošnikov o pomenu uživanja lokalne, v Sloveniji pridelane ekološke hrane pod sloganom »EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO«.

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Rast povpraševanja po eko živilih, trg je že dokaj razvit | Oviran vstop v trgovske verige (prevelike zahteve in pomanjkanje prilagodljivosti trgovcev, razdrobljena ponudba kmetij) |
| Potrošniki dajejo prednost slovenskim eko živilom (pripravljeni plačati več) | Šibka podjetniška iniciativa |
| Porast neposredne prodaje, močne eko tržnice, neposreden stik med kmeti in kupci | Pomanjkanje podatkov analize uspešnih in neuspešnih kmetov |
| Kakovost proizvoda (ni industrijskega eko kmetijstva – dobra celostna zgodba) | Ni ustrezne infrastrukture za trženje, distribucijo in predelavo, zlasti za meso in mlečne izdelke |
| Tržno uspešne kmetije (primeri dobrih praks) | Kratkotrajnost promocijskih dejavnosti |
| Prepoznavnost Slovenije v svetu kot zelena in gastronomska destinacija | Gostinski in turistični oziroma HORECA-sektor še ni dovolj odprt za uvajanje eko živil |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Razvoj kratkih verig, npr. neposredna spletna prodaja, dostava na dom, skupnostni nakupi … | Nižanje eko standardov, zavajanja, afere, ki lahko zamajajo zaupanje kupcev v eko živila |
| Več ozaveščanja in promocije o eko in zdravi hrani | Trgovci s svojimi eko znamkami preglasijo slovenske eko znamke |
| Turizem na eko kmetijah | Gospodarska kriza, zmanjšanje kupne moči potrošnikov, upad turizma ipd. |
| Intenzivna tržna pridelava vrtnin na malih površinah | Preveč različnih in nepreverjenih znamk oziroma logotipov, zmeda na trgu zaradi različnih označb |
| Regijski logistični distribucijski centri | Intenzivno promoviranje drugih shem kakovosti (zlasti izbrana kakovost) lahko negativno vpliva na razvoj eko kmetijstva in zmanjšuje pomen eko živil na trgu |
| Povezovanje s trgovskimi verigami in HORECA-sektorjem | Prevladovanje tujih eko izdelkov, nekonkurenčnost s cenami, nepripravljenost za uvajanje slovenskih eko živil v trgovske verige in HORECA-sektor |
| Usposabljanje deležnikov za distinkcijo konvencionalno/integrirano in eko |  |

  - Raziskave in razvoj novih tehnologij

a) Ključna izhodišča in izzivi:

–	diseminacija oziroma prenos rezultatov raziskav v prakso ni dovolj učinkovit,

- sodelovanje med deležniki je še prešibko,

–	premalo raziskav na področju ekološkega kmetijstva.

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Vključenost v projekte »CORE ORGANIC« | Premalo denarja se nameni za raziskave na področju eko kmetijstva (glede na delež KZU) |
| Digitalizacija znanja – raziskave iz tujine so na voljo | Teme za širok krog eko kmetij niso potrjene, pobudniki tem ne prejmejo nobenih povratnih informacij o pobudi |
| Aplikativne informacije z učnih kmetij iz tujine | Slaba diseminacija znanstveno-raziskovalnih projektov za strokovno in poljudno javnost (ni sistematike), veliko projektov po zaključku financiranja »ugasne« |
| Imamo nekaj (mednarodno) priznanih raziskovalcev s področja eko kmetijstva | Velik angažma raziskovalnih skupin za neuspešne prijave (pridobi se okvirno en projekt od 10 prijav) |
| Dosedanji EIP-projekti – nekaj tudi izključno na temo eko kmetijstva | Prešibko sodelovanje deležnikov |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Evropski zeleni dogovor | Napačne interpretacije o vplivu eko kmetijstva na okolje |
| Uporaba znanja – digitalizacija | Zmanjševanje javnih sredstev za raziskave in razvoj |
| »Prevajanje« raziskav v poljudni jezik, diseminacija za strokovno javnost in kmeta | Birokratizacija |
| Enotna ena digitalna baza znanja | Navidezni razvojno-raziskovalni projekti na področju eko kmetijstva |
| Večletni eksperimentalni primerjalni poskusi | Pritiski večjih ponudnikov konvencionalnega repromateriala in sredstev na raziskave |
| Cilj komisije 25 % eko KZU = 25 % raziskovalnih sredstev za eko kmetijstvo |  |
| Sodelovanje strok in deležnikov – ne tekmovanje |  |
| Več projektov na temo eko kmetijstva, v okviru razpisov Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter EIP-projektov |  |

  - Ekološko kmetovanje v povezavi z okoljem in podnebnimi spremembami

a) Ključna izhodišča in izzivi:

–	ekološko kmetijstvo je še vedno premalo prisotno na naravno najobčutljivejših območjih, saj delež ekoloških kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih znaša 11 %, na zavarovanih območjih 12 % in na območjih Natura 2000 17 % (deleži so izračunani na temelju vseh KZU na navedenih območjih).

b) SWOT-analiza

| PREDNOSTI | SLABOSTI |
| --- | --- |
| Eko kmetijstvo ohranja boljšo rodovitnost tal (več humusa), biotsko pestrost, zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov | Vedno več uporabe plastičnih folij za zastiranje, ki ima negativne vplive na okolje in ljudi |
| Eko kmetijstvo ima manjši okoljski odtis, manj negativnih vplivov na podnebne spremembe in se bolje prilagaja na podnebne spremembe | Uporaba ustreznih strojev z manjšim ogljičnim odtisom je dražja |
| Trajni nasadi – ohranjanje največ ekosistemskih storitev (čim manj posegati vanj) | Pomanjkanje celovitih študij o vplivu eko kmetijstva na okolje |
| Družbena naklonjenost ohranjanju narave in boju proti podnebnim spremembam | Na enoto pridelane hrane več izpustov toplogrednih plinov |
| Prepoved uporabe GSO | Intenzivna izraba travinja negativno vpliva na biotsko pestrost |
| Večja dobrobit živali na eko kmetijah | Škoda od divjadi in zveri |
| Več ekosistemskih storitev na eko kmetijah | Premajhen delež eko kmetij na VVO in zavarovanih območjih narave |
| Eko kmetije so manjše in manj intenzivne, v primerjavi z EU | Prešibka znanja in ozaveščenost eko kmetov o pomenu ohranjanja narave in okolja |
|  | Preoravanje okoljsko občutljivega trajnega travinja zmanjšuje delež travniških habitatnih tipov in negativno vpliva na travniške vrste |
| PRILOŽNOSTI | NEVARNOSTI |
| Izkoristiti cilje iz Strategije »Od vil do vilic« in Strategije za biotsko raznovrstnost | Podnebne spremembe |
| Boljša izraba kmetijskih zemljišč, večji obseg pridelave na manj površinah (rastlinjaki, tuneli, uporaba različnih kultur ipd.), manj prostora, kot ga porabimo za kmetijstvo, več ga ostane za naravo | Moč multinacionalk |
| Izraba deževnice, predelava biološko razgradljivih odpadkov in pravilno ravnanje s hlevskim gnojem, zmanjševanje plastike ipd. (koncept krožnega gospodarstva) | Neustrezno ravnanje z divjadjo in zvermi – vedno več škode za kmete |
| Novi pristopi pri obdelavi tal, povečanju humusne mase in skladiščenju CO2 (ohranitveno kmetijstvo, brez globokega oranja ipd.) | Intenzifikacija eko kmetijstva |
| Spodbujanje ekosistemskega pristopa na eko kmetijah, izobraževanje eko kmetov, svetovalcev in drugih deležnikov | Premalo sredstev na kmetijah za prilagajanje na podnebne spremembe |
| Spodbujanje eko kmetijstva na VVO, Natura 2000, zavarovanih območjih, tudi s tem, da imajo eko kmetije prednost pri zakupu zemljišč v lasti države | Vedno več eko kmetij, kjer ni vzpostavljenega naravnega krogotoka znotraj kmetije, odvisnost kmetij od zunanjih virov (gnojila ipd.) |
| Prepoved konvencionalnega kmetijstva na določenih območjih – VVO | Velika uporaba žvepla in sulfatov |
| Omogočanje 10–15 % naravne vegetacije (mejice, živice …) in mešanih kultur/posevkov na posameznem GERK (sadjarstvo, zelišča, vrtnine …) |  |

5 OPREDELITEV POTREB, CILJEV IN UKREPOV PO PREDNOSTNIH PODROČJIH

Ukrepi se bodo financirali iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, ki ga bo potrdila

Evropska Komisija, in drugih sredstev, ki so in ki bodo načrtovana v okviru finančnih načrtov pristojnih resorjev.

5.1 Pridelava in predelava s poudarkom na kakovosti ekoloških proizvodov

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investicijska sredstva za posodobitev tehnologije na kmetijah in v podjetjih (pridelava, predelava) in razvoj novih proizvodov, dodajanje vrednosti pridelkom | Izboljšanje/posodobitev tehnologije, proizvodnje in predelave na kmetijah in v podjetjih | Podpora za investicije na eko kmetijah in v podjetjih (pridelava, predelava, trženje) ter za eko akvakulturo (ločen razpis le za eko kmetije) | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 2 | Več proizvodnje eko hrane za trg | Večji delež slovenskih eko živil na trgu Povečanje števila eko kmetij in kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU), zlasti tistih, namenjenih rastlinski pridelavi | Podpora za zagon (malih) tržnih eko kmetij (po vzoru razpisa podpora za male kmetije) | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 3 | Nadaljevanje sistema podpor na ha/panj za ekološko kmetijstvo | Višine zneskov na posamezno rabo tal ostanejo najmanj na sedanji ravni. Posamezne podpore in kombinacije drugih podpor za konvencionalno kmetovanje morajo biti nižje od EK za najmanj 30 %. | Podpora na ha/panj | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 4 | Več eko mesnih in mlečnih izdelkov na trgu, zagotovljen odkup po primerni ceni | Povečan delež eko mesnih in mlečnih izdelkov na trgu | Podpora za predelovalne obrate za predelavo in prodajo eko mesnih in mlečnih izdelkov | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |

- Podpore za površine in posodobitev tehnologije (pridelava, predelava), trženje, zagon kmetij ter predelovalne obrate

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Zagotoviti nadaljevanje kmetovanja na eko kmetijah | Več mladih prevzemnikov in nosilcev eko kmetij | Dodatne točke in povečanje finančne podpore za mlade prevzemnike na eko kmetijah ter zagotoviti, da se lahko na ukrep prijavijo tudi novi pristopniki | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 6 | Večje število mladih nosilcev oziroma prevzemnikov in novih pristopnikov v eko kmetijstvu | Več novih pristopnikov v eko kmetijstvu | Dejavnosti animacije potencialnih mladih kmetov, prevzemnikov kmetij in novih pristopnikov | Javna | MKGP, KGZS, NVO, ZSPM | VISOKA | Od leta 2023 |

- Spodbujanje vključevanja mladih nosilcev oziroma prevzemnikov in novih pristopnikov v ekološko kmetijstvo

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Pomanjkanje delovne sile na kmetijah | Povečanje zaposlovanja in prostovoljstva na eko kmetijah | Omogočiti izvajanja javnih del in drugih programov aktivne politike zaposlovanja na eko kmetijah, sprememba zakonodaje | Niso potrebna | MKGP, MDDSZ | SREDNJA | Od leta 2023 |
| 8 | Večje število mladih nosilcev oziroma prevzemnikov in novih pristopnikov v eko kmetijstvu | Več novih pristopnikov v eko kmetijstvu | Vzpostaviti oziroma povezati potrebe eko kmetov s potencialnimi prostovoljci, promocija prostovoljstva na eko kmetijah med ciljnimi skupinami, krepitev delovanja slovenskih mrež, ki zagotavljajo prostovoljstvo na eko kmetijah | Zasebna | NVO/ZDEKS, kmetije | SREDNJA | Od leta 2023 |

- Spodbujanje zaposlovanja in prostovoljstva na ekoloških kmetijah

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Vse potrebne informacije o eko kmetijstvu ter dovoljenih proizvodih in snoveh za kmete na enem mestu, javno dostopno in ažurirano | Ažurna spletna baza informacij, vključno s katalogom o dovoljenih sredstvih v eko kmetijstvu (brezplačen vpis ponudnikov) | Oblikovanje skupine relevantnih deležnikov/strokovne skupine, ki bo skrbela za strokovno vzpostavitev in delovanje baze za dovoljena sredstva | Javna | MKGP, KGZS/JSKS, ZDEKS, Fakultete, KIS, KO, UVHVVR | VISOKA | Od leta 2022 |
| 10 |  |  | Vzpostavitev in delovanje javne spletne baze, z zbranimi informacijami na enem mestu (dovoljena sredstva, gradiva oziroma viri za izobraževanje, rezultati raziskav, prenos znanj itd.) | Javna | MKGP, KGZS/JSKS, Fakultete, KIS, KO, UVHVVR | VISOKA | Od leta 2022 |
| 11 | Pomanjkljiva ponudba nekaterih sredstev za zaščito rastlin na slovenskem trgu | Več registriranih sredstev za zaščito rastlin za eko kmetijstvo | Zagotoviti, da se dovoljena sredstva uporabljajo enotno v EU | Niso potrebna | MKGP | VISOKA | Od leta 2022 |

- Povečanje dostopnosti ter informacij o dovoljenih proizvodih in snoveh v ekološkem kmetijstvu ter vzpostavitev spletne baze »vse na enem mestu«

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Večje število novih kmetij v eko kontroli | Povečanje števila eko kmetij | Višja podpora na ha za preusmeritveno obdobje (nadaljevanje obstoječega sistema) | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 13 |  |  | Podpora za kritje stroškov eko kontrole (nadaljevanje obstoječega sistema) | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |

- Spodbujanje vključevanja novih kmetij v ekološko kontrolo

5.2 Prenos znanja (izobraževanje, svetovanje in pospeševanje)

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Več praktičnega znanja za eko kmete in svetovalce ter druge ciljne skupine (npr. brezposelni) | Vzpostavitev mojstrskih eko kmetij in demonstracijskih centrov | Podpora za vzpostavitev in delovanje eko mojstrskih kmetij/demonstracijskih centrov ter programov/mentoriranja | Javna | MKGP, NVO/ZDEKS, ZDS, ZSPM, izobraževalne ustanove | VISOKA | Od leta 2023 |

- Vzpostavitev mojstrskih ekoloških kmetij in demonstracijskih centrov

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Več strokovnega svetovanja/pospeševanja | Vzpostavitev/nadgradnja sistema pospeševanja eko kmetijstva (vključeni različni deležniki) | Koordiniranje ter izvajanje pospeševanja in svetovanja eko kmetijstva, nadgradnja dosedanjega sistema javne službe z vključevanjem tudi drugih deležnikov v sistem | Javna, zasebna | JSKS, ZDEKS, UM FKBV, UL BF, MKGP, ZDS, KGZS … | VISOKA | Od leta 2021 |
| 16 | Izvajanje svetovanja glede na potrebe na terenu (kmetov) | Povečati sredstva in število ur za svetovanje/pospeševanje, več specializiranih svetovalcev za eko kmetijstvo | Zagotoviti dodatna sredstva za krepitev izvajanja svetovanja in pospeševanja, vključno z usposabljanjem svetovalcev na področju eko kmetijstva, s poudarkom na praktičnem znanju | Javna, zasebna | JSKS, ZDEKS, UM FKBV, UL BF, MKGP, ZDS, KGZS ... | VISOKA | Od leta 2022 |
| 17 |  |  | Nadgradnja izvajanja programov dela javnih služb, zagotoviti kadrovske vire in dodatna sredstva za krepitev učinkovitega izvajanja svetovanja oziroma delovanja, v okviru obstoječih javnih služb | Javna | MKGP, javne službe | VISOKA | Od leta 2021 |

- Izvajanje pospeševanja in svetovanja, nadgradnja dosedanjega sistema javne službe

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Vključitev vsebin o ekološkem kmetovanju v večji meri v programe vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter fakultet | Povečano število vrtcev, šol in fakultet, ki vključujejo vsebine o eko kmetovanju in obiske kmetij | Preučitev možnosti za nadgradnjo izobraževalnih kurikulumov vrtcev oziroma vključitev več vsebin eko kmetijstva, pomena eko hrane in trajnostne rabe v programe OŠ, SŠ in fakultet skupaj s pristojnimi organi | Niso potrebna | MKGP | SREDNJA | Od leta 2023 |
| 19 |  |  | Preučitev možnosti vključevanja eko kmetijstva v srednje in visokošolske programe, poznavanje ekološkega kmetijstva in živil kot samostojen predmet na vseh stopnjah izobraževanja v kmetijstvu, živilstvu, predelavi, varni hrani, veterinarstvu, gostinstvu in turizmu, dietetiki, zdravstvu |  |  |  |  |
| 20 | Izkustveno učenje otrok in mladih o eko kmetovanju in zdravi prehrani | Izobražen in ozaveščen državljan o pomenu eko kmetijstva za zdravje in okolje | Sistemska podpora vzgojno-izobraževalnim zavodom za delovanje, nadgradnjo ali novo vzpostavitev šolskega eko vrta | Javna, zasebna | MKGP, MIZŠ, Mreža šolskih eko vrtov, Društvo šolski eko vrtovi/ NVO, vrtci, OŠ | VISOKA | Od leta 2022 |
| 21 | Več študentov, ki se vključujejo in zaključijo študijski program ekološkega kmetijstva | Zagotavljati študijski program ekološkega kmetijstva na ravni visokega šolstva | Nadaljevanje izvajanja študijskega programa Ekološkega kmetijstva na UM FKBV | Javna, zasebna | MIZŠ, Fakultete, MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 22 |  |  | Vzpostavitev druge bolonjske stopnje študijskega programa Ekološko kmetijstvo |  |  |  |  |

- Delujoč sistem izobraževanja in ozaveščanja otrok ter mladih o ekološkem kmetijstvu

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Programi izobraževanja ustrezajo potrebam kmetov in sledijo trendom, praktična uporabna usposabljanja za kmete, ogledi domačih in tujih primerov dobrih praks | Okrepiti (praktična) znanja eko kmetov | Povečanje sredstev, nadgradnja in prilagoditev dosedanjega sistema obveznega izobraževanja, tudi s sistemom vavčerjev –kmet sam izbere, kje se bo izobraževal, obvezno tudi praktično izobraževanje ali ogled dobrih praks | Javna, zasebna | MKGP, KGZS, ZDEKS, ZDS, UM FKBV, UL BF, NVO idr. | VISOKA | Od leta 2023 |
|  |  | Višja usposobljenost in inovativnost eko kmetov |  |  |  |  |  |

- Več znanja za ekološke kmete

5.3 Ekološko semenarstvo

- Povečati (tržno) pridelavo ekološkega certificiranega semena, usposobiti in povezati ekološke kmete s pridelovalci semen/sadilnega materiala in

semenarskimi hišami

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Povezati kmete s pridelovalci semena, analiza/informacija, katere sorte potrebujejo kmetje, načrtovanje pridelave | Vzpostavitev sistema evidentiranja potreb po eko semenih (vrstah in sortah) za boljše načrtovanje pridelave | Vzpostavitev/krepitev sodelovanja med kmeti in pridelovalci semen/semenarskimi hišami | Javna, zasebna | Semenarske hiše, JSKS, MKGP, ZDEKS, NVO, KIS | VISOKA | Od leta 2021 |
| 25 |  |  | Baza potreb po eko semenih, širitev evidence tudi na sorte glavnih poljščin, krmnih rastlin in vrtnin |  |  |  |  |
| 26 | Več znanja za eko kmete | Usposobiti eko kmete za pridelavo in prodajo eko semen | Izobraževanja kmetov, preizkusi na kmetijskih šolah, promocija lokalnih sort, razvoj izdelkov/znamk iz lokalnih sort | Javna, zasebna | Semenarske hiše, KIS, JSKS, MKGP, ZDEKS, NVO, UM FKBV, UL BF, BC Naklo, GRM NM | SREDNJA | Od leta 2021 |
| 27 | Več slovenskega eko semena na trgu | Povečati (tržno) pridelavo eko certificiranega semena, zlasti poljščin | Podpore za mreže/kooperative/vzdrževalce sort eko pridelovalcev semen | Javna, zasebna | Semenarske hiše, JSKS, MKGP, ZDEKS, NVO, KIS | SREDNJA | Od leta 2023 |
| 28 |  |  | Sofinanciranje dodatnih stroškov, vezanih na kontrole in certificiranje eko semena in oprostitev plačila pristojbine in upravne takse za vpis v sortno listo | Javna | MKGP | SREDNJA | Od leta 2023 |
| 29 |  |  | Povečanje/prilagoditev podpor za semenarstvo na ha | Javna | MKGP | SREDNJA | Od leta 2023 |

b)	Spodbujanje uporabe in vzdrževanja ekološkega (avtohtonega) certificiranega semena/sadilnega materiala

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Večja uporaba eko certificiranega semena med eko kmeti | Spodbuditi uporabo/nakup eko certificiranega semena | Subvencija/delno povračilo stroškov nakupa eko certificiranega semenskega materiala/semena za kmete | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2023 |
| 31 | Spodbujanje vzdrževanja ekološkega (avtohtonega) semena/sadilnega materiala | Razširitev banke in več vzdrževalcev ekološkega (avtohtonega) semena/sadilnega materiala | Razširitev banke z ekološkimi in ekološkimi avtohtonimi sortami | Javna | MKGP | SREDNJA | Od leta 2023 |
| 32 |  |  | Spodbude za vzdrževalce avtohtonih in tradicionalnih sort, baza vzdrževalcev |  |  |  |  |

5.4 Povezovanje in skupni nastop na trgu

- Podpore/ukrepi za tržno povezovanje ekoloških kmetij

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Povezovanje eko kmetij za skupen nastop na trgu, lažja in učinkovitejša vključitev v tržne verige | Več zadrug/skupin proizvajalcev za eko sektor | Podpore/ukrepi za tržno povezovanje eko kmetij in poenostavitev zahtev za skupine proizvajalcev za sektor eko živila | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Enotna prepoznavna oznaka ali znamka za slovenska eko živila | Povečanje prepoznavnosti slovenskih eko živil ter zavedanja in zaupanja kupcev | Vzpostavitev/razvoj znamke, vključno s promocijskimi dejavnostmi (po zgledu izbrana kakovost) in lastnimi nadstandardi | Javna, zasebna | ZDEKS, NVO, KGZS, GZS-ZKŽP | SREDNJA | Od leta 2022 |
|  |  | Čim večje število eko kmetij, vključenih v znamko |  |  |  |  |  |

- Vzpostavitev/razvoj znamke za slovenska ekološka živila

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Enotno zastopanje interesov eko kmetov | Krepitev kapacitet ZDEKS | Zagotoviti sistemsko financiranje za delovanje in krepitev ZDEKS | Javna, zasebna | MKGP, ZDEKS | VISOKA | Od leta 2021 |
|  | Povezovanje eko kmetij | Večje število eko kmetij, vključenih v ZDEKS |  |  |  |  |  |

- Krepitev kapacitet Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije

5.5 Ekološka živila v sistemu javnega naročanja

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Brezplačen vpis v e-katalog | Več eko slovenskih živil v javnih zavodih | Podpora SP, OP in zadrugam za brezplačen vpis v katalog živil za JN | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 37 | Zmanjšanje administracije in prihranek časa pri nakupu slovenskih eko živil in pripravi JN | Podpora zaposlenim v javnih zavodih pri naročanju eko živil | Promocija in ažuriranje kataloga živil za JN | Zasebna | GZS-ZKŽP, KGZS, ZDEKS | VISOKA | Od leta 2021 |
|  |  | Vse informacije na enem mestu, pregledna in ažurirana ponudba |  |  |  |  |  |

- E-katalog/baza slovenskih ekoloških živil za javno naročanje

- Spodbujanje porabe slovenskih ekoloških živil prek sistema javnega naročanja in šolske sheme

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Boljše izkoristiti šolsko shemo za uvajanje slovenskih eko živil v šole Bolj zdravo prehranjevanje za otroke, učence, mlade, bolnike, starostnike in druge uporabnike javnih zavodov oziroma ustanov, zavezanih za JN | Več slovenskih eko živil prek šolske sheme | Ozaveščanje in animacija vodij prehrane oziroma odgovornih za javno naročanje v vseh javnih zavodih | Javna | NVO, MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 39 |  |  | Izvajanje obiskov eko kmetij | Javna | OŠ, eko kmetije, ZDEKS, ZDS | VISOKA | Od leta 2021 |
| 40 |  |  | Skupna akcija za več slovenskih eko živil, v okviru šolske sheme | Niso potrebna | MKGP, MIZŠ, MZ, ZDEKS, ZDS, OŠ, organizacije, ki združujejo eko kmete | VISOKA | Od leta 2022 |
| 41 |  | Spodbuditi uvajanje slovenskih eko živil v javne zavode | Dan slovenske eko hrane – vsi javni zavodi enkrat letno vse obroke v dnevu pripravijo iz slovenskih eko živil | Javna, zasebna | MKGP, ZDEKS, organizacije, ki združujejo eko kmete, KGZS, ZDS, GZS-ZKŽP | SREDNJA | Od leta 2023 |
| 42 |  | Zmanjševanje ogljičnega odtisa pri nabavi hrane in spodbujanje naročanja slovenskih eko živil | V javna naročila vključiti vplive na okolje (in po možnosti tudi na zdravje) in to ustrezno ovrednotiti, da ima slovenska eko hrana možnost boljšega točkovanja (npr. vpliv na podnebne spremembe glede na razdalje v transportu in načinu pridelave) | Niso potrebna | MKGP, MJU, javni zavodi | SREDNJA | Od leta 2023 |
| 43 |  | Spodbujanje uvajanja eko živil v sistemu dijaške in študentske prehrane (boni) | Zagotoviti večje število točk v merilih za izbor ponudnikov | Javna | MKGP, MIZŠ | SREDNJA | Od leta 2023 |

- Lokalni/regionalni modeli pospeševanja uvajanja slovenskih ekoloških živil v javne zavode

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Podpora javnim zavodom pri uvajanju oziroma nakupu slovenskih eko živil | Več slovenskih eko živil v javnih zavodih | Vzpostavitev lokalnih/regionalnih modelov pospeševanja vključevanja slovenskih eko živil v javne zavode | Javna (LAS/CLLD) in zasebna | Organizacije, ki združujejo eko kmete, javni zavodi, občine, eko kmetije, podjetja, ZDEKS/ društva, ZDS, Zadružna zveza Slovenije, GZS-ZKŽP | VISOKA | Od leta 2023 |
|  | Podpora kmetom pri načrtovanju, trženju, prodaji v javne zavode | Povezana in organizirana ponudba ter distribucija na lokalni oziroma regijski ravni, vzpostavitve partnerstva med ključnimi deležniki (zadruge in druge organizacije, ki povezujejo kmete, kmetije, javne zavode, KGZS-območne enote, LAS, občine ...) |  |  |  |  |  |
|  | Spodbujanje organizacij, ki povezujejo eko kmete pri trženju in razvoju | Večja ozaveščenost vodij prehrane oziroma oseb, odgovornih za javno naročanje o pomenu slovenskih eko živil |  |  |  |  |  |
|  | Bolj zdravo prehranjevanje za vse porabnike v javnih zavodih oziroma ustanovah, zavezanih za JN | Zagotavljanje zdrave hrane za porabnike v javnih zavodih in zmanjševanje ogljičnega odtisa pri nabavi hrane |  |  |  |  |  |

d) Nadzor porabe ekoloških živil v javnih zavodih – upoštevanje Uredbe o zelenem javnem naročanju

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Dodatno animirati in izobraževati vodje prehrane o pomenu/prednostih eko živil | Večja ozaveščenost vodij prehrane | Ozaveščanje vodij prehrane oziroma oseb, odgovornih za javno naročanje, o pomenu vključevanja eko živil v vse javne zavode oziroma ustanove, zavezane za JN | Javna | MKGP, ministrstva, javni zavodi | VISOKA | Od leta 2022 |
| 46 | Celovit nadzor nad nakupom/porabo eko živil v javnih zavodih, v skladu z Uredbo o zelenem JN, sankcioniranje kršiteljev | Pridobitev podatkov o obsegu oziroma deležu (slovenskih) eko živil v javnih zavodih | Natančno zbiranje podatkov po vrstah eko živil, ki omogočajo obdelave | Javna | Javni zavodi, Kmetijski inšpektorat, MKGP | VISOKA | Od leta 2022 |
|  |  | Več eko slovenskih živil v javnih zavodih |  |  |  |  |  |
|  |  | Pregled nad dejansko porabo in potrebami javnih zavodov |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Zagotoviti upoštevanje Uredbe o zelenem JN | Izvajanje rednega nadzora v javnih zavodih, glede upoštevanja Uredbe o zelenem JN | Javna | Javni zavodi, Kmetijski inšpektorat | VISOKA | Od leta 2022 |

5.6 Promocija in trženje

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Večja dostopnost in zagotovitev količin slovenskih eko živil v trgovskih verigah ter gostinskem in turističnem sektorju | Večji delež slovenskih eko živil v trgovskih verigah, gostinskem in turističnem sektorju | Vzpostavitev sodelovanja med organizacijami, ki združujejo eko kmete, in trgovskimi verigami oziroma gostinskim/turističnim sektorjem, skupni letni sestanki/letno načrtovanje količin in odkupa | Zasebna | Organizacije, ki združujejo eko kmete, ZDEKS, ZDS, KGZS, ZZS, TZS, trgovske verige, HORECA-sektor, MKGP, UM FKBV | VISOKA | Od leta 2023 |
| 49 |  |  | Promocija slovenskih eko živil v trgovskih verigah in gostinskem/turističnem sektorju |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sofinanciranje stroškov za eko certifikacijo v gostinskem in turističnem sektorju | Javna | MGRT, MKGP | VISOKA | Od leta 2023 |

- Spodbujanje prodaje slovenskih ekoloških živil v trgovske verige ter gostinski in turistični sektor

- Celostna promocija, informiranje in ozaveščanje o slovenskih ekoloških živilih (večletna kampanja)

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Celostna promocija in ozaveščanje, večja ozaveščenost potrošnikov, povečanje deleža slovenskih eko živil na trgu | Povečana ozaveščenost potrošnikov in večja prodaja slovenskih eko živil | Večletni projekt promocije in izobraževanja - nadgradnja nacionalne kampanje »Ekološko + lokalno= IDEALNO« | Javna, zasebna | MKGP, ZDEKS, NVO, ZDS, Zadruge, SP, KGZS, UM FKBV, GZS-ZKŽP … | VISOKA | Od leta 2023 |
|  |  | Vsakoletna promocija 7 let (do 2027) |  |  |  |  |  |

- Vzpostavitev (regijskih) distribucijskih in predelovalnih centrov ter kratkih verig prodaje, tudi z vzpostavitvijo prehranske verige deležnikov

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Povezovanje ponudbe in povpraševanja ter razvoj kratkih verig prodaje in prehranskih verig deležnikov z ekološkimi živili | Delujoči (regijski) distribucijski center ter razvoj kratkih verig prodaje in prehranskih verig z ekološkimi živili | Podpora za vzpostavitev (regijskih) distribucijskih in predelovalnih centrov ter oblik sodelovanja, kratkih verig prodaje in prehranskih verig z ekološkimi živili | Javna, zasebna | MKGP | VISOKA | Od leta 2021 |
| 53 |  |  | Vzpostavitev »Eko regij« | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2022 |
| 54 | Krepitev povezovanja in sodelovanja v prehranski verigi z ekološkimi živili, več slovenskih eko živil na trgu, zlasti mesa in mlečnih izdelkov, zagotoviti odkup po primerni ceni | Izboljšanje trženja slovenskih eko živil, zlasti mesa in mlečnih izdelkov | Vzpostavitev sodelovanja med deležniki glede odkupa in prodaje | Zasebna | Organizacije, ki združujejo eko kmete, podjetja, ZDEKS, ZDS, KGZS, ZZS, TZS, MKGP, GZS-ZKŽP | VISOKA | Od leta 2022 |

z ekološkimi živili

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Dodajanje vrednosti eko živilom v povezavi s turizmom, povečanje turistične ponudbe na eko kmetijah, diverzfikacija dejavnosti | Več eko turističnih kmetij, ustvarjanje delovnih mest na eko kmetijah | Podpora za vzpostavitev, razvoj in promocijo turistične dejavnosti na eko kmetijah | Javna | MKGP | VISOKA | Od leta 2023 |

- Podpora za vzpostavitev, razvoj in promocijo turistične dejavnosti na ekoloških kmetijah

- Analiza trga ekoloških živil

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Pridobiti podatke o trgu eko živil, zlasti za slovenska eko živila | Vzpostavitev baze podatkov za načrtovanje razvoja trga eko živil | Analiza trga z eko živili v Sloveniji (na vsakih 3–5 let) | Javna | MKGP | SREDNJA | Od leta 2021 |

5.7 Raziskave in razvoj novih tehnologij

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Diseminacija (znanstvenih) rezultatov raziskav, izboljšanje prenosa rezultatov raziskav in projektov do kmetov | Zagotoviti prenos rezultatov raziskav in projektov do kmetov in podjetij na področju eko proizvodnje | Strokovna in poljudna diseminacija rezultatov raziskav | Niso potrebna | ARRS, MKGP, nosilci projektov, KGZS | VISOKA | Od leta 2022 |
|  |  | Konkurenčnejša slovenska eko pridelava in predelava |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagotavljanje učinkovite porabe javnih sredstev za raziskave |  |  |  |  |  |

a)	Izboljšanje prenosa rezultatov raziskav in projektov do kmetov in drugih deležnikov

- Sodelovanje med deležniki in povečanje sredstev (znanstveno) raziskovalnim projektom, osredotočenim na razvoj ekološkega kmetijstva in

novih tehnologij

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Rešitve za izzive eko kmetijstva | Več potrjenih raziskovalnih, EIP in drugih projektov za reševanje izzivov eko kmetijstva ter razvoj novih tehnologij na področju eko kmetijstva | Podpora (znanstveno) raziskovalnim projektom, osredotočenim na razvoj eko kmetijstva (ključni deležniki podpirajo projekt) | Javna | ARRS, KGZS, raziskovalne organizacije, ZDEKS, MKGP, NVO, KO, eko kmetije, mojstrske kmetije, podjetja, GZS-ZKŽP | VISOKA | Od leta 2022 |
| 59 | Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij | Delež javnih sredstev za (znanstveno) raziskovalno dejavnost za eko kmetijstvo se približuje oziroma izenači s ciljem ANEK-a o deležu KZU, vključenih v eko kmetijstvo | Koordinacija deležnikov za skupne prijave in sodelovanje pri izvedbi projektov ciljno raziskovalnih programov (CRP), EIP in drugih projektih | Javna, zasebna | KGZS, raziskovalne organizacije, ZDEKS, MKGP, NVO, KO, eko kmetije, mojstrske kmetije, ARRS, podjetja, GZS-ZKŽP | SREDNJA | Od leta 2022 |

- Več mednarodnih raziskovalnih projektov

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Nadgrajevanje mednarodnega sodelovanja | Sodelovanje v več mednarodnih raziskovalnih projektih | Projektna tehnična podpora (pisarna) za znanstveno-raziskovalne institucije | Javna | MKGP, raziskovalne organizacije | NIZKA | Od leta 2023 |
| 61 |  |  | Podpora in zagotovitev primernih sredstev za nadaljnje članstvo in izvajanje projektov v mreži CORE-ORGANIC, s strani slovenskih organizacij | Javna | MKGP, raziskovalne organizacije | SREDNJA | Od leta 2021 |

5.8 Ekološko kmetovanje v povezavi z okoljem in podnebnimi spremembami

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Boljše varovanje voda, travišč in narave, zlasti na vodovarstvenih (VVO) in območjih varovane narave | Povečanje obsega oziroma deleža eko KZU in pridelave eko hrane na VVO, območjih varovane narave | S spremembo zakonodaje zagotoviti prednost eko kmetijam pri zakupu in nakupu zemljišč v lasti Sklada KGZ RS in zasebni lasti, na VVO in območjih varovane narave | Niso potrebna | MKGP | VISOKA | Od leta 2022 |
| 63 |  |  | Dejavno pospeševanje na terenu, z namenom vključevanja konvencionalnih kmetij, s sedežem oziroma GERK-i na VVO in območjih varovane narave, v eko kontrolo | Javna | Pospeševalna služba (različni deležniki), MKGP | VISOKA | Od leta 2022 |

- Povečanje obsega oziroma deleža ekoloških KZU ter pridelave ekološke hrane na vodovarstvenih (VVO) in območjih varovane narave

- Znižanje izpustov toplogrednih plinov na ekoloških kmetijah, prilagajanje na podnebne spremembe ter varovanje okolja in narave

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe | Znižanje izpustov toplogrednih plinov na eko kmetijah, manjša izpostavljenost na podnebne spremembe | Podpore za investicije/mehanizacijo/rabo obnovljivih virov energije za prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, povečanje humusne mase v tleh, rastlin, prilagojenih na podnebne spremembe | Javna, zasebna | MGKP | VISOKA | Od leta 2023 |
|  |  | Povečanje % humusne mase, večje skladiščenje CO2 v tleh |  |  |  |  |  |
| 65 | Varovanje okolja, narave in tal na eko kmetijah | Spodbujanje okolju prijaznih praks na eko kmetijah | Podpore za uvajanje okolijskih praks/investicij – zastirka (namesto plastičnih folij), zbiranje deževnice, predelava biološko razgradljivih odpadkov in pravilno ravnanje s hlevskim gnojem, čistilne naprave | Javna, zasebna | MKGP | SREDNJA | Od leta 2023 |
| 66 |  | Povečanje biotske pestrosti in kakovosti tal na eko kmetijah | Omogočanje 10–15% naravne vegetacije (mejice, živice …), v okviru posameznega GERK-a, možnost mešanih kultur/posevkov na posameznem GERK-u (sadjarstvo, zelišča, vrtnine …) ter praks združevanja rastlin (mešana setev/sajenje v vrstah in pasovih), z namenom ohranjanja in povečanja biodiverzitete ter kakovosti tal na eko kmetijah | Niso potrebna | MKGP | SREDNJA | Od leta 2022 |
| 67 |  |  | Finančne podpore za vse rastlinske vrste v kolobarju (avtohtone, nove vrste/sorte) in posevke z več različnimi rastlinskimi vrstami | Javna | MKGP | SREDNJA | Od leta 2022 |
| 68 |  | Prepoved GSO | Prepoved sproščanja v okolje gensko spremenjenih organizmov, vključno z novimi žlahtniteljskimi tehnikami (npr. CRISPER Cas in druge) | Niso potrebna | MKGP, MOP, NVO | VISOKA | Od leta 2021 |

- Skupno ukrepanje za zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Skupno ukrepanje (gospodarstvo-kmetijstvo-občine/država) za zmanjševanje toplogrednih plinov na lokalni/regionalni ravni | Vzpostavitev eko regij, spodbujanje krožnega gospodarstva; povečanje % humusne mase/večje skladiščenje CO2 na kmetijah | Vzpostavitev modelov sodelovanja med gospodarstvom (izpusti toplogrednih plinov) in eko kmetijami (skladiščniki toplogrednih plinov) | Javna, zasebna | Občine, kmetije, podjetja, MKGP, MGRT | SREDNJA | Od leta 2023 |

- Izobraževanja za kmete in svetovalce/pospeševalce (biotska pestrost, ekosistemske storitve, podnebne spremembe …)

| ŠT. UKREPA | POTREBA | CILJ | UKREP | VIR SREDSTEV | NOSILCI | PRIORITETA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Več svojevrstnega znanja kmetov, zaposlenih tehnologov v podjetjih in svetovalcev/pospeševalcev o pomembnosti biotske pestrosti, ekosistemskih storitvah, podnebnih spremembah, ohranjanju narave in okolja | Večja ozaveščenost in krepitev znanja eko kmetov, tehnologov in svetovalcev/pospeševalcev | Izvedba izobraževanj (vključno z ogledi dobrih praks) za kmete, tehnologe in svetovalce/pospeševalce | Javna, zasebna | MKGP, ZDEKS, ZDS, NVO, JSKS/KGZS, podjetja, GZS-ZKŽP | SREDNJA | Od leta 2021 |

6 LITERATURA IN VIRI

6.1 Statistični in drugi podatki (razpoložljivi do 26. 11. 2021)

- Eurostat, Database. Različne objave s področja kmetijstva, ekološkega kmetijstva.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database

- FIBL, Podatki o ekološkem kmetijstvu v Evropi (Data on organic agriculture in Europe).

https://statistics.fibl.org/europe.html

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Podatki o ekološkem kmetijstvu v Sloveniji 2007–2020.

- Statistični urad RS. Kmetijska gospodarstva in popis kmetijstva.

https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/11/58

- Statistični urad RS. Objave s področja kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

https://pxweb.stat.si/sistat/sl/Podrocja/Index/85/kmetijstvo-gozdarstvo-in-ribistvo

6.2 Drugi viri

- Aragon (2020): Merjenje sprememb odnosa do eko izdelkov – raziskava med potrošniki.

- Bavec, M. in sod. (2001): Ekološko kmetijstvo. Ljubljana, Založba kmečki glas.

- Evropska komisija (2021): Akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave.

- Evropska komisija (2020): Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

- Evropska komisija (2020): Strategija »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem.

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2015): Anketa o kratkih verigah 2014.

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2005): Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015.

- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 72/18 in 17/19 – popr.).

- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11).

- Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoju slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«. (Uradni list RS, št. 8/2020).

- Slabe, A. M. in sod.(2010): Zaključno poročilo projekta CRP »Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015«, ITR, Ljubljana.

- Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (2019): Uradni nadzor ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil.

- Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (2018/848).

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu – ZKme-1F (Uradni list RS, št. 123/21)

Obrati, ki se ukvarjajo izključno s predelavo živil (obrati oziroma KMG, ki se istočasno ukvarjajo s pridelavo in predelavo, niso všteti).

Na prostem in v zaščitenem prostoru. Vključno z melonami in jagodami.

Na prostem in v zaščitenem prostoru. Vključno z melonami in jagodami.

Rast 2012-2020.

Oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri nasadih z drugimi sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami.

Z gostoto 50 do 200 dreves.

Podatki se nanašajo na izplačana sredstva do 31. 12. 2020.

Vloga je objavljena na spletni strani MKGP in jo je možno oddati tudi v elektronski obliki.