KAZALO VSEBINE

1. UVOD	5

2. AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM TRIMESEČJU LETA 2020	6

2.1 Stanje izvajanja kohezijske politike	6

2.2 Ukrepi za zajezitev COVID-19	20

2.3 Vmesni pregled doseganja rezultatov OP EKP – okvir uspešnosti	21

2.4 Letno poročilo 2019 in Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019	22

2.5 Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP)	22

3. GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU	23

3.1 Izvajanje finančnih instrumentov (FI)	23

3.2 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)	24

3.3 Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)	24

3.4 Dogovor za razvoj regij (DRR)	25

3.5 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike	26

3.6 Usposabljanja	27

3.7 Promocija in obveščanje javnosti	27

4. PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027	29

4.1 Zakonodajni vidik	29

4.2 Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021-2027	31

PRILOGE	32

Priloga 1: Realizacija po prednostnih oseh in naložbah	32

Priloga 2: Primeri dobrih praks	86

Priloga 3: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev	93

KAZALO GRAFOV

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 30. 6. 2020 v EUR (EU del)	10

GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 6. 2020 v EUR (EU del)	11

GRAF 3: Certificirani izdatki po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 6. 2020 v EUR (EU del)	12

GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 30. 6. 2020 v EUR (EU del)	13

GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 6. 2020 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)	17

GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 30. 6. 2020 v EUR (EU del)	19

KAZALO TABEL

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020	9

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020	15

TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020	18

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

| AKTRP | Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja |
| --- | --- |
| ARSO | Agencija RS za okolje |
| certificirani izdatki | zahtevki za povračilo iz EU |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CPS | celostne prometne strategije |
| CPU | Center za podporo uporabnikom IS eMA |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| DKom | Državna revizijska komisija |
| dodeljena sredstva | izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO |
| DRR | dogovor za razvoj regij |
| DRSV | Direkcija RS za vode |
| e-CA | informacijski sistem organa za potrjevanje |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | evropska kohezijska politika |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| e-MA | informacijski sistem organa upravljanja |
| ESIF | evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| ESPR | Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo |
| FI | finančni instrumenti |
| INOP | Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 |
| JR | javni razpis |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MFeRAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| OP ESPR | Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| OzS | Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| PN | prednostna naložba |
| PO | posredniški organ |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| predfinanciranje | t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno ne vplivajo na plačila |
| prednostna os | tematski cilj |
| PRP | Program razvoja podeželja |
| SID | Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana |
| S4 | slovenska strategija pametne specializacije |
| SFC | informacijski sistem EK |
| SLR | strategija lokalnega razvoja |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| TP | tehnična podpora |
| TUS | trajnostne urbane strategije |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| VFO | večletni finančni okvir EU |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZZI | zahtevek za izplačilo |

# 1. UVOD

Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.

Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: EK) in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:

- Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR): za regionalni in urbani razvoj;

- Evropski socialni sklad (v nadaljnjem besedilu: ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;

- Kohezijski sklad (v nadaljnjem besedilu: KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;

- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;

- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

- dva programa, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

- en program, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK); SVRK že v tretjem programskem obdobju opravlja naloge organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) za evropske strukturne in investicijske sklade.

To poročilo obravnava zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,068 milijarde evrov.

Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja evropske kohezijske politike (v nadaljnjem besedilu: EKP) z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.

# 2. AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM TRIMESEČJU LETA 2020

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 30. junij 2020. Za področje je bila do 13. 3. 2020  odgovorna dr. Angelika Mlinar, ministrica. S 14. 3. 2020 je odgovornost za področje razvoja, strateških projektov in evropske kohezijske politike prevzel Zvone Černač, minister. Dokument je pripravil SVRK v vlogi organa upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi (v nadaljnjem besedilu: PO), ki so vključeni v izvajanje programa - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance in Združenje mestnih občin Slovenije.

Dokument poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2020 vsebuje tudi podrobnejši opis dejavnosti v drugem trimesečju leta 2020.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC).

## 2.1 Stanje izvajanja kohezijske politike

Slovenija je pri izvajanju kohezijske politike razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in kohezijski regiji Zahodna Slovenija 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v njuni razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev v vrednosti 3.067.924.925 EUR (EU del) za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.416.685.363 EUR;

- ESS: 718.769.595 EUR;

- KS: 914.046.895 EUR;

- YEI: 18.423.072 EUR

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev;

- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI);

- obema regijama je skupaj na voljo še 914 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje evropske kohezijske politike zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi.

Sistem koriščenja evropskih sredstev je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

- FAZA: SVRK v vlogi OU-ja oceni vlogo PO-jev za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP-ja, SVRK izda odločitev o podpori PO-jem.

- FAZA: PO-ji izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev evropske kohezijske politike.

- FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO-jem izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna.

- FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA). Organ za potrjevanje pri Ministrstvu za finance ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.

- FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija.

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oziroma koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja kohezijske politike.

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020

| Sklad | Regija | Vsa razpoložljiva sredstva* | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori** | Potrjene operacije**** | Izplačila iz državnega proračuna****** | Certificirani izdatki (EU del) |
|  |  | EUR | EU del (EUR) | % | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR***** | % | EU del (EUR) | % EU del | EU + SI del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/4*100 |  | 10/3*100 |  | 12/4*100 |  |  | 15/4*100 |  | 17/4*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ESRR | Vzhodna | 1.156.176.788 | 907.392.844 | 78% | 1.001.254.999 | 87% | 719.533.353 | 79% | 985.692.676 | 85% | 520.993.118 | 57% | 285.090.545 | 241.567.216 | 27% | 239.703.666 | 26% |
|  | Zahodna | 665.929.422 | 509.292.519 | 76% | 688.444.574 | 103% | 473.135.765 | 93% | 718.403.761 | 108% | 413.757.694 | 81% | 246.971.515 | 212.333.256 | 42% | 209.056.211 | 41% |
| Skupaj ESRR | 1.822.106.210 | 1.416.685.363 | 78% | 1.689.699.573 | 93% | 1.192.669.118 | 84% | 1.704.096.437 | 94% | 934.750.812 | 66% | 532.062.060 | 453.900.472 | 32% | 448.759.877 | 32% |
| ESS | Vzhodna | 474.341.949 | 379.473.557 | 80% | 481.496.505 | 102% | 385.875.578 | 102% | 441.695.852 | 93% | 353.794.732 | 93% | 233.619.816 | 186.330.349 | 49% | 143.346.804 | 38% |
|  | Zahodna | 424.120.049 | 339.296.038 | 80% | 429.107.963 | 101% | 339.723.895 | 100% | 392.025.549 | 92% | 309.902.017 | 91% | 207.348.604 | 165.934.395 | 49% | 130.804.892 | 39% |
| Skupaj ESS | 898.461.998 | 718.769.595 | 80% | 910.604.468 | 101% | 725.599.473 | 101% | 833.721.401 | 93% | 663.696.749 | 92% | 440.968.420 | 352.264.744 | 49% | 274.151.696 | 38% |
| KS | Celotna SLO | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.587.390.865 | 148% | 843.902.119 | 92% | 978.073.564 | 91% | 622.487.906 | 68% | 440.981.203 | 388.154.021 | 42% | 393.007.957 | 43% |
| Skupaj KS | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.587.390.865 | 148% | 843.902.119 | 92% | 978.073.564 | 91% | 622.487.906 | 68% | 440.981.203 | 388.154.021 | 42% | 393.007.957 | 43% |
| YEI | Vzhodna | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.963.900 | 101% | 18.634.569 | 101% | 18.690.731 | 17.308.298 | 94% | 17.072.366 | 93% |
| Skupaj YEI | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.659.400 | 100% | 18.634.569 | 101% | 18.690.731 | 17.308.298 | 94% | 17.072.366 | 93% |
| OP | Vzhodna | 1.651.244.693 | 1.305.289.473 | 79% | 1.503.477.460 | 91% | 1.123.832.003 | 86% | 1.448.352.428 | 88% | 893.422.419 | 68% | 537.401.092 | 445.205.863 | 34% | 400.122.836 | 31% |
|  | Zahodna | 1.090.049.471 | 848.588.557 | 78% | 1.117.552.537 | 103% | 812.859.660 | 96% | 1.110.429.310 | 102% | 723.659.711 | 85% | 454.320.119 | 378.267.651 | 45% | 339.861.103 | 40% |
|  | Celotna SLO | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.587.390.865 | 148% | 843.902.119 | 92% | 978.073.564 | 91% | 622.487.906 | 68% | 440.981.203 | 388.154.021 | 42% | 393.007.957 | 43% |
| Skupaj OP | 3.816.643.454 | 3.067.924.925 | 80% | 4.208.420.863 | 110% | 2.780.593.782 | 91% | 3.536.855.302 | 93% | 2.239.570.036 | 73% | 1.432.702.414 | 1.211.627.535 | 39% | 1.132.991.896 | 37% |

Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC, MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacij. Zaradi upoštevanja npr. določenih stopenj intenzivnosti sofinanciranja pri državnih pomočeh ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori, zneski v stolpcu 6 lahko presegajo vrednosti v stolpcu 3.

**** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

****** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 7. 2020 za obdobje do 30. 6. 2020).

Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca marca 2020:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 2.780.593.782 EUR (EU del), kar je 91 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 2.239.570.036 EUR (EU del), kar je 73 % razpoložljivih sredstev (2. faza);

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 1.211.627.535 EUR (EU del), kar je 39 % razpoložljivih sredstev (3. faza);

- certificirani izdatki v skupni vrednosti 1.132.991.896 EUR (EU del), kar je 37 % razpoložljivih sredstev (4. faza).

Zgornji podatki kažejo, da je stanje v 1. in 2. fazi (odločitve o podpori do faze izvajanja operacij) konec junija 2020 zadovoljivo. Tudi razkorak med 3. in 4. fazo je optimalen (le 2 odstotni točki). Prostor za izboljšanje je med 2. in 3. fazo (potrjene operacije in izvajanje operacij), kjer je razkorak precej velik, kar pomeni, da bo v prihodnje napor treba usmeriti v hitrejše izvajanje operacij, seveda z upoštevanjem dinamike operacij, predvsem pri njihovem večletnem trajanju.

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 30. 6. 2020 v EUR (EU del)

Vir: SVRK

Graf 1 prikazuje izvajanje kohezijske politike v obeh kohezijskih regijah, pri čemer stanje na dan 30. 6. 2020 kaže, da je kohezijska regija Zahodna Slovenija nekoliko uspešnejša od kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Iz podatkov je namreč razvidno, da je bilo največ odločitev o podpori (1. faza) v okviru vseh skladov dodeljenih kohezijski regiji Zahodna Slovenija (96 %), medtem ko je kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v enakem obdobju bilo dodeljenih manj sredstev (86 %). Delež odločitev o podpori v okviru KS, ki se izvaja na celotnem ozemlju Slovenije, je 92 %. Kohezijska regija Zahodna Slovenija ima glede na razpoložljiva sredstva večji delež potrjenih operacij (85 %) kot kohezijska regija Vzhodna Slovenija (68 %), kar pomeni, da izvajanje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija poteka nekoliko počasneje (2. faza).

Slovenija je po absolutni vrednosti certificirala (4. faza) največ sredstev pri operacijah, ki se izvajajo v okviru KRVS, in sicer več kot 400 mio EUR, medtem ko je glede na razpoložljiva sredstva največ od skupnih razpoložljivih (43 %) certificirano pri operacijah, ki se izvajajo v okviru KS. Stanje certificiranih izdatkov je enako, kot je bilo na dan 31. 3. 2020, skladno s pošiljanjem vmesnih zahtevkov za posamezno obračunsko leto na podlagi Sporazuma o sodelovanju med organi (OU-jem, Organom za potrjevanje in Revizijskim organom), z dne 25. 4. 2016.

Po uspešnosti izvajanja kohezijske politike po skladih glede na razpoložljiva sredstva EU izstopa ESS, kjer je z odločitvami o podpori dodeljenih največ sredstev (101 %), sledita KS z 92 % ter ESRR, kjer je izdanih odločitev o podpori za 84 % razpoložljivih sredstev, ki so na voljo Sloveniji za celotno programsko obdobje 2014–2020 (1. faza). Podatki so prikazani v spodnjem grafu, kjer je izvzeta Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI), saj so v okviru te pobude dodeljena že vsa sredstva.

GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 6. 2020 v EUR (EU del)

Vir: SVRK

Iz grafa 2 je razvidno, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 6. 2020 največji, in sicer 25-odstotni napredek dosežen v okviru ESRR (nominalno povečanje za 238,9 mio EUR), sledita KS (24,5 % oziroma nominalno povečanje za 166,3  mio EUR) ter ESS (7,1 % oziroma nominalno povečanje za 48 mio EUR).

Prikaz po posameznih skladih glede na napredek pri certificiranih izdatkih (4. faza) za obdobje med 31. 12. 2018 in 30. 6. 2020 podaja spodnji graf. Tudi tu Pobuda za zaposlovanje mladih oziroma YEI ni prikazana, saj se certificirani znesek v tem obdobju ni spreminjal.

GRAF 3: Certificirani izdatki po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 6. 2020 v EUR (EU del)

Vir: SVRK, MF

Primerjava certificiranih izdatkov po posameznih skladih (4. faza) kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 6. 2020 največji napredek narejen v okviru sklada ESRR, kjer je bila zabeležena kar 241-odstotna rast (nominalno povečanje za 317 mio EUR). V enakem obdobju sta manjši napredek zabeležila sklada ESS, kjer je rast certificiranih izdatkov dosegla 99 % (nominalno 136 mio EUR) in KS, kjer so se certificirani izdatki povečali za 88 % (nominalno 183,4 mio EUR).

Slovenija je do 30. 6. 2020 na EK certificirala izdatke v skupni višini 1.132 mrd EUR.

Napredek certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev oziroma upravičenost znotraj Slovenije v nadaljevanju prikazuje graf 4.

GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 30. 6. 2020 v EUR (EU del)

Vir: SVRK, MF

Primerjava certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev in upravičenost v okviru posameznih skladov kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 6. 2020 narejen ogromen napredek v obeh kohezijskih regijah. Glede na certificirane izdatke prednjači kohezijska regija Vzhodna Slovenija s 174-odstotno rastjo (nominalno povečanje za 254,1 mio EUR), sledi ji kohezijska regija Zahodna Slovenija s 141-odstotno rastjo certificiranih izdatkov (nominalno povečanje za 198 mio EUR). Najmanjši, 88-odstotni napredek (nominalno povečanje za 183 mio EUR) beleži KS, ki se izvaja na območju celotne Slovenije.

Pri izvajanju kohezijske politike je treba zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh.

Slovenija na podlagi OP EKP-ja izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

- 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

- 2. PREDNOSTNA OS:  Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;

- 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

- 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

- 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

- 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

- 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

- 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

- 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

- 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

- 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

Poleg enajstih prednostnih osi, na katerih se izvajajo bodisi javni razpisi/pozivi bodisi neposredne potrditve operacij (t. i. strateški projekti), se spremlja tudi izvajanje treh dodatnih prednostnih osi, ki predstavljajo tehnično podporo v okviru posameznega sklada (KS – prednostna os 12, ESRR – prednostna os 13 in ESS – prednostna os 14).

V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014–30. 6. 2020 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020

| OS | Vsa razpoložljiva sredstva* | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odločitve o podpori** | Potrjene operacije**** | Izplačila iz državnega proračuna****** | Certificirani izdatki (EU del) |
|  | EUR | EU del (EUR) | % | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR***** | % | EU del (EUR) | % EU del | EU + SI del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % |
|  |  |  | 3/2*100 |  | 5/2*100 |  | 7/3*100 |  | 9/2*100 |  | 11/3*100 |  |  | 14/3*100 |  | 16/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 622.858.564 | 498.286.850 | 80% | 642.748.289 | 103% | 456.980.015 | 92% | 918.029.170 | 147% | 416.768.003 | 84% | 217.559.164 | 182.845.916 | 37% | 204.999.684 | 41% |
| 2 | 53.736.229 | 42.988.982 | 80% | 55.301.216 | 103% | 44.240.971 | 103% | 25.829.988 | 48% | 20.663.990 | 48% | 13.617.025 | 10.893.487 | 25% | 9.208.996 | 21% |
| 3 | 585.481.818 | 427.385.857 | 73% | 593.030.809 | 101% | 423.631.585 | 99% | 487.595.873 | 83% | 315.271.901 | 74% | 180.161.412 | 162.048.680 | 38% | 145.145.193 | 34% |
| 4 | 361.637.662 | 304.640.000 | 84% | 575.541.964 | 159% | 238.251.209 | 78% | 288.996.485 | 80% | 139.856.422 | 46% | 92.595.881 | 82.345.243 | 27% | 121.712.240 | 40% |
| 5 | 111.858.533 | 92.805.685 | 83% | 104.632.841 | 94% | 77.118.623 | 83% | 87.217.469 | 78% | 63.194.656 | 68% | 10.883.574 | 8.919.920 | 10% | 5.845.691 | 6% |
| 6 | 520.866.427 | 433.421.915 | 83% | 529.689.797 | 102% | 345.280.647 | 80% | 351.445.184 | 67% | 265.113.868 | 61% | 206.320.451 | 173.560.435 | 40% | 163.367.252 | 38% |
| 7 | 398.005.621 | 331.527.572 | 83% | 554.476.546 | 139% | 270.010.986 | 81% | 337.536.252 | 85% | 189.423.686 | 57% | 143.902.837 | 132.141.825 | 40% | 120.908.413 | 36% |
| 8 | 361.409.953 | 290.970.269 | 81% | 383.273.385 | 106% | 309.382.075 | 106% | 359.941.572 | 100% | 290.737.766 | 100% | 186.353.213 | 150.938.499 | 52% | 111.435.804 | 38% |
| 9 | 288.219.618 | 230.575.691 | 80% | 247.711.300 | 86% | 196.212.504 | 85% | 178.931.428 | 62% | 136.412.074 | 59% | 100.184.227 | 80.143.925 | 35% | 63.473.102 | 28% |
| 10 | 291.100.668 | 232.880.534 | 80% | 294.195.404 | 101% | 236.156.323 | 101% | 276.347.656 | 95% | 221.078.125 | 95% | 167.461.675 | 133.966.538 | 58% | 112.063.156 | 48% |
| 11 | 78.592.476 | 62.873.980 | 80% | 84.478.881 | 107% | 63.392.905 | 101% | 82.025.893 | 104% | 61.419.283 | 98% | 35.081.328 | 28.064.786 | 45% | 21.915.023 | 35% |
| 12 | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | 105.271.905 | 100% | 89.481.119 | 100% | 105.271.949 | 100% | 89.481.157 | 100% | 57.917.534 | 49.228.509 | 55% | 39.110.589 | 44% |
| 13 | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% | 20.684.107 | 96% | 16.547.285 | 96% | 20.684.107 | 96% | 16.547.285 | 96% | 11.272.613 | 9.018.256 | 53% | 7.673.291 | 45% |
| 14 | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% | 17.384.419 | 108% | 13.907.535 | 108% | 17.002.277 | 106% | 13.601.821 | 106% | 9.391.480 | 7.511.516 | 58% | 6.133.461 | 48% |
| Skupaj OP | 3.816.643.454 | 3.067.924.925 | 80% | 4.208.420.863 | 110% | 2.780.593.782 | 91% | 3.536.855.303 | 93% | 2.239.570.037 | 73% | 1.432.702.414 | 1.211.627.535 | 39% | 1.132.991.896 | 37% |

Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC in MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Vrednost zajema skupne upravičene, ki izhajajo iz vloge za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv. Zaradi drugih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori lahko zneski v stolpcu 5 presegajo vrednosti v stolpcu 2.

**** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Vrednost zajema skupne upravičene stroške na ravni pogodb o sofinanciranju. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, pri katerih je zaradi upoštevanja različnih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) do sofinanciranja upravičen znižan del upravičenih stroškov. Vrednost v stolpcu 9 vsebuje načrtovana sredstva, ne glede na dejansko realizacijo, ki je razvidna v naslednjem stolpcu Izplačila iz državnega proračuna (stolpec 13). Pri določenih prednostnih oseh (npr. 8 in 14) INOP določa vrednost razpoložljivih sredstev za dodelitev. Zaradi prej navedenih razlogov zato vrednosti v stolpcu 9 lahko presegajo vrednosti v stolpcu Vsa razpoložljiva sredstva (stolpec 2).

****** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 7. 2020 za obdobje do 30. 6. 2020).

Opomba: Podrobnejša predstavitev izvajanja prednostnih osi, vključno s predstavitvijo projektov dobrih praks, se nahaja v prilogi poročila.

Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 5 se osredotoča na 2. fazo izvajanja, torej prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva do 30. 6. 2020 po posamezni prednostni osi.

GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 6. 2020 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)

Vir: SVRK

Iz grafa je moč razbrati, da je največ potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva na prednostnih oseh 8, 10 in 11.

Kohezijska politika se izvaja preko t. i. organov upravljanja in nadzora, kamor poleg OU-ja in organa za potrjevanje sodijo tudi PO-ji. Finančno stanje oziroma stanje izvajanja po posameznih PO-jih je nominalno predstavljeno v tabeli 3 ter grafično v grafu 6.

TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020

|  | Odločitve o podpori* | Operacije*** | Izplačila iz državnega proračuna***** | Zahtevki za izplačilo v eMA****** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministrstvo | Skupna vrednost** | EU del | Skupna vrednost**** | EU del | Skupna vrednost (EU+SI) | EU del | Skupna vrednost******* | % realizacije |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H=G/C |
| MDDSZ | 523.817.008 | 420.003.546 | 466.767.001 | 375.117.520 | 238.014.340 | 192.994.542 | 220.937.083 | 47% |
| MGRT | 695.178.237 | 489.320.284 | 820.116.245 | 341.770.345 | 203.369.363 | 167.506.950 | 348.486.029 | 42% |
| MGRT- FI****** | 373.153.377 | 253.000.000 | 373.153.377 | 253.000.000 | 126.500.000 | 126.500.000 | 166.616.597 | 45% |
| MIZŠ | 525.827.811 | 416.436.441 | 526.857.802 | 379.699.487 | 288.386.080 | 231.383.793 | 293.082.196 | 56% |
| MJU | 82.973.094 | 60.728.754 | 53.249.188 | 36.938.397 | 25.733.240 | 20.386.523 | 23.417.763 | 44% |
| MK | 54.549.754 | 41.129.110 | 46.196.943 | 34.635.378 | 18.528.948 | 14.640.048 | 14.890.168 | 32% |
| MOP | 642.754.031 | 430.122.278 | 447.447.117 | 336.266.281 | 232.965.041 | 194.882.336 | 224.817.378 | 50% |
| MP | 36.888.285 | 28.044.013 | 36.888.285 | 28.044.014 | 12.104.210 | 9.736.571 | 10.215.472 | 28% |
| MZ | 82.399.398 | 58.007.378 | 72.618.182 | 48.292.204 | 37.822.387 | 30.291.657 | 35.612.697 | 49% |
| MZI | 1.055.671.058 | 470.741.785 | 558.734.453 | 293.051.893 | 225.107.102 | 202.929.102 | 282.340.060 | 51% |
| SVRK | 135.208.808 | 113.060.193 | 134.826.709 | 112.754.516 | 24.171.703 | 20.376.014 | 73.928.805 | 55% |
| Skupna vrednost | 4.208.420.862 | 2.780.593.782 | 3.536.855.302 | 2.239.570.036 | 1.432.702.414 | 1.211.627.536 | 1.694.344.246 | 48% |

Vir: e-MA, SVRK, MF-CA in MFeRAC.

* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv (1. faza).

** Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije. Pri nekaterih odločitvah o podpori za posamezne operacije je zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, pomanjkanje sredstev za vse projekte v okviru ene prednostne naložbe, …) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori vrednost zneskov višja od razpoložljivih sredstev.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, ki so po sami vsebini upravičeni, vendar zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, …) niso v celoti upravičeni do sofinanciranja iz EU sredstev. Zato vrednost potrjenih operacij pri nekaterih resorjih presega prvotno načrtovane z razpoložljivimi sredstvi. Pri SVRK-ju je vrednost skladna s sklepom o dodeljenih sredstvih Vlade RS v INOP-u.

***** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 6. 7. 2020 za obdobje do 30. 6. 2020).

****** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v sistemu e-MA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v sistemu e-MA še ni ZZI-jev v statusu plačan).

******* Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije, razen za FI, kjer je prikazana zgolj višina prenesenega EU dela na Sklad skladov ter pripadajoči nujni nacionalni del.

GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 30. 6. 2020 v EUR (EU del)

SVRK

Primerjava stanja izvajanja pri PO-jih razkriva, da imajo vsi PO-ji relativno visok odstotek potrjenih operacij glede na izdane odločitve o podpori (povprečno 84 %). Odstopanje od povprečja beležijo MZI z 62 %, MJU z 61% in MGRT s 70 % (brez finančnih instrumentov).

Povprečna izplačila sredstev iz državnega proračuna v primerjavi s potrjenimi operacijami znašajo 50 % (vključno z upoštevanjem komponente MGRT–FI, kjer je odstotek zaradi načrtovane dinamike izvajanja FI bistveno nižji).

Poleg PO-jev, prikazanih v grafu, kot PO deluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMOS), vendar je njegova realizacija vključena v drugih PO-jih (MOP in MZI) in SVRK-u.

## 2.2 Ukrepi za zajezitev COVID-19

Leto 2020 bo močno zaznamovala epidemija COVID-19. Za naslavljanje trenutnih potreb za soočanje s pandemijo in za odpravo posledic epidemije se bodo uporabila tudi sredstva EKP. Financirani bodo predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v  zdravstvu ter na področju podpore gospodarskim subjektom. V ta namen se preusmerjajo še ne dodeljena sredstva iz OP EKP ter prilagajajo že obstoječi projekti v izvajanju.

Ustrezno se bo prilagodila tudi dinamika izvajanja obstoječih projektov in potrjevanje novih. Pomembno je, da se projekti ne ustavijo ali prekinejo, saj bodo v drugem delu leta 2020 in v naslednjih letih pomemben generator gospodarske aktivnosti v državi in bodo na ta način neposredno naslavljali odpravo posledic epidemije COVID-19.

OU je 3. 4. 2020 izdal pisno navodilo in usmeritve za premostitev težav na operacijah v izvajanju zaradi epidemije COVID-19. Usmeritve so bile podane za:

- podaljšanja terminskih načrtov izvajanja operacij in

- upravičenost stroškov in upravljalnih preverjanj.

V dokumentu je jasno navedeno, da se vpliv epidemije COVID-19 opredeljuje kot višjo silo oziroma naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno doseganje namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP.

Dokument je objavljen na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2.

Na temelju usmeritev EK in spremenjenih zakonodajnih aktov, sprejetih odločitev Vlade RS in Državnega zbora ter prejetih novih ukrepov pristojnih resorjev je bil že pripravljen prvi predlog spremembe OP za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane ter gospodarstvo. EK je spremembo OP potrdila 19. 6. 2020. Sprememba OP bo omogočila, da se bodo lahko od 1. 2. 2020 dalje sofinancirali ukrepi in aktivnosti, ki predhodno niso bili predvideni v OP in se izrecno nanašajo na omilitev posledic epidemije COVID-19.

Na podlagi Sklepa št. 30300-2/2020/5 z dne 24. 3. 2020, s katerim je Vlada RS naložila vsem ministrstvom, vključenim v izvajanje EKP v RS, da do 31. 3. 2020 pripravijo predloge za prerazporeditev sredstev v okviru proračuna za leto 2020 iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva ter da pripravijo nove ali prilagodijo obstoječe ukrepe oziroma programe za reševanje posledic epidemije COVID-19, so bile do 14. 5. 2020 iz postavk EKP (evropske postavke in pripadajoče postavke slovenske udeležbe) izvedene prerazporeditve sredstev na postavke SVRK v višini 105.581.029,94 EUR. Ta sredstva bodo še v tekočem proračunskem letu v celoti namenjena za interventne ukrepe, ki se nanašajo na trg dela, zdravstvo in gospodarstvo. S tem se bo vsaj delno razbremenil proračun RS. Hkrati bo z dodatnimi ukrepi, povezanimi z epidemijo COVID-19, zagotovljen dodaten obseg naložb, izboljšalo pa se bo tudi trenutno stanje črpanja evropskih sredstev. Skladno s tretjo točko omenjenega Sklepa Vlade RS, da ministrstva pripravijo nove ali prilagodijo obstoječe ukrepe oziroma programe za reševanje posledic epidemije COVID-19, ki jih bo mogoče izvesti v okviru EKP, je OU prejel več prioritetnih predlogov ukrepov, ki bodo uvrščeni v  spremembo izvedbenega načrta OP EKP-ja (v nadaljnjem besedilu: INOP).

## 2.3 Vmesni pregled doseganja rezultatov OP EKP – okvir uspešnosti

Na podlagi pregleda uspešnosti glede na informacije iz Letnega poročila o izvajanju operativnega programa za leto 2018 je EK z izvedbenim sklepom z dne 2. 4. 2020 določila prednostne osi operativnega programa, ki so dosegle svoje mejnike, pri čemer je te informacije navedla za vsak posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regij, kadar prednostna os zajema več kot en sklad ESIF ali kategorijo regij. Omenjeni izvedbeni akt je EK lahko izdala potem, ko so bila predhodno zaprta priporočila sistemske revizije glede zagotavljanja ustreznosti področja spremljanja in poročanja.

Rezerva za uspešnost se je na tej podlagi dodelila le prednostnim osem, ki so dosegle svoje mejnike. Če so mejniki prednostne osi doseženi, velja, da se znesek rezerve za uspešnost, določen za to prednostno os, dokončno dodeli na podlagi izvedbenega sklepa EK.

Rezerva za uspešnost se ne dodeli tistim prednostnim osem, ki niso dosegle svojih mejnikov.

Prednostne osi za posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regije, ki niso dosegle svojih mejnikov:

| Prednostna os | Skrajšan naziv prednostne osi | Sklad ESIF | Kategorija regije | Rezerva za uspešnost v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dostopnost IKT | ESRR | VZHOD | 1.619.441 |
| 2 | Dostopnost IKT | ESRR | ZAHOD | 1.124.537 |
| 3 | Podjetništvo | ESRR | VZHOD | 17.702.617 |
| 5 | Prilagajanje podnebnim spremembam | KS | SLOVENIJA | 3.601.316 |
| 6 | Okolje in biotska raznovrstnost | ESRR | VZHOD | 6.385.069 |
| 8 | Trg dela | ESS | VZHOD | 8.977.869 |
| 9 | Socialna vključenost | ESRR | ZAHOD | 2.101.097 |

Na podlagi pregleda uspešnosti in prejetega izvedbenega sklepa EK je OU pripravil in v potrjevanje predložil spremembo OP, ki poleg prerazporeditev rezerve za uspešnost vsebuje tudi dodatne ukrepe za omilitev posledic epidemije COVID-19. OU je v okviru tega podal predlog za prerazporeditev rezerve za uspešnost iz/na sledeče osi, sklade ESI in kategorije regij:

- prednostne osi 2 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, V),

- prednostne osi 2 (ESRR, Z) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Z),

- prednostne osi 3 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, V),

- prednostne osi 5 (KS, Slovenija) v celoti prerazporedi na prednostno os 6 (KS, Slovenija),

- prednostne osi 6 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 5 (ESRR, V),

- prednostne osi 8 (ESS, V) v deležu prerazporedi na prednostni osi 9 in 10 (ESS, V) in

- prednostne osi 9 (ESRR, Z) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Z).

Predlog o prerazporeditvi rezerve za uspešnost v celoti pomeni prerazporeditve v okviru enakih skladov ESI (ni prenosov med različnimi skladi ESI) in enakih kategorij regij (ni prenosa med različnimi kategorijami regij).

Odbor za spremljanje (v nadaljnjem besedilu: OzS) je na svoji sedmi dopisni seji v aprilu 2020 potrdil predlagano spremembo, na podlagi česar je OU spremembo OP uradno posredoval na EK v maju 2020. EK je spremembo OP potrdila 19. 6. 2020.

## 2.4 Letno poročilo 2019 in Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019

Splošna evropska uredba (Uredba 1303/2013/EU) določa, da od leta 2016 do vključno leta 2023 vsaka država članica EK vsako leto predloži letno poročilo o izvajanju operativnega programa v preteklem finančnem letu. Uredba posebej določa, katere informacije morajo vsebovati letna poročila o izvajanju. Tako pri pripravi letnega poročila nismo popolnoma svobodni, omejitev (pri vsebini, dolžini besedila dokumenta…) pa predstavlja tudi informacijski sistem EK (SFC), preko katerega se poročila pošiljajo na EK.

Skupaj z resorji, vključenimi v izvajanje EKP za sklade ESRR, ESS, KS in YEI, pripravljamo Letno poročilo o izvajanju EKP za leto 2019. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 se potrditev poročila na OzS ter posredovanje na EK načrtuje do konca septembra 2020.

Skupaj z organom upravljanja za PRP in organom upravljanja za OP ESPR smo v letu 2019 pripravili Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 in ga posredovali EK. Po pregledu uspešnosti je EK dne 15. 4. 2020 poročilo sprejela. Konec leta 2019 je bila pripravljena tudi sprememba Partnerskega sporazuma, ki je bila na podlagi potrditve s strani MKO v prvem trimesečju leta 2020 posredovana na EK ter dne 20. 4. 2020 tudi potrjena.

## 2.5 Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP)

V sistem izvajanja EKP 2014–2020 je bil z Uredbo EKP (poglavje III. Izvedbeni načrt in načrtovanje evropske kohezijske politike, členi od 18 do vključno 22), vpeljan institut priprave in realizacije izvedbenega načrta OP EKP-ja. Namen načrta je zagotoviti pravočasno usklajevanje in dopolnjevanje natančno določenih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter spodbujati osredotočenost na rezultate.

INOP prikazuje razdelitev sredstev po:

- prednostnih oseh;

- neposrednih proračunskih uporabnikih;

- skladih, regijah in letih;

- kohezijskih regijah,

- posebej so prikazani tudi finančni instrumenti po letih in prednostnih oseh.

Od aprila do konca junija 2020 so potekale aktivnosti za pripravo nove spremembe INOP. Priprava je bila še posebej dinamična in zahtevna tudi zaradi potrebne vključitve operacij COVID-19, novih operacij in znižanja vrednosti nekaterih že vključenih. INOP 20.1 bo potrjen v predvidoma juliju in objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.

# 3. GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU

## 3.1 Izvajanje finančnih instrumentov (FI)

Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3 v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala. Prvo črpanje sredstev EU je bilo izvedeno decembra 2017 v višini 25 % zneska operacije, tj. 63,25 mio EUR. Pogoj za drugo črpanje je, da Sklad skladov zagotovi porabo 60 % prve tranše. Do konca leta 2018 je SID razvil produkta EKP posojila za MSP-je in velika podjetja za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: RRI) ter EKP mikroposojila za MSP-je ter podpisala pogodbe s tremi finančnimi posredniki v vrednosti 73 mio EUR. Finančnim posrednikom je Sklad skladov zagotovil sredstva za plasiranje končnim prejemnikom v višini 27,59 mio EUR.

Do konca 2019 je bilo preko finančnih posrednikov končnim prejemnikom ponujenih sedem finančnih produktov (EKP mikroposojila za MSP-je, EKP posojila za RRI za velika podjetja, EKP posojila za RRI za MSP-je, EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, EKP posojila za urbani razvoj, EKP posojila za RRI za neposredno izvajanje SID in EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP-je), odobrenih (vključno z vzvodom) 82,1 mio EUR sredstev (od tega 51,3 mio EUR EU sredstev) ter sklenjenih 1.920 pogodb. V zadnjem četrtletju 2019 je sklad skladov uspešno izvedel črpanje druge tranše FI v višini 63,25 mio EUR sredstev EU.

Do konca junija 2020 je bilo z FI preko finančnih posrednikov podprtih skupno 2.464 poslov končnih prejemnikov (vključno z vzvodom) v skupni vrednosti  101,7 mio EUR. S strani končnih prejemnikov je bilo po teh poslih skupno črpano 96,27mio EUR.

Tako je bilo na področju podpore RRI (PN 1.2) skupno sklenjenih 67 poslov v višini 34 ,5 mio EUR, od tega 62,5 % predstavljajo sredstva EKP. S strani končnih prejemnikov je črpanih 33,4 mio EUR. Na javni poziv, objavljen 31. 3. 2020, za izbor finančnih institucij za podeljevanje kreditov z jamstvom iz FI EKP portfeljske garancije za RRI za velika podjetja (2014–2020) za kvoto 9,5 mio EUR EKP sredstev do izteka roka za oddajo ponudb ni prejeta nobena vloga. Aneks za neposredno izvajanje FI EKP portfeljske garancije za RRI za MSP-je (2014-2020) v bruto višini 20 mio EUR je v usklajevanju. SID je podal vlogo PO-ju za trajno prerazporeditev sredstev za izvajanje finančnega instrumenta EKP portfeljske garancije za RRI za velika podjetja (2014-2020) na finančni instrument EKP Posojila za RRI (2014-2020), ki ga poleg dveh finančnih posrednikov izvaja neposredno tudi SID.

Na področju podpore MSP (PN 3.1) je skupno sklenjenih 2394 poslov v skupni vrednosti 61 mio EUR, od tega je v zadnjem četrtletju sklenjeno 43 novih finančnih poslov v višini 2,5 mio EUR. Na javnem pozivu za izbor finančnih institucij za podeljevanje kreditov z jamstvom iz FI EKP portfeljske garancije za MSP (2014-2020) za kvoto 61,9 mio EUR EKP sredstev so izbrane tri finančne institucije. Na podlagi z njimi sklenjenih Pogodb o udeležbi brez financiranja še ni sklenjenih finančnih poslov.

Na področju podpore EE (PN 4.1) je do konca junija sklenjen in črpan en posel v višini 0,2 mio EUR. V zadnjem četrtletju je odobren nov posel v višini 0,8 mio EUR.

Na področju podpore UR (PN 6.3) sta do konca junija sklenjena dva finančna posla v skupni vrednosti 6mio EUR, od tega je v zadnjem četrtletju sklenjen posel za 3,3mio EUR. Skupaj je bilo do konca obravnavanega obdobja po obeh poslih črpano 3,1 mio EUR.

## 3.2 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje države, tako da sredstva sklada EKSRP podprejo operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS) in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so opredeljena kot nepodeželska območja. Z ESRR sredstvi so lahko podprte operacije, ki so namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (t.j. CTN).

Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Izdane so bile vse odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR). LAS-i na podlagi potrjenih SLR-jev tekoče objavljajo javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR-ji in izvajajo izbore projektov. Implementacija je v samem začetku izvajanja intenzivneje potekala na območjih LAS-ov kohezijske regije Vzhodna Slovenija, sedaj pa je hitrejša tudi na območjih LAS-ov kohezijske regije Zahodna Slovenija. Izvajanje pri vseh podukrepih CLLD poteka tekoče, tako da doseganje ciljev OP EKP-ja v tem delu ni ogroženo.

Podrobnejše izvajanje v zadnjem trimesečju je opisano v prilogi 1 pri PN 9.5.

## 3.3 Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

V izvajanju OP EKP-ja se s pristopom celostnih teritorialnih naložb (v nadaljnjem besedilu: CTN) zagotavlja razvoj urbanih območij v skladu s trajnostnimi urbanimi strategijami (v nadaljnjem besedilu: TUS), ki jih je pripravilo 11 mestnih občin.

V septembru 2019 so bila s strani ZMOS-a objavljena tri povabila za izbor operacij. Na vseh treh povabilih so bile v prvem trimesečju 2020 izbrane operacije, kar pomeni, da je v drugem trimesečju 2020 potekala druga faza neposredne potrditve operacije, in sicer predložitev vlog s strani upravičencev na posredniški telesi MOP in MZI. Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 se je druga faza v okviru vseh treh povabil podaljšala za približno dve meseca.

V obdobju drugega trimesečja 2020 je bila v okviru CTN izdana ena odločitev o podpori, in sicer na PN 4.4 Trajnostna mobilnost. Vrednost EU dela izdane odločitve o podpori je 1,6 mio EUR (KS).

Do 30. 6. 2020 je OU izdal odločitve o podpori za 54 operacij v skupni vrednosti 79 mio EUR sredstev EU (KS in ESRR), kar predstavlja 70,5 % pravic porabe, namenjenih za CTN.

## 3.4 Dogovor za razvoj regij (DRR)

Instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regij (v nadaljnjem besedilu: DRR) izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR podpira oziroma bo podprl regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti vseh dvanajstih regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

MGRT je za vseh dvanajst razvojnih svetov regij objavil dve povabili za predložitev projektov, s katerima se uresničujejo regionalni razvojni programi. Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil je 241, pri čemer skupna vrednost sofinanciranja države v podpisanih dogovorih znaša približno 480 mio EUR.

MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih DRR-jev in njihovih dopolnitev intenzivno izvaja teritorialne razvojne dialoge z ministrstvi in regijami; ti so potekali januarja, marca, maja in septembra 2019 ter januarja 2020.

S spremembo drugega povabila za posredovanje projektnih predlogov v okviru DRR-jev, ki je bila objavljena aprila 2019, se uvajajo določene dodatne zahteve glede vključevanja projektnih predlogov v dogovore - zaostrujejo se pogoji, pod katerimi se lahko projekti uvrstijo v dogovore (uvrščajo se lahko le projekti, ki so dejansko izvedljivi, ter projekti, ki imajo zaprte finančne konstrukcije (imajo najmanj 60 % oziroma 80 %, pri nekaterih prednostnih naložbah tudi 100 % stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov)). V okviru obstoječih projektov MGRT napotuje k zapiranju finančne konstrukcije tistih projektov, pri katerih gre za "manko" deleža sofinanciranja EU in slovenske udeležbe.

MGRT opozarja, da trenutno veliko oviro predstavlja dolgotrajnost postopkov pridobivanja raznih soglasij s strani nekaterih državnih organov v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Dolgotrajnost pridobivanja soglasij, zahtev po (celoviti) presoji vplivov na okolje, soglasij za Naturo 2000 ter vode idr. vplivajo na dolgotrajnost priprav vlog za neposredno potrditev operacij.

MOP je pri spremembah (3. sprememba) zgolj določil datum oddaje popolne vloge na PO do 31. 12. 2019, dodatnih pogojev ali zahtev ni postavljal. Glede na zaprtje finančne konstrukcije pa je bilo v spremembo dodano napotilo: »Pri spremembah dogovora se napotuje na razporejanje prostih sredstev na projekte, ki so dovolj tehnično in vsebinsko pripravljeni, vendar pa nimajo zaprte finančne konstrukcije«. S soglasjem na projektne predloge in spremembe odložnih pogojev je bil rok za oddajo popolnih vlog v okviru specifičnih ciljev 1 in 2 prednostne naložbe 6.1 zamaknjen do 30. 9. 2020.

MZI opozarja, da predstavlja v okviru PN 4.4 največji problem za pravočasno pripravo popolnih vlog pridobivanje pravice graditi na zemljiščih (kolesarske povezave so dolgi linijski objekti, nosilci pa morajo pridobiti pravico graditi na določenih projektih tudi od več kot 200 lastnikov) ter zagotavljanje virov za lastno udeležbo oziroma zagotavljanje virov v integralnem proračunu RS (DRSI) za izgradnjo predvidenih odsekov kolesarskih povezav za izpolnjevanje pogoja zveznosti kolesarske povezave med mestnim naseljem s Celostno prometno strategijo in zalednim naseljem ali rekonstrukcij državnih cest, ki potekajo vzporedno s kolesarsko povezavo. V okviru PN 7.2 se s strani regij čaka še potrditev dveh predlaganih projektov na področju državnih cest za uvrstitev v DRR.

MGRT je kot pristojni resor za področje regionalnega razvoja in kot nosilec Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je pravna podlaga za DRR, v marcu pripravil Poročilo o izvajanju projektov iz DRR-jev na podlagi izvedenih teritorialnih dialogov s posameznimi regijami in nosilci projektov. Poročilo predstavlja pregled dogajanja vključno s karakteristikami regij.

Problemi, ki se izkazujejo, so različni, a jih je možno razporediti v naslednje skupine:

- izdajanje potrebnih dovoljenj,

- prenizka finančna sredstva,

- sofinanciranje DRSI,

- sofinanciranje MOP,

- kadrovska podhranjenost,

- pripravljenost projektov.

OU je do konca junija 2020 v okviru izvajanja DRR-jev izdal odločitve o podpori za 40 projektov v skupni vrednosti 48,7 mio EUR sredstev EU (ESRR, KS in ESS). Napredek je viden predvsem pri izvajanju v okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, kjer je OU do konca junija izdal 27 odločitev o podpori. Na ostalih prednostnih naložbah priprava vlog za izdajo odločitve o podpori poteka počasneje. V okviru PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljujejo države članice in presegajo te zahteve, je OU v drugem trimesečju izdal odločitvi o podpori dveh projektov s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Pričakuje se, da bo več vlog za neposredno potrditev operacij posredovanih v drugi polovici leta 2020.

## 3.5 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike

Informacijski sistem, ki podpira izvajanje evropske kohezijske politike, je zelo kompleksen. Sistem deluje na podlagi tesne povezave med tremi informacijskimi sistemi, in sicer sistema za izvajanje OP EKP-ja e-MA, sistema za izvajanje slovenskega proračuna MFeRAC in sistema za potrjevanje izdatkov EK e-CA. Informacijski sistem zagotavlja nemoteno izvajanje OP-ja v vseh fazah - pri dodeljevanju sredstev, potrjevanju projektov, izvajanju projektov na terenu, izplačevanju iz nacionalnega proračuna, potrjevanju izdatkov EK in izvajanju plačil s strani EK.

V zadnjem trimesečju je bilo izvedenih nekaj ključnih nadgradenj aplikacije, ki so bile osredotočene na segment zahtevkov za izplačilo in so vključevale naslednje: dopolnitev oziroma poenostavitev procesa negativnega denarnega toka v e-MA in MFERAC, dopolnitev postopka za vnos sistemske korekcije (ZzIK), spremembo izpisov na dokumentih ZzI, omogočen je vnos znižane višine zneska, upravičenega do sofinanciranja pri NPU=U, omogočen je vnos spremembe pavšala tekom izvajanja operacije na negativnem ZzI, dodan je nov postopek, ki omogoča v okviru negativnega ZzI vračilo pavšala, dodana je nova kontrola, ki ob oddaji ZzI preverja in uporabnika opozori, če gre za zadnji ZzI, omogočeno je kopiranje ZzI tudi v primeru NPU=U, podprta pa tudi je sprememba odstotka finančne vrzeli tekom izvajanja operacije pri negativnem ZzI. V okviru poročanja o udeležencih (individualni način) je v primeru napačnega vnosa omogočen izbris napačnih podatkov (po opredeljenem postopku). Prenovljeni modul za administracijo uporabnikov je že v zadnji fazi testiranja in nato predviden za prehod v produkcijo.

## 3.6 Usposabljanja

Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU-ja in PO-jev. Glede na posebnosti opredeljenih težav oziroma zaznanih potreb po reševanju težav se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. V praksi se je izkazalo, da se na področju izvajanja EKP nenehno pojavljajo novi izzivi. Zato bomo na podlagi preteklih izkušenj teme izobraževanj tudi v prihodnje prilagajali prednostnim potrebam in si prizadevali, da bi bila izobraževanja čim bolje izvedena. Poseben poudarek bo pri izobraževanju na področju informacijskega sistema, ki naj bi se izvajal v sodelovanju med izvajalci in uporabniki.

Na podlagi prejetih potreb in predlogov za izobraževanje s strani PO-jev smo pripravili plan izobraževanja za drugo polovico leta 2020. Vsa izobraževanja, ki so predvidena v prihodnje, bo treba uskladiti glede na ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19.

## 3.7 Promocija in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji. S komunikacijskimi ukrepi se javnost obvešča o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter ozavešča o njihovih dosežkih, učinkih in rezultatih. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (npr. ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov) in družbenim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram in YouTube).

Trimesečno obdobje od aprila do junija 2020 je zaznamovala epidemija COVID-19, kar je pomenilo tudi na področju komuniciranja in obveščanja javnosti veliko prilagoditev na povsem nove razmere. Večina aktivnosti je bila izvedena preko digitalnih kanalov:

- Spletno stran www.eu-skladi.si smo prevetrili, da bi jo naredili še bolj uporabniku prijazno. Uvodno stran smo prenovili in prestrukturirali, dodali iskalnik in v »hero blockih« izpostavili najbolj iskane teme. Objavili smo posebno podstran na temo COVID-19 v povezavi z izvajanjem EKP. Spremenili smo podobo podstrani Fotogalerija in videi ter Napovedani razpisi. Obogatili smo rubriko dobre zgodbe s številnimi dodatnimi projekti ter ažurirali druge podstrani rubrike Izvajanja ter podstrani Po 2020.

Pripravili smo vsebine o odzivih in predlogih EK na spremenjene razmere zaradi COVID-19, ki je pripravila različne instrumente za soočanje EU z izbruhom epidemije COVID-19, nato pa še EU načrt za okrevanje po pandemiji. Vsebine smo objavili na spletni strani, socialnih omrežjih in elektronskem biltenu Kohezijski e-kotiček.

Na Facebook strani in Instagramu smo objavili manjše kampanje na temo dobrih zgodb, COVID-19 in aktivnosti vseevropske kampanje Evropa v moji regiji.

- Vsak mesec izide tudi elektronski bilten Kohezijski e-kotiček, v katerem so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Vsi izvodi so dosegljivi na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice.

- Izvedba ankete o zadovoljstvu s spletno stranjo www.eu-skladi.si in ankete o zadovoljstvu s publikacijo Kohezijski e-kotiček.

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov, nuditi državljanom Slovenije informacije o bodočih razpisih, dobrih praksah oziroma svetovati o možnosti sofinanciranja projektov s sredstvi EU skladov. Poleg svetovanja Fina EU točka sodeluje in se prestavlja na predstavitvah/sejmih dva do trikrat letno.

Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno odprta od 9. do 12. ure, delno smo prenovili spletni portal in dodali zavihek Blog ter vzpostavili elektronski naslov eutocka.svrk@gov.si. Trudimo se, da vzdržujemo kontakt s koordinatorji e-MA/EVT, ki pogosto pomagajo pri pripravi odgovorov na specifična vprašanja.

# 4. PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

## 4.1 Zakonodajni vidik

EK je maja 2018 predstavila predlog večletnega finančnega okvira EU (v nadaljnjem besedilu: VFO) za obdobje 2021–2027, ki predstavlja osnovo za dogovor o ključnih prioritetah EU v naslednjem sedemletnem obdobju. Zaradi pandemije COVID-19 in blaženja njenih posledic je EK konec maja 2020 predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije COVID-19, za zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest. Načrt okrevanja za Evropo vključuje:

- novi instrument za okrevanje v višini 750 mrd EUR, ki bo v obdobju 2021–2024 okrepil proračun Unije z novimi finančnimi sredstvi, zbranimi na finančnih trgih – t.i. Next Generation EU;

- okrepljeni VFO v višini 1 100 mrd EUR.

Instrument Next generation EU bo temeljil na treh stebrih:

Znotraj stebrov so opredeljeni številni mehanizmi in instrumenti, s katerimi želi EK:

- pomagati državam članicam pri okrevanju in odpravljanju posledic krize, pri čemer bodo ključno vlogo imele javne naložbe. Glavnina finančnih sredstev instrumenta Next Generation EU bo zato usmerjena v javne naložbe in ključne strukturne reforme, predvsem tja, kjer so posledice učinka krize najhujše in potrebe največje;

- zagnati gospodarstvo in vzpostaviti pogoje za njegovo okrevanje, ki ga bodo poganjale zasebne naložbe v ključne sektorje in tehnologijo. Te naložbe so še posebej pomembne za uspešen prehod v zeleno in digitalno Evropo;

- okrepiti zmožnosti odzivanja na krize in odpornost proti prihodnjim šokom;

- okrepiti prožnost proračuna EU in instrumentov za ukrepanje v izrednih razmerah v obdobju 2021–2027. Omenjeni instrumenti (Rezerva za solidarnost in nujno pomoč, Solidarnostni sklad in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji) lahko skupaj prispevajo do 21 mrd EUR dodatnega izrednega financiranja za obdobje 2021–2027 v  primerjavi s predlogi EK iz 2. 5. 2018.

Opisani instrument je izredne in začasne narave ter bo gonilo glavnega dela predlaganih ukrepov za okrevanje. Financiranje bo omogočeno z novimi viri lastnih sredstev, ki bodo EK omogočili, da si v imenu Unije z izdajo obveznic izjemoma izposodi do 750 mrd EUR. EK bo pridobljena sredstva v skladu s prednostnimi nalogami EU usmerila v posebne in nove potrebe po financiranju, ki jih je izpostavila kriza, in sicer preko nepovratnih sredstev in posojil.

EK za okrevanje EU in za spodbujanje njenega prehoda v zeleno, digitalno in odporno skupnost v VFO 2014–2020 in instrumentu Next Generation EU predlaga tudi dodatna sredstva za izvajanje EKP. Predlog pobude »REACT-EU« tako predvideva dodatna sredstva za ESRR in ESS+ ter prilagoditev prihodnjih in obstoječih operativnih programov EKP v smeri načrtovanja in izvajanja ukrepov, ki bodo učinkovito naslavljali gospodarske in socialne potrebe pri okrevanju držav članic ter hkrati sledili strateškim prioritetam Unije. EK v okviru pobude »REACT-EU« za EKP v obdobju 2020–2022 predlaga 55 mrd EUR dodatnih sredstev. Dodatna sredstva se v okviru instrumenta Next Generation EU predvidevajo tudi za Sklad za pravični prehod. O predlaganih zakonodajnih predlogih iz maja 2020 (REACT-EU, Sklad za pravični prehod) potekajo intenzivna usklajevanja, s ciljem njihovega pravočasnega sprejema s strani Sveta EU in Evropskega parlamenta ter posledično čim hitrejše in učinkovite mobilizacije sredstev.

Okrepljeni  VFO 2021–2027

Sprejet je bil dogovor Evropskega sveta o VFO za obdobje 2021–2027 in instrumentu za okrevanje. Iz dogovora izhaja, da se v okviru že predvidenih in novih vsebin poudari financiranje ukrepov, ki bodo pripomogli k hitremu okrevanju tako na gospodarskem, zdravstvenem kot tudi socialnem področju. Slovenija je bila v pogajanjih uspešna, saj bo do leta 2030 upravičena do 10,5 mrd EUR, od tega gre za kar 6,6 mrd EUR nepovratnih sredstev. Zagotovljena so tudi dodatna sredstva kohezijske politike v višini 350 mio EUR za Zahodno kohezijsko regijo, ki bo v obdobju 2021-2027 zaradi večje razvitosti upravičena do manj razpoložljivih sredstev kot v obdobju 2014-2020. Poleg tega bo na voljo še 2,1 mrd EUR nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za okrevanje ter do 3,6 mrd EUR posojil. Celotna ovojnica je tako za približno 10 % višja od predloga iz leta 2018.

Spremenjeni zakonodajni predlogi EKP in spremenjeni predlog uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod bistveno ne odstopajo od predlogov iz maja 2018, uvajajo pa določene spremembe v smeri zagotavljanja večje prožnosti izvajanja EKP ter mehanizme za hiter odziv v primeru izjemnih in neobičajnih okoliščin. Predvideno je, da bodo do decembra 2020 zaključena medinstitucionalna pogajanja ter izvedeni vsi postopki, ki bodo januarja 2021 omogočili začetek izvajanja VFO za obdobje 2021–2027.

Slovenija se je v pogajanjih o prihodnjem VFO-ju glede izvajanja EKP zavzemala za:

- močno kohezijsko politiko, ki mora ostati ključna razvojna politika EU za vse regije in države EU;

- navezavo in osredotočenost kohezijske politike na razvojne izzive EU in na evropski semester z namenom gospodarske transformacije regij, držav in EU, ob tem da se državam članicam glede na njihove potrebe omogoči večja prožnost pri razporeditvi sredstev med posameznimi cilji politike;

- doseganje dodane vrednosti EU kot celote;

- ohranitev BDP-ja kot glavnega merila za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode);

- močno podporo poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanje kohezijskih sredstev;

- izvajanje kohezijske politike po sistemu deljenega upravljanja;

- izvajanje, ki omogoča dopolnjevanje različnih skladov in

- podporo programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.

## 4.2 Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027

Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za KS, ESRR in ESS+.

Programiranje predstavlja proces priprave vseh potrebnih dokumentov, ki delno poteka hkrati s pogajanji za VFO in z zakonodajnim postopkom za paket kohezijskih uredb ter pripravo sistema upravljanja in nadzora na ravni programa, ki je potreben za pravočasni začetek izvajanja programa.

Paket dokumentov, ki jih mora Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

- programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

- dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;

- opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev („Predhodne pogojenosti“ iz obdobja 2014–2020 so nadomestili „omogočitveni pogoji“. Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU;

- predloge za poenostavljene oblike stroškov.

Pripravljen je bil osnutek vsebine Partnerskega sporazuma. Osnutek je pripravljen na podlagi SRS 2030, osnutka Državnega programa razvojnih politik ter Poročila o razvoju (UMAR).

Na podlagi sklepa Vlade RS poteka v okviru četrtletnega poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 tudi spremljanje napredka pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev ter zagotavljanja načela partnerstva, kar je prikazano v Prilogi 3 k poročilu.

# PRILOGE

## Priloga 1: Realizacija po prednostnih oseh in naložbah

SVRK je v vlogi OU-ja avgusta 2015 začel potrjevati ukrepe v okviru OP EKP-ja. Do 30. 6. 2020 je tako potrdil 501 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 2.780,5 mio EUR EU dela, kar je 91 % razpoložljivih sredstev EU in predstavlja prvo fazo koriščenja evropskih sredstev. Od tega je bilo potrjenih 179 javnih razpisov, 62 neposrednih potrditev operacije za programe, 244 neposrednih potrditev operacije za projekte in štiri neposredne potrditve operacije za finančne instrumente. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine.

Od skupaj 2.779,7 mio EUR dela EU je bilo 1.123,8 mio EUR dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 812,8 mio EUR kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 843,1 mio EUR sredstev sklada KS za območje celotne Slovenije.

V okviru druge faze koriščenja evropskih sredstev je skupna vrednost sklenjenih pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kjer je upravičenec neposredni proračunski uporabnik, znašala 2.239,5 mio EUR EU dela, kar predstavlja 73 % razpoložljivih sredstev EU.

Višina izplačil iz državnega proračuna je znašala 1.211,6 mio EUR EU dela, kar je 39 %razpoložljivih sredstev EU in predstavlja izhodišče za tretjo fazo koriščenja evropskih sredstev.

V okviru četrte faze koriščenja evropskih sredstev je bilo do 30. 6. 2020 posredovanih certificiranih izdatkov v skupni vrednosti 1.132,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja 37 % razpoložljivih sredstev EU.

V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih dejavnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi s poudarkom na drugem trimesečju leta 2020 (obdobje od začetka januarja do konca junija 2020).

PREDNOSTNA OS 1:

MEDNARODNA KONKURENČNOST RAZISKAV, INOVACIJ IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V SKLADU S PAMETNO SPECIALIZACIJO ZA VEČJO KONKURENČNOST IN OZELENITEV GOSPODARSTVA

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 1 | 622.858.563 | 498.286.850 | 80% |  | 642.748.289 | 456.980.015 | 92% | 416.768.003 | 182.845.917 | 37% | 40% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 30 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 457 mio EUR EU dela, kar je 92 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 19 javnih razpisov in 11 NPO-jev za projekte (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 183 mio EUR dela EU, kar predstavlja 37 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 1.1: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 1.1 | ESRR | Vzhod | 117.790.000 | 94.232.000 | 80% | MK | 7.680.000 | 6.144.000 | 93% | 4.320.000 | 298.776 | 32% | 5% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 101.367.227 | 81.091.756 |  | 68.431.453 | 29.788.656 |  | 37% |
|  |  | Zahod | 113.893.165 | 91.114.532 | 80% | MK | 5.320.000 | 4.256.000 | 99% | 2.880.000 | 184.808 | 51% | 4% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 107.670.807 | 86.083.968 |  | 88.859.647 | 46.530.190 |  | 54% |

V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na MIZŠ-ju bilo drugo trimesečje zaznamovano zaradi epidemije COVID-19. Izvajanje JR in NPO se je prilagajalo izjemnim okoliščinam. Na JR Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6) je prišlo do zamika aktivnosti (odložena testiranja, zamuda pri zunanjih izvajalcih). Prav tako je prišlo do sprememb projektnih aktivnosti na JR Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere I in II, predvsem tistih, ki so vezane na laboratorijske naloge, sodelovanja – prisotnost v podjetju, terensko delo ipd. V okviru NPO InnoRenew CoE se je zamaknila dobava opreme in gradnja, ni se izvedlo obvezno usposabljanje za delo na opremi, pojavile so se težave pri dovozu materialov in težave z naslova zagotavljanja varnosti delavcev;

- na MK-ju so se v času izrednih razmer izvajale aktivnosti v obliki on-line delavnic, predavanj in usposabljanj. Nadaljevale so se aktivnosti, vezane na vzpostavljanje vozlišč in laboratorijev v mreži v okviru operacije KONS: platforma za sodobno raziskovalno umetnost (v nadaljnjem besedilu: KONS). Pri operaciji Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture (v nadaljnjem besedilu: M.C.Ruk) je potekala izdelava poslovnega, organizacijskega in raziskovalnega načrta kibla2lab, tehnična priprava in odprtje kibla2lab, nabava prvega dela večjih in dražjih kosov tehnične opreme (KIBLA in DDT), izvajanje pilotnih projektov (DDT, PiNA) ter izvajanje strateškega plana vodenja projekta s poslovnim modelom, ki zagotavlja trajnost projekta. V okviru JR Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije je pogodba o sofinanciranju operacije izbranega upravičenca v fazi priprave.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- na MIZŠ-ju se zaradi prerazporeditev sredstev, ki so bile v skladu s sklepom Vlade RS št. 30300-2/2020/5 z dne 24. 3. 2020 izvedene iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva, spreminja dinamika izvajanja, kar potencialno vpliva na nezmožnost podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije v predlagani dinamiki po letih pri NPO Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - RIUM (v nadaljnjem besedilu: RIUM). Težava se nanaša tudi na zagotovitev manjkajočih sredstev v letu 2021 za že potrjene projekte (npr. Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - HPC RIVR (v nadaljnjem besedilu HPC RIVR)), ki se v istem letu tudi zaključujejo. Pojavljajo se tudi spremembe izvajanja že potrjenih projektov/programov zaradi spremenjenih okoliščin v povezavi s COVID-19;

- na MK-ju se pojavlja težava z odpovedjo določenih aktivnosti, nekatere so se lahko odvijale preko spleta, določeni zaposleni na projektih so bili na čakanju zaradi spremenjenih okoliščin v povezavi z epidemijo COVID-19.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na MIZŠ-ju načrtujejo potrditev/objavo naslednjih NPO-jev/JR: NPO  RIUM sektorski projekt, ki je bil julija 2019 vključen v DRR,  JR/NPO nakup raziskovalne opreme in JR Raziskave za gospodarstvo, ki ga bo MIZŠ pripravil v sodelovanju z MGRT-jem. V okviru predlaganih prerazporeditev je za operacije, ki imajo že podpisane pogodbe o sofinanciranju (kot npr. HPC RIVR) treba zagotoviti spremembo dinamike oziroma prenos sredstev v leto 2021;

- na MK-ju v naslednjem četrtletju načrtujejo pripravo in odprtje laboratorija Pinalab, nadaljevanje pilotnih projektov in ostalih aktivnosti. V okviru operacije KONS se bodo odvijale delavnice, ki so med epidemijo odpadle, nadaljevala se bo nabava opreme.

PREDNOSTNA NALOŽBA 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 1.2 | ESRR | Vzhod | 236.808.356 | 189.446.684 | 80% | MGRT | 181.934.194 | 126.748.266 | 86% | 109.028.417 | 32.784.761 | 27% | 26% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 50.710.451 | 34.200.000 |  | 34.200.000 | 17.100.000 |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 2.640.000 | 2.112.000 |  | 2.090.553 | 652.320 |  | 31% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |
|  |  | Zahod | 154.367.043 | 123.493.634 | 80% | MGRT | 102.311.952 | 59.856.024 | 94% | 50.497.230 | 27.776.180 | 45% | 46% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 79.753.658 | 53.800.000 |  | 53.800.000 | 26.900.000 |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 3.360.000 | 2.688.000 |  | 2.660.703 | 830.226 |  | 31% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |

V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na MIZŠ-ju se izvaja JR Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij v skladu z načrti. Zaradi prilagoditve v povezavi s COVID-19 je bilo več aktivnosti izvedenih na daljavo;

- na MGRT-ju so v drugem trimesečju leta 2020 končali postopek izbora vlog v okviru tretjega odpiranja na JR za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (v nadaljnjem besedilu: RRI 2) in na JR za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (v nadaljnjem besedilu: EUREKA 2019). V tem obdobju je potekala obravnava vlog, prejetih v okviru JR za izbor operacij Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije (v nadaljevanju besedila: SRIP). Odobrena je bila sprememba vloge zaradi spremembe operacij izbranih v okviru JR Pilotni/demonstracijski projekti – I.sklop. MGRT je na podlagi usmeritev OU-ja pripravil splošne usmeritve za upravičence, ki se na različne načine soočajo z negativnimi posledicami epidemije COVID-19. Sprejeta je bila tudi pravna podlaga za ukrepe MGRT, pripravljene z namenom blaženja negativnih posledic epidemije COVID-19;

- v okviru izvajanja operacije FI 2014–2023 so bili oblikovalni vsi načrtovani produkti (posojila za RRI za velika podjetja in MSP, portfeljske garancije za RRI za velika podjetja, portfeljske garancije za RRI za MSP). Posojila za RRI za velika podjetja in MSP se izvajajo preko dveh finančnih posrednikov (Sberbank d.d., Gorenjska banka d.d.) ter neposredno s strani SID. Do konca drugega trimesečja je bilo sklenjenih 67 poslov v višini 34,5 mio EUR in s strani končnih prejemnikov črpano 33,4 mio EUR (od tega 20,9 mio EUR sredstev EKP). Javni poziv finančnim institucijam za portfeljske garancije za RRI za velika podjetja konec marca 2020 ni uspel;

- na MJU se je v okviru JR Pametna mesta in skupnosti pripravil nov koncept razpisa. Predvideno je, da občine v večji meri kupijo rešitve in ne več, da jih najamejo. Zaradi navedenega se je v fazi prenove že večji del razpisnega besedila. Na ta način se lahko vključi tudi gradnja/vzpostavitev novih rešitev in ne samo najem in demonstracija obstoječih. Vsebina JR je v fazi usklajevanja z OU in SRIP-i. Na operaciji Razvojno inovativni oblak – RIO pa se aktivno pripravlja novelacija investicijske dokumentacije in vloga za odločitev o podpori.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- na MIZŠ-ju se zaradi prerazporeditev sredstev, ki so bile v skladu s sklepom Vlade RS, št. 30300-2/2020/5 z dne 24. 3. 2020, izvedene iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva pojavlja težava v okviru zagotovitev manjkajočih sredstev v letu 2021. V INOP-u je treba zagotoviti prenos prerazporejenih sredstev iz leta 2020 v naslednja leta za NPO Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta z nizko rabo energije (v nadaljnjem besedilu: Center za znanost);

- MGRT izpostavlja težave povezane z epidemijo COVID-19 in negotovostjo, ki jo epidemija ustvarja (spremembe operacij in s tem povezani prenosi sredstev, spremembe glede dokazovanja upravičenih stroškov ipd.);

- na MJU izpostavljajo težavo v zvezi z mankom ustreznega kadra pri pripravi JR in NPO. Manjkajo strokovnjaki s področja vsebin. Hkrati je obdobje, ko se v okviru SRIP-ov potrjuje nove akcijske načrte, kar pomeni, da bo v okviru vsebin potrebna prilagoditev. Vlada RS omenjene vsebine potrjuje predvidoma septembra 2020.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na MIZŠ-ju se predvideva potrditev NPO-ja Center za znanost, za katerega je ob naslednji spremembi INOP treba zagotoviti prenos prerazporejenih sredstev v leto 2021 in ponovno zagotoviti manjkajoča sredstva v veljavnem proračunu leta 2022. MIZŠ ima potrebe po dodatnih 12,2 mio EUR sredstev (dodatne pravice porabe) v kohezijski regiji Zahodna Slovenija za zaprtje finančne konstrukcije za NPO Center za znanost, ki je sicer že vključen v INOP;

- na MGRT-ju se bodo izdali sklepi izbranim prijaviteljem v okviru SRIP, pripravile se bodo pogodbe o sofinanciranju operacij tretjega odpiranja JR RRI 2 in Javnega razpisa EUREKA 2019. Izvajala se bo administrativna kontrola ZzI-jev operacij v izvajanju, pri čemer pa bo znaten vpliv še vedno imela zapletena situacija, povezana z epidemijo COVID-19;

- na področju izvajanja FI je SID podala vlogo PO-ju za trajno prerazporeditev sredstev za izvajanje FI EKP portfeljske garancije za RRI za velika podjetja (2014-2020) na FI EKP Posojila za RRI (2014-2020). MGRT pripravlja novo operacijo FI COVID-19, ki bo v višini 5 mio EUR (EU sredstva) naslovila tudi poglobljene tržne vrzeli na področju podpore prednostne naložbe 1.2;

- na MJU-ju se bo izdelala investicijska dokumentacija za operacijo Razvojno inovativni oblak – RIO, vzporedno pa bodo potekale aktivnosti za določitev standardov oziroma skupnih harmoniziranih podatkovnih modelov. Te aktivnosti potekajo skupaj s predstavniki GZS. Prihodnje aktivnosti na področju JR za Pametna mesta in skupnosti se nanašajo na dokončno oblikovanje besedila razpisne dokumentacije, potrditev znotraj MJU in OU ter izvedbo informativnih dni za prijavitelje in izvajalce.

PREDNOSTNA OS 2:

POVEČANJE DOSTOPNOSTI DO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ TER NJIHOVE UPORABE IN KAKOVOSTI

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 2 | 53.736.229 | 42.988.982 | 80% |  | 55.301.216 | 44.240.971 | 103% | 20.663.990 | 10.893.485 | 25% | 25% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih pet odločitev o podpori v skupni vrednosti 44,2 mio EUR EU dela, kar je 103 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 10,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja 25 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 2.1: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 2.1 | ESRR | Vzhod | 19.504.047 | 15.603.237 | 80% | MJU | 19.245.327 | 15.396.261 | 99% | 274.560 | 1.263 | 0% | 0% |
|  |  | Zahod | 11.107.182 | 8.885.745 | 80% | MJU | 10.875.901 | 8.700.721 | 98% | 245.440 | 1.129 | 0% | 0% |

V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ni bila v drugem četrtletju leta 2020 izdana nobena nova odločitev o podpori za.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v Uradnem listu RS je bil objavljen JR GOŠO 4, na katerega je prispelo šest vlog, ki so v fazi pregledovanja;

- v okviru operacije Promocija digitalizacije Slovenije je javno naročilo še vedno v fazi priprave.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- Promocija digitalizacije Slovenije - ni bilo zaznanih posebnih težav;

- GOŠO 4 - glavna težava je bila prestavitev predložitve vlog na JR GOŠO 4, in sicer s prvotno predvidenega 5. maja 2020 na 19. junij 2020. Predložitev vlog je bila namreč prestavljena zaradi ukrepov, povezanih z obvladovanjem epidemije COVID-19. Zaradi prestavitve roka za predložitev vlog bo v nadaljevanju potrebno striktno sledenje časovnici do podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Poleg tega so bile v tem obdobju občutno povečane aktivnosti pri pripravi odgovorov na vprašanja zainteresiranih prijaviteljev. Druge težave niso bile zaznane.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- za Promocijo digitalizacije Slovenije je v pripravi javno naročilo;

- GOŠO 4 - ocenjevanje prispelih vlog na GOŠO 4, priprava sklepov o izbiri in podpis pogodb z izbranimi prijavitelji. Glede na prejem le šestih vlog bomo proučili možnosti in izhodišča za nadaljnje korake.

PREDNOSTNA NALOŽBA 2.2: Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 2.2 | ESRR | Vzhod | 12.210.000 | 9.768.000 | 80% | MJU | 432.128 | 345.703 | 109%7 | 345.703 | 64.472 | 59% | 19% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.160.800 | 928.636 |  | 928.640 | 391.212 |  | 42% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 11.709.549 | 9.367.639 |  | 9.367.639 | 5.287.228 |  | 56% |
|  |  | Zahod | 10.915.000 | 8.732.000 | 80% | MJU | 392.859 | 314.287 | 109%7 | 314.287 | 58.616 | 59% | 19% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 839.200 | 671.362 |  | 671.360 | 282.836 |  | 42% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 10.645.451 | 8.516.361 |  | 8.516.361 | 4.806.729 |  | 56% |

V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje v drugem trimesečju 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Dodeljena so že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom, ki se izvajajo – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, e-Prostor in Gospodar.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru projekta Gospodar razvoj informacijskega sistema poteka v štirih fazah. Trenutno poteka prva faza - aktivnosti pregleda in uskladitve dokumenta projekt za izvedbo (PZI), kot izdelka prve faze razvoja informacijskega sistema Gospodar;

- v okviru projekta e-Dediščina se je nadaljeval razvoj aplikacije ISeD. Ker aplikacija ISeD na več segmentih potrebuje podatke zemljiške knjige (ZK), so na MK pripravili dogovor z Vrhovnim sodiščem RS in MJU-jem za pridobivanje podatkov ZK preko MJU skupnega gradnika Pladenj in oceno učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov. V okviru sklopa VOD so se nadaljevali usklajevalni sestanki tako znotraj projektne skupine kot v sodelovanju z ZVKDS in Direktoratom za kulturno dediščino za uskladitev uredbe o VOD in pripravo akta o določitvi VOD. Za sklop eArheologija ZVKDS nadaljuje s pripravo podatkov za migracijo v ISeD. Pripravljeni so bili podatki in baza arheoloških raziskav za leto 2014;

- izvajanje projekta e-Prostor je potekalo oteženo zaradi razglašene epidemije COVID-19. V tem obdobju je uveljavljanje ZzI-jev in oprava administrativne kontrole potekalo tekoče in brez zapletov. Ob koncu prvega četrtletja 2020 je bilo zaradi izrednih razmer treba tudi prilagoditi delo na domu, vendar so administrativna preverjanja potekala brez zaostankov. Vlada je v sredini marca 2020 sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, kar vpliva na nadaljnje sklepanje pogodb, izvedbo nalog in zastavljenih ciljev. V pripravi so še nekateri razpisi javnih naročil, ki so predvideni kot aktivnost na projektu.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- pri projektu Gospodar obseg potrebnih uskladitev oziroma vsebinsko odprtih vprašanj vpliva na zamike pri potrjevanju PZI;

- pri projektu e-Prostor je bilo izvajanje okrnjeno zaradi preklica sestankov zaradi nezmožnosti pristnosti ključnih deležnikov na posameznih sestankih. Zaradi neizvedenih sestankov predvidevamo zaostanke pri izvedbi. Prihaja tudi do situacije, ko je izvajalec spremenil način svojega dela (z oddaljenim dostopom), za katerega pa naročnik nima tehničnih pogojev, predvsem zaradi omejitev omrežja HKOM, ki ga uporabljajo državni organi. Nadalje se pojavlja okrnjeno delo izvajalcev na terenu. Pri uslužbencih naročnika (GURS) in uporabnika pogodbenih del (MOP) so težave pri tehnični zagotovitvi oddaljenih dostopov. Vlada RS je s sklepom sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna za vse neposredne uporabnike proračuna za čas priprave rebalansa, kar posledično pomeni, da je bilo ustavljeno prerazporejanje pravic porabe, s 14. 3. 2020 pa ustavljeno prevzemanje vseh obveznosti;

- pri projektu e-Dediščina ni izpostavljenih težav pri izvajanju.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v okviru operacije Gospodar se v naslednjih mesecih načrtuje potrditev in prevzem  projekta za izvedbo  kot podlage izvajalcu za nadaljnji razvoj informacijskega sistema Gospodar;

- pri projektu e-Prostor bodo nadaljnje aktivnosti usmerjene predvsem v omilitev zamud pri izvajanju, da bi bile te čim manjše s spremenjenim načinom dela. Glede sklepanja novih pogodb (novega prevzemanja obveznosti) bo upravičenec sprotno zaprošal MF za pridobitev soglasij, da bi lahko izvajanje zastavljenih nalog potekalo nemoteno iz tega razloga;

- pri projektu e-Dediščina so predvidene naslednje nadaljnje aktivnosti skladno s potrjenim planom.

PREDNOSTNA OS 3:

DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 3 | 585.481.818 | 427.385.857 | 73% |  | 593.030.809 | 423.631.585 | 99% | 315.271.902 | 162.048.682 | 38% | 38% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 88 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 423,6 mio EUR EU dela, kar je 99 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 52 javnih razpisov in 36 NPO-jev za projekte (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 162 mio EUR EU dela, kar predstavlja 38 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 3.1 | ESRR | Vzhod | 277.638.323 | 208.228.743 | 75% | MGRT | 202.499.656 | 150.723.305 | 103% | 81.380.553 | 44.581.604 | 35% | 30% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 81.508.060 | 55.500.000 |  | 55.500.000 | 27.750.000 |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 5.332.800 | 3.999.600 |  | 3.999.600 | 1.136.637 |  | 28% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 5.960.034 | 4.470.026 |  | 3.123.135 | 1.327.419 |  | 30% |
|  |  | Zahod | 187.323.019 | 131.126.114 | 70% | MGRT | 78.376.949 | 54.381.845 | 106% | 39.231.036 | 20.369.486 | 47% | 37% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 116.704.807 | 79.500.000 |  | 79.500.000 | 39.750.000 |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 4.767.200 | 3.337.040 |  | 3.337.040 | 948.338 |  | 28% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.758.060 | 1.930.642 |  | 1.573.527 | 654.391 |  | 34% |

V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev je bilo v drugem trimesečju leta 2020 izdanih deset novih odločitev o podpori za NPO.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru ukrepov, ki se izvajajo na MGRT-ju, je bilo v drugem trimesečju izdanih 10 odločitev o podpori za projekte, vključene v DRR, v vrednosti 5.234.224,08 EUR (EU del). Z OU-jem se je poleg projektov, vključenih v DRR, usklajeval JR Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 in vloga za NPO za nakup zaščitne opreme. Sklenjene so bile pogodbe v okviru JR procesne izboljšave 2019–2020 ter za šest projektov iz DRR, skupaj v vrednosti 5.566.460 EUR (EU del). Izdani sta bili dve spremenjeni odločitvi o podpori zaradi spremembe obdobja upravičenosti, in sicer za JR P4L 2019 in JR MSP les 3.0. MGRT je v tem obdobju pripravljal ukrepe, ki bodo neposredno namenjeni blaženju negativnih posledic epidemije COVID-19 (sprejeta je bila pravna podlaga, EK je bila poslana priglasitev sheme) ter JR za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi;

- v drugem trimesečju je bilo v okviru izvajanja FI sklenjenih 2.394 finančnih poslov v višini 61,1 mio EUR in s strani končnih prejemnikov črpano 59,6 mio EUR, od tega 37,3 mio EUR sredstev EKP;

- na MJU-ju je  v okviru operacije Enotna poslovna točka potekalo testiranje s popravki postopkov, priprava nove strani z informacijami o novih vlogah na portalu SPOT in priprava načrta za promocijo. Vzporedno so potekale tudi aktivnosti in pristop k izvedbi tehnološke selitve sistema vmesnikov - dvig aplikacijskih strežnikov in dvig verzije Java - prva faza je bila zaključena. Še vedno potekajo usklajevanja glede avtorskih pravic za javno naročilo za Prenovo portala SPOT (eVEM) ter priprava izhodišč za pogajanja. Izvedena je bila brezšivna vgradnja v portal eUprava za končne uporabnike, kar pomeni, da so bili izvedeni postopki, ki uporabnika iz eUprave preusmeri na JEP (jedro elektronskih postopkov), da tam izpolni obrazce in ga nato preklopi nazaj na eUpravo, brez da bi uporabnik to vedel. Izvedena je bila tudi povezava administrativnih modulov eUprave in jedra elektronskih postopkov (JEP), ki služi kot pomoč delu avtorjem novih storitev;

- na MK-ju je v drugem trimesečju na JR Center za kreativnost 2020–2021 (v nadaljevanju: JR CzK 20-21) še naprej potekal postopek izbora upravičencev. V tem obdobju je z operacijo zaključilo nekaj upravičencev na JR Center za kreativnost 2019 (v nadaljevanju: JR CzK 2019). Projekti upravičencev se promovirajo preko Platforme Center za Kreativnost (v nadaljevanju: Platforma CzK), v nekaterih časopisih so bili že objavljeni povzetki teh projektov. V okviru operacije Platforma CzK so nadaljevali z izobraževalnimi vsebinami Kreativni pospeševalnik, uvedba mini rubrike Pop-Upstart Q, priprava kratke ankete na temo avtorskih pravic v KKS, na prenovljeni spletni strani pripravili virtualno razstavo [Tunel 29] Oblikovanje za post apokaliptični svet. Organizacija panela na temo internacionalizacije, predstavitev najobsežnejše raziskave kulturnega in kreativnega sektorja pri nas, ki je zajela 35.212 posameznikov, delujočih v kreativnih poklicih in 24.062 registriranih organizacijskih enot iz področja kreativne dejavnosti, v obdobju med 2008 in 2017.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- MGRT in MJU izpostavljata, da so težave, ki se nanašajo na obdobje poročanja, predvsem povezane z epidemijo COVID-19 in negotovostjo, ki jo epidemija ustvarja (spremembe operacij in s tem povezani prenosi sredstev, spremembe glede dokazovanja upravičenih stroškov, zamiki pri izvajanju nekaterih aktivnosti ipd.);

- MK izpostavlja, da so se spopadali predvsem z reorganizacijo načrtovanih dogodkov ter prestavljanjem vsebin na splet zaradi epidemije. Zaradi odpovedi dogodkov v tujini so del programa Platforme CzK preselili v Muzej za arhitekturo in oblikovanje;

- pri operacijah v izvajanju v okviru JR CzK 2019 so težave nastale zaradi prenosa sredstev iz 2019 v 2020, saj še ni bil sprejet INOP in tako se je priprava aneksov zavlekla. Zaradi epidemije so podaljšali izvajanje dveh operacij.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na MGRT-ju v naslednjem trimesečju načrtujejo objavo naslednjih razpisov oziroma pozivov: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0, Javni poziv COVID 19 za nakup zaščitne opreme, JR za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi ter dva JR namenjena neposrednemu blaženju negativnih posledic COVID-19: JR za spodbude likvidnostne pomoči MSP na obmejnih problemskih območjih in JR likvidnost za podjetja v gostinstvu in turizmu. MGRT pripravlja novo operacijo FI COVID-19, ki bo v znesku 60 mio EUR (EU del) naslovila tudi poglobljeno tržno vrzel na področju podpore PN 3.1 v segmentu zagotavljanja mikroposojil MSP predvsem za namen financiranja obratnih sredstev;

- na MJU-ju bodo potekale priprave na produkcijo postopkov za občine in izvedba produkcije, poprodukcijski testi in popravki ter promocijske aktivnosti, postavitev novega testnega okolja za prehod na novo infrastrukturo ter priprava scenarija za testiranje in priprava testnih podatkov. V teku je tudi priprava javnega naročila Prenova portala SPOT (eVEM). Sledile bodo funkcionalne prilagoditve sistema Jedro elektronskih podatkov za potrebe procesov na portalu eUprava in prilagoditve na novo integriran sistem;

na MK-ju v naslednjem trimesečju predvidevajo nadaljevanje aktivnosti skladno z načrti.

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.2: Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 3.2 | ESRR | Vzhod | 73.333.333 | 55.000.000 | 75% | MGRT | 61.397.143 | 46.132.857 | 84% | 29.920.579 | 15.882.354 | 29% | 34% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |
|  |  | Zahod | 47.187.143 | 33.031.000 | 70% | MGRT | 33.726.100 | 23.656.270 | 72% | 17.706.431 | 9.648.453 | 29% | 41% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru ukrepov, ki jih izvaja MGRT, je bila v okviru prednostne naložbe v drugem četrtletju izdana spremenjena odločitev o podpori za JR za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 in umaknjena vloga za JR za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2020. V usklajevanju z OU je bil Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. V tem obdobju so bile sklenjene pogodbe z upravičenci, izbranimi na drugem roku JR za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 E-POSLOVANJE 2019-2022 v višini 2.981.603,22 EUR (EU del). MGRT je na OU poslal vlogo za odločitev o podpori za Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih JPTT2020-COVID-19 v vrednosti 800.000 EUR EU dela, ki je namenjen neposredno negativnemu blaženju posledic COVID-19.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- težave, ki se nanašajo na obdobje poročanja, so predvsem povezane s COVID-19 in negotovostjo, ki jo epidemija ustvarja (spremembe operacij in s tem povezani prenosi sredstev, spremembe glede dokazovanja upravičenih stroškov ipd.).

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v naslednjem četrtletju na MGRT-ju načrtujejo objavo Javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

PREDNOSTNA OS 4:

TRAJNOSTNA RABA IN PROIZVODNJA ENERGIJE IN PAMETNA OMREŽJA

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 4 | 361.637.661 | 304.640.000 | 84% |  | 575.541.964 | 238.251.208 | 78% | 139.856.421 | 82.345.245 | 27% | 35% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 72 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 238,3 mio EUR EU dela, kar je 78 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 13 javnih razpisov ter 59 NPO-jev - 58 projektov (od tega en NPO za FI) in en program, ki ga izvaja upravičenec. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 82,3  mio EUR EU dela, kar predstavlja 27 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.1 | KS | Celotna SI | 175.247.059 | 148.960.000 | 85% | MDDSZ | 5.253.245 | 1.786.103 | 87% | 1.282.833 | 770.590 | 28% | 43% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 37.063.668 | 25.000.000 |  | 25.000.000 | 12.500.000 |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 12.551.725 | 4.194.312 |  | 4.194.312 | 633.521 |  | 15% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 10.806.750 | 3.674.295 |  | 2.885.370 | 1.433.555 |  | 39% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 1.556.874 | 529.337 |  | 529.337 | 190.288 |  | 36% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 4.106.906 | 1.396.348 |  | 1.396.348 | 3.429 |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 3.008.285 | 940.013 |  | 940.014 | 938.062 |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | MZI | 261.255.601 | 91.912.051 |  | 39.191.732 | 25.573.983 |  | 28% |

V drugem trimesečju leta 2020 so bile na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti izdane štiri odločitve o podpori: Energetska sanacija DU Gradišče, Energetska sanacija DSO Moste – Polje, Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – ZERO500 in Energetska sanacija ŠC Kranj.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na področju energetske prenove stavb (v nadaljnjem besedilu: EPS) so bili za obe povabili in JR objavljeni dodatni roki za oddajo vlog;

- na povabili za  EPS stavb v lasti države je na prvi rok je prispela ena vloga, na drugi in tretji rok pa nobena vloga;

- na objavljen JR za občinske stavbe je na drugi in tretji rok skupaj prispelo šest vlog;

- v okviru operacije FI v višini 25 mio EUR je sklenjen en finančni posel v višini 200.000 EUR, ki je bil v celoti črpan. V obdobju poročanja ni bilo sklenjenih novih finančnih poslov, prejeta in odobrena je ena vloga v višini 0,8 mio EUR;

- v okviru CTN je sedem projektov zaključenih, v izvajanju je še osmi projekt. Na OU in ZMOS je bil posredovan predlog prerazporeditve ostanka sredstev na PN 4.4;

- energetska revščina: izdana je bila odločitev o podpori za program Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine ter sklenjena pogodba o sofinanciranju z Eko skladom.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- razmere zaradi epidemije COVID-19 že najavljajo podaljševanje izvedbe operacij EPS. Odziv prijaviteljev na letos objavljeni Povabili (OJS, ŠJS) in JR JOB 2020 je še slab;

- pričakovati je, da se bo vprašanje zagotavljanja potrebnih sredstev za lastno udeležbo še zaostrilo;

- zaenkrat je nejasen tudi odziv ponudnikov JZP na razpise za izvajanje operacij energetske prenove, pri katerih javni partnerji že sicer zaradi njihovega omejenega števila zaznavajo dolge roke izdelave projektne dokumentacije in trajanje pogajanj ter rast cen;

- na zadnjem projektu iz mehanizma CTN se zaradi ponovitve javnega naročila za izbor izvajalca del ter zaradi epidemije COVID-19 predvideva zamik izvedbe.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- za projekte EPS v lasti države se bodo maksimalno pospešili postopki priprave in izbora vlog - pri upravičencih, na PO-jih in OU-ju;

- dvig stopnje sofinanciranja s 40 % na 49 % za vse operacije EPS bo obravnavan skupaj z ostalimi pobudami glede projektov energetske prenove stavb ter v povezavi z dodatnimi sredstvi EU za blažitev posledic epidemije COVID-19 (React – EU, Mehanizem za okrevanje in odpornost);

- CTN: predvideva se izvajanje še zadnjega projekta iz prvega povabila ZMOS-a;

- energetska revščina: v okviru izvajanja programa Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine je načrtovana objava poziva končnim prejemnikom za izvedbo ukrepov zmanjševanja energetske revščine.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.2: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.2 | KS | Celotna SI | 65.105.882 | 55.340.000 | 85% | MZI | 117.212.308 | 49.000.000 | 89% | 12.627.158 | 9.796.883 | 18% | 20% |

V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru treh JR za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije DO OVE 2016, 2017 in 2019 je bilo do sedaj izdanih skupaj 22 sklepov o potrditvi projektov, aktivnih je 20 pogodb o sofinanciranju v višini 10,6 mio EUR EU sredstev, od tega je 18 projektov že zaključenih, dva projekta sta v izvajanju in bosta zaključena v letu 2020. V podpisovanju je šest novih sklepov o dodelitvi sredstev v skupni višini 5,11 mio EUR EU sredstev;

- v okviru javnega razpisa SE OVE 2019 je do sedaj potrjenih 23 projektov v skupni višini 1,22 mio EUR EU sredstev (od tega podpisanih 22 pogodb v višini 1,19 mio EUR EU sredstev za upravičence izbrane na prvem, drugem in tretjem roku). Na 4. rok je prispelo 28 vlog v predvideni višini sofinanciranja 0,89 mio EUR EU sredstev. 26 sklepov za dodelitve sredstev je v potrjevanju, za dve vlogi so potrebne še dodatne razjasnitve.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- pri izvajanju prihaja do odstopanja od terminskih planov.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v tretjem trimesečju leta 2020 bo poudarek na pregledovanju in ocenjevanju vlog, prispelih v okviru javnih razpisov DO OVE 2019 in SE OVE 2019, ki sta v teku, in spremljanju izvajanja  izbranih projektov.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.3:

Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.3 | KS | Celotna SI | 23.409.176 | 19.897.800 | 85% | MZI | 51.379.745 | 13.897.800 | 70% | 11.541.650 | 4.994.729 | 25% | 36% |

V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih, v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v obdobju poročanja so se izvajali trije projekti sofinanciranja nakupa pametnih števcev električne energije, ki so bili potrjeni že v letu 2017 v okviru JR PŠ EE 2017. Do konca leta 2019 je bilo vgrajenih 128.435 pametnih števcev električne energije, izvajanje operacij se nadaljuje;

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- zaradi epidemije COVID-19 se je vgradnja števcev v določenem obdobju zaustavila, zato se je izvajanje operacije upočasnilo;

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v prihodnjem trimesečju ni predvidenih aktivnosti.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.4 | ESRR | Vzhod | 32.624.110 | 26.099.288 | 80% | MZI | 9.138.946 | 5.929.000 | 23% | 5.929.000 | 2.925.607 | 11% | 49% |
|  |  | Zahod | 22.416.140 | 17.932.912 | 80% | MZI | 15.712.476 | 9.129.564 | 51% | 7.988.024 | 4.354.354 | 24% | 48% |
|  | KS | Celotna SI | 42.835.294 | 36.410.000 | 85% | MZI | 46.495.436 | 30.862.385 | 85% | 26.350.643 | 18.230.244 | 50% | 59% |

V okviru prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, sta bili v drugem trimesečju leta 2020 izdani dve odločitvi o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- izvaja se projekt Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, ki zajema pet ukrepov, od katerih je eden že zaključen (mobilnostni načrti za institucije), trije so v izvajanju (zelena mestna logistika, izobraževanje za OŠ in vrtce ter kampanja za ozaveščanje), javno naročilo za aktivnosti s področja parkirne politike pa je v postopku priprave;

- na projektih z JR za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (v nadaljnjem besedilu: JR UTM) in JR Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (v nadaljnjem besedilu: JR UTM P+R) ter s povabila CTN KS se sproti izvajajo kontrole in izplačila zahtevkov. Skupno je v izvajanju 41 projektov občin (29 na JR UTM,  4 JR P+R, 8 CTN KS), ena pogodba CTN KS še ni podpisana. V okviru drugega povabila CTN je bilo izvedenih več usklajevalnih sestankov in svetovanj pri projektih, ki se bodo prijavili v okviru druge faze postopka. Rok za oddajo vlog v okviru druge faze postopka je podaljšan do 17. 10. 2020. Na CTN KS je OU v drugem kvartalu 2020 izdal eno odločitev o podpori;

- v okviru mehanizma CTN, prve faze drugega povabila ZMOS, so na MZI-ju pregledali in potrdili skupen izbor 28 projektov mestnih občin, tj. 11 projektov sofinanciranih iz KS in 17 projektov iz ESRR. V obdobju poročanja v drugo fazo postopka ni bila oddana še nobena vloga;

- na MZI-ju je bilo v okviru DRR izvedenih 11 usklajevalnih sestankov z upravičenci. Podana je bila strokovna pomoč pri pripravi treh vlog. S strani OU-ja je bila izdana ena odločitev o podpori. V okviru mehanizma CTN, drugega povabila ZMOS (ESRR), je bilo izvedenih več usklajevalnih sestankov in svetovanj pri projektih, ki se bodo prijavili v okviru druge faze postopka. Rok za oddajo vlog v okviru druge faze postopka je podaljšan do 15. 11. 2020.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- pri mehanizmu DRR je prišlo do zamika oddaje popolnih vlog, saj morajo upravičenci zaradi dolgih linijskih objektov uskladiti projektno dokumentacijo z več soglasodajalci (ključne so okoljevarstvene zahteve ter urejanje statusa zemljišč javne železniške infrastrukture) in pridobiti pravico graditi na večjem številu privatnih zemljišč. Posledično morajo nekateri upravičenci zaradi prejetih projektnih pogojev ali nepridobitve pravice graditi izvesti nekatere spremembe prvotno načrtovane idejne zasnove kolesarske povezave ter čakati na izvedbo vseh postopkov za pripravo popolne vloge. Težave predstavlja tudi zagotavljanje virov za financiranje projektov, saj upravičenci nimajo v celoti zagotovljenih virov lastnega sofinanciranja projektov.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na projektu Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti (MUTM) potekajo aktivnosti skladno s podpisanimi pogodbami z zunanjimi izvajalci. Predvideva se priprava strokovnih specifikacij za JN s področja parkirne politike;

- za projekte, ki podaljšujejo obdobja upravičenosti stroškov oziroma izdatkov, bodo pripravljeni aneksi k pogodbam. Podpisana bo pogodba o sofinanciranju za zadnjo operacijo v okviru prvega povabila CTN. V okviru drugega povabila CTN bodo z mestnimi občinami potekala vsebinska usklajevanja projektov, potrjenih v prvi fazi, in oddaja vlog v drugo fazo;

- na projektih v izvajanju se bodo izvajale administrativne kontrole zahtevkov za izplačila;

- v okviru mehanizma DRR aktivno potekajo razgovori z MOP ter interna usklajevanja glede projektnih pogojev za kolesarske povezave. Zaradi dviga ocenjenih vrednostni projektov na podlagi projektantskih ocen se iščejo možnosti za zagotavljanje dodatnih virov financiranja projektov iz državnega proračuna in iz Sklada za podnebne spremembe v letih od 2021 do 2023. Nadaljevali se bodo tudi usklajevalni sestanki in strokovna pomoč upravičencem za predhodno uskladitev vlog pred pridobitvijo vseh potrebnih soglasij.

PREDNOSTNA OS 5:

PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 5 | 111.858.533 | 92.805.685 | 83% |  | 104.632.841 | 77.118.623 | 83% | 63.194.656 | 8.919.920 | 10% | 12% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene štiri odločitve o podpori, in sicer za neposredne potrditve operacije za projekte v skupni vrednosti 77,1 mio EUR EU dela, kar je 83 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 8,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja 10 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 5.1: Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 5.1 | ESRR | Vzhod | 45.481.337 | 36.385.069 | 80% | MOP | 36.550.213 | 29.240.170 | 80% | 15.174.590 | 5.298.051 | 15% | 18% |
|  | KS | Celotna SI | 66.377.196 | 56.420.616 | 85% | MOP | 68.082.628 | 47.878.453 | 85% | 48.020.065 | 3.621.869 | 6% | 8% |

V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu, v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v drugem četrtletju leta 2020 so se nadaljevale aktivnosti na vseh treh ključnih infrastrukturnih projektih na tem področju, in sicer Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore in Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo, ter na negradbenem ukrepu Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav;

- v okviru operacije Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice se bo po neuspešni pritožbi neizbranega ponudnika pred DKom pričela gradnja v okviru Etape 1 B (Ureditev v Dolenji vas, Ureditve območja Božne in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici)in Etape 1 A (Ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve na območju Gradaščice na območju MOL-a, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami);

- v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave–Območje Meže z Mislinjo se izvajajo predvideni ukrepi, in sicer: ukrep 1 – Ravne (predana vloga za uporabno dovoljenje), ukrep 3 – Poljana (sprejeta prostorska dokumentacija in vložena dopolnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja, v teku postopek izbor izvajalca za projektiranje), ukrep 4  - Otiški vrh (priprava projektne dokumentacije), ukrep 5 - Pameče (začetek gradnje oziroma operativne izvedbe) in ukrep 6 - Slovenj Gradec (v teku postopek izbor izdelovalca projektne dokumentacije);

- pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je za prvo fazo izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev zemljišč, prav tako je zaključen postopek izbora nadzornega inženirja za gradnjo;

- v okviru operacije Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav se nadaljujejo aktivnosti za montažo siren in obveščanje prebivalstva.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- v okviru infrastrukturnih projektov KS se beležijo težave v zvezi s pridobivanjem pravice graditi od pravnih in fizičnih oseb, pripravo razlastitvenih elaboratov, veljavnostjo cenilnih poročil pri odkupu zemljišč, prav tako beležijo zamude pri odločanju v postopku presoje vplivov s strani ARSA in posledično zamude pri pripravi končnih projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj ter zamude v postopkih javnih naročil za izbor izvajalcev gradnje;

- pri operaciji Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave–Območje Meže z Mislinjo so zabeležene večje zamude pri izdaji okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo s strani ARSA;

- pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je prišlo do večje zamude pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo s strani ARSA (ukrep 3), zaradi epidemije COVID-19 je predviden zamik končnega roka izvedbe ukrepa 4, pri ukrepu 6 je bil ustavljen postopek izbora izdelovalca projektne dokumentacije zaradi preseganja ocenjene vrednosti za javnega naročila;

- pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je napovedana ponovna izvedba postopka okoljevarstvenega soglasja zaradi pritožbe stranske udeleženke na že izdano okoljevarstveno soglasje;

- pri operaciji Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav so težave pri finančnem izvajanju, zaradi posebnega statusa Uprave RS za zaščito in reševanje kot organa v sestavi Ministrstva za obrambo ter posledično neskladnega delovanja informacijskih sistemov MFERAC in e-MA.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- ESRR in KS: stalno spremljanje izvajanja akcijskega načrta z namenom pospešitve izvajanja prednostne osi ter zmanjšanja zamud iz preteklega obdobja, kar pomeni pospešitev izvajanja postopkov za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj, izvedbo presoje vplivov na okolje ter javno naročanje;

- ESRR: načrtovana je priprava dodatnih protipoplavnih ukrepov na območju Dravinje s Polskavo zaradi dodelitve dodatnih sredstev iz naslova doseganja okvira uspešnosti. Predvidene aktivnosti po posameznih ukrepih: ukrep 1: pridobitev uporabnega dovoljenja; ukrep 3: izbor projektanta za pripravljalna dela, nadaljevanje postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja, odkupi zemljišč; ukrep 4: nadaljevanje postopka javnega naročila za izbor inženirja, odkupi zemljišč; ukrep 5: nadaljevanje del na gradbišču; ukrep 6: ponovitev javnega naročila za projektiranje.

PREDNOSTNA OS 6:

BOLJŠE STANJE OKOLJA IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 6 | 520.866.427 | 433.421.915 | 83% |  | 529.689.797 | 345.280.647 | 80% | 265.113.868 | 173.560.433 | 40% | 50% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 56 odločitev o podpori NPO (od tega ena za FI) v skupni vrednosti 345,3 mio EUR EU dela, kar predstavlja 80 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 173,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 40 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.1 | ESRR | Vzhod | 30.365.580 | 24.292.464 | 80% | MOP | 23.593.315 | 11.964.410 | 49% | 3.097.708 | 0 | 0% | 0% |
|  | KS | Celotna SI | 328.693.133 | 279.389.163 | 85% | MOP | 337.236.174 | 232.257.622 | 83% | 187.955.007 | 136.856.585 | 49% | 59% |

V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja sta bili v drugem trimesečju leta 2020 izdani dve novi odločitvi o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- izvedba gradbene faze za projekte z izdanimi odločitvami o podpori; za ostale projekte, ki so še v fazi priprave, poteka vsebinsko usklajevanje vlog za sofinanciranje;

- pregled in potrditev sprememb že potrjenih projektov v okviru tretje spremembe drugega povabila DRR-jev.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- neustrezna pripravljenost oziroma različne stopnje pripravljenosti projektov (projektne in investicijske dokumentacije). Dolgotrajnost izvedbe postopkov na ravni prijaviteljev, med drugim:

- priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb …);

- spremembe in dopolnitve projektov med izvedbo;

- neustrezne oziroma različne stopnje pripravljenosti projektov (projektna in investicijska dokumentacija);

- dolgotrajnost izvedbe postopkov prijaviteljev: priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb …);

- priprave investicijske dokumentacije;

- pridobitve upravnih dovoljenj (PVO, gradbena dovoljenja …);

- zastoji pri predhodnih postopkih na ARSU;

- problem zagotavljanja finančnih virov občin in s tem izvedljivosti pri nekaterih projektih v okviru mehanizma DRR 2;

- pri treh investicijsko višjih projektih na področju pitne vode je ARSO izdal Sklep o izvedbi PVO in pridobitev okoljevarstvenih soglasij, kar pomeni, da te vloge še nekaj časa ne bodo popolne.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- nadaljevanje črpanja sredstev ob zmanjšanju zamud iz preteklega obdobja, doseganje rokov izvedbe glede na predvideno časovno izvedbo posamezne operacije;

- pospešitev priprave vlog za operacije z neposredno potrditvijo;

- na ravni upravičencev je treba pospešiti postopke priprave projektov in presoje vplivov na okolje z namenom doseganja ustrezne stopnje pripravljenosti ter izvajanja javnih naročil;

- omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci in omogočanje del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja);

- omogočanje sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka sočasno s postopki neposredne potrditve operacije).

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.2 | ESRR | Vzhod | 25.768.664 | 20.614.931 | 80% | MK | 4.060.874 | 3.200.992 | 64% | 2.966.242 | 21.905 | 10% | 1% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 12.552.810 | 10.042.248 |  | 7.361.886 | 2.096.198 |  | 21% |
|  |  | Zahod | 22.523.989 | 18.019.191 | 80% | MK | 2.450.000 | 1.960.000 | 83% | 1.960.000 | 156.198 | 17% | 8% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 16.222.195 | 12.977.756 |  | 12.977.756 | 2.846.473 |  | 22% |

V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev. So pa v tem obdobju potekale racionalizacije zaradi spremenjenih okoliščin pripravljenih in še ne potrjenih projektov (predvsem na projektu Pohorka in Natura Mura).

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na projektih, ki se izvajajo, potekajo dejavnosti, ki so bile opredeljene z vlogami za odločitev o podpori, in sicer:

- nadaljevanje aktivnosti v skladu s časovnicami za posamezne varstvene cilje;

- nadaljevanje postopkov za odkup zemljišč;

- izvajanje javnih naročil in

- nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- dolgotrajno sklepanje pogodb o skrbništvu;

- težave glede obdavčitve;

- uveljavljanje kmetijskih ukrepov;

- neuspešno izvedena javna naročila;

- dolgotrajno pridobivanje dovoljenj;

- nezainteresiranost lastnikov za prodajo zemljišč;

- sistemski problem glede državnih pomoči oziroma pomoči de minimis pri sklepanju pogodb o varstvu;

- slaba realizacija zaradi neustrezno pripravljenih ZZI-jev.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- preverjanje in priprava nove ocene skladnosti projektov s pravili državne pomoči v sodelovanju z MKGP-jem;

- nadaljevanje dejavnosti za vzpostavitev prilagojene kmetijske prakse;

- nadaljevanje obnove habitatov s košnjo, odstranjevanjem zarasti, mulčenjem;

- nadaljevanje postopkov revitalizacije in renaturacije;

- nadaljevanje postopkov nakupa zemljišč;

- nadaljevanje dejavnosti za določanje primernih habitatov;

- nadaljevanje priprave popisov;

- nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja;

- noveliranje določenih projektnih vsebin in

- optimizacija dokumentacije in ponavljanje javnih naročil.

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.3 | ESRR | Vzhod | 68.906.700 | 55.125.360 | 80% | MGRT- FI | 4.744.149 | 3.200.000 | 78% | 3.200.000 | 1.600.000 | 30% | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 74.085.927 | 40.059.851 |  | 22.339.574 | 15.095.837 |  | 38% |
|  |  | Zahod | 38.726.008 | 30.980.806 | 80% | MGRT- FI | 2.668.584 | 1.800.000 | 79% | 1.800.000 | 900.000 | 35% | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 45.778.811 | 22.817.768 |  | 16.455.694 | 9.947.662 |  | 44% |
|  | KS | Celotna SI | 5.882.353 | 5.000.000 | 85% | MOP | 6.296.958 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 4.039.575 | 81% | 81% |

V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- od skupaj osemnajst operacij, za katere je bila izdana odločitev o podpori v okviru prvega povabila, je pri osmih operacijah izvedba/gradnja zaključena in so realizirana vsa izplačila upravičenih izdatkov;

- poteka izvajanje operacij skladno z odločitvami o podpori, izdanimi v novembru 2019 na podlagi drugega povabila;

- v okviru drugega povabila je bilo potrjenih sedem operacij, za katere so izdani sklepi o sofinanciranju, poteka pregled izvedenih postopkov javnih naročil, pripravljajo se pogodbe o sofinanciranju (do 30. 6. 2020 je bila podpisana ena pogodba o sofinanciranju);

- v okviru tretjega povabila je bilo na ZMOS-u potrjenih skupaj petnajst operacij. 30. 3. 2020 se šteje kot datum začetka šestmesečnega roka, ko lahko upravičenci predložijo popolne vloge za projekte, skupino projektov oziroma program na MOP. Do 30. 6. 2020 so na MOP-u prejeli tri vloge.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- pri nekaterih operacijah prihaja do sprememb pred oziroma med samim izvajanjem in posledično do časovnega zamika izvedbe operacij ter črpanja sredstev.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- nadaljevanje izvajanja operacij z odločitvami o podpori, izdanimi v letu 2018 na podlagi prvega povabila. Operacije, pri katerih je izvedba zaključena in vsa izplačila realizirana, se bodo finančno in vsebinsko zaključile tudi v IS e-MA;

- za operacije z odločitvami o podpori, izdanimi v novembru 2019, se nadaljujejo predvideni postopki: kontrola izvedbe javnih naročil, priprava pogodb o sofinanciranju;

- pregled prispelih vlog na MOP v okviru tretjega povabila in izvajanje aktivnosti v okviru druge faze NPO.

PREDNOSTNA OS 7:

GRADNJA INFRASTRUKTURE IN UKREPI ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 7 | 398.005.621 | 331.527.572 | 83% |  | 554.476.546 | 270.010.986 | 81% | 189.423.686 | 132.141.825 | 40% | 49% |

Vir: eMA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 7 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih šest neposrednih potrditev operacij za projekte ter trije veliki projekti v skupni vrednosti 270 mio EUR EU dela, kar predstavlja 81 % razpoložljivih sredstev EU in vključuje veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), ki je še v potrjevanju na EK. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 132,1mio EUR EU dela, kar predstavlja 40 %  razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.1: Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 7.1 | ESRR | Vzhod | 50.000.000 | 40.000.000 | 80% | MZI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
|  | KS | Celotna SI | 185.882.353 | 158.000.000 | 85% | MZI | 372.995.063 | 181.000.000 | 115% | 101.000.000 | 55.813.232 | 35% | 31% |

V okviru prednostne naložbe 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- V okviru prednostne naložbe se izvajajo naslednje operacije:

- Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.: 20. 8. 2019 je bil prejet Izvedbeni sklep Komisije. V izvajanju je nadgradnja odseka Maribor-predor Počehova, izvennivojskih križanj in aktivne protihrupne zaščite. Pri gradnji novih objektov se izvajajo pripravljalne aktivnosti za začetek del;

- Gradnja drugega tira proge Divača-Koper - Ukrep 3 (T8, V1, V2) – v teku so pripravljalna dela na projektu. Novembra 2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbena dela. V roku je bilo prejetih 14 ponudb za Sklop 2 – Gradnja objektov 2. tira železniške proge na odseku Črni Kal-Koper. V maju 2020 so bili za Sklop 2 prejeti trije revizijski zahtevki, ki so bili 11. 6. 2020 posredovani na DKom. EK je posredovala dodatne pripombe na vlogo 26. 3. 2020;

- Vozlišče Pragersko: pogodba z izvajalcem za izvedbo del je bila podpisana julija 2019, prav tako je bila julija 2019 podpisana pogodba za izvedbo signalno-varnostnih naprav. V maju 2020 je bila dopolnjena vloga za OVS na ARSU. Dne 23. 6. 2020 je ARSO objavil javno razgrnitev projekta;

- Nadgradnja predora Karavanke: izdelana je projektna dokumentacija (IzN) in potrjen investicijski program. V teku so javna naročila za izvedbena dela, za SV-TK naprave in za vozno mrežo V teku je postopek okoljske predpresoje.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.: v navedenem obdobju pri izvedbi del v teku na gradbiščih ni bilo večjih težav. Kot posledica epidemije COVID-19 so se pojavile težave v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj, ki bodo povzročile vsaj 2–3 mesečne zamude pri začetku izvedbenih del (ureditev križanj cest z železnico in gradnji novih objektov);

- Gradnja drugega tira proge Divača–Koper - Ukrep 3 (T8, V1, V2): zaradi prejetih revizijskih zahtevkov na javno naročilo za izvedbena dela je bil v vlogi projekta za EK predviden podpis pogodbe predstavljen v tretje četrtletje 2020 in zaključek del v december 2023;

- Vozlišče Pragersko: dolgotrajni okoljski postopki na ARSA zamikajo izvedbo projekta in njegov zaključek v sam konec finančne perspektive 2014–2020. Zaradi zahteve ARSA za dodatno izdelavo kemijske analize materialov pod tiri na večjih mestih na postaji, se je zaključek izvedbe projekta prestavil že za eno leto, torej v drugo četrtletje leta 2023;

- Nadgradnja predora Karavanke: dolgotrajnost postopka okoljske predpresoje na ARSU (vloga je bila vložena že v februarju 2019).

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- Nadgradnje obstoječega tira MB-Šentilj: v tretjem četrtletju 2020 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo novih objektov ter začetek izvedbe del. Na ostalih pogodbah nadaljevanje del po terminskih planih;

- Vozlišče Pragersko – po zaključeni javni razgrnitvi konec julija 2020 se pričakuje organizacija ustne obravnave s priglašenimi strankami v postopku s strani ARSO. Vloga za EU sredstva bo posredovana na OU po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja;

- Drugi tir proge Divača–Koper- Ukrep 3 – v juliju 2020 je predvideno posredovanje dopolnjene vloge na EK. Nadaljevala se bo izvedba pripravljalnih del na projektu ter nadaljevanje javnega naročila za izvedbena dela;

- Nadgradnja predora Karavanke: predviden je izbor izvajalcev izvedbenih del, SV-TK naprav in vozne mreže.

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.2: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 7.2 | ESRR | Vzhod | 85.544.115 | 68.435.292 | 80% | MZI | 34.663.889 | 23.918.706 | 35% | 23.331.406 | 12.799.626 | 19% | 54% |

V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa - vloga v OVS je v postopku dodatnega dopolnjevanja, dne 14. 5. 2020 je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku na MOP, v okviru javnega naročila za izvedbena dela je bila 14. 5. 2020 objavljena tretja odločitev o priznanju usposobljenosti, prejet je bil en revizijski zahtevek, ki je bil 19. 6. 2020 posredovan na DKom ;

- gradnja obvoznic Murska Sobota in Krško – obe sta zaključeni v skupni dolžini 5,42 km;

- projekti v okviru dogovora za razvoj regij:

- Obvoznica Kidričevo: v okviru javnega naročila za gradbena dela poteka revizijski postopek na odločitev, izbran je izvajalec za zunanjo kontrolo kakovosti (ZKK);

- Navezovalna cesta Ljubečna–AC priključek Celje–Vzhod (izbran izvajalec za gradbena dela, odločitev še ni pravnomočna, za ZKK bo odločitev o izvajalcu predvidoma v začetku julija);

- MZI posredoval predlog spremembe soglasja za projekt Rekonstrukcija ceste Cerknica–Bloška polica.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa: glavna težava ostaja neracionalno dolg postopek pridobivanja dovoljenj. V teku je pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku;

- Obvoznica Kidričevo: težave z javnim naročilo za gradbena dela – revizijski zahtevek je na Dkom; v juniju 2020 je bila dopolnjena vloga za dopolnitev gradbenega dovoljenja za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za 1. fazo, za katero so zemljišča pridobljena;

- Navezovalna cesta Ljubečna–AC: še nezaključeni postopki razlastitve, poteka postopek za izdajo gradbenega dovoljenja (izkazana pravica graditi).

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto–Maline (jug): nadaljevanje postopka na MOP za pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je predviden prejem končnega poročila Jaspers in posredovanje vloge na EK. Izvedba druge stopnje javnega naročila izvedbenih del s ponudniki, ki jim je bila priznana usposobljenost za izvedbo del;

- za projekt Izdelava PD navezovalne ceste 3. RO–Južna obvoznica Slovenj Gradec se pripravlja javno naročilo za idejni projekt ter javna razgrnitev za fazo sprejemanja SD OPN3;

- Obvoznica Kidričevo in navezovalna cesta Ljubečna–AC: pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalcev in podpis manjkajočih pogodb za gradbena dela in zunanje kontrole kakovosti;

- uvrstitev projektov Rekonstrukcija Cerknica – Bloška polica in Slovenske Konjice – Oplotnica v DRR

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.3: Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 7.3 | KS | Celotna SI | 76.579.153 | 65.092.280 | 85% | MZI | 146.817.594 | 65.092.280 | 100% | 65.092.280 | 63.528.967 | 98% | 98% |

V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T v prvem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru prednostne naložbe se izvajata dve operaciji:

- Gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m. – Celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je bil predan v promet 30. 11. 2018. Uporabno dovoljenje je pridobljeno za Etapo 1 in Etapo 2b. Na Etapi 2a so bile odpravljene vse pomanjkljivosti po izvedenem tehničnem pregledu. Uporabno dovoljenje za Etapo 2a je v pridobivanju. Za čas do pridobitve uporabnega dovoljenja je bilo izdano podaljšanje začasnega obratovalnega dovoljenja.

-	Vzpostavitev centra za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: dne 12. 6. 2020 je bil podpisan Dodatek k Sporazumu o izvajanju operacije. Pogodba za izvedbena dela je bila podpisana oktobra 2019. Izvedbena dela so v teku. Izvedene so bile meritve in analiza rezultatov sevanja na bodočih lokacijah nameščene opreme ter pridobljeno naravovarstveno soglasje. Doseženi so bili dogovori z deležniki o postavitvi posamezne opreme.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: zaradi epidemije COVID-19 so se pojavljale zamude pri izvedbi del na projektu, saj sta tako dobavitelj opreme kot izvajalec italijanski podjetji. Zaradi razglašenih izrednih razmer v Italiji in kasneje v Sloveniji so se pojavile težave pri dobavi opreme.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- Gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m. – upravičenec bo pridobil uporabno dovoljenje za Etapo 2a predvidoma v tretjem četrtletju 2020. V teku so postopki za izvedbo končnega obračuna (kolavdacije) na Etapi 2a, ki bo izveden v tretjem četrtletju 2020;

- Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: v tretjem četrtletju 2020 se bo nadaljevalo z izvedbenimi deli po pogodbi (dobava in montaža opreme). Zaradi zamud, ki so poledica izrednih razmer epidemije COVID-19, je predvideno podaljšanje izvedbene pogodbe.

PREDNOSTNA OS 8:

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN TRANSNACIONALNA MOBILNOST DELOVNE SILE

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 8 | 361.409.953 | 290.970.269 | 81% |  | 383.273.386 | 309.382.075 | 106% | 290.737.766 | 150.938.502 | 52% | 49% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 58 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 309,3mio EUR EU dela, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih 30 javnih razpisov, 18 neposrednih potrditev operacij za programe in 10 neposrednih potrditev operacij za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 150,9 mio EUR EU dela, kar predstavlja 52 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.1: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 8.1 | ESS | Vzhod | 98.859.077 | 79.087.261 | 80% | MDDSZ | 101.462.054 | 81.648.594 | 105%10 | 81.648.594 | 34.972.217 | 45% | 43% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.337.872 | 1.070.298 |  | 562.336 | 514.672 |  | 48% |
|  |  | Zahod | 103.724.140 | 82.979.312 | 80% | MDDSZ | 105.938.499 | 85.192.907 | 104%10 | 85.161.377 | 44.762.659 | 54% | 53% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 886.008 | 708.806 |  | 416.352 | 378.464 |  | 53% |

V drugem trimesečju leta 2020 je OU v okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe izdal eno novo odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih 19 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 168,6 mio EUR sredstev EU. Vse potrjene operacije v okviru prednostne naložbe 8.1 se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in predvidenimi dejavnostmi.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v drugem trimesečju leta 2020 je OU na prednostni naložbi 8.1 prejel vlogo za izdajo odločitve o podpori za program COVID 19 - Začasno denarno nadomestilo. OU je vlogo potrdil z izdajo odločitve o podpori v višini 4.605.295,53 EUR sredstev EU. Operacija predstavlja ukrep, s katerim se Slovenija odziva na epidemijo COVID-19, ki ima vpliv na obe programski območji. Namen operacije je omilitev ekonomskih posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo in državljane. Cilj operacije je zagotoviti začasno denarno nadomestilo, karierno svetovanje in aktivnosti za iskanje zaposlitve ter vključevanje v že obstoječe ukrepe aktivne politike zaposlovanja za predvidoma 2.500 brezposelnih oseb iz ciljne skupine;

- s strani MDDSZ-ja je OU prejel vlogo za spremembo odločitve o podpori za operacijo Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC). Predlog za spremembo odločitve o podpori za predmetno operacijo se je nanašal na zmanjšanje skupnih sredstev in posledično sredstev podpore EU dela in nacionalnih sredstev ter na nižanje vrednosti načrtovanih kazalnikov. Vrednost operacije se je znižala za 871.264,51 EUR sredstev EU;

- MDDSZ poroča, da se je v okviru  programov Zaposli me, Aktivni do upokojitve, Usposabljanje na delovnem mestu, Neformalno izobraževanje in usposabljanje in Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC) vključilo 798 brezposelnih oseb. Potekalo je informiranje delodajalcev preko medijev z namenom boljšega prepoznavanja programa in večjega vključevanja oseb iz ciljnih skupin. Potekala so svetovanja in izvedba webinarjev s ciljem podpore deležnikom na trgu dela;

za JR Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019 se operacije zaključujejo. MK sporoča, da potekajo še zadnja izplačila ZZI-jev in da bodo kazalniki doseženi. Na JR Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 je bilo izbranih 29 prijaviteljev, in sicer 10 za sklop 2 (usposabljanje) in 19 za sklop 1 (izobraževanje), en prijavitelj je bil izbran za oba sklopa. Pogodbe o sofinanciranju operacij so še v podpisovanju.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- oba PO-ja, ki sta vključena v izvajanje PN 8.1, poročata o težavah zaradi izrednih razmer razglasitve epidemije COVID-19;

- težave so vezane na COVID-19, ki je povzročil nižje število predvidenih vključitev v APZ programe in prilagoditve aktivnosti;

- zaradi epidemije so bile določene aktivnosti delno prekinjene ali pa prilagojene trenutnim razmeram (npr. Zoom, e-učilnica, webinarji);

- pri JR Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 je zaradi epidemije prišlo do poznejše izdaje sklepov ter posledično tudi pogodb o sofinanciranju operacij.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na operacijah Zaposli me, Usposabljanje na delovnem mestu, Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO, EURES in Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC) bo potrebno dodati aktivnost COVID-19;

- nadaljevale se bodo redne aktivnosti in izvajale storitve skladno s potrjenimi programi/projekti;

- na MK-ju potekajo aktivnosti skladno z načrtom.

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 8.2 | ESS | Vzhod | 37.512.034 | 30.009.627 | 80% | MDDSZ | 26.739.724 | 21.391.779 | 115%10 | 21.351.196 | 13.159.667 | 67% | 62% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 13.657.801 | 10.926.240 |  | 7.290.259 | 5.820.132 |  | 53% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.850.000 | 2.280.000 |  | 1.884.000 | 1.097.530 |  | 48% |
|  |  | Zahod | 53.737.966 | 42.990.373 | 80% | MDDSZ | 34.898.764 | 27.919.012 | 113%10 | 27.392.830 | 12.718.398 | 50% | 46% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 24.173.326 | 19.338.661 |  | 9.802.480 | 7.845.635 |  | 41% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.595.000 | 1.276.000 |  | 1.275.208 | 717.087 |  | 56% |
|  | YEI | Vzhod - YEI | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | MDDSZ | 20.725.956 | 18.423.072 | 100% | 18.634.569 | 17.308.298 | 94% | 94% |

V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela OU v drugem trimesečju leta 2020 ni izdal novih odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 28 odločitev o podpori, s čimer je bilo dodeljenih 101,5 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v drugem trimesečju leta 2020 je OU na prednostni naložbi 8.2 prejel vlogo za spremembo odločitve za operacijo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in izdal spremenjeno odločitev o  podpori. Predmet vloge za spremembo je bil podaljšanje izvajanja operacije v leto 2023, ki zajema:

- podaljšanje obdobja upravičenih stroškov do 31. 10. 2023 in obdobja upravičenih izdatkov do 31. 12. 2023 in

- podaljšanje obdobja izvajanja aktivnosti Informiranje in komuniciranje o programu do 31. 12. 2021.

Namen spremembe je zagotoviti doseganje načrtovanih kazalnikov operacije;

- v okviru operacij, ki so namenjene zaposlovanju mladih, je MDDSZ poročal, da je bilo vključenih več kot 300 mladih, od tega na operaciji:

- Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 161 vključitev;

- Usposabljanje na delovnem mestu – mladi: 40 vključitev in

- Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade 108 vključitev.

V mesecu juniju so se pričele izvajati naloge posvetovanj za mlade, izvedeno je bilo spletno               srečanje s kariernimi centri slovenskih univerz na temo zaključevanja študija;

- v času poročanja je bilo na JR Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja delo prilagojeno, in sicer je potekalo od doma in na daljavo;

- na NPO Mladi za mlade je bilo spremenjeno neposredno in posredno pedagoško delo. Ker zaposleni strokovni delavci v času izrednih razmer niso mogli izvesti efektivnih ur, ki so ovrednotene s SSE-jem, bodo stroški plač  izplačani v manjšem obsegu.

Potrebne so bile vsebinske prilagoditve, prilagoditve urnika, načina dela - delo od doma, z      zmanjšano možnostjo uporabe rekvizitov, večja uporaba IKT storitev;

- v okviru NPO Pridobivanje dodatnih znanj za mlade v okviru JSKD je upravičenec JSKD zaradi izrednih razmer razpis podaljšal do 9. 6. 2020. Na razpis v okviru dopolnilnih izobraževanj se je prijavilo 14 kandidatov. Na razpis v okviru subvencij delodajalcem pa se je prijavilo sedem delodajalcev. Izobraževanja so potekala v prilagojeni izvedbi za delo/zaposlovanje v kulturi z izbranimi kandidati (Zoom). Izšla je nova publikacija v nakladi 300 izvodov: Priročnik za upravljanje v kulturi.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- to četrtletje zaznamuje bistveno manjše vključevanje mladih v programe od predvidenega zaradi posledic epidemije COVID-19;

- MDDSZ sporoča, da zaradi epidemije COVID-19 ni bilo mogoče izvajati dela projektnih aktivnosti na operaciji Krepitev svetovalnega dela z mladimi v Zavodu RS za zaposlovanje;

- v okviru JR Prva zaposlitev na področju VIZ in sklopa pomočnik vzgojiteljev potekajo spremembe izvajanja projektov/programov v povezavi s COVID-19 (izvedba izobraževanja na daljavo, podaljšanje aktivnosti);

- MK prav tako poroča o nastalih težavah zaradi epidemije COVID-19, zaradi česar potekajo  prilagojene izvedbe usposabljanj na operaciji Pridobivanje dodatnih znanj za mlade v okviru JSKD.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- od avgusta do konca oktobra je predvideno širše oglaševanje programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih (predvsem radijsko). Namen oglaševanja je spodbuditi delodajalce k zaposlovanju mladih in jih seznanili s programom. V začetku oktobra se namreč pričakuje večji priliv mladih, ki jim izteče status dijaka/študenta, v evidenco brezposelnih. Spremljanje zaposlitev bo potekalo preko ZZZS in FURS;

- na operaciji Krepitev svetovalnega dela z mladimi v ZRSZ bo potrebno dodati aktivnost COVID-19;

- na operaciji Krepitev svetovalnega dela z mladimi se bodo izvajale aktivnosti posvetovanja za mlade brezposelne osebe. Predvidena je izvedba usposabljanja za zaposlene na projektu;

- MIZŠ predlaga 2,143 mio EUR dodatnih pravic porabe za prvo zaposlitev učiteljev začetnikov in prvo zaposlitev začetnikov pomočnikov vzgojitelja v letih 2021 in 2022. V prihodnje se načrtuje sprememba operacije Mladi za mlade;

- pri dveh operacijah, izbranih na JR Podpora novim kariernim perspektivam, MK ureja še vrednosti SSE, skladno z usmeritvijo OU-ja;

- oddana bo vloga za podaljšanje terminskega načrta izvajanja operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade v okviru JSKD s predlaganim datumom zaključka do 31. 12. 2021.

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.3: Aktivno in zdravo staranje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 8.3 | ESS | Vzhod | 28.105.291 | 22.484.233 | 80% | MDDSZ | 30.532.007 | 24.425.605 | 109%10 | 21.756.411 | 7.390.299 | 33% | 30% |
|  |  | Zahod | 18.745.489 | 14.996.391 | 80% | MDDSZ | 18.476.376 | 14.781.101 | 99% | 13.562.155 | 4.253.444 | 28% | 29% |

V drugem trimesečju leta 2020 v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje je OU izdal eno novo odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih enajst odločitev o podpori in s tem dodeljenih 39,2 mio EUR sredstev EU.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v drugem trimesečju leta 2020 je OU na prednostni naložbi 8.3 izdal odločitev o podpori za operacijo Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo v višini 698.326,88 EUR sredstev EU. Namen operacije je s posodobljenim in preoblikovanim modelom celostne rehabilitacije in pripravljenimi strokovnimi podlagami vplivati na pristojna ministrstva za vzpostavitev novega celostnega modela zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja na delo ter tako prispevati k dvigu deleža zaposlenih oseb, ki bodisi zaradi posledic bolezni/invalidnosti ne morejo več opravljati svojega dosedanjega dela na enak način, kot so ga pred nastankom bolezni/invalidnosti, bodisi jim zaradi posledic bolezni/invalidnosti in nepravočasnega vključevanja v ukrepe poklicne rehabilitacije grozi izguba zaposlitve. Z vlogo želi upravičenec doseči naslednje cilje:

- pripravljeno oceno stanja poklicne rehabilitacije,

- izvedeno primerjalno študijo evropskih držav,

- oblikovanje modela celostne rehabilitacije z zgodnjim programom poklicne rehabilitacije,

- pripravo zakonskih podlag za izvedbo modela in

- dvig ozaveščenosti in informiranosti zavarovancev, delodajalcev in strokovne javnosti.

Projekt se je že začel izvajati;

- v usklajevanju pa je OU imel še vlogo za operacijo Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, s katero se želi vplivati na:

- zmanjšanje pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu in

- zmanjšanje gospodarskih, socialno-ekonomskih in družbenih posledic naraščajočega pojava kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Republiki Sloveniji;

- na JR za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS se na operaciji POLET izvajajo projektne aktivnosti, v 62 podjetjih se izvajajo aktivnosti glede na individualizirane načrte. Ves čas skrbijo za posodabljanje in prilagajanje vsebin potrebam izbranih podjetij. V okviru operacije STAR-VITAL je v aktivnost vključenih 43 podjetij, v začetku januarja 2020 je začela delovati spletna platforma, kjer z izbranimi izvajalci potekajo individualizirane delavnice/vsebine;

- ostale aktivnosti potekajo nekoliko prilagojeno (usposabljanja v okviru javnega povabila za projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile) ali z zamikom (izvedba medijske kampanje itd.);

- uspešno so se zaključile aktivnosti v okviru JR Piloti (13 pilotnih projektov, od tega devet v KRVS in štiri v KRZS).

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- krizne razmere zaradi epidemije COVID-19 so pri  upravičencih upočasnile  izvajanje projektnih aktivnosti. Predvsem so se pokazale težave v izvajanju aktivnosti, vezanih na fizično prisotnost (usposabljanja, izobraževanja), neodzivnost na javna povabila/javne razpise (oteženo pridobivanje ponudb), oteženo delo zaradi zaustavitve poslovanja zunanjih izvajalcev itd. Pri projektih, kjer je strokovni kader s področja zdravstvenega varstva (njihova primarna dejavnost), pa so trenutno ostali brez njih, saj so zdravstveni delavci primorani pomagati v boju z epidemijo.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- zaradi nastale situacije, povezane z epidemijo COVID-19, je v planu kar nekaj sprememb na projektih. Predvsem gre za podaljšanje časa izvedbe/trajanja projekta, upravičenosti posameznih aktivnosti/kategorij stroškov, spremembe izvajanja določenih projektnih aktivnosti, spremembe finančnih načrtov, kar bo vodilo v spremembe operacij. V pripravi je (in še bo) nekaj soglasij in aneksov k pogodbam o sofinanciranju.

PREDNOSTNA OS 9:

SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 9 | 288.219.618 | 230.575.691 | 80% |  | 247.711.300 | 196.212.504 | 85% | 136.132.074 | 80.143.927 | 35% | 41% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 90 odločitev o podpori v skupni vrednosti 194,6 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja 86 % razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 28 javnih razpisov, tri neposredne potrditve operacij za programe in 59 neposrednih potrditev operacij za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 73,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 32 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.1 | ESS | Vzhod | 67.349.794 | 53.879.835 | 80% | MDDSZ | 43.902.387 | 35.356.746 | 116% | 29.140.465 | 14.056.695 | 66% | 40% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 17.329.329 | 13.863.463 |  | 13.647.964 | 10.612.847 |  | 77% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 13.974.357 | 11.179.486 |  | 10.788.805 | 8.874.863 |  | 79% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.197.000 | 1.757.600 |  | 1.750.688 | 1.672.837 |  | 95% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 654.640 | 523.712 |  | 523.712 | 416.290 |  | 79% |
|  |  | Zahod | 51.237.669 | 40.990.135 | 80% | MDDSZ | 28.594.458 | 23.025.716 | 92% | 15.650.373 | 7.933.793 | 46% | 34% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 9.783.255 | 7.826.604 |  | 7.793.968 | 5.876.860 |  | 75% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 6.324.209 | 5.059.367 |  | 4.529.177 | 3.732.419 |  | 74% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.723.000 | 1.378.400 |  | 1.284.069 | 1.151.610 |  | 84% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 325.360 | 260.288 |  | 260.288 | 206.142 |  | 79% |

V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti je bila v drugem trimesečju leta 2020 izdana ena nova odločitev o podpori kot odziv na epidemijo COVID-19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev, v usklajevanju pa je še NIO COVID-19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije. Poleg tega sta bili zaradi izbruha epidemije izdani tudi dve spremembi odločitve.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na MDDSZ-ju so se izvajale operacije oziroma projekti PUM-O, Prehod mladih, večnamenskih romskih centrov, socialne aktivacije (peti javni razpis), večgeneracijski centri. Objavljen je bil tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic;

- MZ poroča, da je v okviru projektov, izbranih na JR Droge in Projektne pisarne droge, potekala organizacija izobraževanj in izvedba redne mesečne supervizije za izvajalce programov, izbranih na JR za spodbujanje in povezovanje izvajalcev programov z lokalno skupnostjo, zdravstvenimi domovi in klinikami ter zavodi za zaposlovanje. V okviru projekta SOPA (Skupaj do odgovornega pitja alkohola) je bila narejena analiza poročanja v medijih, izvedene so bile fokusne skupine s predstavniki tiska, ves čas potekajo tudi promocijske aktivnosti ter nadgradnja spletne strani, kar pripomore k enakim možnostim za zaposljivost;

- na MIZŠ-ju so se izvajanja operacij prilagajala izjemnim okoliščinam. Zaposleni na projektu Skupaj za znanje so v času izbruha epidemije COVID-19 otrokom in staršem nudili pomoč pri šolanju na daljavo. Ena od pomembnejših nalog je bila tudi ozaveščanje romskih družin o pomenu upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Na JR za povečanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami so bile delavnice  usmerjene v svetovanje na daljavo. Tudi na projektih v okviru Mrež strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam so se v času epidemije COVID-19 osredotočili na delo od doma - svetovanja po telefonu in e pošti, usmeritev v druge aktivnosti;

- na MK-ju je bilo v okviru JR za socialno vključenost zaradi izbruha epidemije urejeno podaljšanje izvajanja operacij;

- MP poroča, da so po začasni zaustavitvi aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za zaprte osebe zaradi ukrepov ob epidemiji COVID-19 od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 potekale intenzivne priprave na zaključne izpite za izobraževalne programe ter nadaljevanje usposabljanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in delovne terapije.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- na MDDSZ navajajo, da je največ težav povezanih z epidemijo COVID-19, saj je bilo treba prilagajati izvajanje aktivnosti. Pri projektih prehoda Prehod mladih je bilo do začetka junija skoraj onemogočeno sodelovanje s šolami, zato zastavljenih ciljev v tem obdobju niso mogli doseči, kar načrtujejo vsaj delno nadoknaditi do konca leta. Za večgeneracijske centre je bil poseben izziv doseganje in vključevanje rednih uporabnikov iz ranljivih skupin, ki nimajo možnosti uporabe digitalne tehnologije. V okviru operacij iz petega JR za socialno aktivacijo se ponekod izvajalci soočajo s premajhno motiviranostjo ciljnih skupin. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 so se aktivnosti izvajale okrnjeno, na daljavo ali pa se začasno niso izvajale;

- na MZ-ju ugotavljajo, da je zaradi epidemije COVID-19 večina pozornosti usmerjene v zamejitev širjenja epidemije, kar vpliva na izvajanje projekta v nekaterih segmentih presojanja, svetovanja, spremljanja, izobraževanja, promocijske aktivnosti in ostalih aktivnosti na projektih;

- MIZŠ poroča o spremembah izvajanja v povezavi s COVID-19 (prilagoditve upravičenosti stroškov usposabljanj, izobraževanj in drugih aktivnosti na daljavo itd.);

- MK ne poroča o posebnih težavah v obdobju poročanja;

- MP poroča, da so bile v obdobju od razglasitve epidemije v zavodih za prestajanja kazni zaradi ukrepov ob epidemiji COVID-19 zaustavljene aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za zaprte osebe, ki se izvajajo v okviru projekta. Opozarjajo ponovno na problematiko s sredstvi. V kolikor na operaciji ne bodo dodeljena dodana sredstva, bodo aktivnosti operacije lahko izvajali še približno pol leta, kljub temu da je operacija odobrena do konca leta 2022.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v okviru MDDSZ se bo nadaljevalo izvajanje predvidenih aktivnosti, tudi tistih, ki so bile časovno prestavljene oziroma jih je treba nadoknaditi. V naslednjem obdobju se bodo predvidoma začeli izvajati tudi projekti, izbrani na JR za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic;

- MZ poroča, da sledi v okviru projekta SOPA sprotno spremljanje uspešnih obravnav, sprotno odgovarjanje na številna vprašanja v času epidemije COVID-19 ter priprava priporočil za ustrezno poročanje o alkoholni problematiki v množičnih medijih. Aktivnosti, ki so trenutno omejene oziroma ustavljanje zaradi epidemije COVID-19, se bodo izvedle takoj po omilitvi oziroma odpravi ukrepov. V operaciji Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (MOST) je poudarek na evalvaciji operacije Nadgradnje preventivnih programov in izboljšanju promocije na ukrepih, ki prispevajo k aktivnemu vključevanju, spodbujanju enakih možnosti, sodelovanju, povezovanju ter izboljšanju zaposljivosti. Projektne aktivnosti se nadaljujejo tudi na operaciji Zdravstvena pismenost;

- MIZŠ predlaga dodatne pravice porabe za izvedbo JR za sofinanciranje aktivnosti vzpostavitve modela nudenja pomoči glede na potrebe posameznih otrok s posebnimi potrebami v VIZ in novega NPO Skupaj za znanje –  izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti;

- MK zaključuje izvajanje operacij;

- na MP-ju se bodo izvajale aktivnosti za pridobitev dodatnih sredstev glede na dejstvo, da operacija prinaša velike pozitivne učinke in bi ustavitev teh povzročila veliko škodo.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.2 | ESS | Vzhod | 28.382.363 | 22.705.890 | 80% | MDDSZ | 2.832.145 | 2.265.716 | 96% | 424.432 | 77.005 | 25% | 3% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 22.796.300 | 18.237.079 |  | 9.709.241 | 4.311.085 |  | 24% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 1.737.750 | 1.390.200 |  | 1.342.914 | 1.330.994 |  | 96% |
|  |  | Zahod | 12.496.993 | 9.997.594 | 80% | MDDSZ | 5.985.250 | 4.788.200 | 105% | 2.242.684 | 127.082 | 18% | 3% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 6.150.160 | 4.920.142 |  | 4.918.765 | 858.828 |  | 17% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 1.044.750 | 835.800 |  | 831.178 | 767.192 |  | 92% |

V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, v drugem četrtletju leta 2020 ni bilo izdane nobene nove odločitve o podpori, izdali pa smo štiri spremembe odločitev oziroma mnenja OU zaradi podaljševanja obdobja izvajanja operacij kot posledica epidemije COVID-19.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MDDSZ: v obdobju poročanja sta se pričela izvajati dva pilotnega projekta, v okviru katerih bodo razvite storitve, ki bodo izboljšale socialno vključenost invalidnih oseb, z namenom, da čim dlje ostanejo v svojem okolju. Načrtuje se vključitev 53 oseb iz KRVS in 47 oseb iz KRZS. V okviru pilotnega projekta deinstitucionalizacije (v nadaljnjem besedilu: DI) posebnega zavoda Dom na Krasu bo izvedena preobrazba zavoda ter vzpostavljene skupnostne oblike oskrbe kot podpora samostojnemu bivanju 70 osebam s težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem ali telesnem razvoju;

- MZ poroča, da je potekal izbor dveh upravičencev, izdaja sklepov o izbiri in podpis pogodb o sofinanciranju v okviru JR Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhoda Slovenija; podaljšanje projekta Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi za tri upravičence; izvedba diseminacijskih dogodkov – informiranje strokovne in laične javnosti (dva dogodka, udeležba približno 90 udeležencev); strokovna in tehnična podpora pilotnim okoljem in upravičencem na projektu Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše; izvedba prvega sklopa izobraževanja za zaposlene v okviru operacij.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- MDDSZ poroča, da je največje težave v zadnjem četrtletju povzročila epidemija COVID-19 in prilagajanje spremenjenim okoliščinam;

- MZ prav tako poroča, da glavno težavo povzroča epidemija COVID-19, saj vsi upravičenci nudijo pomoč pretežno starejšim prebivalcem, ki so zelo izpostavljeni epidemiji in zato težje izvajajo projektne aktivnosti. Vsi upravičenci (pilot in mreže) so zato zaprosili za spremembo projektov. Na podlagi zaprosil, prejetih s strani zgoraj naštetih upravičencev, in na podlagi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je MZ na OU poslal zaprosilo, da je treba projekt za čas, ko potekajo aktivnosti zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19, spremeniti na način, da se zaposlenim na projektu poleg nalog, ki jih trenutno opravljajo, dovoli tudi opravljanje drugih nalog v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19. Projektne aktivnosti so se izvajale v obsegu, ki je bil dopusten glede na razmere epidemije.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MDDSZ poroča, da pričakuje potrditev operacije CUDV Črna na Koroškem, izvajati se bodo pričele storitve za invalide ter skupnostna skrb v okviru operacije Doma na Krasu, kar bo v veliki meri prispevalo k procesu deinstitucionalizacije;

- na MZ-ju poteka spremljanje evalvacije pilotnih projektov ter sodelovanje pri informiranju javnosti in diseminaciji ugotovitev. Nadaljuje se izvajanje projektov, informiranje javnosti, priprava navodil in metodologije: za spremljanje kazalnikov kakovosti storitev, za statistično spremljanje in poročanje in za spremljanje negovalnih diagnoz v JR Mreže. Poteka udeležba na diseminacijskih dogodkih, odprtih za širšo javnost, priprava in izvedba izobraževanj za JR Mreže in JR Mreže VS.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.3 | ESRR | Vzhod | 31.294.226 | 25.035.380 | 80% | MDDSZ | 11.621.605 | 9.297.284 | 52% | 0 | 0 | 11% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 4.805.396 | 3.844.317 |  | 3.204.494 | 2.856.757 |  | 74% |
|  |  | Zahod | 23.447.024 | 18.757.619 | 80% | MDDSZ | 10.440.346 | 8.199.908 | 71% | 0 | 0 | 19% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 8.983.233 | 5.121.461 |  | 4.823.460 | 3.657.125 |  | 71% |

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpor.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v marcu 2020 je bil objavljen JR za izbor 30 operacij, ki bodo prispevale k modernizaciji domov za starejše z zagotavljanjem dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev. V pripravi je vloga za gradnjo stanovanjskih enot v CUDV Črna na Koroškem in dopolnitev vloge za DI zavoda Dom na Krasu (komplementarni operaciji pilotnima operacijama v okviru PN 9.2., ki sta namenjeni DI storitev v obeh zavodih). V vsakem zavodu se načrtuje vzpostavitev 15 stanovanjskih enot in treh mobilnih enot;

- pričele so se aktivnosti v zvezi s postopkom javnega naročila za drugo fazo gradnje kakovostne prostorske osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stara Gora, izvajajo se potrebne aktivnosti na operacijah preventivnih centrov ter operaciji informacijska podpora.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- zaradi omejitev in ukrepov proti širjenju epidemije COVID-19 so se določene aktivnosti zamaknile oziroma so se izvedle prilagojeno in v spremenjenih okoliščinah. Pri načrtovanju operacij CUDV Črna na Koroškem in Dom na Krasu je prišlo do zamika zaradi odločitve, da se predhodno izvede nakup zemljišč iz integralnih sredstev;

- glede na odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 18/20 in 22/20), ki zahteva, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, so po posameznih zdravstvenih domovih premestili osebje iz preventive (centrov za krepitev zdravja) na druga delovišča, kar je vplivalo na potek projekta Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih v delu, ki se tiče sodelovanja z uporabniki (njihova vsebinska vprašanja, podpora, izvajanje dodatnega usposabljanja ...).

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- načrtuje se pričetek izvajanja operacij, izbranih na prvem roku za prijavo na JR za sofinanciranje vlaganj v dnevne centre oziroma začasne namestitve za starejše od 65 let, ter pričetek izvajanja operacij, namenjenih gradnji stanovanjskih enot, ki bodo zagotovile infrastrukturne pogoje za izvedbo DI v posebnem zavodu Dom na Krasu in CUDV Črna na Koroškem. Načrtovana je oddaja vloge za izdajo odločitve o podpori NPO Gradnja enot v CUDV Črna na Koroškem in oddaja dopolnitve vloge DI zavoda Dom na Krasu. V okviru JR za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše se načrtuje ocenjevanje prispelih vlog;

- predvideno je nadaljevanje štirih operacij preventivnih centrov ter izvedba potrebnih aktivnosti v okviru operacije Informacijska podpora. Upravičenost nastanka stroškov se zaradi nastale situacije podaljšuje do 31. 12. 2020;

- izvajajo se vse potrebne aktivnosti za začetek druge faze gradnje kakovostne prostorske osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stare Gore;

- projekt Informacijska podpora se glede na začasne ukrepe v zvezi s COVID-19 podaljšuje do konca avgusta 2020.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.4: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.4 | ESS | Vzhod | 20.066.306 | 16.053.045 | 80% | MDDSZ | 7.306.963 | 5.845.571 | 46% | 5.845.571 | 2.392.482 | 17% | 41% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT | 1.875.633 | 1.500.506 |  | 452.491 | 317.864 |  | 21% |
|  |  | Zahod | 17.495.790 | 13.996.632 | 80% | MDDSZ | 4.989.808 | 3.991.846 | 37% | 3.991.846 | 993.107 | 8% | 25% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT | 1.500.694 | 1.200.555 |  | 388.983 | 182.697 |  | 15% |

V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ni bila v drugem trimesečju leta 2020 izdana nobena nova odločitev o podpori, v usklajevanju pa sta bili dve spremembi odločitve zaradi prilagajanja operacij spremenjenim razmeram.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MDDSZ je v okviru operacije SocioLab podal soglasje za izvajanje aktivnosti na daljavo in zamik tistih aktivnosti, ki jih v času epidemije COVID-19 ni bilo mogoče izvesti. Pri operaciji Učne delavnice (UD) se je v tem obdobju kot posledica razglasitve epidemije COVID-19 na novo vključilo osem oseb; na OU je bila posredovana vloga za podaljšanje operacije v leto 2023, spremembo dinamike financiranja in vključevanja oseb po letih in kohezijskih regijah. Izdano je bilo soglasje za razporeditev kadrov za delo na interventnih zakonih, in sicer so se aktivirale štiri od šestih strokovnih sodelavk. Narejen je bil tudi tehnični popravek višine zneskov SSE H v skladu s potrjeno metodologijo;

- MGRT izvaja JR Mentorske sheme za socialna podjetja, kjer je bilo v okviru drugega odpiranja izbranih 16 operacij, osem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in osem v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Zaradi epidemije COVID-19 je izvajanje izbranih operacij podaljšano.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- MDDSZ navaja, da  so težave večinoma povezane z epidemijo COVID-19: zamik aktivnosti, ki jih ni mogoče oziroma jih je težje izvesti on-line (npr. operativno delo na terenu, promocijski dogodki) pri operaciji SocioLab. Pri operaciji Učne delavnice bo upravičenec moral nadoknaditi 2-3 mesečni izpad izvajanja oziroma nizko število vključitev v času epidemije in na ta način povečati možnosti doseganja načrtovanih kazalnikov, posledično pa se bo izboljšala tudi finančna realizacija celotne operacije, kar bo omogočeno s spremenjeno odločitvijo o podpori. V tem času ni bilo veliko ponudb niti novega napotovanja v praktično usposabljanje. Zaradi priprave vseh potrebnih podlag in reševanja številnih vlog za interventne ukrepe pa je bilo prestavljeno tudi odprtje javnega povabila za subvencionirano zaposlovanje z 10. 4. 2020 na 24. 4. 2020;

- MGRT sporoča, da je zaradi izbruha epidemije COVID- 19 in njenih ekonomskih posledic od izvajanja operacije odstopil en upravičenec, ostali upravičenci pa so izvedbo operacij prilagodili na način, da aktivnosti intenzivno potekajo tudi v poletnem času, saj ji času epidemije niso mogli izvajati v predvidenem obsegu.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MDDSZ v okviru operacije SocioLab predvideva izvedbo preostalih (tudi časovno že zamaknjenih) aktivnosti, v kolikor bo treba on-line. Učne delavnice: s spremenjeno odločitvijo se namesto 550 v KRVS načrtuje 688, v KRZS pa 312 udeležencev (prej 450), saj takšno razmerje bolj odraža rezultate dosedanjega izvajanja. Upravičenec načrtuje usposabljanja zaposlenih na operaciji ter oglaševanje na radijskih postajah. V oblikovanju je inovativen poslovnik (blok A5 formata) kot pripomoček za kvalitetno interno mentorstvo, namenjen internim mentorjem na spremljanjih na kraju samem. Izvajale se bodo tedenske aktivnosti, kot so odpiranje in obravnava ponudb, priprava sklepov, obvestil, pozivov k dopolnitvi ponudb, sklepanje pogodb in obračunavanje stroškov tako za usposabljanje kot za subvencionirano zaposlovanje oseb;

- MGRT načrtuje pregled določil javnega razpisa in njihovo prilagoditev na podlagi izkušenj z upravičenci in njihovimi odzivi na 1. in 2. odpiranju z namenom priprave novega javnega razpisa, namenjenega mentorstvu v socialnih podjetjih v letu 2021.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.5: Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.5 | ESRR | Vzhod | 18.750.001 | 15.000.000 | 80% | MGRT | 20.478.872 | 16.259.018 | 108% | 7.620.077 | 5.720.973 | 38% | 35% |
|  |  | Zahod | 17.699.452 | 14.159.561 | 80% | MGRT | 10.354.400 | 8.283.520 | 59% | 4.966.430 | 2.016.380 | 14% | 24% |

V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru CLLD je bilo v drugem trimesečju vloženih 16 novih projektnih vlog. Potrjenih je bilo 42 vlog (v mesecu juniju). V postopku je 38 vlog (od tega je 20 vlog v vsebinskem pregledu, 18 je že vsebinsko ustreznih - pred potrditvijo je potrebno še končno preverjanje na FURS). Do 30. 6. 2020 je bilo skupaj prejetih 368 vlog, potrjenih projektov pa 309 v vrednosti 15,9 mio EUR. Sklenjenih je 265 pogodb, 42 pogodb je v postopku podpisovanja. Skupaj je zaključenih 185 projektov;

- v okviru podukrepa Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS v zadnjem obdobju ni bilo vloženih novih projektnih vlog. Skupaj je bilo do konca junija prejetih in potrjenih 16 vlog za dva projekta sodelovanja v vrednosti 0,32 mio EUR. Pogodbe za nov projekt sodelovanja so v podpisovanju.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- v drugi polovici meseca marca 2020 so v državi nastale izredne razmere zaradi epidemije COVID-19. Upravičenci po pogodbah so morali nekatere aktivnosti začasno ustaviti, nekatere aktivnosti se bodo izvedle kasneje, nekatere bodo izvedene prilagojeno (web seminarji, video seminarji itd.). Kakšne bodo posledice, še ni možno oceniti.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- usklajevanje z LAS-i in na ravni koordinacijskega odbora CLLD;

- sprotna komunikacija skrbnikov z LAS-i in upravičenci v okviru sklada ESRR;

- hitrejše usklajevanje vlog v fazi pregleda in dopolnjevanja vlog;

- iskanje rešitev in prilagoditve aktivnosti v okviru celotne kohezijske politike oziroma v okviru izvajanja CLLD.

PREDNOSTNA OS 10:

ZNANJE, SPRETNOSTI IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 10 | 291.100.669 | 232.880.534 | 80% |  | 294.195.404 | 236.156.323 | 101% | 221.078.125 | 133.966.538 | 58% | 57% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 84 odločitev o podpori v skupni vrednosti 236,1 mio EUR sredstev EU, kar je 101 % razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 32 javnih razpisov, 39 neposrednih potrditev operacije za programe in 13 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 134 mio EUR EU dela, kar predstavlja 58 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.1 | ESS | Vzhod | 130.762.401 | 104.609.921 | 80% | MDDSZ | 32.638.866 | 26.111.093 | 95% | 23.246.677 | 11.096.214 | 51% | 42% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 87.865.511 | 70.292.409 |  | 67.886.253 | 41.054.207 |  | 58% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 3.491.250 | 2.793.000 |  | 2.734.444 | 1.105.204 |  | 40% |
|  |  | Zahod | 97.354.278 | 77.883.422 | 80% | MDDSZ | 16.860.702 | 13.488.562 | 109%14 | 13.201.023 | 7.149.865 | 63% | 53% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 87.239.591 | 69.791.673 |  | 64.328.191 | 41.160.995 |  | 59% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.133.750 | 1.707.000 |  | 1.709.030 | 926.375 |  | 54% |

V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine sta bili v drugem trimesečju leta 2020 izdani dve odločitvi o podpori. V okviru PN 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 76 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 184,18 mio EUR sredstev ESS, kar predstavlja 100,93 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MIZŠ: V izvajanju je skupno 24 JR in 37 NPO-jev. V drugem četrtletju 2020 je bil potrjen JR Izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih ter NPO Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Fakulteta za dizajn. Obdobje poročanja je zaznamovala epidemija COVID-19. Izvajanje JR in NPO se je prilagajalo izjemnim okoliščinam. Številna izobraževanja in aktivnosti so potekala na daljavo (JR  Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc in NPO Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc, JR Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022, Razvoj kadrov v športu, JR inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja, JR za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu, JR vključevanje uporabe IKT v visokošolskem pedagoškem procesu, JR inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja, Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji); delovni sestanki in drugi dogodki so bili organizirani preko videokonferenc (JR dvig temeljnih kompetenc, JR vključevanje uporabe IKT v visokošolskem pedagoškem procesu, JR za krepitev podjetnosti v gimnazijah), nekatere dejavnosti so bile zamaknjenje v prihodnost (Strokovna podpora informativno svetovalne dejavnosti, JR izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja) ali pa bile tudi odpovedane (Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij). V sklopu NPO Priprava in  implementacija e-ocenjevanja pri maturi so se izvajale prilagoditve vezane na izvedbo mature v izrednih razmerah;

- v sklopu NPO Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od leta 2016 do leta 2021 so izvedli in zaključili 28 usposabljanj. Izvedena usposabljanja so bila na ustrezni organizacijski ravni, udeleženci so prejeli ustrezna gradiva;

- v okviru JR Popestrimo šolo 2016-2021 in NPO Učim se biti učitelj je bilo vzpostavljeno delo od doma in na daljavo, nekatere aktivnosti pa so bile (bodo) izvedene z zamikom. V sklopu JR Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev je delo multiplikatorjev in drugih zaposlenih na projektu zaradi ukrepov ob epidemiji COVID-19 potekalo na daljavo. Neposredno delo z otroki je bilo v največji meri usmerjeno v zagotavljanje podpore pri učenju in nudenju pomoči otrokom in izvedbo aktivnosti začetnega ter nadaljevalnega učenja slovenščine. Multiplikatorji so izvajali tudi aktivnosti poučevanja slovenščine za starše ter aktivnosti za krepitev socialne vključenosti;

- MDDSZ: Operacija Dvig sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj se je izvajala tekoče in skladno z načrti. Nadaljevalo se je delo na publikacijah za predstavitev kvalifikacijskih struktur. Na operaciji KOC 3.0 so se izbrani prijavitelji kompetenčnih centrov hitro prilagodili novi situaciji nastali zaradi ukrepov za zajezitev širjenja epidemije COVID-19. V tem obdobju so se tako izvajala predvsem e-usposabljanja. KOC-i so organizirali tako strokovna kot tudi splošna izobraževanja za zaposlene. Zaradi manjšega obsega dela so delodajalci več časa namenili izobraževanju in usposabljanju zaposlenih in so zato ponujena usposabljanja bolj izkoristili. V okviru t.i. Kompetentne Slovenije so bile izvedene prilagoditve usposabljanj (e-usposabljanja), izvedenih je bilo 12 delavnic na teme kot so: Prodaja na daljavo, Opolnomočenje zaposlenih, Organizacija delovnega okolja doma ipd;

- v okviru JR Regijske štipendijske sheme so se izvajali javni razpisi in sofinanciranje štipendiranja. Operacija Štipendije za deficitarne poklice je potekala kontinuirano. V okviru operacij Karierni plac in Vščekam in GREM (karierna centra za mlade) je bilo treba zaradi epidemije aktivnosti prilagoditi uporabo e-orodij. Pretežno sta bili operaciji usmerjeni v objavljanje informacij, natečajev in video vsebin na družbenih omrežjih. Mladim so bili ponujeni nasveti, kako si organizirati dan, kako načrtovati učenje, kako se motivirati. V okviru Kariernega placa je bil vzpostavljen interaktivni portal, ki nudi različna orodja predstavitve poklicev, informacije o dogodkih. Dokončan je bil priročnik za strokovne delavce o novih pristopih pri delu z mladimi. V okviru operacije VšečKam in GREM so bile izvedene štiri on-line delavnice za OŠ in šest on-line predavanj za starše. Pripravljena je bila vsebina priročnika za načrtovanje kariere za mlade;

- MK: V okviru JR Razvoj inovativnih učnih okolij so se izvajali seminarji po vsej Sloveniji. V okviru  JR Prožne oblike učenja so potekale dejavnosti za oblikovanje učnega e-okolja (ureditev pravnih pravic za besedila, nadgradnja korpusov, redakcija slovarskih sestavkov, implementacija vtičnika za sistem in grafičnih elementov k vajam in nalogam, vizualizacija in priprava pedagoških priročnikov za uvajanje v rabo jezikovnih priročnikov ipd.). Izvedeno je bilo izobraževanje za učitelje slovenščine. Znotraj NPO Štipendije za specializirane poklice v kulturi je bil objavljen Javni razpisa za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (JPR-ESS-ŠTIP2020-USP) za usposabljanje ali izobraževanje v tujini.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- ključne težave v drugem kvartalu na MIZŠ-ju so povezane s spremembo izvajanja projektov/programov v povezavi z epidemijo COVID-19 (upravičenosti stroškov usposabljanj, izobraževanj in drugih aktivnosti na daljavo, odpovedi izvajanja aktivnosti (mednarodna mobilnost)). Predvidene so bile nižje pogodbene realizacije in podaljšanje aktivnosti na operacijah;

- MDDSZ: Na operaciji Dvig sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj posebnih težav ni bilo zaznati. KOC 3.0: Epidemija COVID-19 je zahtevala delno prilagoditev izvedbe aktivnosti tj. poudarek na e-usposabljanjih. V okviru JR Regijske štipendijske sheme je bil v obdobju poročanja kot posledica izbruha epidemije COVID-19 zaznan upad štipendiranja ter zamiki pri izplačevanju štipendij. Posamezni izvajalci so imeli težave izpolnjevati del pogodbenih določil tj. predvsem v delih, ki se nanašajo na zaposlovanje štipendistov po končanih obveznostih. Pri operacijah Karierni plac in Včekam in GREM je prišlo do spremembe načina izvedbe aktivnosti, del teh pa je bilo prestavljenih v kasnejše obdobje (sodelovanje s šolami).

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- izvajanje vsebin v okviru zadevne prednostne naložbe bo potekalo naprej tudi z uporabo prilagojenih načinov izvajanja v okviru izjemnih okoliščin zaradi epidemije COVID-19. Operacije, ki so že bile potrjene, se bodo intenzivno izvajale naprej;

- na področju MIZŠ-ja se pričakuje obravnava naslednjih novih vsebin: na SC 10.1.1 se načrtuje izvajanje ukrepov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc; na SC 10.1.3 je v načrtu izvajanje NPO Nadaljnji razvoj in širjenje e-šolstva, NPO Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev (že v potrjevanju na OU od junija 2020), NPO Kakovost 3.0 – sodelovanje, učenje, podatki (že v potrjevanju na OU od junija 2020), Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje 2019, poziv III, JR za karierne centre v visokem šolstvu II. PO predlaga zagotovitev dodatnih pravic porabe za nove NPO Po kreativni poti do znanja, NPO Študentski inovativni projekti za družbeno korist, 2 NPO za Dvig kakovosti narodnostnega šolstva (Italija, Madžarska);

- na področju MDDSZ-ja je v okviru operacije Dvig sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj predvideno nadaljevanje izvedbe vseh aktivnosti. V okviru KOC3.0 se bodo nadaljevala usposabljanja v okviru kompetenčnih centrov in v okviru Kompetentne Slovenije. V okviru JR regijske štipendijske sheme se bodo v jesenskih mesecih izvajale aktivnosti vezane na zaključek šol./študijskega leta 2019/2020 in izvedba aktivnosti JR za leto 2020/2021. Predvidena je kontinuirana izvedba operacije Štipendije za deficitarne poklice. Na operacijah Karierni plac in Včekam in GREM se bo nadaljevalo z izvedbo vseh aktivnosti;

- na področju MK-ja se bo v okviru JR Prožne oblike učenja pri obeh projektih nadaljeval razvoj učnih jezikovnih e-orodij oziroma učnega e-okolja v celoti (vzporedno z razvojem učnih jezikovnih e-orodij se razvijajo tudi nove metode poučevanja oziroma prožni učni pristopi). Znotraj NPO Štipendije se v mesecu avgustu predvideva objava JR za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD) za podiplomski študij v tujini.

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.2 | ESS | Vzhod | 20.082.883 | 16.066.306 | 80% | MIZŠ | 21.758.618 | 17.406.894 | 108%14 | 17.406.850 | 9.060.493 | 56% | 52% |
|  |  | Zahod | 17.871.993 | 14.297.594 | 80% | MIZŠ | 13.178.002 | 10.542.401 | 74% | 10.542.365 | 5.612.197 | 39% | 53% |

V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela v drugem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. V okviru prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 27,95 mio EUR sredstev sklada ESS, kar predstavlja 92,05 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- prednostna naložba se izvaja v skladu z načrtom. Obdobje poročanja je zaznamovala epidemija COVID-19. Izvajanja  JR in NPO so se prilagajala izjemnim okoliščinam: v obdobju dela od doma so se v sklopu JR Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom izvajale aktivnosti na področju zbiranja podatkov o udeležencih (obdelava vprašalnikov ESS, evalvacijskih vprašalnikov udeležencev in predavateljev), obveščanje partnerjev in prijavljenih udeležencih o aktualnih razmerah glede usposabljanj, urejanje vsebine spletne strani ipd. V preostalem času je potekala koordinacija usposabljanj.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- sprememba izvajanja že potrjenih projektov/programov v povezavi s COVID-19 (upravičenosti stroškov usposabljanj, izobraževanj in drugih aktivnosti na daljavo). Tekmovanje EuroSkills 2020 (v sklopu NPO Promocija poklicnega izobraževanja 2016 - 2020)  se je zaradi izrednih ukrepov prestavilo na januar 2021, kar je izven časovnega obdobja projekta.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- operacije, ki so že bile potrjene, se bodo intenzivno izvajale naprej;

- MIZŠ skladno z INOP načrtuje nove projekte na področju promocije poklicnega izobraževanja in na področju usposabljanja mentorjev z namenom doseganja načrtovanih ciljnih vrednosti kazalnikov OP 2014–2020.

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.3 | ESRR | Vzhod | 12.517.690 | 10.014.152 | 80% | MIZŠ | 14.373.095 | 11.810.476 | 118%14 | 10.250.476 | 8.690.192 | 87% | 74% |
|  |  | Zahod | 12.511.424 | 10.009.139 | 80% | MIZŠ | 14.656.019 | 12.212.815 | 122% | 9.772.815 | 8.110.796 | 81% | 66% |

V okviru prednostne naložbe 10.3 se izvaja Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bile dodeljene vse pravice porabe za to prednostno naložbo.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MIZŠ na prednostni naložbi 10.3 izvaja NPO Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, katerega cilj je povečati dostop do brezžičnega omrežja s 3 % na 100 % v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku, zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov;

- v drugem trimesečju 2020 je bil potrjen dopolnilni NPO COVID-19-IKT ZA VIZ.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- sprememba izvajanja v povezavi s pojavom epidemije COVID-19.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- zaradi potrditve komplementarne operacije COVID-19-IKT ZA VIZ obstoječi operaciji IKT Program SIO-2020 se bo ta zaradi preložitve nekaterih aktivnosti predvidoma podaljšala za eno leto (zaključek 2021);

- za podaljšanje obstoječe operacije je treba zagotoviti prenos sredstev v leto 2021.

PREDNOSTNA OS 11:

PRAVNA DRŽAVA, IZBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH ZMOGLJIVOSTI, UČINKOVITA JAVNA UPRAVA, PODPORA RAZVOJU NVO IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI SOCIALNIH PARTNERJEV

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 11 | 78.592.476 | 62.873.980 | 80% |  | 84.478.881 | 63.392.905 | 101% | 61.419.283 | 28.064.785 | 45% | 44% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 14 odločitev o podpori v skupni vrednosti 63,4 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih deset neposrednih potrditev operacije za projekte in štirje javni razpisi. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 28mio EUR EU dela, kar predstavlja 45 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 11.1 | ESS | Vzhod | 25.610.883 | 20.488.706 | 80% | MJU | 10.515.959 | 8.377.315 | 100% | 8.266.198 | 3.985.274 | 40% | 48% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.112.000 | 1.689.600 |  | 1.689.600 | 1.292.355 |  | 76% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 13.035.275 | 10.428.220 |  | 10.428.220 | 2.885.393 |  | 28% |
|  |  | Zahod | 40.462.377 | 32.369.901 | 80% | MJU | 23.594.438 | 14.720.803 | 99% | 14.621.472 | 7.163.502 | 39% | 49% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.888.000 | 1.510.400 |  | 1.510.400 | 1.155.211 |  | 76% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 19.864.725 | 15.891.780 |  | 15.891.780 | 4.360.124 |  | 27% |

V okviru prednostne naložbe 11.1 v drugem trimesečju leta 2020 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori, so se pa intenzivno izvajale operacije, ki so že bile potrjene pred letom 2020 (tudi s postopki javnega naročanja). Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih je bila v ospredju priprava koncepta informacijskega sistema MUZA (IS MUZA);

- MJU je nadgradil orodji Stop birokraciji in Enotno zbirko ukrepov z dopolnjenimi 32 novimi ukrepi. V izvajanju so štiri evalvacije ukrepov, ena izmed njih je uvedba e-plačilnih list v organe državne uprave;

- v okviru operacije MFERAC05 so bili v produkcijsko okolje predani prvi prenovljeni objekti s področja upravljanja kadrov in prenovljen sistem za upravljanje uporabnikov. Za uporabnike so na MF pripravili dodatna elektronska izobraževanja, ki so rezultat njihovega lastnega dela in znanja;

- MJU je v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v drugem trimesečju izvedel  usposabljanja le v mesecu juniju, po končani epidemiji. Udeležilo se jih je 90 udeležencev;

- operacija Povezljivost, odprtost, kakovost je omogočila izvedbo nadgradnje gradnika Spletno odložišče velikih datotek z novo možnostjo prijave. Sistem SI-PASS (enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov ter elektronsko podpisovanje vlog) je integriran v okoli 30 različnih sistemov, ki omogočajo dostop do svojih storitev preko SI-PASS ne samo z digitalnimi potrdili, temveč tudi z mobilnim telefonom;

- v okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki jo izvaja MP, so se izvajale aktivnosti za Razširitev informacijskega sistema za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, Promocija sodišču pridružene mediacije, Uvedba modela kompetenc, E-usposabljanje v zaporniški celici, Optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih. Uprava RS za probacijo je izvajala aktivnosti za vzpostavitev sistema za zagon probacije. Zaključeno je javno naročilo za pripravo projektne dokumentacije za probacijski informacijski sistem. Upravičenec Ustavno sodišče RS je prevzel sistem Prenove in nadgradnje sistema za obdelavo in objavo odločitev ter izdelavo aplikacij za mobilne naprave. Vrhovno sodišče RS je izvajalo podaktivnosti Prenova in konsolidacija poslovnega procesa, Upravljanje digitalnih vsebin, Podpora upravljanju sodstva, Mreža in organizacija sodišč in Spletni portal eSodišče;

- v okviru operacije Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva (e- ARH.si) je bila izvedena nadgradnja aplikacije scope Archive na verzijo 5.3 po združitvi baze.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- zaradi epidemije COVID-19 na MJU niso potekala usposabljanja. Prišlo je do velike zasedenosti določenih deležnikov, ki sicer sodelujejo pri izvajanju operacij, zato so nekatere aktivnosti zastale, prav tako so v manjši meri potekali usklajevalni sestanki in testiranja nadgradenj informacijskih sistemov, kar predstavlja zamik od prvotnih planov;

- pri operaciji Učinkovito pravosodje težave pri izvajanju operacije še naprej povzroča pomanjkanje tehničnega kadra (delno je problem rešen z najemom zunanjih tehničnih strokovnjakov). Zaradi epidemije COVID-19 so na MP onemogočene določene aktivnosti, zato se predvidevajo odpovedi določenih usposabljanj in izobraževanj. Aktivnosti se prilagajajo vsakodnevnemu razvoju okoliščin v zvezi s spremljanjem situacije ponovnega širjenja COVID-19.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MJU v prihodnjem obdobju načrtuje izvedbo javnega naročila za vzpostavitev informacijskega sistema MUZA, nadaljevala se bodo tudi usposabljanja z različnih področjih. Glede na trenutno situacijo, vezano na epidemijo COVID-19, se bo pospešeno pripravljala izvedba usposabljanj na daljavo ter priprava vsebin za e-gradiva;

- v okviru operacije eNotranja revizija se načrtuje testiranje aplikacije, vzpostavitev infrastrukture produkcijskega okolja na MJU ter namestitev v produkcijo;

- MJU načrtuje javno naročilo za nadgradnjo Portala Stop birokraciji in Enotne zbirke ukrepov v obdobju z julijem 2020 do decembra 2022;

- MJU načrtuje izvedbo šestih delavnic za javne uslužbence z vidika sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov. Sledi izvedba novih evalvacij realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen. Predvidena je integracija s sistemom eVročanje, ki bo omogočila, da bo v predal na portalu eUprava možno vročati tudi odločitve organov, ki po Zakonu o upravnem postopku potrebujejo osebno vročanje;

- glede na trenutno situacijo (COVID-19) se bodo v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih pospešeno pripravljala izvedba usposabljanj na daljavo ter pripravo vsebin za e-gradiva. Na področju prilagoditve gradnikov sledi finalizacija tehničnih specifikacij za izdajanje eID na e-osebni izkaznici, kar se bo izvajalo v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost;

- MP pri operaciji Učinkovito pravosodje načrtuje izvedbo Centralizacije informacijske tehnološke infrastrukture Državnega tožilstva na enotno lokacijo, objavo javnih naročil za razvoj vpisnikov za državno odvetništvo in tožilstvo in Centralno kazensko evidenco. Načrtuje se druga faza nadgradnje informacijskega sistema za delo notarjev, optimizacija procesov za vodenje evidenc po zakonih, optimizacija zakonodajnega procesa ter nakup videokonferenčne opreme. Izvedene bodo aktivnosti za pripravo druge spremembe operacije. Nadaljevala se bodo e-izobraževanja in nadaljnja izgradnja modela ocene dejavnikov tveganja. Ustavno sodišče RS bo izvajalo aktivnosti za eVlaganje, Nadgradnjo in posodobitve sistema za upravljanje z dokumenti. Vrhovno sodišče RS načrtuje izvajanje že sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci in novih naročil za e-Koledar, eSpis, priklopnih monitorjev in Posodobitev sistema obveščanja.

PREDNOSTNA NALOŽBA 11.2: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe | PO | Odločitve o podpori | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 11.2 | ESS | Vzhod | 6.270.720 | 5.016.576 | 80% | MDDSZ | 3.601.138 | 2.880.910 | 106% | 2.000.817 | 1.126.992 | 70% | 39% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 3.035.910 | 2.428.728 |  | 2.427.309 | 2.407.549 |  | 99% |
|  |  | Zahod | 6.248.496 | 4.998.797 | 80% | MDDSZ | 3.607.738 | 2.886.190 | 101% | 2.006.036 | 1.131.916 | 74% | 39% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 3.223.698 | 2.578.959 |  | 2.577.451 | 2.556.469 |  | 99% |

V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, je bila v drugem trimesečju leta 2020 izdana nova odločitev o podpori za dodatni JR za socialne partnerje v skupni vrednosti 988.876,00 mio EUR EU dela. Dodatni JR je namenjen sofinanciranju predvidoma dveh projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja. Za dodatni JR je bil namenjen preostanek sredstev od prvega JR za socialne partnerje, ki je bil potrjen leta 2017. Pri izvajanju PN ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- zaradi epidemije COVID-19 so se projekti krepitve socialnih partnerjev (JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev) izvajali na spremenjen način, in sicer so bile aktivnosti bodisi prestavljene na kasnejše obdobje bodisi izvedene na daljavo (v e-obliki), kjer je bilo to mogoče oziroma smiselno;

- MDDSZ je pripravljal tudi dodatni JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev - odločitev o podpori je bila izdana konec junija, njegova objava pa je predvidena v naslednjem četrtletju, predvidoma julija 2020;

- operacije, namenjene NVO-jem v pristojnosti MJU-ja, so zaključene.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- upravičenci MDDSZ-ja ocenjujejo, da zaradi epidemije COVID-19 vseh predvidenih dogodkov ne bo možno realizirati v prihodnjih mesecih. Določene aktivnosti namreč predvidevajo prisotnost deležnikov, kar pa v danih razmerah ni mogoče zagotoviti;

- tudi pri JR za NVO, ki je v pristojnosti MDDSZ-ja, zaradi epidemije COVID-19 ni bilo mogoče izvesti vseh projektnih aktivnosti v okviru zastavljene časovnice.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MDDSZ bo za socialne partnerje izvajal projektne aktivnosti skladno s pogodbo in odobrenimi spremembami (izvajanje v e-obliki oziroma na daljavo ali pa izvedba v kasnejšem obdobju od prvotno načrtovanega). Pričel se bo izvajati tudi dodatni JR za krepitev socialnih partnerjev;

- pri projektu ZaVse/4ALL (JR za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije) je na MDDSZ prejeta vloga upravičenca za podaljšanje obdobja izvajanja projektnih aktivnosti zaradi epidemije COVID-19. Vloga za spremembo odločitve o podpori bo po pregledu posredovana na OU.

PREDNOSTNA OS 12: TEHNIČNA POMOČ – KS

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | PO | Dodeljena sredstva | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 12.1 | KS | Celotna SI | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | SVRK | 105.271.905 | 89.481.119 | 100% | 89.481.157 | 49.228.509 | 55% | 55% |
| Skupaj prednostna os 12 | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% |  | 105.271.905 | 89.481.119 | 100% | 89.481.157 | 49.228.509 | 55% | 55% |

PREDNOSTNA OS 13: TEHNIČNA POMOČ – ESRR

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | PO | Dodeljena sredstva | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 13.1 | ESRR | Vzhod | 17.640.306 | 14.112.244 | 80% | SVRK16 | 17.008.541 | 13.606.833 | 96% | 13.606.833 | 7.415.368 | 53% | 54% |
|  |  | Zahod | 3.812.833 | 3.050.266 | 80% | SVRK16 | 3.675.566 | 2.940.453 | 96% | 2.940.453 | 1.602.888 | 53% | 55% |
| Skupaj prednostna os 13 | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% |  | 20.684.107 | 16.547.285 | 96% | 16.547.285 | 9.018.256 | 53% | 54% |

PREDNOSTNA OS 14: TEHNIČNA POMOČ – ESS

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del | PO | Dodeljena sredstva | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 14.1 | ESS | Vzhod | 11.340.197 | 9.072.157 | 80% | SVRK16 | 12.256.016 | 9.804.812 | 108% | 9.589.284 | 5.299.190 | 58% | 54% |
|  |  | Zahod | 4.744.859 | 3.795.887 | 80% | SVRK16 | 5.128.404 | 4.102.723 | 108%17 | 4.012.537 | 2.212.326 | 58% | 54% |
| Skupaj prednostna os 14 | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% |  | 17.384.419 | 13.907.535 | 108%16 | 13.601.821 | 7.511.516 | 58% | 54% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim organom, ki so v skladu z opisom sistema upravljanja in nadzora vključeni v sistem izvajanja evropske kohezijske politike (organi upravljanja in nadzora, PO-ji, izvajalski organi), potrdil vse operacije. Vanje so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike (potrjene dejavnosti informacijskih sistemov e-CA in e-MA)) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno potrebne za delovanje sistema evropske kohezijske politike.

## Priloga 2: Primeri dobrih praks

V prilogi so predstavljene operacije, ki v drugem četrtletju 2020 izrazito izstopajo kot primer dobre prakse, in sicer po idejni zasnovi, doprinosu projekta k dobrobiti državljanov in predvsem po izvedenih dejavnostih.

PREDNOSTNA NALOŽBA 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave

PO MGRT

Večnamensko plovilo EcoCraft (Hovercraft d.o.o.)

Med uspešnimi podjetji, ki so bila podprta na javnem razpisu za RRI v verigah in mrežah vrednosti – Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9), izpostavljamo podjetje Hovercraft d.o.o., ki se ukvarja s storitvami in proizvodnjo napihljivih izdelkov.

Namen JR je bilo sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom za večjo konkurenčnost sodelujočih podjetij. Namen sofinanciranega projekta Ecocraft je bil razviti nov produkt, večnamensko plovilo iz sodobnih materialov (klorosulfonirani polietilen, ki je ojačan s steklenimi vlakni), ki omogoča raznolikost različnih možnosti uporabe. Rezultat projekta je bil prototip večnamenskega plovila v naravni velikosti, s katerim je podjetje združilo ekološko in sonaravno mobilnost na vodi, ki ne posega v naravno ravnovesje. Hkrati se je s poenostavljeno montažo kot tudi demontažo in shranjevanje dvignila uporabnost produkta na raven, ki zagotavlja komercialen uspeh.

Hovercraft d.o.o. je mednarodno inovativno podjetje, ki se specializira v izdelavo napihljivih dvoslojnih struktur iz CSM, gume in PVC za namene oglaševanja, civilne zaščite in reševanja, navtike in športa. Pri tem zagotavljajo celostno ponudbo storitve - od zasnove, načrtovanja, raziskave, izdelave prototipov, testiranja in serijske proizvodnje.

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij

PO MGRT

Med uspešnimi projekti, sofinanciranimi v okviru te prednostne naložbe, izpostavljamo projekt Zagon štartnika za razvoj in komercializacijo fleksibilnih robotskih celic Flexido (Flexido d.o.o.). Med uspešnimi podjetji, ki so bila podprta na JR Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (zaključek operacij v 2019), izpostavljamo start-up podjetje Flexido d.o.o., ki se ukvarja z avtomatizacijo.

Namen JR je bil podpreti razvojne ideje podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Podjetje Flexido d.o.o. je s subvencijo s Slovenskega podjetniškega sklada izdelalo prototip robotskih celic FLEXIDO za posodobitev proizvodnje na CNC strojih. Njihova prednost pred konkurenco je izmenljiv postajni sistem, ki omogoča avtomatizacijo na različnih strojih in za različne dele ter spreminja čas v zelo kratkem obdobju. Hkrati so celice zelo kompaktne in zasedajo malo prostora, kar je pri naročnikih pomemben faktor.

Flexido d.o.o. se je kot start-up podjetje ustanovilo leta 2016 in je na tekmovanju Start up Slovenija 2017 doseglo 27. mesto. V obdobju spremljanja pa je pokazalo tudi izjemne poslovne učinke, in sicer 150 % povečanje zaposlenih na skupaj pet, pozitivno ustvarjeno dodano vrednost na zaposlenega v višini 55.725 EUR ter 146 % povečanje prihodka na 837.620 EUR (stanje na dan 31. 12. 2018).

Več o podjetju dostopno na: http://flexido.eu/index.html.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

PO MZI

MZI v okviru širšega projekta Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti (krajše MUTM) izvaja aktivnost Izobraževanje za trajnostno mobilnost. Vsebine so namenjene različnim ciljnim skupinam in so razdeljene na štiri sklope: izvedba izobraževalnih dogodkov za predstavnike občin in strokovno javnost, izvedba delavnic za srednješolce, priprava izobraževalnega gradiva za različne ciljne skupine ter izvedba predavanj na aktualne teme s področja trajnostne mobilnosti študentom visokošolskih zavodov.

Kot primer dobre prakse predstavljamo aktivnost Izvedba spletnih izobraževalnih dogodkov za občine in strokovno javnost s tujimi in domačimi strokovnjaki.

MZI bo skupaj z zunanjimi izvajalci v letih 2020, 2021 in 2022 izvedel deset izobraževalnih dogodkov, namenjenih strokovni javnosti in občinam. Na vsaki od delavnic bo poleg domačih strokovnjakov prisoten še vsaj en tuj strokovnjak. Namen delavnic je poleg prenosa tujih praks tudi predstavitev  uspešno izvedenih projektov slovenskih občin. Tako se zagotovi prenos znanja in sodelovanje med občinami. MZI je z izvedbo aktivnosti pričel septembra lani in je do sedaj že izvedel pet izobraževalnih dogodkov na različne aktualne problematike. Prvi delavnici sta bili izvedeni 23. in 24. 1. 2020 v Kopru in Celju na temo upravljanja parkiranja v mestih.

Slovenija je 12. 3. 2020 razglasila epidemijo in sprejela ukrepe za njeno zajezitev, ki so tako kot drugod po svetu drastično omejili javno življenje v državi. MZI je z izvajalci projekta Izobraževanje za trajnostno mobilnost nastali situaciji pristopil konstruktivno in pričel z organizacijo izobraževanj na spletu s pomočjo spletnega videokonferenčnega sistema. Tako smo dne 28. 5. 2020 izvedli prvo spletno izobraževanje z naslovom Sodobni pristopi k celostnemu umirjanju prometa v naseljih, dne 4. 6. 2020 Urejanje javnega prostora po meri pešcev in kolesarjev ter dne 18. 6. 2020 Nova orodja za pripravo celostnih prometnih strategij.

E-izobraževanja so bila namenjenemu strokovnjakom, ki delujejo na področju prometnega planiranja, priprave prostorskih načrtov na občinah in v projektantskih podjetjih ter izdelovalcem celostnih prometnih strategij. Udeleženci so lahko prisluhnili domačim in tujim predavateljem. Med drugim Vincentu Meerschaert-u, ki je predstavil načrte vodenja prometa v Belgijskem mestu Gent in Tomu Rye-u, ki je predstavil učinkovit način umirjanja prometa s »Superbloki« v Barceloni. Izkušnje s preobrazbo ulic iz sosednje Avstrije je  predstavil Karl Reiter, koncept ljudem prijaznih ulic in primere iz Slovenije pa Alenka Korenjak iz društva ProstoRož. Lasse Brand iz podjetje Rupprecht Consult iz Nemčije je predstavil Celostne prometne strategije (CPS) za majhna in velika mesta, Wolfgang Backhaus pa orodje za samooceno CPS. Udeleženci pa so imeli možnost spoznati tudi primere iz slovenskega okolja, ki sta jih predstavila naša strokovnjaka Aljaž Plevnik in Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta RS (UIRS). Predstavitvam je sledila diskusija s pomočjo interaktivnega spletnega orodja, vsem udeležencem pa je bila v zaključnem delu dogodka dana možnost sodelovanja v razpravi z gostujočimi strokovnjaki. Vse tri spletne dogodke je moderiral Matej Praprotnik iz Vala 202.

E-izobraževanja se je v povprečju udeležilo okrog osemdeset registriranih udeležencev na dogodek, dejansko število pa je še večje, saj je marsikje pred enim ekranom dogodek spremljalo več ljudi hkrati. Udeleženci so izvedbo dogodka ocenili kot zelo dobro do odlično.

Spletno izobraževanje se je izkazalo za zelo uporabno in praktično, ne le zaradi nujnosti v času veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, temveč je zelo priporočljivo tudi v prihodnje pri organizaciji dogodkov, saj zmanjšuje število prevoženih kilometrov in ima pozitivne učinke na prometni sistem ter okolje in ne nazadnje tudi na prosti čas udeležencev.

MZI redno objavlja najave izobraževalnih dogodkov na Slovenski platformi za trajnostno mobilnost https://sptm.si/. Vsem registriranim članom pa je omogočeno avtomatično prejemanje obvestil po elektronski pošti. Vsi, ki jih zanima področje trajnostne mobilnosti, se lahko registrirajo na omenjenem spletnem naslovu.

28. 5. 2020 »Sodobni pristopi k celostnemu umirjanju prometa v naseljih« Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta RS, predstavitev cestno prometno urejene soseske Jurševka, Vir fotografije: Zavod VOZIM

4. 6. 2020  »Urejanje javnega prostora po meri pešcev in kolesarjev«, predstavitev  »Preobrazba ulic« Karl Reiter, FGM AMOR, Avstrija, Vir fotografije: Zavod VOZIM

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev

PO MOP

Na območju Regijskega parka Škocjanske jame se izvaja kohezijski projekt z naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« z akronimom Za Kras. Namenjen je izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 Kras. Projekt sofinancirata EU iz ESRR in RS. Projekt je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Vrednost znaša 3,20 mio EUR, od tega 2,97 mio EUR predstavljajo skupni upravičeni stroški. Projekt izvaja vodilni partner Javni zavod Park Škocjanske jame v sodelovanju z naslednjimi projektnimi partnerji: Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektrom Primorska, d.d., Občino Divača in Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Projekt se izvaja v obdobju od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2021.

Območje izvajanja projekta se nahaja v območjih Natura 2000 Kras po Direktivi o pticah in po Direktivi o habitatih, kar deloma sovpada z zavarovanim območjem Regijskega parka Škocjanske jame. Bistvo projekta je, da se grožnje in pritiske, ki imajo negativen vpliv na stanje ciljnih vrst in habitatnih tipov, odpravi oziroma vsaj zmanjša njihov negativen vpliv. V ta namen se neposredno na terenu izvajajo številne naravovarstvene aktivnosti opisane v nadaljevanju.

Na površinah, ki so odkupljene v projektu, so z namenom zmanjšanja negativnih posledic prisotnosti človeka vzpostavljene mirne cone. Z enakim namenom so s poostrenim nadzorom v naravi vzpostavljena območja strožjega varstva narave.

Stanje velike uharice se izboljšuje z individualnim varstvom gnezdišč in z izolacijo srednje napetostnih daljnovodov. Elektrokucija na srednje napetostnih daljnovodih je namreč eden od najpogostejših vzrokov poginov velike uharice na Krasu.

Za varstvo travniških vrst, npr. hribskega škrjanca, vrtnega strnada, rjave cipe in travniških habitatnih tipov bodo z lokalnimi kmeti sklenjene pogodbe o varstvu narave, v katerih se bodo kmetje zavezali k prilagojenemu načinu kmetovanja in odpravi zarasti na kraških traviščih.

V izgradnji je kanalizacijski sistem za naselja Škocjan, Matavun in Betanjo, ki bo preprečil pronicanje komunalnih vod v podzemlje in s tem slabšanje stanja hrošča drobnovratnika. Očiščena bo Divaška jama. Za hribskega urha in velikega pupka sta se obnovila dva kala.

Neposredne aktivnosti na terenu se dopolnjujejo tudi z interpretacijskimi aktivnostmi. Največja bo obnova in nadgradnja biološke zbirke Parka Škocjanske jame.

Več o projektu najdete na spletni strani: https://www.park-skocjanske-jame.si/vsebina/uprava-parka/projekt-za-kras

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine

PO MIZŠ

Za uspešno uporabo z IKT podprtih inovativnih oblik poučevanja in učenja je potrebna digitalna pismenost učitelja in učencev, zato je smiselno, da se bodoče učitelje opremi z znanjem za poučevanje o novih in inovativnih pristopih ter da se jih spodbudi k raziskovanju digitalnih tehnologij, s čimer neposredno  vplivajo na lastno pedagoško prakso.

S tem namenom se je podprl projekt Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih v vrednosti 1.300.000 EUR, v sklopu katerega so se z uvajanjem metod in pedagoških praks, ki vključujejo nove tehnologije, študentom pedagoških študijskih programov zagotavljala osnovna znanja o didaktični uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).

Skozi različne aktivnosti so se tako visokošolski učitelji in študenti na podlagi analiz o znanjih, kompetencah in veščinah didaktične uporabe na delavnicah, seminarjih in posvetih usposabljali s področja inovativnih didaktičnih pristopov in vključevanja IKT v proces učenja.

Udeleženci so lahko pridobljeno znanje ob pomoči IKT ekspertov za tehnično podporo uporabili za konkretno pripravo novih pristopov k izvajanju študijskega procesa s poudarkom na uporabi IKT. Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem so tako študenti med drugim lahko spoznavali uporabo interaktivne table pri poučevanju.

Skupaj je bilo na treh univerzah, ki so bile izbrane na projektu, vključenih 256 visokošolskih učiteljev, od tega 238 učiteljev, ki poučujejo na pedagoških študijskih programih, kar 1310 učiteljev pa je bilo seznanjenih z rezultati projekta. Študentov 1. in 2. stopnje pedagoškega študijskega programa je bilo v projekt vključenih 2776.

Tekom izvajanja projekta so se z namenom izmenjave izkušenj večkrat sestali vsi akterji v projektu, ugotovitve in primeri dobrih praks pa so bili ob koncu projekta predstavljeni na skupni zaključni konferenci.

Trajnost projekta zagotavlja deset oblikovanih strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT po področjih izobraževanja s pripravljenimi priporočili tako za didaktično rabo IKT v šolah, pri čemer je poudarek na veščinah in znanjih, ki jih mora pridobiti študent - bodoči učitelj - med študijem glede uporabe IKT kot tudi priporočili za opremljenost šol. Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem sta rezultate in informacije o projektu objavili v monografijah, na Univerzi v Mariboru pa je bilo na to temo in kot rezultat projekta pripravljenih deset prispevkov.

Več lahko izveste na povezavah:

- Univerza v Ljubljani  (http://ikt-projekti.uni-lj.si/index.html);

- Univerza v Mariboru (https://pef.um.si/raziskovanje-in-umetnost/zakljuceni-projekti/pikt-um/) in

- Univerza na Primorskem (https://upbudi.upr.si/si/akadema/inovativne-in-prozne-oblike-poucevanja-in-ucenja-v-pedagoskih-studijskih-programih).

PREDNOSTNA NALOŽBA 11.2: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev

PO MDDSZ

Projekt ZaVse/4ALL je pobuda za manj diskriminacije in pomembno prispeva k zavedanju in zmanjševanju problemov, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi (vir: https://za-vse.eu/sl/).

Projekt ZaVse/4ALL, ki ga v projektnem partnerstvu izvajajo Združenje izvajalcev Zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, Slovenska filantropija in Zavod Vozim, je bil izbran na JR za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije. Namenjen je zmanjševanju pomembnega problema družbe na področju zagotavljanja enakih možnosti in preprečevanja diskriminacije. Najbolj pogosto so tarče diskriminacije prav Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi, katerih diskriminacijo projekt obravnava. Cilj projekta pa je izvedba celostne kampanje, ki ozavešča o diskriminaciji in izboljšuje osveščenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in razumevanju ter tudi preprečevanju diskriminacije.

Znotraj celostne kampanje sta opredeljeni dve ciljno usmerjeni kampanji, ki obravnavata vsaka svoje področje: ena kampanja je namenjena ozaveščanju nevladnih organizacij o oblikah diskriminacije ter tudi odpravi stereotipnih predstav o najbolj izpostavljenih skupinah (Romi, istospolno usmerjeni, begunci in socialno šibkejši), druga pa je usmerjena v ozaveščanje in izobraževanje nevladnih organizacij o spodbujanju enakosti in preprečevanju diskriminacije ter poudarja pomen dostopnosti invalidov do grajenega okolja in informacij, ki invalidom omogočajo samostojno življenje in njihovo boljše vključevanje v družbo ter izboljšuje njihovo vključevanje na trg dela. Primarna ciljna skupina projekta so tako nevladne organizacije, sekundarna pa drugi ključni deležniki, še zlasti javne institucije, kot so področne inšpekcije, policija, ministrstva, lokalne javne institucije in skupnosti ter izobraževalne ustanove, ki so vključene v izobraževanja, usposabljanja in delavnice izvedene v okviru projekta.

Do sedaj sta bili izvedeni dve medijski kampanji, pripravljenih sedem različnih plakatov za ozaveščanje nevladnih organizacij o diskriminaciji in enakih možnostih, zagotovljenih 60 medijskih objav, izvedenih je bilo 38 različnih delavnic v različnih krajih po Sloveniji (od tega deset usposabljanj/delavnic o veljavni zakonodaji na področju varstva pred diskriminacijo, materialnih in procesnih pravicah v različnih statističnih regijah in delavnic na temo diskriminacije najbolj izpostavljenih skupin, 28 izkustvenih delavnic na temo zaposlovanja invalidov in doživljanja sveta  oziroma okolja različnih skupin invalidov) in tri izobraževanja na temo dostopnosti, posnetih je bilo šest videospotov s tematiko osveščanja proti diskriminaciji; izvedenih je bilo pet javnih dogodkov družbeno odgovornega ozaveščanja v različnih statističnih regijah; izvedena je bila ena novinarska konferenca; pripravljena in izdana knjižica na temo dostopnosti grajenega okolja in informacijskih tehnologij, pripravljen in izdan priročnik o ozaveščanju o zahtevah in potrebah delodajalcev pri zaposlovanju invalidov na odprtem trgu dela z naslovom »Spodbujajmo zaposlovanje invalidov« ter pripravljena priročnika na temo ozaveščanje  o vsebini zakona o osebni asistenci in zakona o socialnem vključevanju invalidov v lahko berljivi različici. Projekt se zaključuje v letu 2020 z zaključno konferenco projekta.

Več o projektu ZaVse/4ALL: https://za-vse.eu/sl/; ZaVse/4All - Domov | Facebook

## Priloga 3: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev

S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev ter o zagotavljanju načela partnerstva.

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe |
| ESRR: Vsi specifični cilji v okviru tega cilja politike | 1. Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije | SVRK, MGRT, MIZŠ, MDDSZ, MJU, MOP Slovenska strategija pametne specializacije (samostojno ali kot del celovitejše strategije) | Merilo 1. Analiza ozkih grl za razširjanje inovacij, vključno z digitalizacijo Pripravljena je Študija o slovenskem prostoru znanja, slovenski davčni politiki in tujih neposrednih investicijah ter vključenosti v globalne verige vrednosti Pripravljeni so relevantnih statističnih podatkov iz različnih virov/podatkovnih baz Načrtovana je tudi priprava Študije Merilo 2. Obstoj pristojne regionalne/nacionalne institucije ali organa, odgovornega za upravljanje strategije pametne specializacije Pristojna institucija za upravljanje strategije pametne specializacije v Sloveniji je SVRK - Znotraj SVRK deluje notranja organizacijska enota – Sektor za koordinacijo pametne specializacije, ki izvaja naloge upravljanja S4 Merilo 3. Orodja za spremljanje in ocenjevanje za merjenje uspešnosti pri doseganju ciljev strategije Pripravljena je študija Spremljanje in vrednotenje inovacijskih grozdov - tj. Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) Pripravljeno je orodje za zajem podatkov o izvajanju S4 (policy-mix) iz sistema IS e-MA Merilo 4. Učinkovito delovanje procesa podjetniškega odkrivanja Proces podjetniškega odkrivanja je v Sloveniji neprestan proces. SRIPi so pripravili novelacijo akcijskih načrtov Merilo 5. Ukrepi, potrebni za izboljšanje nacionalnih ali regionalnih raziskovalnih in inovacijskih sistemov Poleg slovenske strategije pametne specializacije so opredeljene ključne strategije na tem področju in sicer Raziskovalno inovacijska strategija, Slovenska industrijska politika, Digitalna Slovenija in Strategija spretnosti. Z relevantnimi ministrstvi je dogovorjeno, da bodo naveden strategije usklajene in predvidoma pripravljen do konca leta 2020 Merilo 6. Ukrepi za upravljanje industrijske tranzicije Izvaja se projekta HIA v okviru EK Industrial transition pilot – kot praktičen primer industrijske tranzicije Pripravlja se študija za premogovniške regije Merilo 7. Ukrepi za mednarodno sodelovanje Analiza vključenosti slovenskih deležnikov v program Obzorje 2020 v obdobju 2014–2020 Analiza vključenosti slovenskih deležnikov v programe Interreg v obdobjih 2007–2013 in 2014–2020 Analiza bilateralnega/multilateralnega strateškega/projektnega sodelovanja SlovenijeDigitalna Slovenija – nadgradnja obstoječe strategije: preučevanje trendov in razvoja področij, sodelovanje z OECD v raziskavi Going Digital, priprava analiz in študij, Sodelovanje v mednarodnih skupinah s področja elektronskih javnih storitev. Slovenska industrijska politika pripravljene so analitične podlage in osnutek strategije, 21. 6. 2020 je bila izvedena predstavitev osnutka predstavnikom MGRT-ja, OU-ja in MIZŠ-ja, pripombe na osnutek je možno podati do 8. 7. 2020 . | Komunikacija s partnerji pri pripravi Strategije pametne specializacije se zagotavlja s: sodelovanjem z resorji (MGRT, MIZŠ. MDDSZ, MJU); sodelovanjem z izvajalskimi organizacijami (SPS, SPIRIT, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije …); sodelovanjem s SRIP-i – predvsem za področje akcijskih načrtov; sodelovanjem na dogodkih, ki se organizirajo na vseh področjih, ki spadajo na področje cilja politike 1 (RRI, MSP, Digitalizacija, Spretnosti); komunikacijo s predstavniki civilne družbe, občin, raziskovalne institucij. Posvetovanja z ostalimi deležniki so predvidena v jesenskem času. Digitalna Slovenija 2027 – zaključena je analiza oziroma pregled realizacije Digitalne Slovenije 2020, ki bo podlaga za nadaljnje korake pri pripravi Digitalne Slovenije, npr. instrumentov za področje digitalne družbe. Gradivo bo šlo na Vlado RS jeseni: organizacija dogodkov za krepitev sodelovanja z deležniki; analiza stopnje digitalizacije pametnih mest in skupnosti – analiza stanja digitalizacije po občinah je zaključena; za pripravo nacionalnega programa umetne inteligence je že posodobljena medresorska delovna skupina (op. zaradi sprememb v VRS pričakujemo še dopolnitve), dokument je že v pripravi; analiza ustreznosti sedanjih in bodočih potreb uporabe javnih storitev s strani gospodarstva in državljanov s posebnim poudarkom na čezmejnem vidiku storitev za skupni evropski trg; OECD je junija 2020 pripravil poročilo s celovito analizo stopnje razvitosti slovenske e-uprave (Digital Government Review) in digitalnih javnih storitev kot izhodišče za pripravo opredelitve obstoječega stanja, prioritet in strateških ukrepov za razvoj na tem področju; v pripravi je Strategija digitalne javne uprave, ki bo vsebovala tudi področje upravljanja s podatki. V okviru Digitalne Slovenije 2027 je oblikovano tudi prednostno področje kibernetska varnost. To prednostno področje bo poleg Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2) podlaga za pripravo oziroma prenovo področne strategije kibernetske varnosti. Trenutno poteka pregled obstoječe strategije kibernetske varnosti in umeščanje področja v strategijo Digitalna Slovenija 2027Slovenska industrijska politika: organizacija dveh posvetov z deležniki - predstavniki podjetij, zbornic, tehnoloških parkov, SRIP-ov. Osnutek SIP bo širši javnosti predstavljen predvidoma 21. 9. 2020 na konferenci na temo Industrije prihodnosti in internacionalizacije. Razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo: začetek delovanja nove generacije Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 3.0. kot neposredno podporo razvoju znanj in spretnosti na prioritetnih področjih uporabe S4; odprti tematski posveti ob začetku delovanja KOC 3.0 kot npr. »Kompetence 4.0 – strateško upravljanje tehnologij in kadrov tovarn prihodnosti« ipd.; delovna skupina z deležniki za oblikovanje programov digitalnih kompetenc v OŠ in SŠ. Priprava Programa spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020-2024 (MGRT) je zaključena. V drugem četrtletju je potekalo končno usklajevanje programa, pripravljena je bila predstavitev rezultatov analize in smernic novega programa ter krajša verzija predstavitve z video razlago, ki je bila poslana vsem relevantnim akterjem ekosistema slovenske internacionalizacije. Zaradi vplivov epidemije COVID-19 pa bo treba program posodobiti, zato ga MGRT zaenkrat še ne bo poslal v potrditev na Vlado RS. |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj |
| ESRR in KS: 2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost | 2. Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | MZI Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb | Oktobra 2019 je bil izbran izvajalec za izdelavo dokumenta, november 2019 je bila podpisana pogodba za izdelavo, hkrati so se pričele aktivnosti, v skladu s pogodbenim rokom pa mora biti v šestih mesecih od podpisa pogodbe izdelana končna verzija Dolgoročne strategija prenove za podporo prenove stavb, torej maja 2020. Javna obravnava dokumenta je predvidena julija 2020. | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva zajemajo identifikacijo vseh deležnikov v okviru priprave strategije ter njihovih težav. Izvajalec je v fazi priprave izvedel posvetovanja z različnimi deležniki, razen z MF zaradi omejitev, ki so nastopile z izbruhom COVID-19. Po pripravi prvega osnutka dokument poslan MJU, predvidoma julija bo sledila javna obravnava in medresorsko usklajevanje. Ob upoštevanju pripomb iz javne obravnave bo pripravljena končna strategija. Poleg tega je treba uskladiti in upoštevati podatke in ukrepe iz drugih strategij in usmeritev ter akcijskih načrtov še posebej s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom. |
| ESRR in KS: 2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost 2.2 Spodbujanje obnovljivih virov energije prek vlaganja v proizvodne zmogljivosti | 3. Upravljanje za energetski sektor 4. Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej EU | MZI Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) | Vlada Republike Slovenije je 27. 2. 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (št. sklepa 35400-18/2019/22). | Skladno s 47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec NEPN ministrstva in organizacije ter stranske udeležence, ki so sodelovali v celoviti presoji vplivov na okolje, in deležnike, ki so glede NEPN podali pripombe v predhodnem posvetovanju ter v okviru javne razgrnitve, obvestilo o sprejemu NEPN. Z objavo na spletni strani NEPN (https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/obvestilo-o-sprejemu-celovitega-nacionalnega-energetskega-in-podnebnega-nacrta-4346/) se obvešča tudi širša javnost. Pri tem so podane informacije zlasti glede opisa vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan, upoštevanja mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje, razlogov za sprejete odločitve glede na možne alternative, opisa načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju plana, sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja NEPN. |
| ESRR in KS: 2.4 Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in krepitev odpornosti na nesreče | 5. Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč | MORS – URSZR Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Državna ocena tveganj za nesreče Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče | Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) je v veljavi do leta 2022; pripravljalne aktivnosti za sprejem nove resolucije se še niso začele. Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, številka 84000-3/2018/3 z dne 6. 12. 2018 je skupna ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja in se dopolnjuje skladno z novo oziroma naknadno ugotovljenimi tveganji. Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 1.0, številka 84000-2/2018/3 z dne 5. 7. 2018 je skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in se dopolnjuje skladno s spremembami Državne ocene tveganj za nesreče. |  |
| ESRR in KS: 2.5 Spodbujanje učinkovite rabe vode | 6. Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode | MOP Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Operativni program oskrbe s pitno vodo | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v zaključni fazi priprave in bo vključeval: oceno pregleda stanja (opremljenost, priključenost, skladnost z UWWTD), oceno vrzeli in ukrepov do izpolnjevanja zahtev, oceno stroškov ukrepov do izpolnjevanja zahtev, prednostni vrstni red naložb, predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij, povzetek načrtovanih ukrepov občin. Operativni program oskrbe s pitno vodo bo treba posodobiti. Posodobitev je predvidena v letu 2021. Prvi korak posodobitve bo ocena stanja izvajanja trenutno veljavnega operativnega programa (izračun stopnje opremljenosti in priključenosti na javno vodovodno omrežje, analiza stanja vodovodnih sistemov itd.). Na podlagi ocene bo možno opredeliti: ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev, oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov, predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij. Časovnica: za pripravo je potrebno vsaj eno leto (brez proceduralnih zadev - javna obravnava, medresorsko usklajevanje itd.). OP naj bi se pričel pripravljati v drugi polovici leta 2020. | Priprava obeh operativnih programov vključuje aktivno sodelovanje bistvenih deležnikov (občin in izvajalcev javnih služb na posameznem področju) in javnosti. |
| ESRR in KS: 2.6 Razvoj krožnega gospodarstva (oziroma prehod nanj) s pomočjo naložb v sektor odpadkov in učinkovitejšo rabo virov | 7. Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki | MOP Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov v RS | Pripravljalne aktivnosti: pregled, priprava in evalvacija ukrepov, potrebnih za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za ponovno uporabo, pregled, priprava in evalvacija ukrepov za spodbujanje vzpostavitve in podpore omrežij (centrov) za ponovno uporabo in popravila, PRO (proizvajalčeva razširjena odgovornost) … sprejetje novih zakonodajnih in drugih ukrepov za namene ponovne uporabe in preprečevanja ter recikliranja odpadkov (ZVO-2), izvedena je bila dodatna analiza o količini in kvaliteti blat iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav za leto 2018, zaključena je bila javna obravnava in medresorsko usklajevanje Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o odpadkih, kje se je celovito prenesel 6. člen direktive 2008/98/ES o prenehanju statusa odpadka. Pričelo se je s pripravo programa; trenutno potekajo aktivnosti na: analizi sestave mešanih komunalnih odpadkov, programu preprečevanja odpadne hrane, analizi učinkovitosti ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki v letu 2018 in na scenariju možnega razvoja v nadaljnjih 20 letih (zunanji izvajalec). | Sodelovanje na dogodkih s predstavitvijo sprememb PRO, sodelovanje javnosti. |
| ESRR in KS: 2.6 Spodbujanje zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja | 8. Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije | MOP Program upravljanja območij NATURA 2000 Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (Prioritised action framework - PAF) | V teku je priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027. Decembra 2019 je bila izvedena delavnica za vse deležnike, na kateri je bil pripravljen predlog podrobnega procesa priprave programa. Aktivnosti tečejo, trenutno so v fazi strokovnega določanja preko 2.500 ciljev in preko 15.000 predlogov ukrepov, ki od sredine marca 2020 potekajo preko spleta. Osnutek dokumenta s cilji in predlogi ukrepov bo pripravljen do konca septembra 2020. Nato sledi dopolnitev sektorskih ukrepov in priprava osnutka Programa upravljanja območij Natura 2000, predvidoma do konca marca 2021. Temu bo sledilo usklajevanje ukrepov z različnimi deležniki za pripravo predloga dokumenta do junija 2021, ki bo v medresorskem usklajevanju in ponovni javni razgrnitvi sredi leta 2021.. Aktivnosti priprave potekajo v okviru Integralnega LIFE projekta Natura.Si http://www.natura2000.si/life_natura. Potrditev na Vladi RS je zaradi epidemije COVID-19 in napovedanih zamikov pri sprejemanju zakonodajnega okvirja za SKP zamaknjena v oktober 2021. V vmesnem obdobju je bil pripravljen Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (PAF) - dokument, s katerim v enotnem formatu države članice Evropske unije (EU) ocenijo potrebna sredstva za financiranje Nature 2000 iz finančnih inštrumentov EU. Pravna podlaga je 8. člen direktive o habitatih, ki državam članicam daje možnost, da Komisiji pošljejo svoje ocene za sofinanciranje s strani Evropske unije, ki je po njihovem mnenju potrebno za izpolnitev obveznosti iz te direktive, Komisija pa mora potem sprejeti PAF za EU. Konec aprila je bil dokument posredovan na EK, junija smo prejeli odziv z nekaj manjšimi popravki in pripombami. Dopolnjen dokument bomo posredovali EK v začetku avgusta. | V pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027 je poleg MOP-a aktivno vključenih še 14 partnerskih organizacij (MKGP, javni zavodi s področja rabe naravnih virov, javne in zasebne strokovno-raziskovalne institucije); v pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 se aktivno vključuje ostale ključne resorje in deležnike; PAF format za Slovenijo je bil pripravljen v tesnem sodelovanju z resorji (zlasti MKGP), deležniki, in zainteresirano javnostjo. Izhodiščni ukrepi, ki jih je deležnikom podal MOP, so bili pripravljeni na podlagi ciljev in ukrepov v veljavnem Programu upravljanja z območji Natura 2000 (2014–2020) in sprejetega NPVO. Predloge ukrepov in ocene stroškov smo nato skozi proces dopolnili na podlagi predlogov deležnikov (upravljavci zavarovanih območij, ZRSVN, ZGS, MKGP, IRSOP ... ). PAF format za SI smo javno objavili na spletni strani in januarja organizirali predstavitev osnutka PAF. V procesu je v celoti sodelovalo 45 inštitucij. |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT |
| ESRR: 3.1 Izboljšanje digitalne povezljivosti | 9. Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja | MJU Načrt razvoja gigabitne infrastrukture (širokopasovna omrežja naslednje generacije) | testiranje tržnega interesa, analiza obstoječega stanja in tržnega interesa, javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij za naslednje generacije (prispelo je šest vlog, ki so v postopku pregledovanja in ocenjevanja),), novelacija Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (do leta 2025), poudarek bo na zagotavljanju ciljev gigabitne družbe. | posveti z operaterji in občinami oziroma združenji občin |
| ESRR in KS: 3.2 Razvoj trajnostnega, pametnega, varnega in intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na podnebne spremembe 3.3 Trajnostna, pametna in intermodalna nacionalna, regionalna in lokalna mobilnost, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo | 10. Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni | MZI Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS | Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je sprejela Vlada RS na seji 29. 7. 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8), vključno z okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS. |  |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic |
| ESRR: 4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture ESS: 4.1.1 Izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, tudi za mlade in neaktivne ljudi, ter spodbujanje samozaposlovanja in socialnega gospodarstva 4.1.2 Posodabljanje institucij in storitev trga dela, da se zagotovi pravočasna in prilagojena pomoč ter podpora za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehod in mobilnost | 11. Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela | MDDSZ Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja Jamstvo za mlade (nadaljevanja Jamstva za mlade po letu 2020 se načrtuje v okviru drugih dokumentov (Smernice APZ itd.) Zakon o urejanju trga dela je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje določenih meril v okviru omogočitvenih pogojev. | V pripravi je dokument Smernice APZ, sprejetje dokumenta je predvideno konec leta 2020. Del Smernic bo kot ciljno skupino naslavljal ukrepe za mlade, skladno z Jamstvom za mlade. Pripravljen je delovni osnutek dokumenta Smernice APZ za obdobje 2021-2025, in sicer glede na razmere pred pojavom epidemije bolezni COVID-19. Trenutno nastale izredne razmere bodo imele velik vpliv na trg dela tako, da je v tem delu verjetno pričakovati drugačen pristop pri pripravi dokumenta, predvsem v smeri urgentnosti ukrepanja v naslednjih mesecih/letih. Situacija bo verjetno bolj jasna v mesecu aprilu, razsežnost problema na trgu dela pa bo vidna z zamikom, kot je to običajno. Vsekakor pa gre pričakovati, da se bo trend gibanja brezposelnosti precej spremenil, s tem pa tudi priprava samega dokumenta. | Predvideno je predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji v okviru socialnega dialoga na Ekonomsko socialnem svetu. To se bo pričelo po pripravljenem osnutku dokumenta. Nadaljevanje priprave osnutka dokumenta in usklajevanje le-tega z ZRSZ. |
| ESRR: 4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture ESS: 4.1.3 Spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom do otroškega varstva ter zdravega in prilagojenega delovnega okolja za obravnavanje zdravstvenih tveganj, prilagajanje delavcev na spremembe ter zdravo in aktivno staranje | 12. Nacionalni strateški okvir za enakost spolov | MDDSZ Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje nekaterih meril v okviru omogočitvenih pogojev. | April 2020: na osnovi predlogov ministrstev in drugih organov je bil pripravljen delovni osnutek dokumenta – Resolucije z opredelitvami področij in glavnimi usmeritvami, pripravljena je bila analiza stanja s podatki, razčlenjenimi po spolu. V maju 2020 se je dokument usklajeval s posameznimi ministrstvi in dopolnjeval z dodatnimi predlogi. V proces priprave so bili vključeni tudi deležniki, ki predstavljajo sodelujoče organe nosilcev ukrepov. V začetku junija 2020 so potekala dodatna usklajevanja z nekaterimi ministrstvi z namenom zagotavljanja ustreznih vsebin in odprave pomanjkljivosti. Izvedeno je bilo spletno posvetovanje z relevantnimi deležniki (akademska sfera, NVO, lokalna skupnost, socialni partnerji, stanovska združenja, neodvisni organi za človekove pravice). | Nadaljnje usklajevanje dokumenta z ministrstvi, ki jim bomo posredovali dokument z zbranim predlogi ukrepov ter mnenji/komentarji/dodatnimi predlogi civilne družbe na posameznih tematskih področjih. Izveden bo usklajevalni sestanek s koordinatorji/-cami za enake možnosti na ministrstvih. |
| ESRR: 4.2 Izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja prek razvoja infrastrukture ESS: 4.2.1 Izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga dela 4.2.2 Spodbujanje prožnih priložnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse, tudi prek olajševanja poklicnih prehodov in spodbujanja poklicne mobilnosti 4.2.3 Spodbujanje enakega dostopa, zlasti za prikrajšane skupine, do kakovostnega in vključujočega Izobraževanja in usposabljanja od predšolske vzgoje in varstva v okviru splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter do terciarne ravni | 13. Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh | MIZŠ, MDDSZ in MGRT (v delu, ki se nanaša na napovedovanje potreb po spretnostih) Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja (lahko samostojna ali del državnega programa, ki bo vseboval področje terciarnega izobraževanja) | Nacionalni program visokega šolstva NPVŠ V letu 2017 in 2018 (2011 in 2018) smo opravili evalvacije NPVŠ. Priprava analitičnih podlag za NPVŠ kot osnova za pristop k pripravi NPVŠ 2021-2030 do novembra 2020. Predstavitev analize Svetu za visoko šolstvo 24. 6. 2020. Oblikovana delovna skupina za pripravo izhodišč v juniju 2020. Na podlagi osnutka izhodišč sledi javna obravnava preko Sveta RS za visoko šolstvo. Po javni obravnavi sledi medresorsko usklajevanje in sprejem dokumenta do 31. 3. 2021. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji Poziv ministrstvom, da imenujejo člane nacionalne delovne skupine, marec 2019. Dodatni pozivi zaradi slabe odzivnosti, od aprila do julija 2019. Andragoški kolokvij na temo priprave nacionalnega programa IO, 30. 5. 2019, Ljubljana. Seznanitev ekonomsko socialnega sveta z aktivnostmi za pripravo Resolucije o nacionalnem programa izobraževanja odraslih v RS od 2021 do 2030 (ReNPIO 21 -30), 12. 7. 2019. Oblikovano je vladno gradivo o imenovanju Nacionalne delovne skupine, ki je bilo oktobra 2019 poslano v obravnavo in sprejem na Vlado RS. Analitsko delo ACS v okviru LDN, od julija 2019 naprej. Predstavitev analize stanja, kot podlage za ReNPIO 21-30 na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih, ki je potekal 19. in 20. 11. 2019 v Portorožu. Po potrditvi nacionalne delovne skupine na Vladi RS sklican prvi sestanek. 19.12.2019 je bila na Vladi RS s sklepom ustanovljena Nacionalna delovna skupina za pripravo strokovnih podlag za Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS 2021-2030. Prvi sestanek delovne skupine v mesecu marcu. Andragoški center RS je oblikoval strokovna izhodišča za ReNPIO, januar 2020. Zaradi izrednih razmer je za 27.3.2020 sklican sestanek z ministrstvi odpadel. MIZŠ in ACS na osnovi prvega delovnega gradiva za ReNPIO21-30 (ki je bilo 20. 5. 2020 poslano pristojnim ministrstvom v dopolnitev z vidika njihovih pristojnosti) načrtujeta posvete z ministrstvi in deležniki v mesecu juniju in juliju 2020: Posvet z ministrstvi je bil organiziran 30. 5. 2020. Posvet s predstavniki strokovne javnosti bo organiziran julija 2020. Na podlagi posvetov se bo oblikovalo gradivo za javno obravnavo, ki bo potekala predvidoma do septembra 2020. Po javni obravnavi sledi medresorsko usklajevanje in sprejem dokumenta, predvidoma do konca leta 2020. Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja Osnutek Strategije razvoja višjega strokovnega izobraževanja je bil usklajen v medresorski obravnavi ter predan v vladno obravnavo. | Na osnovi predlogov ministrstev in drugih organov je bil pripravljen delovni osnutek dokumenta – Nacionalni program izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2021-2030 (ReNPIO 2021-3030) - z opredelitvami področij in glavnimi usmeritvami, pripravljena je bila analiza stanja s podatki za preteklo obdobje 2013-2020. 30. 6. 2020 je v potekal celodnevni posvet, ki je bil namenjen vsem resornim ministrstvom (predstavitev izhodišč, vključenost ciljnih skupin, financiranje,…). |
| ESRR: 4.3 Izboljšanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, migrantov in zapostavljenih skupin prek celostnih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami ESS: 4.3.1 Spodbujanje aktivne vključenosti, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti | 14. Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in zmanjševanje revščine | MDDSZ Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva | Vzpostavljena platforma za srečevanje skupine. Srečanje krovne delovne skupine in redna srečanja operativne skupine za pripravo osnutka. Izdelano enotno metodološko orodje za zbiranje predlogov za Resolucijo med članstvom krovnih združenj in organizacij. Predlogi strokovnih združenj s področja socialnega varstva na osnovi enotnega metodološkega orodja (Socialna zbornica Slovenije, Skupnost socialnih zavodov, Skupnost centrov za socialno delo, Skupnost Varstveno delovnih centrov). Izveden 6. socialni klub Socialne zbornice o prihodnji Resoluciji. Časovnico in načrt dela na Resoluciji je obravnaval Strokovni svet socialnega varstva. Celodnevni delovni posvet MDDSZ za cilje nove Resolucije Priprava osnutka Resolucije 2021–2027 - uvodni del in nabor predlogov po predvidenih osnovnih ciljih Resolucije. | Nadaljevanje s pripravo osnutka Resolucije 2021–2027. Predstavitev osnutka Resolucije krovni delovni skupini in Strokovnemu svetu za socialno varstvo. Posvetovanja o osnutku Resolucije z deležniki in strokovnimi združenji. Usklajevanje osnutka z resorji. Predstavitev osnutka Resolucije 2021–2027 Evropski komisiji. |
| ESS: 4.3.2 Spodbujanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, na primer Romov | 15. Nacionalna strategija vključevanja Romov | Urad Vlade RS za narodnosti (UN) Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome | Trenutno je še vedno veljaven Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021). Pripravljalne aktivnosti za sprejem novega programskega dokumenta za obdobje 2021–2030: ­ UN je 2. 8. 2019 vsem pristojnim organom poslal dopis št. 00701-3/2019-UN/3 – poziv, da znotraj svojih resorjev pridobijo mnenja in stališča glede načrtovanih vsebin, ki bi jih bilo treba vključiti v programski dokument za obdobje 2021–2030. Rok za odziv je bil 30. 8. 2019; ­ 17. 9. 2019 je potekala 1. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti (komisija), ki jo v aktualnem mandatu vlade vodi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. Na seji se je komisija seznanila s sklepi Vlade z dne 18. 7. 2019 in Informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter na podlagi poziva UN tudi z načrti nekaterih pristojnih organov o vključitvi vsebin in ukrepov, ki se nanašajo na romsko skupnost, v novi nacionalni program ukrepov; ­ Komisija je pozvala vse pristojne organe, ki UN še niso poslali nabora načrtovanih vsebin za prihodnje finančno obdobje, da to čimprej storijo, UN pa naj kot koordinator priprave novega programskega dokumenta s potekom priprave oziroma stanjem na tem področju redno seznanja komisijo; - UN kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov izvaja projekte Nacionalne platforme za Rome, ki so namenjeni krepitvi posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. V letu 2019 je UN izvajal tretji projekt z naslovom »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3«, v okviru katerega je izvajal aktivnosti, ki so imele jasen poudarek na izvajanju ukrepov NPUR 2017–2021 in na strukturiranem dialogu o spremljanju izvajanja tega programa. Na glavnih dogodkih v letu 2019 je bil poudarek spremljanja predvsem na treh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov in zdravstvenemu varstvu; - 26. 11. 2019 je v okviru projekta SIFOROMA3 potekal večdeležniški dogodek na nacionalni ravni, ki je zaokrožil izvedene dogodke na temo izvajanja ukrepov NPUR 2017–2021 in čigar namen je bil oblikovati izhodišča za pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva; - 17. 12. 2019 je potekala 2. seja vladne komisije, na kateri se je komisija seznanila z rezultati izvedenih aktivnosti v okviru projekta SIFOROMA3 in dosedanjimi aktivnostmi UN ter pristojnih ministrstev v zvezi s pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030. Komisija je na seji potrdila časovnico za pripravo novega dokumenta in pozvala vsa pristojna ministrstva, da skladno s pozivom UN, ki ga bo ta pripravil do konca decembra 2019, pripravijo podlage in predloge strateških ciljev, ciljev in ukrepov, izhajajoč iz ugotovitev in predlogov, ki so bili podani v okviru dosedanjih razprav projektov SIFOROMA; - UN je dne 20. 12. 2019 na vse pristojne organe naslovil poziv za posredovanje pisnih prispevkov za pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030 (rok za posredovanje prispevkov je bil 31. 1. 2020); - UN je s 1. 1. 2020 začel z izvajanjem projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA4. Nekatere aktivnosti tega projekta bodo usmerjene tudi v pripravo NPUR 2021–2030; - UN je dne 13. 2. 2020 na vse pristojne resorje naslovil URGENCO k pozivu za pripravo podlag in predlogov strateških ciljev, ciljev in ukrepov NPUR 2021–2030 z dne 20. 12. 2019, saj do takrat še ni prejel predlogov (vsebine, prispevkov) vseh pristojnih resorjev (rok je bil 28. 2. 2020); - UN je pripravil osnutek Sedmega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji (za leto 2019), kjer so predstavljene tudi aktivnosti v zvezi s pripravo novega NPUR; - 4. 5. 2020 je UN osnutek poročila s prilogami poslal v pregled vsem pristojnim resorjem; - 18. 5. 2020 je UN na osnutek poročila prejel mnenje Sveta romske skupnosti RS in ga 19. 5. 2020 poslal v proučitev in odziv pristojnim resorjem. Po pridobitvi odzivov pristojnih resorjev je UN 10. 6. 2020 Svet romske skupnosti RS z dopisom seznanil s prejetimi odzivi; - 20. 5. 2020 je UN na tiste resorje, ki do takrat še niso poslali prispevka za pripravo NPUR 2021–2030, naslovil ponovno pisno urgenco. | Sodelujoči organi: MIZŠ, MDDSZ, MZ, MOP, MGRT, MKGP, MZI, MK, MP, MJU Sodelovanje je predvideno: Na podlagi sklepa vlade št. 09501-5/2016/11 z dne 25. 5. 2017, in sicer preko imenovanih koordinatorjev za izvajanje ukrepov in spremljanje njihovega uresničevanja na pristojnih ministrstvih (imenovani državni sekretarji) in preko imenovanih kontaktnih oseb na ministrstvih, ki so zadolžene za koordinacijo dela v zvezi z izvajanjem ukrepov in njihovim spremljanjem ter za sodelovanje z UN (glede na potrebe bo sestanke skliceval UN ali z vsemi pristojnimi resorji ali pa s posameznimi resorji). Sodelovanje pristojnih organov je predvideno tudi preko dogodkov UN v okviru projekta SIFOROMA4 (v letu 2020). Gre za večdeležniške, participativne dogodke, ki poleg pristojnih ministrstev in vladnih služb vedno vključujejo tudi institucije in organizacije, ki delujejo na lokalni ali regionalni ravni (državne institucije, ki delujejo na lokalni ravni, samoupravne lokalne skupnosti, nevladne organizacije, predstavnike romske skupnosti). Sodelovanje preko projekta SIFOROMA4 je bilo v obdobju epidemije COVID-19 zaustavljeno saj aktivnosti temeljijo na večdeležniških dogodkih, sestankih, delavnicah itd. Aktivnosti so še vedno okrnjene glede na trenutne omejitve zbiranja in bodo prilagojene razmeram (tudi v zvezi s pripravo novega NPUR). Projekt izvaja UN. Sodelovanje je predvideno tudi v okviru delovnega telesa vlade za spremljanje uresničevanja NPUR, ki je ustanovljeno na podlagi 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) in katerega člani so predstavniki pristojnih državnih organov, občin in Sveta romske skupnosti RS. |
| ESRR: 4.4 Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva z razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom. ESS: 4.3.4 Izboljšanje enakega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in vzdržljivosti zdravstvenih sistemov; izboljšanje dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe. | 16. Strateški okvir politike za zdravstvo | MZ Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva in dodatni strateški oziroma akcijski dokument, ki bo ustrezno kartiral potrebe na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe | Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 je sprejeta in zajema strateški in politični okvir ter vključuje ukrepe za zagotovitev učinkovitosti, trajnosti, dostopnosti in dosegljivosti zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, vključno s posebnim poudarkom na osebah, izključenih iz sistemov zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe. Poleg tega zajema ukrepe za spodbujanje storitev v okviru skupnosti, vključno s preprečevanjem in osnovnim zdravstvenim varstvom, oskrbo na domu in storitvami v okviru skupnosti. Resolucija je bila sprejeta na podlagi analize zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za zdravje pripravilo skupaj z Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike in vključuje pregled delovanja zdravstvenega sistema, pregled izdatkov zdravstvenega sistema, pregled virov financiranja zdravstvenega sistema, pregled plačevanja v zdravstvenem sistemu in optimizacijo zdravstvenih storitev. Poleg omenjene resolucije pa Ministrstvo za zdravje pričenja s pripravo kartiranje potreb na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe. Evropska komisije je za namen priprave metodologije mapiranja najela strokovnjaka, ki bo do septembra 2020 pripravil metodologijo na podlagi katere bo Ministrstvo za zdravje pripravilo končni dokument mapiranja. | Načelo partnerstva je zagotovljeno z rednimi srečanji ključnih deležnikov področja zdravstva in dolgotrajne oskrbe. |

# Footnotes

Vrednost EU, brez sofinanciranja slovenske udeležbe.

Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 EUR (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP EKP-ja.

V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.

Vsebinska razmejitev med posameznimi informacijskimi sistemi je pojasnjena v poglavju 3.6.

V tretjem četrtletju 2019 je OU med drugim potrdil tudi veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), kar je upoštevano v skupnem številu kot tudi skupnem znesku izdanih odločitev o podpori v tem poročilu. Vendar dokončne odločitve o potrditvi projekta s strani EK, ki je pristojna za potrjevanje velikih projektov, še ni. Veliki projekt je bil posredovan na EK in je trenutno v fazi usklajevanja. Odločitev EK se pričakuje v sredini leta 2020.

Operacija finančni instrument je bila odobrena kot ena operacija, v okviru katere se izvaja podpora sredstev kohezijske politike v obliki finančnih instrumentov za naslednje prednostne naložbe: 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3. Zaradi ustrezne spremljave po prednostnih oseh se v informacijskem sistemu e-MA finančni instrumenti vodijo v deležu podpore, odobrene v operaciji finančni instrumenti, za vsako prednostno naložbo posamično. V nadaljevanju se pri opisu napredka pri prednostnih naložbah in oseh za primer podpore finančnih instrumentov upošteva tu zapisana razlaga.

Višina dodeljenih sredstev je v skladu z Izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki ga je sprejela Vlada RS.

Odločitve o podpori presegajo razpoložljiva sredstva, ker se neporabljena sredstva na javnih razpisih ponovno razpišejo. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 % razpoložljivih sredstev.

Znesek odločitev o podpori presega pravice porabe na tej prednostni naložbi, ker je v tem znesku upoštevan tudi veliki projekt Del drugega tira Divača–Koper (Ukrep 3). Projekt je sicer OU potrdil, vendar dokončne odločitve o potrditvi projekta s strani EK (ki je pristojna za potrjevanje velikih projektov) še ni. Veliki projekt je bil sicer posredovan na EK in je trenutno v fazi usklajevanja, odločitev EK pa se pričakuje v sredini leta 2020.

Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načinov izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi bila višja od 100 %v, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.

Plan stroškov na operaciji je od dodeljenih sredstev višji za 211.497,00 EUR, pri čemer je realizacija 89-odstotna in ni preseženih vrednosti operacij.

Višina dodeljenih sredstev je v skladu z INOP-om, ki ga je sprejela Vlada RS.

Ob pripravi OP zaradi pristopa od spodaj navzgor ni bilo mogoče konkretno planirati, kakšno število LAS bo formirano v KRVS niti v KRZS. Skladno s tem ni bilo mogoče konkretno opredeliti finančne alokacije na posamezno kohezijsko regijo. Zato je bila v OP EKP finančna alokacija planirana v višini 15 mio EUR za vsako od kohezijskih regij. Dejansko se je na začetku izvajanja na programskem območju KRVS oblikovalo 25 LAS, na programskem območju KRZS pa 12 LAS. Skladno s tem so bila tudi sredstva OP EKP dodeljena formiranim LAS v obeh kohezijskih regijah.

Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načina izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 %, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.

Delež dodelitve sredstev na različnih vsebinah, ki ju pokrivata različni ministrstvi, je opredeljen v veljavni verziji Operativnega programa 2014-2020 in v skupni vrednosti ne presega višine razpoložljivih sredstev na nivoju prednostne naložbe.

Vsa sredstva (dodeljena sredstva, potrjene operacije kot tudi izplačila) v primeru tehnične podpore so v tabelah po prednostnih oseh oziroma naložbah zajeta pod SVRK-om. Navedeno velja tudi v primeru izvajalskih organov, kjer kot posredniška organa nastopata MDDSZ in MGRT.  Izplačila v tabeli 3: Stanje izvajanja po PO-jih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020 so prikazana dejansko po posameznih posredniških organih.

108 % dodeljenih sredstev na prednostni osi 14 je posledica višanja števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki so se finančno znižale, povišale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaradi naknadnih nepredvidljivih okoliščin je prišlo do prenosa zaposlitev s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 51/16), na podlagi katerega je delovno področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij prešlo iz pristojnosti MIZŠ-ja v pristojnost MJU-ja.

Število predstavljenih operacij neposredno ne sovpada s številom prednostnih osi, saj so v vsakem četrtletnem poročilu predstavljene druge operacije. Namen je, da se v daljšem časovnem obdobju predstavijo vse najboljše operacije v celotnem OP EKP-ju.

Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumetnov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t. i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.

Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019

# Text boxes

POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA JUNIJA 2020

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, julij 2020