**PRILOGA1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 843-23/2021-30 | | | | | | | | | |
| Ljubljana, dne 17. 01. 2022 | | | | | | | | | |
| EVA / | | | | | | | | | |
| **GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE**  [**gp.gs@gov.si**](mailto:gp.gs@gov.si) | | | | | | | | | |
| ZADEVA: Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 – predlog za obravnavo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Predlog sklepov vlade: | | | | | | | | | | | | | | |
| Na podlagi 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) in 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod \_\_\_ točko dnevnega reda sprejela  S K L E P   1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: načrt). 2. Ministrstvo za obrambo s tem sklepom seznani vse prejemnike načrta. 3. Vlada Republike Slovenije z načrtom seznani predsednika Republike Slovenije in Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije.   Priloga:   * Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022.   Mag. Janja Garvas Hočevar  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja  Prejmejo:   * predsednik Republike Slovenije * Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije * ministrstva * vladne službe | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | | | | | | | | | | | | |
| * mag. Valter Vrečar, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo, * generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, * Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:** | | | | | | | | | | | | | | |
| * mag. Matej Tonin, minister za obrambo, * Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Kratek povzetek gradiva: | | | | | | | | | | | | | | |
| Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 (v nadaljevanju: načrt) obsega najpomembnejše vaje v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Vaje, navedene v načrtu, so časovno in finančno opredeljene. Za vsako vajo je določena organizacijska enota oziroma nosilec, odgovoren za pripravo vaje. Določeni so tudi vadbenci na vajah in kraj izvedbe vaj. Opredeljene aktivnosti so razdeljene na celovite vaje obrambnega sistema, vaje Slovenske vojske in vaje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obseg vaj je naveden skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v letu 2022 in pričakovanji glede obvladovanja epidemije COVID-19.  V načrt je vključena tudi vaja, ki je bila načrtovana v letu 2021, a je bila njena izvedba zaradi ukrepov preprečevanja in širjenja okužb s COVID-19 preložena na leto 2022. V načrtu se opredeljujejo tudi priprave na vaje, katere izvedbe bodo sledile v letu 2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Presoja posledic za: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | | | | | | | | | DA | | | |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | | | | | | | | | NE | | | |
| c) | administrativne posledice | | | | | | | | | | NE | | | |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | | | | | | | | | NE | | | |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | | | | | | | | | NE | | | |
| e) | socialno področje | | | | | | | | | | NE | | | |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | | | | | | | | | NE | | | |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Tekoče leto (t) | | | t + 1 | | t + 2 | | | | t + 3 | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | | |  | | |  | |  | | | |  | |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | | | | | | | | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | Znesek za tekoče leto (t) (EUR) | | | | Znesek za t + 1 | |
| 1911 - MO - upravni del | | 1911-17-0002Vzdrževanje in nadgradnja KIS MO 2018-2023 | | | | 5885 mednarodno sodelovanje | | | 23.000 | | | |  | |
| 1911- MO - upravni del | | 1911-21-0005 Zagotavljanje pogojev za delovanje MO | | | | 5885 mednarodno sodelovanje | | | 17.000 | | | |  | |
| 1911- MO – upravni del | | 1911-21-0006civilne zmogljivosti za mednarodne operacije in misije | | | | 7639civilne zmogljivosti za mednarodne operacije in misije | | | 1.000 | | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
| 1912 - URSZR | | | 1912-11-0004Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito | | 153179 preventivna dejavnost v sistemu zaščite in reševanja | | | 3.000 | | | | |  | |
| 1912 - URSZR | | | 1912-11-0004Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito | | 6278 komisije, enote in štabi CZ | | | 23.000 | | | | |  | |
| 1912 - URSZR | | | 1912-11-0014mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah | | 8833 mednarodno sodelovanje | | | 3.000 | | | | |  | |
| 1912 - URSZR | | | 1912-17-0006 vaje za module  1912-19-0001  Praktična vaja CZ SI QUAKE 2021  1912-18-0007  R&R projekti in Mehanizem CZ EU | | 130140 vaje za module  170232  projekti EU CZ – EU del  170233  projekti EU CZ – slov.udel. | | | 43.000 | | | | |  | |
| 2711 - MZ | | | 2711-17-0013  Delovanje NMP in zdravstva v izrednih razmerah | | 6529  Delovanje zdravstva v kriznih razmerah in vojni | | | 15.000 | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 1914 – Generalštab Slovenske vojske | | | 1914-11-0010 Usposabljanje in vaje | | 6474  Usposabljanje in vaje | | | 3.672.900 | | | | |  | |
| SKUPAJ | | | | | | | | **3.800.900** | | | | |  | |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 | |
|  | | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| SKUPAJ | | | | | | | |  | | | | |  | |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | | | Znesek za t + 1 | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | |
| SKUPAJ | | | | |  | | | | | | |  | | |
| OBRAZLOŽITEV:  Predvideni stroški za izvedbo vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 znašajo:   * za celovite vaje obrambnega sistema 41.000 EUR, * za vaje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 72.000 EUR, * za vaje, na katerih bodo sodelovali vadbenci iz javnega zdravja, bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 15.000 EUR, * za usposabljanja in vaje Slovenske vojske 3.672.900 EUR (za mednarodne vojaške vaje v tujini 1.554.000 EUR, mednarodne vojaške vaje v Republiki Sloveniji 1.383.500 EUR, mednarodna vojaška usposabljanja v tujini 466.400 EUR in mednarodna vojaška usposabljanja v Republiki Sloveniji 269.000 EUR). | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:  / | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | | | | | | NE | | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE * Združenju občin Slovenije ZOS: NE * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: | | | | | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | | | | | | | NE |
| V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) se javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | | | | | | | NE |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | | | | | | | NE |
| Mag. Matej Tonin  minister | | | | | | | | | | | | | | |

Poslano:

* + naslovniku
  + DOZ
  + SGS
  + URSZR
  + GŠSV

PREDLOG

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka:

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Na podlagi 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo 95/15 in 139/20) in 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod \_\_\_ točko dnevnega reda sprejela

**N A Č R T**

**VAJ V OBRAMBNEM SISTEMU IN SISTEMU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI LETU 2022**

1. **UVOD**

S sodelovanjem Republike Slovenije na vajah, ki jih organizirata Nato ali Evropska unija na področju civilne obrambe in kriznega upravljanja, se bo nadaljevalo teoretično preverjanje rešitev in utrjevanje vzpostavljenih sistemov odzivanja na nacionalni in mednarodni ravni. Slovenska vojska bo z udeležbo na vajah in usposabljanjih v sistemu kolektivne obrambe v letu 2022 zagotavljala nadaljevanje lastnega razvoja, vzdrževala povezljivost v sistemu kolektivne obrambe in zagotavljala pripravljenost za izvajanje nalog vojaške obrambe. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo v letu 2022, poleg sodelovanja na mednarodnih vajah, dal poudarek praktičnemu usposabljanju deležnikov pri odzivanju ob velikih naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji. Razvoj obrambnega sistema, vključno z usposabljanji, bo temeljil na usmeritvah, določenih v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 59/19), Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10), Obrambni strategiji Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije, št. 80000-1/2012/4 z dne 7. 12. 2012), Doktrini vojaške strateške rezerve (Vlada Republike Slovenije, št. 80300-2/2012/5 z dne 25. 10. 2012) ter Srednjeročnem obrambnem programu 2018 – 2023 (št. 80300-1/2018/3 z dne 19. 4. 2018 in št. 80300-1/2021-3 z dne 21. 4. 2021).

Z namenom preverjanja rešitev iz obrambnih načrtov vadbencev, izdelanih na podlagi Uredbe o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13), se v letu 2022 načrtuje sodelovanje na šestih celovitih vajah, od tega sta dve s področja kibernetske obrambe, dve s področja kriznega upravljanja (v okviru zveze Nato in Evropske unije) ter vaja s področja jedrske varnosti v okviru Nata. Zaradi omejevalnih ukrepov pred širjenjem epidemije COVID-19 bo vaja Short Notice Exercise 2021, katere izvedba je bila načrtovana v letu 2021, realizirana v letu 2022.

Skladno z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) bo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 na državni ravni izvedena ena vaja, na regijski ravni pa šest vaj. Na mednarodni ravni bo Republika Slovenija v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi sodelovala na petih vajah, organiziranih v okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije, ter skupno vajo slovenskih in avstrijskih gasilcev. Izvedena bo tudi teoretična vaja s področja kibernetskih napadov na jedrske objekte ter teoretična vaja na temo odzivanja na posledice jedrske ali radiološke nesreče.

Z izvedbo vaj in usposabljanj, načrtovanih v letu 2022, se bo uresničilo temeljne cilje obeh podsistemov nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije.

1. **OBRAMBNI SISTEM**
   1. **CELOVITE VAJE OBRAMBNEGA SISTEMA**

V okviru celovitih vaj obrambnega sistema se bodo cilji vaj v letu 2022 nanašali na preverjanje načrtovanih postopkov skladno z določili zakonskih, podzakonskih in drugih podlag ter preverjanje rešitev ministrstev, vladnih služb ter gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo, za odzivanje na razmere v varnostnem okolju. Vaje so oblikovane na podlagi fiktivnih scenarijev zaostrovanja razmer v širšem mednarodnem okolju na področju kibernetskih groženj, hibridnih delovanj ali drugih kriznih razmer, ki lahko predstavljajo tveganja nacionalni varnosti Republike Slovenije. Na vajah se bo na nacionalni ravni preverjalo tudi že implementirane postopke in rešitve, uveljavljene v okviru kriznega upravljanja in odzivanja v Evropski uniji in Natu. Organizacija in izvedba posamične celovite vaje obrambnega sistema bo urejena s posebnim sklepom Vlade Republike Slovenije.

Republika Slovenija bo v letu 2022 sodelovala tudi pri pripravljalnih aktivnostih na vaje Evropske unije in Nata, katerih izvedba je sicer načrtovana šele v prihodnjih letih, priprave nanje pa zahtevajo aktivno udeležbo držav.

* + 1. **CELOVITE VAJE OBRAMBNEGA SISTEMA V LETU 2022**

V letu 2022 se načrtuje izvedba šestih celovitih vaj obrambnega sistema. Preko vaj navedenih v nadaljevanju bo Slovenija sodelovala na aktivnostih, katerih nosilec priprave in organizacije so zavezništvo Nato, Evropska unija ali drugi nosilci, kot npr. Center odličnosti za kibernetsko obrambo v Tallinu, Estonija.

Glede na vsebino in obseg vaj bo organizacija in izvedba vaj na nacionalni ravni vključevala ministrstva, vladne službe, Slovensko vojsko in nekatere gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo. Gre predvsem za vadbence, ki so nosilci načrtovanja na obrambnem področju.

| **Zap.**  **št.** | **Naziv in vrsta vaje** | **Nosilec odgovoren za izvedbo** | **Vadbenec / število udeležencev** | **Čas in kraj izvajanja vaje** | **Ocena stroškov**  **(EUR)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SHORT NOTICE EXERCISE 2021 - SNEX21**  Natova vaja z minimalnim vnaprejšnjim obveščanjem | Ministrstvo za obrambo | Vlada RS, državni organi /  30 | 24 urna vaja v obdobju Januar – februar 2022  sedeži vadbencev | 500 |
|  | **CRISIS MANAGEMENT EXERCISE 2022 –** Natova vaja kriznega odzivanja | Ministrstvo za obrambo | vlada RS, državni organi, gospodarske družbe / 100 udeležencev | 10. 3. 2022 – 16. 3. 2022  sedeži vadbencev | 15.000 |
|  | **LOCKED SHIELDS 2022 (LS22) –** Nato in COE; vaja kibernetske obrambe in strateškega odločanja | Ministrstvo za obrambo | državni organi, gospodarske družbe / 100 udeležencev | V času od aprila do konca leta 2022 sedeži vadbencev | 18.000 |
|  | **PARALEL AND COORDINATED EXERCISE INTEGRATED RESLOVE 2022 (PACE EU IR22) –** vaja kriznega upravljanja EU | Ministrstvo za obrambo | državni organi, gospodarske družbe / 100 udeležencev | 19. 9. 2022 – 18. 11. 2022  sedeži vadbencev | 2.000 |
|  | **CYBER COALITION 2022 – CC22**  Natova vaja kibernetske obrambe | Ministrstvo za obrambo | državni organi /  100 udeležencev | November 2022 / december 2022  sedeži vadbencev | 5.000 |
|  | **ABLE STAFF 2022 – AS22**  Natova vaja s področja jedrske varnosti | Ministrstvo za obrambo | MZZ, MO /  12 | Oktober 2022 / november 2022  sedeži vadbencev | 1.000 |

* + 1. **PRIPRAVE NA VAJE OBRAMBNEGA SISTEMA V LETU 2022 Z IZVEDBO V LETU 2023**

V letu 2022 bo potekalo načrtovanje in priprava na vaje, ki bodo izvedene šele leto kasneje, vendar njihova vsebina in obseg zahtevata pravočasne predhodne priprave. Tudi v primeru celovitih strateških in mednarodnih vojaških vaj in usposabljanj Nata in EU, katerih izvedba je načrtovana v prihodnjih letih, priprave nanje pa že zahtevajo aktivno udeležbo držav, so vadbenci ali udeleženci vaje dolžni aktivno sodelovati v fazi priprav na vajo.

* 1. **VAJE IN USPOSABLJANJA SLOVENSKE VOJSKE**

Usposabljanja in vaje SV za izvajanje nalog, opredeljenih v Zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo 95/15 in 139/20), so temeljno vodilo načrtovanja usposabljanj in vaj v posameznem letu. Pri načrtovanju usposabljanj in vaj so upoštevane tako zahteve, ki izhajajo iz dokumentov zveze Nato ter njihovih planskih dokumentov, kakor tudi zahteve sodelovanja SV v okviru EU pa tudi zaveze, ki izhajajo iz dvo- ali večstranskih dogovorov z zaveznicami in partnerskimi državami. Pri načrtovanju usposabljanj in vaj so upoštevane tudi potrebe izvedbe usposabljanj in vaj za vse (ali vsaj večji del) rodov SV v različnih domenah vključno z združenim bojevanjem oz. delovanjem. Usposabljanja in vaje se izvajajo tako na ozemlju RS kot tudi v tujini.

Pomemben del načrtovanja usposabljanj in vaj je namenjen tudi utrjevanju ali razvoju sodelovanja z različnimi organi in organizacijami izven Ministrstva za obrambo, z nosilci nacionalno varnostnega sistema.

Pri načrtovanju usposabljanj in vaj so bile upoštevane zaveze Republike Slovenije, osnovne usmeritve Zavezništva za hitro in odločno odzivanje na nove varnostne izzive z vzhoda in juga, s poudarkom na krepitvi odvračalne in obrambne drže, kot tudi usmeritve Ministrstva za obrambo.

Težišče usposabljanj in vaj poveljstev in enot SV bo v letu 2022 usmerjeno v:

* re-evalvacijo prve srednje bataljonske bojne skupine ter v nadaljevanju vzdrževanje njene pripravljenosti.
* pripravo, certifikacijo in vzdrževanje pripravljenosti deklariranih sil (SOFEVAL bojne skupine ESD (SOLTG), pripravo sil za sodelovanje v Natovih sile za hitro posredovanje – NRF23, Natovi Pobudi za krepitev pripravljenosti – NRI, Bojna skupina Evropske unije – EUBG);
* sodelovanje na mednarodnih in drugih vojaških vajah ter na vajah obrambnega sistema, s katerimi se krepi sposobnost za krizno odzivanje doma in v tujini, delovanje v operacijah visoke intenzivnosti ter povezljivost z zavezništvom;
* sodelovanje SV na vajah v tujini, ki podpirajo uresničevanje slovenskih ciljev zmogljivosti v Natu, vključitev v Natovo strukturo sil, vaje v sklopu krepitve Natove obrambne in odvračalne drže, vaje kot pripravo na sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah in vaje, ki uresničujejo regionalne in druge večnacionalne dogovore;
* preizkus zmogljivosti SV za podporo zavezniških sil za delovanje in prehod preko ozemlja Republike Slovenije skladno z načrti zavezništva (podpora države gostiteljice in RSOM);
* vzdrževanje potrebne sposobnost za odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah;
* nadgradnjo vaje ADRIATIC STRIKE;
* načrtovanje vaj, ki zahtevajo izvedbo streljanj z orožji kalibra nad 100 mm oz. večjih enot (Bataljonska bojna skupina - BBSk) v tujini;
* vzdrževanje in doseganje strelske usposobljenosti posameznika in enot skladno s pravili in programi.
  + 1. **Mednarodne vojaške vaje v tujini in v Republiki Sloveniji**

| **Zap.**  **št.** | **Naziv in vrsta vaje** | **Nosilec, odgovoren za izvedbo** | **Vadbenec / število udeležencev** | **Čas in kraj izvajanja vaje** | **Ocena stroškov (EUR)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDNARODNE VOJAŠKE VAJE V TUJINI** | | | | | |
|  | **A5+CPE (Cyberspace Preparedness Exercise)**  Vaja na področju kibernetske obrambe, spoznavanje in preizkušanje delovanja Cyber Ranga. | ZDA,  PSSV | PSSV, EKIS / 8 | Konec leta,  Nemčija | 10.000 |
|  | **ADRIAN POOL**  Taktična trilateralna mornariška vaja OS Črne Gore, OS Francije in SV po temi protiminskega delovanja na morju, vključujoč TVBS. | OS Črne Gore,  Os Francije in  430. MOD | PMP / 12 | SEP 2022,  Črna Gora | 15.000 |
|  | **ADRION (LIVEX, CAX)**  Mednarodna mornariška taktična in poveljniško štabna vaja držav JADRANSKO-JONSKE pobude. | OS Hrvaške,  430. MOD | 430. MOD / 20 | JUL 2022, Hrvaška | 30.000 |
|  | **ALLIED SPIRIT**  Združena taktična vaja brigadnega nivoja. SV sodeluje s TANKV v vlogi naznačevalcev. | ZDA,  LOGBR | TANKV /  25 | 11. 1. – 5. 2.  2022,  Nemčija | 30.000 |
|  | **AMPLE STRIKE**  Mednarodna taktična vaja izvajanj neposredne podpore iz zraka, z bojnim streljanjem.Vzajemnost sodelovanja z vajo ADRIATIC STRIKE. | OS Češke,  15. PVL | UZO,  posadke PC9 / 20 | SEP 2022,  Češka | 30.000 |
|  | **ARTILJERIJSKA VAJA**  Taktična vaja z bojnim streljanjem havbic in minometov na dolge razdalje. | OS BDN,  1.BR | Baterija za ognjeno podporo /  70 | JAN – SEP  2022,  BDN | 80.000 |
|  | **BOLD QUEST**  Taktična specialistična vaja usmerjevalcev združenega ognja. | BDN  15. PVL | UZO / 2 | JAN – DEC 2022,  Evropa | 7.000 |
|  | **BRILLIANT JUMP II**  Preverjanje postopkov aktivacije VJTF **–** napotitev. | JFCBS,  GŠSV | SVN NRF22 CIMIC / 4 | 28. 2. – 10. 3. 2022,  BDN | 8.000 |
|  | **CELULEX**  Specializirana vaja delovanja na področju biologije (vzorčenje/analize). | OS Portugalske  LOGBR | ČLAB SIBCRA / 10 | 3. 10.–7. 10. 2022  Portugalska | 15.000 |
|  | **CERFP**  Certifikacijska medicinska taktična vaja. | 140. MDG ZDA,  LOGBR | ROLE2 in evalvacijsko osebje /  4 | 11. 5. – 16. 5.  2022,  ZDA | 15.000 |
|  | **CHALLENGE**  Bilateralna taktična vaja zračne obrambe, z bojnim streljanjem, izvedba neposredne ognjene podpore. | OS Severne Makedonije,  72.BR, 15. PVL | PC9, BZO, UZO  / 90 | SEP – NOV, 2022 Krivolak, Severna Makedonija | 100.000 |
|  | **COMBINED RESOLVE 17**  Združena taktična vaja brigadnega nivoja. SV sodeluje s TANKV v vlogi naznačevalcev (ZDA morajo še potrditi udeležbo) | ZDA,  LOGBR | TANKV /  25 | 15. 5. – 16. 6.  2022,  Nemčija  JMRC | 30.000 |
|  | **CWIX**  NATO postopkovno tehnična vaja interoperabilnosti s področja komunikacijsko informacijskih sistemov. | NATO, OS Poljske, PSSV | SIK, J6, EKIS, 72.BR, CZU / 30 | 6. 6. – 23. 6. 2022,  JFTC Bydgoszcz, Poljska | 90.000 |
|  | **CYBER ENDEAVOUR**  Simpozij in tehnična vaja kibernetske obrambe. | OS Nemčije,  MORS | EKIS, PSSV, GŠSV, OVS / 12 | MAR – NOV, Nemčija | 14.000 |
|  | **CYBER INTEGRATION EXERCISE**  Vaja s področja kibernetske varnosti v podporo izgradnje zmogljivosti za usposabljanje po področju kibernetske varnosti. | OS ZDA, PSSV | J-6 PSSV, EKIS / 6 | 14. 2. – 20. 2. 2022,  ZDA | 20.000 |
|  | **CYBER SHIELD**  Praktična kibernetska vaja s področja obrambe računalniških omrežji na podlagi realnih scenarijev. | OS ZDA,  J6 GŠSV | J6 GŠSV, PSSV, EKIS /  4 | 17. 7. – 30. 7.  ZDA | 12.000 |
|  | **DYNAMIC FRONT**  Taktična poveljniško štabna vaja s področja interoperabilnosti ognjene podpore z uporabo sistema ASCA. Priprava eFP. | OS ZDA,  1. BR | eFP / 2,  1 MKD,  1 MNE | 22. 7. – 4. 8.  2022,  JMRC, Nemčija | 5.000 |
|  | **EMERALD WARRIOR**  Taktična specialistična vaja usmerjevalcev združenega ognja. | OS ZDA  15. PVL | UZO / 2 | JAN-DEC 2022,  ZDA | 8.000 |
|  | **GOLDEN MASK**  Taktična pripravljalna vaja voda JRKBO v NRF 23. | OS Nemčije,  72. BR | Vod JRKBO  NRF 23 /  30 | SEP 2022,  Nemčija | 50.000 |
|  | **HEC CUTAWAY**  Mornariška taktična vaja s področja protiminskega delovanja. | OS Francije, 430. MOD | OSPD / PMP / 10 | APR – MAJ 2022,  Francija | 20.000 |
|  | **FIRE BLADE**  Akademski seminar, priprave na simulatorju in bojno streljanje helikopterjev, Taktična helikopterska vaja Evropske obrambne agencije EDA. Služi kot priprava na evalvacijo letalskih enot (TACEVAL) in izgradnjo SOATU. | OS Madžarske,  EDA,  15. PVL | HEESK SOATU zmogljivosti / 25 | 7. 6. – 24. 6. 2022, Madžarska  20.8. – 15.9. 2022 Portugalska, Madžarska | 150.000 |
|  | **INIOCHOS**  Združena taktična vaja in taktična vaja z bojnim streljanjem, osredotočena na delovanje letalskih enot. | OS Grčije,  15. PVL | JTAC, PC9 / 40 | 28. 3. – 7. 4. 2022,  Grčija | 60.000 |
|  | **JOINT COOPERATION** Specialistična taktičnavaja s področja civilno vojaškega sodelovanja. | OS Nemčije, PSSV | CIMIC / 10 | 1. 11. – 30. 11.  2022,  Nemčija | 10.000 |
|  | **KALKAR SKY**  Operativno taktična, poveljniško štabna, računalniško podprta vaja. Pretežno po zračni domeni. Zadnja vaja pred certifikacijsko vajo STEADFAST JACKAL. Priprava NRF 23. | OS Nemčije,  PSSV in 15. PVL. | SVN pripadniki JFAC DEU /  20 | 24. 1. – 11. 2  2022,  JFAC DEU HQ Kalkar,  Nemčija | 21.000 |
|  | **LATVIJA**  Serija taktičnih vaj in usposabljanj v Latviji v podporo usposabljaje eFP in izgradnje NRI motorizirane čete. | TBD  72. BR | MOTČ (NRI) / 150 | AVG, SEP  2022,  Latvija | 500.000 |
|  | **LAVAREDO (5 TORRI)** Taktična vaja med R Italijo in R Slovenijo- poletna vojaška alpinistika. | OS Italije,  1. BR | 132. GORP / 10 | JUL 2022,  Italija | 10.000 |
|  | **MAGIC CARPET**  Taktična specialistična vaja usmerjevalcev združenega ognja. | OS Španije  15. PVL | UZO / 3 | NOV  2022,  Španija | 5.000 |
|  | **NATO-GEORGIA EXERCISE (NATO GEO22)**  Poveljniško štabna, računalniško podprta taktična vaja. | NATO,  OS Gruzije,  72. BR | Odzivna celica BBSK /  5 | 23.3.-25.3.  2022,  Gruzija | 5.000 |
|  | **PUMPKIN LAND**  Taktična vaja s področja civilno vojaškega sodelovanja. | OS Avstrije,  PSSV | Enota CIMIC, J9 /  5 | 2. polovica 2022,  Avstrija | 4.000 |
|  | **PLATINUM WOOLF**  Taktična vaja s področja uporabe ne-ubojnih sredstev. | OS Srbije,  OS ZDA,  SEVP | Namenska skupina po področju uporabe ne-ubojnih sredstev / 10 | JUN 2022,  Srbija | 10.000 |
|  | **SOLTG EVALVACIJSKA VAJA**  Taktična vaja za izvedbo SOFEVAL Kopenskega odreda za specialno delovanje (SOLTG). | Specialne sile Države gostiteljice,  ESD | Pripadniki KOSD in NPE / 180 | 2. polovica  2022,  BDN | 100.000 |
|  | **STEADFAST INTEREST 22-2**  Vaja s področja vojaške obveščevalne dejavnosti HUMINT. | NHCOE Romunija, GŠSV | GŠSV, PSSV, OE PSSV / 10 | 10. 6. – 26. 6. 2022  Romunija | 15.000 |
|  | **STEADFAST JACKAL**  Poveljniško štabna, računalniško podprta vaja, operativne ravni na kateri se bo urilo in evalviralo združeno operativno poveljstvo za potrebe NRF. | NATO,  MAG DEU,  15. PVL | JFAC  / 10 | 15. – 24.11. 2022,  Nemčija in Belgija | 20.000 |
|  | **STEADFAST JUPITER**  3 nivojska, poveljniško štabna računalniško podprta vaja. Priprave na SVNKON NRF DEU JFAC 23. | JFCNP / GŠSV/  PSSV/ MSSVT | GŠSV/MSSVT/ PSSV (odzivne celice), 15. PVL / 15 | 11. 10. – 20. 10. 2022  Evropa | 20.000 |
|  | **STRELJANJE ZRAK – ZRAK**  Taktična vaja z bojnim streljanjem letal na cilje v zraku. (S strani OS GRE prestavljena na 2022). | OS Grčije,  15. PVL | PC 9 /  40 | JAN – DEC  2022,  Grčija | 250.000 |
|  | **TOXIC VALLEY**  Taktičnaspecializirana vaja delovanja JRKB laboratorijev in skupin SIBCRA. | OS Slovaške, LOGBR | KEM LAB, SIBCRA, VNUS / 30 | SEP 2022, Slovaška | 35.000 |
|  | **VAJA EOD/C-IED** Specialistična mednarodna taktična vaja po področju uničevanja neeksplodiranih in improviziranih ubojnih sredstev. | BDN,  430. MOD | VUNUS, OSPD  / 22 | 2. polovica 2022,  BDN | 60.000 |
|  | **VAJA PROTIMINSKIH POTAPLJAČEV** Mednarodnataktična vaja in usposabljanje mornariških protiminskih enot v preiskavi, identifikaciji in uničevanju podvodnih eksplozivnih sredstev, čiščenje obalnih voda in pristanišč ter usposabljanje v protiminskem bojevanju. | BDN,  430. MOD | OSPD, PMP / 12 | 2. polovica 2022,  BDN | 35.000 |
|  | **VIGOROUS WARRIOR**  Mednarodna medicinska simulacijska vaja (TTX). | OS Madžarske,  LOGBR | ROLE2, BMTF /  6 | 3. 4. – 9.4.  2022,  Madžarska | 5.000 |
|  | **VOJAŠKA VAJA V PODPORO PREDSEDOVANJU EU 1/2**  Taktična in štabna vojaška vaja v organizaciji države, ki predseduje Svete EU. | FRA,  PSSV | Štabno osebje, specialisti in enota do ranga voda /  50 | 1. polovica 2022,  Francija | 50.000 |
|  | **VOJAŠKA VAJA V PODPORO PREDSEDOVANJU EU 2/2**  Taktična in štabna vojaška vaja v organizaciji države, ki predseduje Svetu EU. | CZE,  PSSV | Štabno osebje, specialisti in enota do ranga voda /  50 | 2. polovica 2022,  Češka | 50.000 |
| **MEDNARODNE IN VEČJE VOJAŠKE VAJE V SLOVENIJI** | | | | | |
|  | **BMTF/ROLE2 VAJA**  Taktična medicinska vaja enot. | BMTF,  LOGBR | BMTF/ROLE 2 /  BMTF do 100,  OS ZDA 60,  SV 70 | OKT 2022,  Slovenija | 50.000 |
|  | **BRILLIANT JUMP I**  Preverjanje postopkov aktivacije VJTF **–** alarmiranje. | JFCBS,  GŠSV | GŠSV/OC/NRF22 CIMIC / 4 | 1. 1. – 31. 1.  2022,  Slovenija | 500 |
|  | **EAGLE VITEZ**  Streljanje s skupinsko oborožitvijo, taktične vaje z bojnim streljanjem oddelka ob podpori minometov ter brezpilotnih letal. | 173.IBCT/OS ZDA,  72. BR in CZU | Pehotni oddelki, artilerijske enote za podporo /  SV 100,  OS ZDA 250 | 21.2. –11.3.  2022,  OSVAD,  Slovenija | 60.000 |
|  | **FULL TANG**  Taktična vaja in bojno streljanje inženirskih enot ter enot, ki izvajajo proženje eksploziva. Povezana z vajo PRESKOK 22. | 173. IBCT,  1.BR | Inženirske enote, SEVP, enota za uničenje NUS / 100,  tuje OS / 485 | OKT 2022, Slovenija | 70.000 |
|  | **JADRANSKI UDAR / ADRIATIC STRIKE**  Taktična vaja in taktična vaja z bojnim streljanjem SV. | 15. PVL | Enote NZP, letalska in helikopterska enota, LEBA, UZO, MM enote, BPL, EEB /  SV 500,  tuje OS 100 | MAJ – JUN 2022,  Slovenija | 140.000 |
|  | **LIPICANEC**  Taktična vaja z bojnim streljanjem logističnih enot. Povezana z vajo PRESKOK 22. | 173. IBCT,  LOGBR | TRAČ, ČZD /  SV 80,  tuje OS / 300 | OKT 2022, Slovenija | 40.000 |
|  | **PRESKOK 2022**  Združena taktična vaja Sil SV, ki združuje poveljniško štabno vajo, taktične vaje enot ter taktične vaje z bojnim streljanjem Sil SV in zaveznikov (STJU, FULL TANG, LIPICANEC, SOKOL/FALCO, ). | PSSV | Sile SV /  SV 2000  tuje OS 800 | OKT 2022,  OSVAD,  Slovenija | 200.000 |
|  | **RAMSTEIN GUARD**  Taktična vaja s področja zaščite pred elektronskim delovanjem zoper zračna plovila. | COM AIRCOM,  15. PVL | 15. PVL, EEB  / 30 | 9. 1. – 13. 1. 2022,  Slovenija | 15.000 |
|  | **RE-EVALVACIJA BBSK, EUBG, NRI in KOZ ROLE 2** Računalniško podprta poveljniško štabna vaja ter taktična vaja enot in zmogljivosti. | PSSV,  1. BR  72. BR,  LOGBR,  CZU | POV BBSK (72. BR),  četa EUBG,  VV JRKBO NRI,  ROLE 2 /  200 | JAN 2022  APR 2022  JUN 2022,  OSVAD,  vpoklicana zemljišča v Sloveniji | 20.000 |
|  | **SOKOL / FALCO**  Taktična vaja vzorčenja RKBO substanc v sklopu vaje PRESKOK 22, odprta za sodelovanje tujih OS. | LOGBR | LAB, 1.BR in 72.BR JRKBO, VUNUS /  SV 70,  tuje OS 20 | OKT 2022, Slovenija | 25.000 |
|  | **SPIDER WEBS**  Specialistična taktična vaja iz področja nadzora in kontrole zračnega prostora. Preverjanje 16.CNKZP po metodi TACEVAL  (certificiranje 16.CNKZP). | 15. PVL | 16. CNZKP / 100 | SEP - OKT 2002,  Slovenija | 5.000 |
|  | **SWIFT RESPONSE**  Padalsko desantna taktična vaja s ciljem ponovnega zavzetja in zavarovanja kritične infrastrukture. | OS ZDA,  15. PVL | Enote SV /  SV 200,  tuje OS 800 | MAJ 2022,  Letalska baza Cerklje,  Slovenija | 50.000 |
|  | **TOREJON ARCHER**  Taktična vaja s področja nadzora zračnega prometa. | NATO,  15. PVL | 16. CNZKP /  30 | MAR 2022,  Slovenija | 3.000 |
|  | **ZVEZDA TRIGLAVA / TRIGLAV STAR**  Taktična vaja in taktična vaja z bojnim streljanjem gorskih enot v organizaciji 1. BR, OS GBR in OS ZDA. Odprta za države partnerice. | 1. BR,  OS Velike Britanije,  OS ZDA. | POV 132. GORP, enote do nivoja čete ter helikopterske posadke /  SV do 80,  tuje OS 200 | OKT 2022,  Gorenjska ter vadišča in strelišča SV,  Slovenija | 50.000 |
|  | **TROJAN FOOTPRINT SOUTH / BLACK SWAN**  Povezana taktična vaja specialnih sil v Fazo IA vaje DEFENDER OPE 2022. | OS ZDA,  OS HUN,  ESD | SOLTG, posamezniki v R-SOCC, elementi SOATU / 180 | MAJ 2022  SVN, HUN, HRV, BGR, ROU | 200.000 |
|  | **ZLOMLJENO KRILO**  Praktična taktična vaja zaščite in reševanje po področju preiskovanja vojaške letalske nesreče. | Vojaški letalski organ (VLO),  15. PVL | Preiskovalci, gasilci, reševalci, posamezniki in enote v podpro preiskovanju (BPL, HEL, LOG, KRIM, SEVP…) / 30 | JUN 2022,  Slovenija | 5.000 |
| **MEDNARODNA USPOSABLJANJA V TUJINI** | | | | | |
|  | **AIR INTEGRATION (COMAO)**  Usposabljanje s področja taktičnih postopkov integracije kopenskih in zračnih enot ter združenih zračnih operacij. | 31. FW,  15. PVL | 15. PVL / 30 | 10.1. – 14. 1.  14. 2. – 18. 2. 2022,  Italija | 15.000 |
|  | **BMTF**  Usposabljanje ''Balkanske medicinske združene enote'' skladno z načrtom izvedbe usposabljanja in vaj BMTF. | LOGBR | pripadniki BMTF / 100 | JAN – DEC 2022,  Evropa | 30.000 |
|  | **Definitive Surgical Trauma Care - Live Tissue Training**  Usposabljanje za oskrbovanje strelnih ran. | Avstrija,  LOGBR | ROLE 2 /  6 | JAN – DEC  (3 x 2 dni)  2022,  Avstrija | 20.000 |
|  | **DYNAMIC VICTORY**  Skupno zaključno terensko usposabljanje kandidatov ŠČ in kadetov “Royal Military Academy Sandhurst” (RMAS). | RMAS,  CVŠ/ŠČ | Kandidati in pripadniki ŠČ / 40 | 5. 11. – 19. 11. 2022,  BDN | 30.000 |
|  | **DYNAMIC MOVE**  Nato RPU mornariških poveljniških centrov za protiminsko delovanje in premike po morju. | OS ITA,  430. MOD | 430. MOD /  3 | BDN,  Italija | 3.000 |
|  | **ITA MINEX**  Usposabljanje operaterjev podatkovnega centra za PM delovanje. | OS ITA,  430. MOD | 430. MOD /  3 | BDN  Italija | 3.000 |
|  | **JTAC Continuation Training**  Usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja ter posadk zračnih plovil za izvajanje neposredne zračne podpore in hkrati podpora programa usposabljanja OS Madžarske. | OS Madžarske, 15. PVL | PC-9, JTAC / 40 | JAN – DEC 2022, Madžarska | 3.400 |
|  | **KFOR (ZDA) 30 MTT**  Taktična vaja s ciljem priprave za delovanje v KFOR. SV zagotavlja inštruktorje za nadzor množic. | 1. BR | VP 1.BR, 72.BR, SEVP / 20 | 5. 2. – 27. 2. 2022,  Nemčija | 25.000 |
|  | **KFOR (ZDA) 31 MTT**  Taktična vaja s ciljem priprave za delovanje v KFOR. SV zagotavlja inštruktorje za nadzor množic. | 1. BR | VP 1.BR, 72.BR, SEVP / 20 | 6. 10. – 30.10.  2022,  Nemčija | 25.000 |
|  | **Live-chemical agents training (LCAT)**  Usposabljanje posameznikov za delovanje v okolju s pravimi bojnimi strupi s ciljem vzdrževanja usposobljenosti posameznikov in skupin SIBCRA JRKBO. | OS Slovaške,  LOGBR | Pripadniki enot LAB JRKBO, VUNUS, JRKBO  1. in 72. BR / 30 | MAR 2022, Slovaška | 15.000 |
|  | **MARE APERTO**  Usposabljanje pripadnikov posadk ladij VNL / HPL, vkrcanje posadke na vojaške ladje ITA. | OS Italije,  430. MOD | VNL, HPL / 3 | APR – JUN 2022,  Italija | 4.000 |
|  | **MCD / EOD** Taktično usposabljanje protiminskih enot v preiskavi identifikaciji in uničevanju podvodnih eksplozivnih sredstev, čiščenje obalnih voda in pristanišč ter usposabljanje v protiminskem bojevanju. | OS Nemčije, OS Francije, OS Italije,  430. MOD | OSPD, PMP /  12 | JAN – DEC 2022,  BDN | 20.000 |
|  | **MCD / VSW**  Taktično usposabljanje protiminske enote za delovanje v zelo plitvih vodah. | OS Poljske | OSPD, PMP /  12 | JAN – DEC  2022,  Poljska | 10.000 |
|  | **MSAP TC**  Sodelovanje SV v mednarodnem centru za usposabljanje specialne aviacije (Multinational Special Aviation Program Training Centre). | MSAP (HRV),  15. PVL | SOATU /  50 | JAN – DEC  2022,  Hrvaška, Slovenija Bolgarija in EU. | 50.000 |
|  | **NIRIIS** Usposabljanje pripadnikov posadk ladij VNL / HPL, vkrcanje posadke na vojaške ladje GRE. | OS Grčije,  430. MOD | Posameznika iz posadk ladij (VNL, HPL) / 2 | OKT – NOV 2022,  Grčija | 7.000 |
|  | **NRF 22/23/24 (CIMIC)**  Sodelovanje na različnih mednarodnih aktivnostih usposabljanja v podporo izgradnje NRF 22 CIMIC. | OS Nemčije,  Enota CIMIC | Enota CIMIC (taktična skupina NRF 22) / 9 | JAN – DEC 2022,  Evropa | 20.000 |
|  | **NRF 23 (ESD)**  Sodelovanje na različnih mednarodnih aktivnostih usposabljanja v podporo izgradnje NRF 23 SOLTG. | OS Nemčije,  ESD | SOLTG in  NPE NRF 23 /  do 160 | JAN – DEC 2022,  Evropa | 50.000 |
|  | **NRF 23 (JFAC)**  Usposabljanje pripadnikov SV za dolžnosti v združenem poveljstvu za zračne operacije (JFAC) v podpro izgradnje NRF 23 JFAC. | JFAC DEU,  15. PVL | SVN pripadniki v JFAC NRF 23 / 20 | JAN – DEC 2022, Evropa | 30.000 |
|  | **NRF 23 (Vod JRKBO)**  Sodelovanje na različnih mednarodnih aktivnostih usposabljanja v podporo izgradnje NRF 23 VOD JRKBO. | OS Nemčije,  72. BR | Vod JRKBO NRF 23 / 30 | JAN – DEC 2022,  Evropa | 20.000 |
|  | **NRI (Večnamenski vod JRKBO)**  Sodelovanje na različnih mednarodnih aktivnostih usposabljanja v podporo vzdrževanja NRI 22. | OS Italije,  1. BR | Vod JRKBO NRI 22 / 30 | JAN – DEC 2022,  Italija | 20.000 |
|  | **SEA BREEZE (Shiprider Exchange)**  Usposabljanje pripadnikov posadk ladij VNL / HPL, na vojaških ladjah OS ZDA. | OS ZDA,  430. MOD | Posadke VNL, HPL / do 2 | JUL  2022,  Mediteransko morje,  Črno morje | 5.000 |
|  | **Trauma Emergency Surgery**  Prenos izkušenj s področja zdravstvene zagotovitve iz kriznih žarišč. | Avstrija/  LOGBR | ROLE 2 /  4 | BDN,  (1 dan)  2022,  Avstrija | 2.000 |
|  | **URAN**  Usposabljanje s področja delovanja radioloških laboratorijev in umerjanje naprav za radiološko detekcijo. | OS Nemčije, LOGBR | RADLAB, VZE / 6 | JAN – DEC 2022,  Nemčija | 4.000 |
|  | **USPOSABLJANJE PČ ZBORA**  Skupno usposabljanje SVN PČ s PČ iz 173. IBCT. | 173. IBCT,  CVŠ | CVŠ / 22 | 14.3. –18.3. 2022,  Italija | 5.000 |
|  | **WIDE WET GAP CROSSING AND LOGISTIC BRIDGING (WWGC&LB)**  Mednarodna taktična vaja s področja zagotavljanja premičnosti ter načrtovanje tovrstnih operacij na operativnem nivoju v skladu z NATO doktrino. | OS Nemčije, MILENG COE,  72. BR | Mostovni vod INŽČ RB /  50 | 10. 10. –  14. 10.  2022,  Ingolstadt, Nemčija | 50.000 |
| **MEDNARODNA USPOSABLJANJA V SLOVENIJI** | | | | | |
|  | **AIR INTEGRATION**  Združeno usposabljanje posadk zračnih plovil in zemeljskih enot po vsebinah:  taktičnega vodenja zračnih operacij (ACE), taktičnih zračnih kontrolnih ukrepov (ACM), bojnega iskanja in reševanja (CSAR) in ekstrakcije oseb (PR). | 31. FW,  15. PVL | 15. PVL / 90,  ESD, SEVP,  1. in 72. BR / 30,  tuje OS / 30 | JAN – DEC  2022,  (8x letno) Slovenija | 45.000 |
|  | **AP MCM DIV EVENT**  Skupno usposabljanje s partnerskimi državami v jadranski regiji po področju vojaškega potapljanja. | 430. MOD | PMP /  SV 12,  GRE, MNE, HRV, USA, ITA, POL 23 | SEP 2022  Ankaran  Slovenija | 10.000 |
|  | **Usposabljanje specialnih sil Avstrije in Slovenije** Streljanje in taktično usposabljane po področju specialnega delovanja. | OS Avstrije, ESD | Specialne sile / SVN do 20,  tuje OS do 20 | JAN – DEC 2022,  Slovenija, Avstrija | 30.000 |
|  | **GORSKO USPOSABLJANJE SPECIALNIH SIL**  Skupno usposabljanje iz taktik delovanja specialnih sil v gorskem okolju z OS ZDA. | OS ZDA,  ESD | ESD / 12  ZDA / 12 | NOV 2022, Slovenija | 20.000 |
|  | **KIBERNETSKA OBRAMBA**  Usposabljanje s področja kibernetske obrambe s ciljem realizacije koncepta kibernetske obrambe. | CCD COE  GŠSV | SVN / 20  CCD COE / 5 | JAN – DEC  Slovenija | 4.000 |
|  | **SMUČARSKO USPOSABLJANJE Z OS LR KITAJSKE**  Skupno usposabljanje OS LR Kitajske in SV v uporabi zložljivih smuči. Dogodek bilateralnega sodelovanja**.** | 1. BR | 132. GORP / 5,  tuje OS / 20 | JAN – MAR . 2022  Slovenija | 2.000 |
|  | **KVALIFIKACIJSKO STRELJANJE Z MARINCI OS ZDA**  Skupno streljanje marincev in SEVP z osebno pehotno oborožitvijo. | OS ZDA,  SEVP | Marinci OS ZDA, ki varujejo ambasado v RS ter SEVP /  SVN 5,  ZDA 20 | JAN – DEC  2022  (4 x letno)  Slovenija | 0 |
|  | **MCM DIVER COURSE**  Usposabljanje za protiminske potapljače v organizaciji SV odprt za sodelovanje partnerskih OS. | 430. MOD | 430. MOD / 10  OS MNE / 10 | OKT-DEC 2022, Slovenija | 20.000 |
|  | **PADALSKI SKOKI IZ VELIKIH VIŠIN**  Podpora in sodelovanje urjenja iz teme padalski skoki iz velikih višin v organizaciji OS Belgije. | OS Belgije  15. PVL,  ESD | Padalci ŠPADO, ESD, SEVP / 10,  tuje OS / 30 | JAN – DEC 2022,  Slovenija,  Belgija | 15.000 |
|  | **SNIPER WORKSHOP**  Izmenjava izkušenj s streljanjem na področju ostrostrelskih oborožitvenih sistemov, opreme, taktike in ostalih novosti na področju omenjenem področju. | ESD | Ostrostrelci / SV, Policija 15,  tuje OS 15 | APR 2022,  Slovenija | 10.000 |
|  | **TANGO SCRAMBLE (ADTRAC)**  Usposabljanje postopkov varovanja zračnega prostora RS v sodelovanju z zavezniki (nadzor zračnega prostora in odzivne sile). | 15. PVL | 152. LEESK,  16. CNZKP / 20 | JAN - DEC 2022,  (2X mesečno)  ZP Slovenije | 48.000 |
|  | **TEDNI ZRAČNE PODPORE (AIRWEEK CAS, AIRWEEK SVN AGOS)**  Streljanje zračnih plovil in podpora šolama usmerjevalcev združenih ognjev OS ZDA ter SV. | 15. PVL | 15. PVL, JTAC, PILOTI / 30  tuje OS / 30  (število na dogodek) | 24. 1. – 28. 1.  21. 2. – 25. 2.  28. 3. – 1. 4.  11. 4. – 15. 4.  27. 6. – 1. 7.  19. 9. – 23. 9.  26. 9. – 30. 9.  14.11.–18.11.  5.12. – 9.12.  2022, Slovenija | 45.000 |
|  | **TRAIN THE TRAINER (T3) s 7. ATC**  Usposabljanja s področja načrtovanja in izvedbe usposabljanja. | 7. ATC,  CZU | CZU / 10  7. ACT / 10 | JAN – DEC  2022,  Slovenija, Nemčija | 20.000 |

1. **SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**

Skladno z usmeritvami iz Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list Republike Slovenije, št. 75/16) bo v letu 2022 dan poudarek:

* celovitemu teoretičnemu preverjanju usklajenosti izvajanja zaščitnih ukrepov ob jedrski nesreči,
* preverjanju pripravljenosti in odzivu na množične nesreče v prometu in na druge nesreče za katere so izdelani regijski načrti zaščite in reševanja in jih je potrebno preverjati v določenih časovnih obdobjih,
* preverjanju obratnih in občinskih načrtov za nesreče,
* spodbujanju priprav in organizaciji teoretičnih vaj na lokalni, regijski in državni ravni,
* vključevanju zmogljivosti Policije in Slovenske vojske v skladu z načrti zaščite in reševanja,
* usposabljanju organizatorjev vaj za pripravo dokumentov, organizacijo, izvedbo in analizo vaj,
* usposabljanju enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih organizirajo Uprava RS za zaščito in reševanje ter pristojna ministrstva, ki so namenjena za pomoč občinam ob velikih naravnih in drugih nesrečah ter za nudenje pomoči drugim državam, vključno z zmogljivostmi, ki jih zagotavlja Slovenska vojska,
* usposabljanju in preverjanju usposobljenosti pogodbenih pripadnikov Civilne zaščite,
* sodelovanju v mednarodnih vajah, kakor tudi izvedbi vaj z mednarodno udeležbo v Republiki Sloveniji ali v državah, sodelujočih v mehanizmu civilne zaščite Evropske unije in v sosednjih državah na podlagi meddržavnih sporazumov,
* praktičnemu usposabljanju in izvajanju zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah v organizacijah, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, ki obsega tudi skrb ali varovanje večjega števila ljudi,
* letnemu izvajanju evakuacije iz požarno bolj ogroženih objektov.

V letu 2022 bo na državni ravni izvedena teoretična vaja, v kateri se bo na državni ravni preverila usklajenost zaščitnih ukrepov in nalog ob jedrski nesreči s temeljnim načrtom.

Na regijski ravni bodo organizirane praktične in štabne vaje, na katerih se bo preverjala:

* pripravljenost na ukrepanje ob nesreči zrakoplova,
* pripravljenost na ukrepanje in usklajenost izvajanja ukrepov ob železniški nesreči,
* ukrepanje v primeru požara na industrijskem objektu s skladiščem nevarnih snovi,
* pripravljenost na ukrepanje ob večji nesreči v avtocestnem predoru,
* pripravljenost na ukrepanje ob potresu,
* ukrepanje ob nesreči v jami.

Občine, organizacije in društva bodo organizirali vaje manjšega obsega v skladu z načrtom vaj za leto 2022.

Na mednarodni ravni bo Republika Slovenija v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi sodelovala v več vajah, organiziranih v okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije in projektov Evropske unije, v vajah zaščite in reševanja s sosednjimi in drugimi državami. Načrtuje se mednarodna gasilska vaja preverjanja usklajenosti ukrepanja in delovanja štabov, enot in služb iz dveh sosednjih držav ob gozdnem požaru na slovensko avstrijski meji. Slovenija bo sodelovala tudi na vajah, ki jih organizira Mednarodna agencija za jedrsko energijo (MAEA) in v katerih se bo preverjala pripravljenost držav na ukrepanje v primeru jedrskih ali radioloških nesreč.

Sodelovanje bo potekalo v vajah, organiziranih na področjih, kjer lahko slovenske sile za zaščito, reševanje in pomoč učinkovito nudijo mednarodno pomoč v primeru dejanske nesreče.

* 1. **Vaje državnega pomena**

| **Zap.**  **št.** | **Ime vaje, vrsta vaje, predpostavka vaje** | **Organizatorji vaje** | **Sodelujoči** | **Trajanje vaje, čas in kraj izvedbe vaje** | **Ocena stroškov**  **(EUR)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Vaja ukrepanje ob jedrski nesreči 2022**  teoretična vaja preverjanja usklajenosti izvajanja zaščitnih ukrepov ob jedrski nesreči  Teoretična vaja preverjanja usklajenosti izvajanja zaščitnih ukrepov ob jedrski nesreči (prenos iz 2020) | NEK  URSZR  URSJV, ARSO, Direkcija RS za infrastrukturo | Organi, enote in službe določene z načrti ZIR na obratni, regijski in državni ravni | enodnevna  oktober 2022  ICZR Ig | 3.000 |

* 1. **Vaje regijskega pomena**

| **Zap.**  **št.** | **Ime vaje, vrsta vaje, predpostavka vaje** | **Organizator vaje** | **Sodelujoči** | **Trajanje vaje, čas in kraj izvedbe vaje** | **Ocena stroškov (EUR)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **»LETALSKA NESREČA MARIBOR 2022«**  Regijska vaja celovitega preverjanja pripravljenosti v primeru nesreče zrakoplova | Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito Maribor Letališče Edvarda Rusjana Maribor | Vadbenci:  - Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Maribor,  Letališče Edvarda Rusjana Maribor s svojimi službami,  Univerzitetni klinični center Maribor,  Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor,  Štab CZ za vzhodno Štajersko regijo,  Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Gasilska zveza Maribor,  Javna agencija za civilno letalstvo,  Občina Hoče-Slivnica,  Območno združenje RKS Maribor,  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Enota za identifikacijo mrtvih,  Center za socialno delo Maribor,  Zveza vodnikov reševalnih psov,  Gorska reševalna služba Maribor;  Okoli 150 ;  Policija | Enodnevna napovedana in kombinirana vaja  september 2022,  območje v 3 km pasu okoli letališča Edvarda Rusjana. Maribor | 3.000 |
|  | **»PLAMA 2022«**  Požar na industrijskem objektu s skladiščem nevarnih snovi | Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Postojna | Gasilske enote, enote nujne medicinske pomoči, enote prve pomoči, občinski in regijski štab CZ, Ekološki laboratorij z mobilno enoto; Policija  Okoli 100 udeležencev | Enodnevna, praktična vaja  maj 2022  Podgrad (Ilirska Bistrica) | 5 000 |
|  | **»ŽELEZNIŠKA NESREČA 2022«**  Pripravljenost na ukrepanje ob železniški nesreči | Gasilsko reševalna služba Kranj | Slovenske železnice,  regijske enote CZ,  Gasilsko reševalna služba Kranj, prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Mestne občine Kranj, Štab CZ Mestne občine Kranj, Policija, nujna medicinska pomoč, Gorka reševalna služba Kranj, kinologi;  Policija  Okoli 150 udeležencev | Dvodnevna kombinirana vaja september 2022  Železniška  postaja Kranj | 5.000 |
|  | **»COLORJEVO BREZNO 2022«**  Nesreča v jami | Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj, Jamarska reševalna služba | Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj Jamarska reševalna služba  Regijski štab CZ za Gorenjsko in enote CZ ,  Enote CZ občine Bohinj;  Policija  Skupaj 60 udeležencev | Enodnevna, maj 2022, Jelovica (občina Bohinj) | 4.000 |
|  | **»POTRES 2022«**  Pripravljenost na ukrepanje ob potresu v regiji | Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Nova Gorica | Občine v Severno primorski regiji  Regijski štab CZ;  Policija | Enodnevna  September 2022  Nova Gorica  Sedeži občinskih štabov CZ | 1000 |
|  | **»PREDOR GOLO REBRO 2022«**  Ukrepanje ob večji nesreči v predoru na AC | Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji | Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, enote CZ zahodne Štajerske, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Poklicna gasilska enota Celje in Slovenske Konjice, ekipe nujne medicinske pomoči, prostovoljni gasilci, Policijska uprava Celje;  Policija | Enodnevna,  maj 2022,  Predor Golo Rebro | 5.000 |

* 1. **Mednarodne vaje**

| **Zap.**  **št.** | **Ime vaje, vrsta vaje, predpostavka vaje** | **Organizatorji vaje** | **Sodelujoči / število udeležencev** | **Trajanje vaje, čas in kraj izvedbe vaje** | **Ocena stroškov (EUR)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **»PAVLIČEVO SEDLO 2022«**  mednarodna gasilska vaja -  gozdni požar na slovensko avstrijski meji | Savinjsko - Šaleška regija | Gasilci Savinjsko Šaleške regije (št. sodelujočih društev odvisno od razmer epidemije );  Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline – vsa društva  Gasilska zveza Šaleške doline – 2-3 društva  Gasilska zveza Prebold - 2-3 društva  Gasilska zveza Žalec – 2-3 društva  Zavod za gozdove – Območna enota Nazarje  Gasilska zveza Slovenije – PV2, Komisija za požare v naravnem okolju,  Regijski štab civilne zaščite,  Slovenska vojska – helikopter,  gasilci države Avstrije Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel - Železna Kapla,  Gasilci Koroška regija | Enodnevna vaja  september 2022  Pavličevo sedlo | 5.000 |
|  | **»ModTTX 1«** -  Štabna vaja za module v okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije | Nemčija (Technisches Hilfswerk)  Belgija (Directorate-General Control Policy)  Hrvaška (Ministarstvo unutrašnjih poslova – civilna zaštita)  Slovenija (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)  Danska (Danish Emergency Management Agency)  Portugalska (Escola Nacional de Bombeiros),  Francija (École nationale supéri e des officiers de sap s-pompiers), Evropska unija - mehanizem civilne zaščite | Vodstvo mednarodnih modulov in drugih zmogljivosti ter mehanizem civilne zaščite Evropske unije  10 organizatorjev (vodstvo vaje in igralci vlog)  25 vadbencev | 19.-23. 3. 2022, Bohinjska Bistrica | 35.000,00 - zagotovljeno iz EU sredstev |
|  | **»ModTTX 2«** -  Štabna vaja za module v okviru mehanizma civilne zaščite EU | Nemčija (Technisches Hilfswerk)  Belgija (Directorate-General Control Policy)  Hrvaška (Ministarstvo unutrašnjih poslova – civilna zaštita)  Slovenija (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)  Danska (Danish Emergency Management Agency)  Portugalska (Escola Nacional de Bombeiros),  Francija (École nationale supéri e des officiers de sap s-pompiers), Evropska unija - mehanizem civilne zaščite | Strokovnjaki iz držav mehanizma civilne zaščite Evropske unije  Slovenija: 2 - 3 v vodstvu vaje, 2 udeleženca | 25.-29. 4. 2022  Belgija | 2.000 - zagotovljeno iz sredstev Evropske unije |
|  | **»VR TL EX 1«** -  virtualna vaja za vodstvo modulov v okviru mehanizma civilne zaščite EU | Nemčija (Technisches Hilfswerk)  Belgija (Directorate-General Control Policy)  Hrvaška (Ministarstvo unutrašnjih poslova – civilna zaštita)  Slovenija (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)  Danska (Danish Emergency Management Agency)  Portugalska (Escola Nacional de Bombeiros),  Francija (École nationale supéri e des officiers de sap s-pompiers), Evropska unija - mehanizem civilne zaščite | Strokovnjaki iz držav mehanizma civilne zaščite Evropske unije Slovenija: 2 - 3 v vodstvu vaje, 2 udeleženca | 20.-24. 6. 2022  Nemčija | 2.000 - zagotovljeno iz sredstev Evropske unije |
|  | **»ModTTX 3«** -  Štabna vaja za module v okviru mehanizma civilne zaščite EU | Nemčija (Technisches Hilfswerk)  Belgija (Directorate-General Control Policy)  Hrvaška (Ministarstvo unutrašnjih poslova – civilna zaštita)  Slovenija (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)  Danska (Danish Emergency Management Agency)  Portugalska (Escola Nacional de Bombeiros),  Francija (École nationale supéri e des officiers de sap s-pompiers), Evropska unija - mehanizem civilne zaščite | Strokovnjaki iz držav mehanizma civilne zaščite Evropske unije  Slovenija: 2 - 3 v vodstvu vaje, 2 udeleženca | 26.-30. 9. 2022  Francija | 2.000 - zagotovljeno iz sredstev Evropske unije |
|  | **»ModTTX 4«** -  Štabna vaja za module v okviru mehanizma civilne zaščite EU | Nemčija (Technisches Hilfswerk)  Belgija (Directorate-General Control Policy)  Hrvaška (Ministarstvo unutrašnjih poslova – civilna zaštita)  Slovenija (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)  Danska (Danish Emergency Management Agency)  Portugalska (Escola Nacional de Bombeiros),  Francija (École nationale supéri e des officiers de sap s-pompiers), Evropska unija - mehanizem civilne zaščite | Strokovnjaki iz držav mehanizma civilne zaščite Evropske unije  Slovenija: 2 - 3 v vodstvu vaje, 2 udeleženca | 24.- 28. 10. 2022  Hrvaška | 2.000 - zagotovljeno iz sredstev Evropske unije |
|  | **Vaja KIVA**  Teoretična vaja na temo kibernetskih napadov na jedrske objekte | Uprava RS za jedrsko varnost  MAEA  Avstrijski inštitut za tehnologijo | Uprava RS za jedrsko varnost  Urad RS za informacijsko varnost  MAEA  Avstrijski inštitut za tehnologijo  NEK  SI-CERT | Maj 2022  Slovenija | / |
|  | **ConvEx-2b**  Teoretična vaja na temo odziva na posledice jedrske ali radiološke nesreče | MAEA | Uprava RS za zaščito in reševanje  Uprava RS za jedrsko varnost  Poveljnik in Štab CZ RS  Urad za komuniciranje | Pomlad 2022 | / |

Vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvedene v Republiki Sloveniji v letu 2022, bodo organizirane v skladu s predpisi ter že uveljavljenimi načeli, da vadbenci nosijo vsak svoje stroške, skupne stroške posamezne vaje pa nosi organizator.

Sredstva za sodelovanje vadbencev iz javnega zdravja in sredstva za ocenjevanje vaje bo skladno s proračunskimi zmogljivostmi zagotovilo Ministrstvo za zdravje, največ do višine 15.000,00 EUR.

Stroški za mednarodne vaje, ki se izvajajo v okviru evropskih projektov, se v večini krijejo iz evropskih sredstev. Podatki o višini sredstev s proračunskimi postavkami zajemajo le sredstva, ki so namenjena iz sredstev integralnega proračuna.

Skladno z določili Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 104/08) se bo izvedlo ocenjevanje in spremljanje vaj, analiza in poročanje o vajah.

1. **ZAKLJUČEK**

Za celovite vaje v obrambnem sistemu, vaje Slovenske vojske na strateški in operativni ravni ter za državne in mednarodne vaje, ki jih organizira ali na njih sodeluje Republika Slovenija na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se bo podrobnejši opisi namena, ciljev in druge informacije v zvezi z organizacijo in izvedbo posamezne vaje, določil v posebnem sklepu Vlade Republike Slovenije, ki ga bodo pripravili organizatorji za vsako od vaj.

V letu 2022 se načrtuje sodelovanje na šestih celovitih vajah z naslednjih področij: kibernetika, krizno upravljanje, jedrska varnost ali njihova kombinacija, vključno s hibridnim delovanjem. Slovenska vojska bo sodelovala na usposabljanjih pri 95 vajah v Republiki Sloveniji ali v tujini. Vaje bodo na taktičnem oziroma operativnem nivoju. Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je načrtovano 15 vaj, od tega bo ena vaja državnega pomena s področja jedrske varnosti.

Vodstvo vaje ali vodja celovite vaje je odgovoren za pravočasne in usklajene priprave na vajo, upoštevajoč predpisane postopke in morebitne omejitve, ki lahko vplivajo na obseg in način izvedbe, ter za izdelavo zaključnega poročila o vaji, ki ga posreduje v seznanitev Vladi Republike Slovenije. Poročilo vsebuje predvsem oceno doseženega namena in ciljev vaje, oceno načrtovanja, vodenja in izvedbe vaje, ugotovljene pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, izkušnje, pridobljene na vaji, s predlogi izboljšav ali dopolnitev, poročilo o porabljenih finančnih sredstvih in podatke o udeležencih.

Ministrstva in vladne službe za sodelovanje v vajah državnega pomena v skladu s tem načrtom lahko določijo podrobnejše usmeritve ter zagotovijo, skupaj z organizatorjem, da se na vajah preverjajo tudi dejavnosti iz njihovih pristojnosti.

Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

**OBRAZLOŽITEV**

Načrt vaj v obrambnem sistemu temelji na 84. členu Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20), ki določa, da Vlada Republike Slovenije usklajuje organizacijo, priprave in izvajanje obrambe države. Načrt vaj v delu, ki se nanaša na sistem varstva pred naravnimi drugimi nesrečami, temelji na 93. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), ki določa, da Vlada Republike Slovenije usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju države. Načrt vaj je pripravljen ob upoštevanju izhodišč 5. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08), in 5. člena Pravilnika o vajah v obrambnem sistemu (Uradni list RS, št. 100/13 in 44/21), ki prav tako opredeljujeta načrtovanje vaj.

Temeljni cilj Republike Slovenije na obrambnem področju v letu 2022 je nadaljevanje razvoja Slovenske vojske (SV), vzdrževanje povezljivosti v sistemu kolektivne obrambe, zagotavljanje pripravljenosti za izvajanje nalog vojaške obrambe in civilne obrambe, sodelovanje na mednarodnih operacijah in misijah ter sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja. V obrambnem sistemu se bo nadaljevalo s sodelovanjem na vajah v okviru Nata in Evropske unije ter preverjanjem rešitev Nata in Evropske unije na nacionalni ravni. SV bo sodelovala na skupno 95 vojaških vajah in usposabljanjih v Sloveniji in v tujini. Razvoj obrambnega sistema, vključno s področjem usposabljanja, bo temeljil na usmeritvah, določenih v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 59/19), Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10), Obrambni strategiji Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije, št. 80000-1/2012/4 z dne 7. 12. 2012), Doktrini vojaške strateške rezerve (Vlada Republike Slovenije, št. 80300-2/2012/5 z dne 25. 10. 2012), Uredbi o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13) ter Srednjeročnem obrambnem programu 2018 – 2023 (št. 80300-1/2018/3 z dne 19. 4. 2018 in št. 80300-1/2021-3 z dne 21. 4. 2021).

V letu 2022 se načrtuje sodelovanje Republike Slovenije na šestih celovitih vajah. V začetku leta se bo izvedla obsežna strateška vaja Zavezništva Nata Crisis Management Exercise 2022 (CMX22), v kateri sodelujejo vsa ministrstva ter vse vladne službe, nosilke obrambnega načrtovanja. Na vaji sodelujeta tudi dve gospodarski družbi posebnega pomena za obrambo države. Vaja kibernetske obrambe in strateškega odločanja Locked Shields 2022 (LS22) ter Natova vaja kibernetske obrambe Cyber Coalition 2022 (CC22) sta vaji s področja kibernetske obrambe in varnosti, v katero se vključujejo tudi vadbenci, ki so zavezanci po Zakonu o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21). Republika Slovenija bo sodelovala tudi na vaji Evropske unije Parallel and Coordinated Exercise Integrated Reslove 2022, ki bo izvedena v času od septembra do novembra 2022. Izvedba Natove vaje s področja jedrske varnosti Able Staff 2022 se načrtuje ravno tako v novembru 2022. Kot prva se bo v začetku leta 2022 izvedla vaja minimalnega vnaprejšnjega obveščanja Short Notice Exercise 2021.

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je načrtovana ena vaja na državni ravni, in sicer s področja preverjanja načrtovanja, pripravljenosti in usklajenosti izvajanja zaščitnih ukrepov ob jedrski nesreči. Na regijski ravni je načrtovana izvedba šestih vaj, tri s področja prometa (letalski in železniški ter v predoru), požar na industrijskem objektu, nesreča v jami in potres. Na mednarodni ravni bo Slovenija v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi sodelovala v osmih vajah, organiziranih v okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije in projektov Evropske unije, v vajah zaščite in reševanja s sosednjimi in drugimi državami. Sodelovanje bo potekalo v vajah, organiziranih na območjih, kjer lahko slovenske sile za zaščito, reševanje in pomoč učinkovito nudijo mednarodno pomoč v primeru dejanske nesreče.

O vseh aktivnostih v Republiki Sloveniji bosta SV in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) sproti obveščala zainteresirano javnost in lokalne skupnosti ter pri tem upoštevala vse predpise o varovanju okolja ter varstvu kulturne dediščine, pri vajah izven območij v lasti Ministrstva za obrambo, pa tudi določbe Zakona o materialni dolžnosti (Uradni list RS, št. 87/01).

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 predstavlja enega od načinov uresničevanja temeljnih ciljev v obeh podsistemih sistema nacionalne varnosti. Za vse posamične celovite vaje v obrambnem sistemu, vojaške vaje na strateškem in operativnem nivoju ter za državne in mednarodne vaje, ki jih organizira ali na katerih sodeluje Republika Slovenija na področju varstva pred naravnim in drugimi nesrečami, bodo Vladi Republike Slovenije predhodno predloženi ustrezni sklepi, ki bodo določali namen, cilje, vadbence in druge informacije, pomembne za organizacijo in izvedbo posamezne vaje. V preteklih dveh letih so omejitve zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 krojile obseg in tudi udeležbo na vajah in usposabljanjih, ki se lahko nadaljujejo tudi v letu 2022.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO