Številka: 35000-6/2021/3

Datum: 18. 3. 2021

Na podlagi tretjega odstavka 86. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Vlada Republike Slovenije na 65. redni seji dne 18. 3. 2021 pod točko 1.2 sprejela naslednji

**S k l e p**

**o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za**

**prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo**

1. **Vrsta postopka državnega prostorskega načrtovanja**

Postopek priprave in sprejetjadržavnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo se v skladu s tem sklepom izvede na podlagi 84. do 90. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora).

Projekt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo je vključen na listo PCI projektov, ki ga je Evropska komisija objavila dne 31. oktobra 2019 (Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/389 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije).

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1   
Ljutomer–Kidričevo je pripravljen na podlagi pobude Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo št. 360-44/2020/2 z dne 14. 2. 2020, elaborata Pobuda za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo (ZUM urbanizem, planiranje projektiranje d. o. o., št. 19058, april 2020) in analize smernic, ki jo je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o. (št. 19058, december 2020).

1. **Cilj načrtovane prostorske ureditve**

Osnovni cilj prenosnega plinovoda R15/1 Ljutomer–Kidričevo je zagotovitev povezave slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema, ki bo omogočala prenos zemeljskega plina v smeri Slovenija–Madžarska in Madžarska–Slovenija. Obstoječi   
plinovod R15 Kidričevo–Lendava je na odseku od Kidričevega do Ljutomera premajhne dimenzije (imenski premer 250 mm) in ne more zagotavljati razvoja zmogljivosti za čezmejni prenos med Slovenijo in Madžarsko, ki bo omogočen po predmetni povezavi slovenskega in madžarskega prenosnega sistema.

1. **Opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi ter okvirno območje in občine, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev**

Občine, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev, so: Ljutomer, Sveti Tomaž, Dornava, Juršinci, Hajdina, Videm, Kidričevo in Mestna občina Ptuj.

Načrtovan je prenosni plinovod s premerom do vključno DN 600 mm in načrtovanim tlakom do vključno 100 bar(n), v dolžini ca. 38 km, od obstoječe merilno regulacijske postaje Ljutomer do obstoječe kompresorske postaje Kidričevo. Izgradnja plinovoda obsega polaganje plinovodne cevi, preureditev obstoječe merilno regulacijske postaje Ljutomer, izgradnjo odcepa prenosnega plinovoda DN100 za merilno regulacijsko postajo Ptuj v dolžini približno 1,5 km in razširitev merilno regulacijske postaje Ptuj, gradnjo dveh zapornih postaj in navezavo na obstoječo plinsko instalacijo na lokaciji obstoječe kompresorske postaje Kidričevo s pripadajočo plinovodno infrastrukturo.

Predlagani prenosni plinovod poteka po trasi prenosnega plinovoda R15 Kidričevo–Lendava. Izjemoma se od trase prenosnega plinovoda R15 Kidričevo–Lendava odmakne na območju Ptuja, kjer med naseljem Spuhlja in Kidričevim sledi trasi načrtovanega plinovoda M9   
Lendava–Kidričevo.

1. **Odločitev o načrtovanju v variantah z obrazložitvijo ter opis izvedljivih variant, ki se preverijo v študiji variant**

Strokovna rešitev načrtovanega plinovoda se pridobi z utemeljitvijo rešitve.

1. **Odločitev o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti ter obrazložitev razlogov, če presoja ni potrebna**

Ministrstvo za okolje in prostor je 22. 10. 2020 izdalo odločbo št. 35409-151/2020/12, v kateri je določeno, da je v postopku priprave državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: DPN) treba izvesti postopek celovite presoje vpliv na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov na posebni varstveni območji (območje Natura 2000) SI5000011 in SI3000220 (Drava).

1. **Udeleženci postopka državnega prostorskega načrta**
2. **Pobudnik** je Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4,   
   1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pobudnik).
3. **Pripravljavec** je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec).
4. **Investitor** je Plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana   
   (v nadaljnjem besedilu: investitor).
5. **Državni nosilci urejanja prostora so:**

* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo;
* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo;
* Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje;
* Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje;
* Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije;
* Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode;
* Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
* Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
* Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
* Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
* Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet;
* Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko;
* Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet;
* Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo;
* Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko (področje policije).

1. **Lokalni nosilci urejanja prostora so:**

* Občina Ljutomer,
* Občina Sveti Tomaž,
* Občina Dornava,
* Občina Juršinci,
* Občina Hajdina,
* Občina Videm,
* Občina Kidričevo,
* Mestna občina Ptuj.

1. **Podatki in strokovne podlage za pripravo državnega prostorskega načrta**
2. **Faza študije variant:**

* idejne rešitve,
* študija variant s predlogom najustreznejše variante,
* okoljsko poročilo, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov na posebni varstveni območji (območje Natura 2000) SI5000011 in SI3000220 (Drava) ter posebne strokovne podlage za njuno izdelavo,
* strokovne podlage s področja voda za fazo primerjave variant (v zvezi z območji, ogroženimi zaradi poplav ter z njimi povezane erozije celinskih voda in morja),
* analiza posegov na kmetijska zemljišča, ki mora vsebovati: obseg posega glede na boniteto in na razvrstitev kmetijskih zemljišč glede na namensko in dejansko rabo prostora, prizadetost kmetijskih gospodarstev z vidika posegov na grafične enote rabe kmetijskih zemljišč (GERK in obseg posega na območje izvedenih agrarnih operacij,
* morebitne druge strokovne podlage, potrebne za vrednotenje.

1. **Faza** **priprave predloga državnega prostorskega načrta**:

* geodetski načrt,
* idejni projekt,
* predhodne arheološke raziskave, kjer podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline (po metodah 8 do 13 na območjih registriranih arheoloških najdišč),
* določitev prisotnosti habitatov živalskih (domorodnih vrst rakov) vrst na območju DPN ter njihovo stanje ohranjenosti,
* analiza posegov na kmetijska zemljišča, ki mora vsebovati: obseg posega glede na boniteto in na razvrstitev kmetijskih zemljišč glede na namensko in dejansko rabo prostora, prizadetost kmetijskih gospodarstev z vidika posegov na grafične enote rabe kmetijskih zemljišč (GERK) in obseg posega na območje izvedenih agrarnih operacij,
* študija z določenimi razredi poplavne nevarnosti (t. i. hidrološko-hidravlična študija),
* dopolnitev okoljskega poročila, vključno s posebnimi strokovnimi podlagami za njegovo izdelavo,
* morebitne druge strokovne podlage, potrebne za izdelavo DPN,
* predlog državnega prostorskega načrta.

1. **Obveznosti udeležencev glede zagotavljanja podatkov, strokovnih podlag in izvedbe postopka državnega prostorskega načrta ter s tem povezane roke in financiranje**
2. **Pobudnik:**

* sodeluje pri objavah javnih naznanil v posameznih fazah priprave DPN;
* udeležuje se vseh sestankov v zvezi s pripravo DPN, javnih obravnav in drugih dogodkov;
* sodeluje pri pripravi dokumentacije in vseh gradiv, potrebnih za izdelavo študije variant   
  in DPN;
* sodeluje pri pripravi gradiv za Vlado Republike Slovenije.

1. **Pripravljavec:**

* zagotavlja preglede dokumentacije v postopku priprave DPN ter drugih morebitnih potrebnih dokumentov;
* uskladi projektne naloge za pripravo te dokumentacije z investitorjem in sodeluje pri pripravi gradiv, potrebnih za izdelavo DPN;
* organizira in vodi javne obravnave v skladu z zakonom, ki ureja umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor;
* skrbi za javne objave ključnih faz DPN;
* pripravlja gradiva za obravnavo in sprejem na Vladi Republike Slovenije.

1. **Investitor:**

* sodeluje pri pripravi in objavah javnih naznanil v posameznih fazah priprave DPN;
* pripravi projektne naloge za dokumentacijo v postopku priprave DPN in jih pred izvedbo razpisov uskladi s pripravljavcem;
* izbere izdelovalca te dokumentacije in vseh strokovnih podlag;
* naroči in zagotavlja finančna sredstva za morebitne druge strokovne podlage, če se v postopku priprave DPN izkaže, da je njihova izdelava potrebna in utemeljena;
* udeležuje se vseh sestankov v zvezi s pripravo DPN ter javnih obravnav in drugih dogodkov, skupaj z izdelovalci dokumentacije, ki jo naroča;
* sodeluje pri pripravi vseh gradiv in dokumentacije, potrebnih za izdelavo DPN;
* sodeluje pri pripravi dokumentacije ter gradiv za obravnavo in sprejem na Vladi Republike Slovenije.

1. **Roki in financiranje:**

Roki za izvedbo posameznih aktivnosti še niso določeni. Investitor Plinovodi d. o. o. zagotovi sredstva za pripravo strokovnih podlag in dokumentacije v postopku   
priprave DPN. Investitor ni proračunski uporabnik in za projekt Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo ne bo potreboval poroštev Republike Slovenije za pridobivanje kreditov.

1. **Aktivnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti**

Izvedejo se vse aktivnosti, ki jih določa Zakon o urejanju prostora. Poleg tega bo investitor vzpostavil in posodabljal spletno mesto, na katerem bo objavil zadevno informacijo o projektu skupnega interesa, pri čemer bo to spletno mesto povezano s spletnim mestom Ministrstva za okolje in prostor, z informacijami o poteku DPN.

Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnosti generalnega sekretarja