Utemeljitev spremembe

Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji

November 2025

KAZALO

1.	STANJE IZVAJANJA PROGRAMA EKP 21–27 NA 30. SEPTEMBER 2025	5

1.1	Pregled dinamike izvajanja PEKP	7

1.2 Doseganje pravila N+3	8

2	REVIZIJA VMESNEGA PREGLEDA IZVAJANJA PEKP - MTR	9

2.1 Uvod	9

2.2 Sprememba pravnih podlag za programe, ki prerazporedijo 10 % sredstev na nova ključna vsebinska področja	9

2.3 Pojasnila glede uvedbe novih specifičnih ciljev PEKP	10

2.4 Obravnavanje izzivov, opredeljenih v Priporočilu Sveta o ekonomskih in socialnih politikah, politikah zaposlovanja in socialno ekonomskih politikah Slovenije	11

2.4.1	Splošna ocena upoštevanja priporočil iz Poročil o državi za Slovenijo za leti 2024 in 2025	……………………………………………………………………………………………………11

2.4.2	Napredek pri izvajanju NEPN, vključno z oceno izpolnjevanja ciljev energetske in izvajanja in politik ter ukrepov NEPN	11

2.4.3	Napredek pri izvajanju načel evropskega stebra socialnih pravic	12

2.4.4	Območna načrta Sklada za pravični prehod – spodbujanje “izstopa iz premoga”	12

2.4.5	Zaščita pred poplavami in ukrepi za blažitev podnebnih sprememb, vključno s sonaravnimi rešitvam (»Nature-Based Solutions)”	13

3	Pregled predlaganih PRERAZPOREDITEV ZA URESNIČEVANJE NOVIH PRIORITET	14

3.1	PN1: Inovacijska družba znanja	18

3.2	PN3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost	18

3.3	PN5: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost	19

3.4	PN6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela	19

3.5	PN7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost	19

4. VSEBINSKA UTEMELJITEV novih prednostnih naložb po SPREMEMBi PEKP	21

4.1 Doseganje praga 10 % je v Uredbah EU postavljen na nivo P EKP	22

4.2 PN 11. Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP, RSO1.6: Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo	23

4.3 PN12. Energetski prehod, RSO 2.12 »Spodbujanje energetskih povezovalnih daljnovodov in z njimi povezane infrastrukture za prenos, distribucijo, shranjevanje in podporo ter zaščita kritične energetske infrastrukture in vzpostavitev polnilne infrastrukture«	24

4.4 PN 13 Dvojna raba, RSO 3.3 »Razvoj odporne obrambne infrastrukture, pri čemer ima prednost infrastruktura z dvojno rabo, tudi za spodbujanje vojaške mobilnosti v Uniji in krepitev civilne pripravljenosti«	25

4.5 PN 14. Dostopna stanovanja, RSO 4.7»Spodbujanje dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj«	28

5. UTEMELJITEV PRERAZPOREDITVE SREDSTEV ESS+ NA ESRR OB SPREMEMEBI PROGRAMA EKP 21-27	29

5.1. Pregled predlagane višina prerazporeditve sredstev ESS+ na ESRR glede na prvotno alokacijo	29

5.2. Razlogi za dodatno predlagano prerazporeditev sredstev ESS+ na ESRR	29

5.3. Dodatna obrazložitev prerazporeditve sredstev posredniškega telesa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje	30

5.4. Dodatna obrazložitev prerazporeditve sredstev posredniškega telesa Ministrstva za zdravje (MZ)	33

6. UTEMELJITEV DRUGIH TEHNIČNO ADMINISTRATIVNIH SPREMEMB	35

6.1 RSO1.1. Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij (ESRR)	35

6.2 RSO 1.2. Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe (ESRR)	35

6.3 RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)	36

6.4 Predlogi prerazporeditev sredstev med RSO 2.4, RSO 2.5 in RSO 2.7	38

6.5 RSO 3.1. Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim spremembam (Kohezijski sklad)	43

6.6 RSO3.2. Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo (ESRR)	43

6.7 ESO4.4 Spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe, aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava tveganja za zdravje	44

6.8. Predlogi prerazporeditev sredstev med specifičnimi cilji ESO 4.1, ESO 4.2 in ESO 4.4	45

6.9 RSO4.2. Doslednejše zagotavljanje enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta (ESRR)	49

6.10 ESO4.8 Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine	49

6.11 ESO4.12 Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki	50

6.12 RSO4.5. Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti (ESRR)	53

6.13 Nova operacija strateškega pomena na RSO 5.1	53

6.14 JSO8.1 Omogočanje regijam in ljudem, da obravnavajo socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima prehod na energetske in podnebne cilje Unije do leta 2030 in na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050 na podlagi Pariškega sporazuma (SPP)	55

Utemeljitev predlaganih sprememb	60

KAZALO PRILOG

PRILOGA 1 (k točki 3): Prikaz nižanja sredstev po specifičnih ciljih in kategorijah regij	64

PRILOGA 2 (k točki 3): Predlogi sprememb kazalnikov in okvirna razčlenitev po vrsti ukrepa na prednostnih nalogah, kjer se predlaga nižanje sredstev	67

PRILOGA 3: PREDLOG NOVIH KAZALNIKOV IN OKVIRNA RAZČLENITEV PO VRSTI UKREPA	89

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMENI IZRAZOV

| EKP | Evropska kohezijska politika |
| --- | --- |
| e-MA/ e-MA2 | informacijski sistem organa upravljanja |
| EU | Evropska unija |
| IPCEI | Pomembni projekti skupnega evropskega interesa |
| JR | javni razpis |
| MFERAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MDP | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MGTŠ | Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport |
| MSP | Ministrstvo za solidarno prihodnost |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MKGP | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| MKRR | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj |
| MNVP | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| MOPE | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MTR | Vmesno poročilo |
| MVI | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |
| MVZI | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| PEKP | Program izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 |
| PN | prednostna naložba |
| PO/PT | Posredniški organ/ posredniško telo |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| SRIP | strateška razvojno-inovacijska partnerstva |
| STEP | Strategic Technologies for Europe Platform – Platforma za strateške tehnologije za Evropo |
| TP | tehnična podpora |

- STANJE IZVAJANJA PROGRAMA EKP 21–27 NA 30. SEPTEMBER 2025

Za obdobje 2021–2027 je na nacionalni ravni pripravljen Program izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: PEKP), ki zajema financiranje iz štirih skladov v skupni višini 3.106.640.414 EUR brez tehnične pomoči. V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2021–2027 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.545.686.286 EUR;

- ESS+: 611.504.805 EUR;

- KS: 700.675.721 EUR;

- SPP: 248.773.600 EUR.

Stanje pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v okviru izvajanja PEKP je na presečni datum 30. 9. 2025 sledeče:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 1.727.668.805 EUR (EU del), kar je 56 % vseh razpoložljivih sredstev;

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 1.208.925.258 EUR (EU del), kar je 39 % razpoložljivih sredstev;

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 178.768.501 EUR (EU del), kar je 6 % razpoložljivih sredstev.

Tabela: Stanje izvajanja PEKP po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2025

| Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči* | A |  | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori 30. 9. 2025** |  | Potrjene operacije 30. 9. 2025*** |  | Izplačila iz DP (vključno s FI) 30. 9. 2025**** |  |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ESRR | Zahod | 370.648.767 | 190.985.158 | 52% | 110.860.433 | 30% | 28.333.463 | 8% |
|  | Vzhod | 1.175.037.521 | 641.199.912 | 55% | 416.855.433 | 35% | 67.678.241 | 6% |
| Skupaj ESRR |  | 1.545.686.288 | 832.185.070 | 54% | 527.715.867 | 34% | 96.011.705 | 6% |
| ESS+ | Zahod | 142.107.283 | 68.485.316 | 48% | 55.492.294 | 39% | 8.667.709 | 6% |
|  | Vzhod | 469.397.522 | 265.149.086 | 56% | 231.573.371 | 49% | 32.338.417 | 7% |
| Skupaj ESS+ |  | 611.504.805 | 333.634.401 | 55% | 287.065.664 | 47% | 41.006.125 | 7% |
| KS | Celotna SI | 700.675.721 | 440.873.982 | 63% | 298.010.612 | 43% | 32.716.813 | 5% |
| Skupaj KS |  | 700.675.721 | 440.873.982 | 63% | 298.010.612 | 43% | 32.716.813 | 5% |
| SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 120.975.352 | 49% | 96.133.115 | 39% | 9.033.858 | 4% |
| Skupaj SPP |  | 248.773.600 | 120.975.352 | 49% | 96.133.115 | 39% | 9.033.858 | 4% |
| PEKP | Zahod | 512.756.050 | 259.470.473 | 51% | 166.352.727 | 32% | 37.001.172 | 7% |
|  | Vzhod | 1.644.435.043 | 906.348.998 | 55% | 648.428.804 | 39% | 100.016.658 | 6% |
|  | Celotna SI - KS | 700.675.721 | 440.873.982 | 63% | 298.010.612 | 43% | 32.716.813 | 5% |
|  | Celotna SI - SPP | 248.773.600 | 120.975.352 | 49% | 96.133.115 | 39% | 9.033.858 | 4% |
| Skupaj |  | 3.106.640.414 | 1.727.668.805 | 56% | 1.208.925.258 | 39% | 178.768.501 | 6% |

Vir: IS OU e-MA2, MFERAC

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2021−2027 (EU del) – PEKP 2021–2027.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna (vir: MFERAC, izpis na dan 2. 10. 2025 za obdobje do 30. 9. 2025).

  - Pregled dinamike izvajanja PEKP

V obdobju zadnjih mesecev je bil narejen velik premik kar se tiče odločitev o podpori in potrjenih operacij. Iz spodnje preglednice je razviden napredek v letu 2025. Stanje ob koncu septembra 2025 tako izkazuje pomembno pospešitev izvajanja PEKP. Temu bo z zamikom sledilo tudi izplačevanje izdatkov upravičencem.

Tabela: Napredek pri finančnem izvajanju PEKP

| Presečni datum | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Odločitve o podpori | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP (vključno s FI) | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |  |
| 1.01.2024 | 3.106.640.412 | 269.539.917 | 9% | 12.194.500 | 0% | 21.595.256 | 1% |  |
| 1.01.2025 | 3.106.640.412 | 791.314.116 | 25% | 521.413.805 | 17% | 74.253.555 | 2% |  |
| 30.06.2025 | 3.106.640.412 | 1.249.846.682 | 40% | 798.604.468 | 26% | 153.122.032 | 5% |  |
| 30.09.2025 | 3.106.640.414 | 1.727.668.805 | 56% | 1.208.925.258 | 39% | 178.768.501 | 6% |  |

Vir: MKRR

Graf 1: Stanje napredka izvajanja PEKP

Vir: MKRR

- 1.2 Doseganje pravila N+3

Tabela: Doseganje pravila N+3

| Proračunsko leto | Višina dodeljenih sredstev PEKP | Letno predplačilo 0,5 % | Predplačilo SPP | Predplačilo FAST-CARE | Predplačilo STEP skladno s spremembo PEKP | Znesek zahtevkov kumulativno | Dejanski cilj N+3 letno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 16.063.337 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 596.213.057 | 16.063.337 |  | 14.769.715 |  |  |  |
| 2023 | 605.878.199 | 16.063.337 |  | 14.769.715 |  |  |  |
| 2024 | 541.264.630 | 16.063.337 | 77.617.363 | 0 |  |  |  |
| 2025 | 550.112.383 | 16.063.337 | 0 | 0 | 31.050.000 | 377.689.579 | 377.689.579 |
| 2026 | 455.006.781 | 16.063.337 | 0 | 0 |  | 967.504.441 | 589.814.862 |
| 2027 | 464.192.403 | 0 | 0 | 0 |  | 1.508.769.071 | 541.264.630 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.058.881.454 | 550.112.383 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.513.888.235 | 455.006.781 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.978.080.638 | 464.192.403 |
| SKUPAJ | 3.212.667.453 | 96.380.024 | 77.617.363 | 29.539.429 |  | 2.978.080.638 | 2.978.080.638 |

Vir: MKRR

Slovenija mora v skladu s 105. členom Uredbe 1060/2021/EU za doseganje mejnika N+3 pri Evropski komisiji do konca leta 2025 uveljaviti za 377,7 milijonov EUR EU sredstev ter dodatnih 589,8 milijonov EUR do konca leta 2026.

K doseganju finančnega mejnika v letu 2025 je Slovenija že prispevala z že potrjenimi izdatki Evropski komisiji do konca septembra 2025 v višini 153,9 milijonov EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je v letu 2025 potrebno zagotoviti še realizacijo izdatkov iz državnega proračuna za projekte, ki se izvajajo na terenu, in predložiti zahtevek za plačilo do Evropske komisije v višini najmanj 223,7 milijonov EUR EU sredstev.

- REVIZIJA VMESNEGA PREGLEDA IZVAJANJA PEKP - MTR

- 2.1 Uvod

Skladno z določili 2. točke 18. člena Uredbe (EU) 2021/1060 je OU pripravil oceno o izidu vmesnega pregleda, vključno s predlogom dokončne dodelitve zneska prožnosti, ki je bila predložena EK v marcu 2025. Ocena o izidu vmesnega pregleda skupaj s spremembo PEKP je EK potrdila s sklepom CCI 2021SI16FFPR001 z dne 2. 9. 2025.

Po določbah 3. točke 18. člena Uredbe (EU) 2021/1060 država članica po vmesnem pregledu ali v primeru opredelitve novih izzivov EK predloži revidirano oceno o izidu vmesnega pregleda skupaj s spremenjenim programom. Revidirana ocena o izidu vmesnega pregleda vsebuje:

- dodelitve finančnih sredstev glede na prednostne naloge,

- revidirane ali nove cilje in

- zneske, ki prispevajo v programa InvestEU, po skladu in po kategoriji regije, kadar je ustrezno.

Revidirano oceno o izidu vmesnega pregleda smo pripravili v sklopu predmetne utemeljitve spremembe programa, pri čemer smo se osredotočili na izzive, opredeljene v Priporočilu Sveta o ekonomskih in socialnih politikah, politikah zaposlovanja in socialno ekonomskih politikah Slovenije za leti 2024 in 2025, ki jih Slovenija naslavlja v okviru evropske kohezijske politike.

- 2.2 Sprememba pravnih podlag za programe, ki prerazporedijo 10 % sredstev na nova ključna vsebinska področja

Države članice s spremembo kohezijske politike pridobijo več ključnih elementov, ki jim omogočajo učinkovitejše in prožnejše odzivanje na trenutne izzive ter optimizacijo uporabe razpoložljivih sredstev. Te pridobitve vključujejo finančne spodbude, razširjena področja vlaganj ter poenostavitve pravil in večjo fleksibilnost.

Najpomembnejše pridobitve za države članice so:

- Dodatna predplačila: Države članice lahko prejmejo 20 % dodatno predplačilo za nove prioritete, če programsko spremembo oddajo do 31. 12. 2025 in prerazporedijo vsaj 10 % sredstev. Za določene prioritete, kot so obramba, STEP, voda, stanovanja in energetski interkonektorji, je možno 20-odstotno dodatno predplačilo, tudi retroaktivno za spremembe, oddane do 31. 3. 2025. Obstaja tudi splošno enkratno 1,5 odstotno predplačilo, če je vsaj 10 % sredstev prerazporejenih v nove strateške prioritete in sprememba oddana do 31. 12. 2025.

- Višje stopnje sofinanciranja: Za določene nove cilje in regije se stopnja sofinanciranja s strani EU poveča za 10 odstotnih točk, do največ 100 %. Še posebej za namenske prioritete, ki podpirajo nove specifične cilje, je lahko sofinanciranje EU do 100 %.

- Podaljšanje obdobja upravičenosti izdatkov: Rok za upravičenost izdatkov PEKP se podaljša do 31. 12. 2030.

Vse tri pridobitve so izrazito pomembne tudi za Republiko Slovenijo. Dodana preplačila pomembno vplivajo na razbremenitev pri doseganju finančnega mejnika (pravilo N+3) in s tem znižanje tveganja za izgubo EU sredstev. Znižanje velja že za leto 2025, kjer je MKRR v vlogi organa upravljanja s predhodnimi ukrepi, že zagotovil ustrezne ukrepe. Še posebej je s finančnega vidika ta predlagana sprememba pomembna za leto 2026 (okvirno v višini 85 mio EUR), saj je leto 2026 volilno leto in pri tem prihaja tudi do strukturnih sprememb, ki vzamejo svoj čas, in tovrstno nižanje mejnik predstavlja smiselno, ustrezno in potrebno znižanje tveganja.

V skladu s strani Vlade RS potrjenimi izhodišči za spremembo PEKP, k novim vsebinskim prioritetam prispevajo vsi skladi. V nadaljevanju tega dokumenta je podrobneje predstavljena prerazporeditev programskih sredstev.

- 2.3 Pojasnila glede uvedbe novih specifičnih ciljev PEKP

V sklopu trenutne spremembe PEKP se upoštevajoč spremembe evropske kohezijske politike ocena o izidu vmesnega pregleda izvajanja PEKP osredotoča na uvedbo novih specifičnih ciljev na področjih:

- Konkurenčnosti,

- Energetskega prehoda in energetske varnosti,

- Obrambe in varnosti,

- Dostopnih in trajnostnih stanovanj,

- Varna oskrba z vodo in vodna odpornost.

Na področju voda ocenjujemo, da priprava novih ukrepov ali nadgradnja obstoječih po smernicah evropske strategije za odpornost v zvezi z vodo in uvedba novega specifičnega cilja predstavlja visoko tveganje za uspešno porabo sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, zlasti zaradi trajajočih postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja upravnih soglasij in dovoljenj.

Oblikovanje novih specifičnih ciljev v okviru PEKP ponuja možnosti za izkoriščanje priložnosti, ki jih prinaša sprememba evropske kohezijske zakonodaje.

S spremembo PEKP in uvedbo novih specifičnih ciljev se Slovenija prilagaja novim strateškim prioritetam Evropske unije ter nacionalnim potrebam. Hkrati bo možno zagotoviti učinkovitejšo porabo razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike in doseganje finančnih mejnikov ter dodatno zmanjšati tveganja izgube sredstev v letih 2025 in 2026 zaradi pravila N+3.

Novi in obstoječi specifični cilji PEKP, na katere prerazporejamo sredstva so predvideni v okviru naslednjih ciljev politike:

- CP1 – Pametnejša Evropa:

  - Prednostna naloga 11 - Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP:

    - specifični cilj RSO1.6. Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (v nadaljnjem besedilu: platforma STEP) iz člena 2 Uredbe (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in Sveta;

- CP2 – Bolj zelena Evropa:

  - Prednostna naloga 12 – Energetski prehod:

    - specifični cilj RSO 2.12. Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme STEP iz člena 2(1), točka (a)(ii), Uredbe (EU) 2024/795;

- CP3 – Povezana Evropa:

  - Prednostna naloga 13 - Dvojna raba:

    - specifični cilj RSO3.3. Razvoj odporne obrambne infrastrukture, prednostno tiste z dvojno rabo, tudi za spodbujanje vojaške mobilnosti v Uniji, ter izboljšanje civilne pripravljenosti;

- CP4 – Socialna Evropa:

  - Prednostna naloga 14 – Dostopna stanovanja:

    - specifični cilj RSO4.7. Spodbujanje dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj;

Opis novih specifičnih ciljev je podan v poglavju Sprememba pravnih podlag za programe, ki prerazporedijo 10 % sredstev na nova ključna vsebinska področja.

- 2.4 Obravnavanje izzivov, opredeljenih v Priporočilu Sveta o ekonomskih in socialnih politikah, politikah zaposlovanja in socialno ekonomskih politikah Slovenije

V nadaljevanju predstavljamo obravnavo izzivov iz Poročila o državi 2024 – Slovenija v delih, ki se nanašajo na področja ukrepanja v okviru novih oz. obstoječih specifičnih ciljev RSO1.6, RSO2.12, RSO3.3, RSO4.7 in JSO8.1.

Pri reviziji poročila o vmesnem pregledu smo tudi upoštevali Priporočilo Sveta o ekonomski, socialni, strukturni in proračunski politiki ter politiki zaposlovanja Slovenije za leto 2025, ki v zvezi z izvajanjem kohezijske politike v letih 2025 in 2026 priporoča:

- pospešitev izvajanja programov kohezijske politike (ESRR, SPP, ESS+), pri čemer se po potrebi opre na priložnosti, ki jih ponuja vmesni pregled; kar najbolje izkoristi instrumente EU, tudi na področjih uporabe programa InvestEU in platforme za strateške tehnologije za Evropo, za izboljšanje konkurenčnosti;

- pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije in shranjevanja energije, med drugim z racionalnejšimi in hitrejšimi upravnimi postopki in postopki za izdajo dovoljenj, z določitvijo območij za vetrne elektrarne in z okrepitvijo zmogljivosti za izdajanje dovoljenj na lokalni ravni; okrepi infrastrukturo elektroenergetskega omrežja na ravni distribucije in uvede komponente pametnih omrežij; poleg tega pospeši izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost, zlasti v stavbnem sektorju; spodbudi elektrifikacijo prometnega sektorja in naložbe osredotoči na trajnostni promet, zlasti železniški; z izboljšanjem okoljskega upravljanja in upravljanja prilagajanja podnebnim spremembam ter s pospešitvijo izvajanja ciljno usmerjenih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in okoljskih ukrepov dodatno okrepi odpornost proti podnebnim spremembam in odpornost v zvezi z vodo;

- z okrepitvijo zagotavljanja in pridobivanja spretnosti in kompetenc, vključno s temeljnimi spretnostmi med učenci ter spretnostmi, ki so pomembne za zeleni in digitalni prehod, odpravi pomanjkanje delovne sile; spodbuja vseživljenjsko učenje in usposabljanje, zlasti za nizko usposobljene in starejše delavce; poveča svojo privlačnost za tuje delavce z naprednimi spretnostmi; izboljša delovne pogoje, zlasti v sektorjih zdravstvenega varstva, socialne zaščite in dolgotrajne oskrbe ter poučevanja.

2.4.1	Splošna ocena upoštevanja priporočil iz Poročil o državi za Slovenijo za leti 2024 in 2025

Ob upoštevanju ukrepov, ki so že bili načrtovani v okviru Poročila o vmesnem pregledu izvajanja PEKP in novih področjih ukrepanja ter obseg sredstev, ki se prerazporeja v okviru spremembe PEKP ugotavljamo, da predlog sprememb programa ne odstopa bistveno od že načrtovanih aktivnosti za učinkovito vključevanje priporočil EK v nadaljnje izvajanje PEKP.

Osnovni namen spremembe PEKP je nadaljnja pospešitev izvajanja projektov in učinkovitejša poraba sredstev kohezijske politike v letih 2026 in 2027. Poleg tega predlog spremembe PEKP predvideva dodatne ukrepe v smislu uvajanja obnovljivih virov energije in shranjevanja energije. Na področju krepitve spretnosti in kompetenc se bodo še naprej izvajali ukrepi iz obstoječega vmesnega poročila o izvajanju PEKP z določenimi spremembami pri izvajanju ukrepov, kjer se predvideva prenos sredstev iz skladov ESS+ na ESRR. Podrobnejša utemeljitev prerazporeditev sredstev ESS+ na ESRR je predstavljena v poglavjih 5., 5.1, 5.2 ter 5.3.., 5.1 in 5.2 ter 5.3.

2.4.2	Napredek pri izvajanju NEPN, vključno z oceno izpolnjevanja ciljev energetske in izvajanja in politik ter ukrepov NEPN

Predlog spremembe PEKP predvideva uvedbo dveh novih ukrepov, in sicer:

- naložbe v pametno elektroenergetsko omrežje in

- naložbe v sistemske hranilnike električne energije.

Obe naložbi zasledujeta priporočila EK iz Poročil o državi za leti 2024 in 2025. Hkrati bo po oceni pristojnega posredniškega telesa MOPE njuna izvedba pospešila prilagajanje Slovenije novim prioritetam EU in porabe sredstev EU skladno s spremenjeno kohezijsko zakonodajo.

2.4.3	Napredek pri izvajanju načel evropskega stebra socialnih pravic

Ocenjujemo, da predlagana sprememba PEKP ne bo vplival na nadaljnje izvajanje že načrtovanih ukrepov za implementacijo načel evropskega stebra socialnih pravic.

Na tem področju se v predlogu spremembe PEKP predvideva prerazporeditev sredstev ESS+ na ESRR zaradi uvedbe novih ukrepov v pristojnosti posredniških teles MZ in MVI na področju dvojne rabe, in sicer:

- zagotavljanje zdravstvene infrastrukture za dvojno rabo in

- zagotavljanje odporne vzgojno izobraževalne infrastrukture.

Oba ukrepa bosta omogočila zasledovanje novih prioritet EU na področju dvojne rabe. Po oceni obeh posredniških teles se bodo še naprej izvajali ukrepi na področju evropskega stebra socialnih pravic, kot je predvideno v poročilu o vmesnem pregledu PEKP iz marca 2025. Podrobnejša utemeljitev prerazporeditev sredstev ESS+ na ESRR je predstavljena v poglavju 5., 5.1 in 5.2 ter 5.3.

2.4.4	Območna načrta Sklada za pravični prehod – spodbujanje “izstopa iz premoga”

V območnih načrtih za pravični prehod (ONPP) obeh premogovnih regij smo v točki Mehanizmi upravljanja kot ukrep spremljanja in ocenjevanja načrtovali izvedbo vrednotenja izvajanja ONPP iz strani zunanjega izvajalca, in sicer najkasneje 3 leta po sprejemu ONPP.

Vrednotenje uspešnosti izvajanja ONPP Zasavje in ONPP SAŠA, ki se je izvajalo med novembrom 2024 (izbira izvajalca) in junijem 2025 (končno poročilo) je med drugim izpostavilo zamike pri izvedbi načrtovanih ukrepov ter tveganja za samo izvedbo posameznih projektov (tako zaradi kompleksnosti kot tudi zaradi nenaslavljanja pričakovanj in potreb deležnikov v regiji). Podanih je bilo več priporočil, med drugimi priporočilo OU, da v primeru, da se pri posameznih ukrepih pojavijo težave, ki bi lahko ogrozile koriščanje sredstev do konca perspektive, s PT in z deležniki v regiji preuči in izbere možne alternativne scenarije.

Organ upravljanja je v okviru spremljanja izvajanja ukrepov obeh ONPP in v skladu s priporočilom vrednotenja, z dopisom dne 12. 9. 2025 pozval razvojni instituciji v obeh premogovnih regijah (RA SAŠA in RRA Zasavje) k predložitvi alternativnih predlogov – pripravljenih projektih predlogov, prednostno skladnih z dvema novima vsebinama (spodbujanje dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj ter podpiranje sistemov za shranjevanje energije, če se prispeva k razogljičenju regionalnega gospodarstva ter vključitvi energije iz obnovljivih virov v omrežje ), kot ju omogoča spremenjena Uredba (EU) 2021/1056.

V obeh premogovnih regijah je bil pripravljen in OU predložen pregled potencialnih projektov, ki je bil posredniškim telesom in organu upravljanja predstavljen na koordinacijskem sestanku dne 24. 9. 2025. Iz posredovanih predlogov je bilo ugotovljeno, da v obeh regijah obstajajo projekti, ki so skladni z novo opredeljenimi vsebinami, ki jih podpira SPP, hkrati pa so izvedljivi v krajšem časovnem obdobju in zato prispevajo k generiranju izdatkov v letu 2026.

Dne 21. 10. 2025 sta bila s predstavniki obeh premogovnih regij (občine, razvojni instituciji) usklajena predloga ukrepov za področje cenovno dostopna in trajnostna stanovanja.

Republika Slovenija mora do 31. 10. 2026 Evropski komisiji predložiti izdatke v okviru NextGeneration, da se zagotovi povračilo do 31. 12. 2026. Ob upoštevanju že prejetih predplačil ter predplačila v letu 2026 znaša znesek zahtevka za plačilo RS 62.644.019 EUR.

Glede na napovedi realizacije za že izbrane operacije organ upravljanja ocenjuje, da je iz obstoječih predlogov dodatnih projektov, ki so jih predstavile regije, potrebno izbrati tiste, ki so v večjem delu izvedljivi v letu 2026 in zato prispevajo k generiranju izdatkov v letu 2026. To izhodišče je bilo upoštevano pri oblikovanju predlaganih sprememb PEKP.

2.4.5	Zaščita pred poplavami in ukrepi za blažitev podnebnih sprememb, vključno s sonaravnimi rešitvam (»Nature-Based Solutions)”

Predlog spremembe PEKP zasleduje priporočila v okviru EU semestra 2025, kjer EK Sloveniji priporoča dodatno okrepitev odpornosti na podnebne spremembe in odpornosti v zvezi z vodo z izboljšanjem okoljskega upravljanja in upravljanja prilagajanja podnebnim spremembam ter pospešitvijo izvajanja ciljno usmerjenih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in okoljskih ukrepov. V tem smislu se bo okviru spremembe PEKP nadgradil specifični cilj RSO2.4 z vključitvijo novih protipoplavnih ukrepov, ki vsebujejo sonaravne rešitve in izkazujejo visoko stopnjo pripravljenosti za izvedbo.

- Pregled predlaganih PRERAZPOREDITEV ZA URESNIČEVANJE NOVIH PRIORITET

Na Organu upravljanja smo opravili krajšo analizo izvajanja ukrepov v PEKP 21–27 in jih pregledali z vidika predvidene dinamike izvajanja, kot tudi z vidika možnosti prerazporeditve zaradi spremenjenih okoliščin po sprejetju PEKP 21–27. Počasnejše izvajanje se ugotavlja na naslednjih prednostnih naložbah:

- PN1: Inovacijska družba znanja,

- PN3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost,

- PN5: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost,

- PN6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela,

- PN7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost,

- PN10: Sklad za pravični prehod.

Iz krajše analize izvajanja ukrepov je stanje na ciljih politik sledeče:

Cilj politike 1

Tabela: CP1

| Cilj politike | Sklad | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Zavezana sredstva skladno s 73.členom CPR Uredbe 30. 9. 2025 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 30. 9. 2025 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP (vključno s FI) 30. 9. 2025 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 |
| CP1 | ESRR | 747.173.815 | 361.087.797 | 48% | 225.233.130 | 30% | 61.251.169 | 8% |
| SKUPAJ |  | 747.173.815 | 361.087.797 | 48% | 225.233.130 | 30% | 61.251.169 | 8% |

Iz zgornje tabele izhaja, da je na CP 1 zavezanih že 361 mio EUR, kar predstavlja 48 % glede na pravice porabe. Poudariti je potrebno, da se na CP 1 načrtuje izvedba 5 ukrepov, znotraj katerih se bodo izvedle operacije strateškega pomena: tehnološki inovacijski center INNOVUM, Fakulteta za strojništvo, nadgradnja RIUM, nadgradnja HPC zmogljivosti in nakup vrhunske raziskovalne opreme, ki še niso vključeni v vrednosti zavezanih sredstev (skupna vrednost EU dela teh operacij je 146 mio EUR). Na vseh naštetih operacijah že poteka priprava investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov, zaradi česar so pri upravičencih že nastali tudi s tem povezani izdatki. V vrednost zavezanih sredstev tudi niso vključeni nekateri razpisi, ki so bili objavljeni pred kratkim, oziroma so v zaključni fazi usklajevanja pred objavo (vrednost teh razpisov je ocenjena na 45 mio EUR). Poleg tega se na področju ukrepov STEP pripravlja javni razpis v višini 60 mio EUR, ki bo objavljen predvidoma v mesecu novembru 2025, prav tako je že v pripravi projekt GIGA-NMR. Ker je bilo že ob prejšnji spremembi PEKP iz prednostne naloge 1 na ukrepe STEP prerazporejenih 80 mio EUR in glede na trenutno stanje izvajanja projektov na CP1 ocenjujemo, da se iz prednostne naloge 1 lahko prerazporedi največ 54,8 mio EUR sredstev ESRR za nove prioritete EU. Ob tem poudarjamo, da bo ne glede na višino prerazporejenih sredstev za potrditev vseh zgoraj navedenih ukrepov, ki so ključni za doseganje ciljev v okviru CP1 s strani Slovenije potrebno zagotoviti tudi sredstva iz t.im. varnostne mreže.

Cilj politike 2

Tabela: CP2

| Cilj politike | Sklad | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Zavezana sredstva skladno s 73.členom CPR Uredbe 30.9.2025 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 30.9.2025 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP (vključno s FI) 30.9.2025 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 |
| CP2 | ESRR | 477.501.394 | 420.374.911 | 88% | 184.562.479 | 39% | 26.551.384 | 6% |
|  | KS | 305.223.041 | 280.169.639 | 92% | 49.581.094 | 16% | 17.088.383 | 6% |
| SKUPAJ |  | 782.724.435 | 700.544.550 | 90% | 234.143.573 | 30% | 43.639.766 | 6% |

Iz zgornje tabele izhaja, da je 700,5 mio EUR že zavezanih, kar predstavlja 90 % glede na pravice porabe. Poudariti je potrebno, da se na CP 2 izvajata dva teritorialna mehanizma – Celostne teritorialne naložbe in dogovor za razvoj regij in sicer na področjih ukrepov: zelena infrastruktura, odvajanje in čiščenje ter pitna voda. Na obeh mehanizmih poteka priprava investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov, veliko projektov je že v fazi izvajanja. Na CP2 se izvaja projekt strateškega pomena »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje«, za katerega je bila odločitev o podpori za izvedbo ukrepov protipoplavne ureditev Savinje na območju Letuša in Braslovč in na območju Laškega odsek Rečice v Debru že izdana. Prvi Zzi so izplačani. Vloga, ki zajema protipoplavne ukrepe na območju Laškega (cca 18 mio EUR) bo na OU poslana v začetku leta 2026. Na področju energetike so objavljeni 4 javni razpisi (179,1 mio EUR) na katerih trenutno poteka izbor operacij. Glede na trenutno stanje izvajanja projektov na CP2 predlagamo, da se iz prednostne naložbe 3 prerazporedi 88 mio EUR sredstev ESRR in KS na nove prioritete EU.

Cilj politike 3

Tabela: CP3

| Cilj politike | Sklad | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Zavezana sredstva skladno s 73.členom CPR Uredbe 30. 9. 2025 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 30. 9. 2025 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP (vključno s FI) 30. 9. 2025 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 |
| CP3 | ESRR | 105.888.481 | 44.851.522 | 42% | 44.851.522 | 42% | 0 | 0% |
|  | KS | 395.452.680 | 398.166.164 | 101% | 248.429.518 | 63% | 15.628.430 | 4% |
| SKUPAJ |  | 501.341.161 | 443.017.686 | 88% | 293.281.040 | 58% | 15.628.430 | 3% |

Iz tabele izhaja, da je 443 mio že zavezanih, kar predstavlja 88% glede na pravice porabe. V okviru ESRR sta poleg že potrjenega projekta 3. razvojna os sever Velenje – Slovenj Gradec, predvidena še projekta Nadgradnja železniške proge Maribor Ruše ter cestni odsek Dramlje – Šentjur, pri katerih že poteka priprava investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo. Zaradi visokega tveganja, da projekt 3. razvojna os jug, odsek Novo mesto - Maline ne bo izveden v predvidenih rokih, pa se predlaga prerazporeditev sredstev v višini 20 mio EUR na nov specifični cilj RSO 3.3.

V okviru sredstev KS pa je razvidno, da je zavezanih sredstev že več kot 100% glede na pravice porabe. Polega tega je tu tudi predvidena potrditev strateškega projekta »Nadgradnja železniške proge d.m.-Dobova-Zidani Most - 1. faza: odsek d.m.-Dobova-Sevnica (faza 3. in 4.)«, kar pomeni da se bodo operacije na CP3 izvajale znatno preko rednih pravic porabe.

Cilj politike 4

Tabela: CP4

| Cilj politike | Sklad | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Zavezana sredstva skladno s 73.členom CPR Uredbe 30.9.2025 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 30.9.2025 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP (vključno s FI) 30.9.2025 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 |
| CP4 | ESRR | 129.891.813 | 63.410.252 | 49% | 39.428.348 | 30% | 0 | 0% |
|  | ESS+ | 611.504.805 | 333.634.401 | 55% | 287.065.664 | 47% | 41.006.125 | 7% |
| SKUPAJ |  | 741.396.618 | 397.044.654 | 54% | 326.494.013 | 44% | 41.006.125 | 6% |

Iz zgornje tabele izhaja, da je 397 mio EUR že zavezanih, kar predstavlja 54 % glede na pravice porabe. CP4 vključuje dva sklada, in sicer ESS+ in ESRR. Pretežni del ukrepov, ki se financirajo iz sredstev ESRR (npr. del širšega projekta INNOVUM, medicinska oprema, satelitski urgentni centri – skupaj 53,2 mio EUR), so že v fazi priprave investicijske in projektne dokumentacije oziroma že v fazi izvajanja. Del sredstev ESRR, kjer je bilo prepoznano, da se pričakuje velik odmik od načrtovane realizacije (ukrep: bivalne enote za ranljive skupine), se predlaga za prerazporeditev na nove prednostne naložbe in sicer 10,8 mio EUR.

Na ESS+ je dodeljenih že 56 % vseh razpoložljivih sredstev, z 209 operacijami v izvajanju. Zaradi spremenjenih prednostnih področij vlaganj in s tem pridobljenimi ključnimi elementi, ki bodo Sloveniji omogočali učinkovitejše in prožnejše odzivanje na trenutne izzive ter zlasti optimizacijo uporabe razpoložljivih sredstev, se sredstva prerazporedijo na ESRR.

Cilj politike 5

Tabela: CP5

| Cilj politike | Sklad | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Zavezana sredstva skladno s 73.členom CPR Uredbe 30.9.2025 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 30.9.2025 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP (vključno s FI) 30.9.2025 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 |
| CP5 | ESRR | 85.230.785 | 94.051.580 | 110% | 33.640.387 | 39% | 8.209.152 | 10% |
| SKUPAJ |  | 85.230.785 | 94.051.580 | 110% | 33.640.387 | 39% | 8.209.152 | 10% |

Iz zgornje tabele izhaja, da je 94 mio EUR že zavezanih, kar predstavlja 110% glede na pravice porabe. Poudariti je potrebno, da se na CP 5 izvajata dva teritorialna mehanizma – Celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Na obeh mehanizmih poteka priprava investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov, veliko projektov je že v fazi izvajanja. Na CP5 se izvaja projekt strateškega pomena »GO! 2025«, kjer sta 2 operaciji že zaključeni in 1 v zaključni fazi. Glede na trenutno stanje izvajanja operacij se na CP5 ne predlaga prerazporeditve sredstev.

Cilj politike 6

Tabela: CP6

| Cilj politike | Sklad | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Zavezana sredstva skladno s 73.členom CPR Uredbe 30.9.2025 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 30.9.2025 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP (vključno s FI) 30.9.2025 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 |
| CP6 | ESRR | 248.773.604 | 120.975.357 | 49% | 96.133.122 | 39% | 9.033.867 | 4% |
| SKUPAJ |  | 248.773.604 | 120.975.357 | 49% | 96.133.122 | 39% | 9.033.867 | 4% |

Na CP6 je bilo sicer objavljenih 8 javnih razpisov (128,8 mio EUR); od tega se v okviru štirih JR, vezanih na izgradnjo ekonomsko – poslovne infrastrukture, operacije že izvajajo, prav tako sta bili izbrani operaciji v okviru obeh JR iz področja obogatenega izvajanja kakovostnega in dostopnega učenja. Pri dveh objavljenih JR iz področja podpore raziskovalno-razvojnih projektov ter produktivnih naložb še ni pretekel rok za predložitev vlog. Neposredno potrjene so 4 operacije (64,2 mio EUR), od tega tudi obe operaciji strateškega pomena: »Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije – DUBT« in »Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – 1.faza«.

V nadaljevanju so predstavljene prednostne naloge in specifični cilji s katerih se predlaga prerazporeditev sredstev. Navedene prednostne naloge vključujejo sredstva vseh treh skladov: ESRR, KS in ESS+. Predlaga se prerazporeditev nekaj več kot 227,8 mio EUR sredstev PEKP 21–27 na nove prioritete. Slika 1 prikazuje predlog prerazporeditev glede na prednostno naložbo, Slika 2 prikazuje predlog prerazporeditev glede na sklad.

V Prilogi 1 je podrobnejši prikaz nižanja sredstev glede na specifični cilj in delitev po kategoriji regije. V Prilogi 2 so podrobneje navedene spremembe kazalnikov in okvirna razčlenitev po vrsti ukrepa na prednostnih nalogah kjer se predlaga nižanje sredstev.

Slika: Predlagana prerazporeditev sredstev po PN z višino sredstev

Slika: Predlagana prerazporeditev sredstev glede na sklad z višino sredstev

  - PN1: Inovacijska družba znanja

Predlaga se prerazporeditev sredstev iz:

- RSO1.1 Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v skupni višini 48.994.147,50 mio EUR namesto ukrepov JR za demonstracijske pilotne projekte (25.494.147,50 EUR), Superračunalnik 2 (HPC 2) (8.500.000 EUR) in z znižanjem ukrepov MVZI (za 15.000.000 EUR),

- RSO1.2. »Prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe« zaradi počasne dinamike priprave in izvajanja ukrepov v pristojnosti MDP, kar predstavlja veliko tveganje za uspešnost koriščenja sredstev EU v danem časovnem okvirju finančne perspektive 2021–2027.

  - PN3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost

Predlaga se prerazporeditev sredstev iz:

- RSO 2.1 se sredstva zmanjšuje na podukrepu “Celovita energetska prenova stavb javnega sektorja”. Na objavljeni javni poziv za projekte energetske prenove stavb in izgradnjo novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije v ožjem in širšem javnem sektorju doslej ni prispela nobena vloga. Razlog za neprijavo so razpoložljiva sredstva Načrta za okrevanje in odpornost in sredstva iz Podnebnega sklada ter izzivi z zagotavljanjem lastnih/proračunskih sredstev za zapiranje finančnih konstrukcij. Na tem podukrepu tudi ostaja na voljo javni razpis za energetsko prenovo stavb v lasti občin, pri katerem bo lahko nabor potencialnih prijaviteljev razširjen predvsem na širši javni sektor. Hkrati se prerazporedijo sredstva s podukrepa »Celovita energetska prenova zasebnih večstanovanjskih stavb«, zaradi časovnega zamika in kompleksnosti izvedbe pilotnega projekta celovitega naslavljanja večstanovanjskih stavb (energetska prenova, statična prenova, energetska revščina) bodo preučene alternativne možnosti financiranja;

- na RSO 2.2 se predlaga prerazporeditev sredstev na ukrepu “proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah (SE)”, zaradi ovir, ki so opisane zgoraj pri podukrepu “Celovita energetska prenova stavb javnega sektorja”, saj gre za ukrepa, ki se dopolnjujeta,

- RSO2.3. Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E): na objavljenem Javnem razpisu za sofinanciranje naložb v skupnostno samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije za obdobje od 2025 do 2027 zaznavamo nižji interes možnih prijaviteljev od pričakovanega, zato se sredstva prerazporedi na ukrepe na novem SC. Hkrati ostajajo na voljo tudi sredstva na javnem razpisu za spodbujanje OVE za proizvodnjo električne energije iz SC2.2, tako da navedeni ukrep ne bo bistveno zavrl naložb v OVE za proizvodnjo električne energije, tudi, ker obstajajo na voljo še spodbude preko Centra za podpore OVE na Borzenu iz drugih virov. Dodatno se iz SC2.3 predlaga nižanje sredstev na ukrepu za naložbe v nadgradnjo omrežja električne energije,

- RSO2.4. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov se predlaga

- prerazporeditev ukrepa »Nacionalni center civilne zaščite v Ljubljani« na nov RSO 3.3. Razlog za prerazporeditev je osredotočenje na nove prioritete Evropske unije na področju obrambe in varnosti in oblikovanje novega ukrepa za odziv na podnebno pogojene naravne nesreče in splošne krizne razmere. Cilj ukrepa je vzpostavitev ključnih aktivnosti za dvojno rabo, in sicer: v mirovnem času center deluje kot šola, raziskovalni laboratorij in prostor za vaje, v kriznem času pa postane logistični in operativni center oziroma središče za koordinacijo in podporo prebivalstvu.

- RSO2.6 Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri na cilju politike 2 z znižanjem vrednosti ukrepa JR Krožni in digitalni modeli v višini 16,6 mio EUR.

  - PN5: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost

Predlaga se prerazporeditev sredstev iz:

- RSO3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«. Zaradi odprave gradbenega dovoljenja za projekt »Tretja razvojna os – jug (Novo mesto–Maline)« obstaja visoko tveganje, da projekt ne bo izveden v predvidenih rokih, kar pomeni, da sredstev iz PEKP 2021–2027 ne bo mogoče pravočasno koristiti.

  - PN6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela

Predlaga se prerazporeditev sredstev iz:

- ESO4.1 Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem v okviru izvajanja jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela, in neaktivne osebe, kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva,

- ESO 4.5 Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno z vrednotenjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev,

- ESO4.7 Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Podrobnejše obrazložitve prerazporeditev sredstev iz PN6 se nahajajo v 5. poglavju.

  - PN7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost

Predlaga se prerazporeditev sredstev iz:

- ESO4.11. Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno ugodnih storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj, in storitvami oskrbe, usmerjene v posameznika, vključno z zdravstveno oskrbo; posodobitev sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe,

- ESO4.12. Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki,

- RSO4.3. Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami,

- s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami. Predlaga se brisanje ukrepa “Stalne bivalne enote za reševanje stanovanjskih potreb ranljivih ciljnih skupin”.

Podrobnejše obrazložitve prerazporeditev sredstev iz PN7 se nahajajo v 5. poglavju.

4. VSEBINSKA UTEMELJITEV novih prednostnih naložb po SPREMEMBi PEKP

Evropska komisija pripravlja spremembo kohezijske politike zaradi nepredvidenih izzivov in radikalno spremenjenega globalnega okolja, ki zahtevajo hitro in prilagojeno ukrepanje. Predlog Evropske komisije za posodobitev kohezijske politike prek vmesnega pregleda (MTR) je odgovor na naslednje ključne dejavnike in prioritete:

- Konkurenčnost

Podpora naložbam, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (STEP) (specifični cilj RSO 1.6 pod CP1 – Pametnejša Evropa). Cilj je zapreti inovacijsko vrzel, okrepiti konkurenčnost in zmanjšati zunanje odvisnosti z vlaganjem v kritične sektorje in strateške tehnologije. Omogočeno je financiranje projektov IPCEI (pomembni projekti skupnega evropskega interesa) v vseh regijah, ne glede na razvitost, in poenostavljen postopek izbire za projekte, ki neposredno sodelujejo v odobrenem IPCEI;

- Energetski prehod in energetska varnost

Spodbujanje povezovalnih daljnovodov in povezane infrastrukture za prenos, distribucijo in shranjevanje ter podporne infrastrukture, pa tudi zaščite kritične energetske infrastrukture ter vzpostavitve polnilne infrastrukture (nov specifični cilj RSO 2.12 pod CP2 – Bolj zelena Evropa). To zajema čezmejne energetske povezave, prenosno/distribucijsko mrežo, hranilnike in polnilno infrastrukturo;

- Obramba in varnost

Krepitev industrijskih zmogljivosti za spodbujanje obrambnih zmogljivosti, prednostno tistih z dvojno rabo, kar vključuje naložbe v tehnološki razvoj in proizvodnjo obrambnih izdelkov, opreme, digitalnih rešitev in kibernetske varnosti. Razvoj odporne obrambne infrastrukture, prednostno tiste z dvojno rabo, tudi za spodbujanje vojaške mobilnosti v Uniji, ter izboljšanje civilne pripravljenosti (nov specifični cilj RSO 3.3 pod CP3 – Povezana Evropa), se osredotoča na koridorje vojaške mobilnosti EU, vključno z nadgradnjo cest in mostov za težka vojaška vozila;

- Dostopna in trajnostna stanovanja

Spodbujanje dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj v okviru CP4 – Socialna Evropa (nov specifični cilj RSO 4.7 pod CP4 – Socialna Evropa). Poudarek je na socialnih in energetsko učinkovitih stanovanjih, trajnostni gradnji in povezavi z iniciativo Novi evropski Bauhaus (NEB).

V nadaljevanju so predstavljeni predlogi novih prednostnih naložb z vsebinskimi opisi ukrepov in sicer:

- PN 11. Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP (sprememba že obstoječe PN),

- PN 12. Energetski prehod,

- PN 13. Dvojna raba,

- PN 14. Dostopna stanovanja,

Potrebno je poudariti, da se je s spremembo P EKP 2021–2027, verzija 3.1 (s strani EK potrjena 2. 9. 2025) že prerazporedilo 100 mio EUR ESRR sredstev na takrat novo prednostno naložbo 11. Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP.

Slika: Razdelitev sredstev na nove (že obstoječe) prednostne naložbe*

*Med predlaganimi prerazporeditvami ni upoštevanih 100 mio EUR ESRR sredstev, ki se jih je prerazporedilo na RSO 1.6 (STEP) s spremembo P EKP 21–27, verzija 3 (s strani EK potrjena 2. 9. 2025).

- 4.1 Doseganje praga 10 % je v Uredbah EU postavljen na nivo P EKP

Prag 10 % prenosa sredstev na nove specifične cilje je določena na ravni celotnega PEKP in ne ločeno za posamezne sklade ali na Sporazum o partnerstvu. Tudi zaradi tega je v primeru Slovenije nujno, da k doseganju praga prerazporeditve v višini 10 % na nove strateške cilje prispevajo vsi skladi.

Tabela: Prikaz % prenosa po posameznem skladu

|  | Pravice porabe brez TP (v EUR) | že prerazporejeno (v EUR) | Predlagano (v EUR) | SKUPAJ prerazporejeno (v EUR) | % pravic porabe se prerazporeja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | 1.545.686.286 | 100.000.000 | 145.703.759 | 245.703.759 | 9,43% |
| ESS+ | 611.504.805 |  | 54.060.141 | 54.060.141 | 7,72% |
| KS | 700.675.721 |  | 28.119.484 | 28.119.484 | 4,6% |
| SPP | 248.773.600 |  |  |  |  |
| SKUPAJ | 3.106.640.412 |  | 227.883.384 | 327.883.384 |  |

- 4.2 PN 11. Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP, RSO1.6: Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo

Sredstva za specifični cilj RSO1.6 STEP v skupni višini 53,5 mio EUR se namenijo za ukrepa:

- javni razpis za razvoj in proizvodnjo strateških tehnologij v višini 30 mio EUR

ter

- superračunalnik 2 (HPC 2) v višini 23,5 mio EUR.

S spremembo PEKP v marcu 2025 se je za ukrepe na RSO1.6 Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (STEP) namenilo 100 mio EUR. Del teh sredstev v višini 60 mio EUR je namenjenih za JR za spodbujanje razvoja in proizvodnje strateških tehnologij za Evropo (STEP). Zaradi vira prerazporejenih sredstev po kohezijskih regijah bi bilo za podporo projektom v Zahodni kohezijski regiji na voljo manj kot 4 mio EUR. Na tej osnovi je MGTŠ ocenil, da JR, pri katerem bi bilo za (predvidoma) večje strateške projekte na zahodu namenjenih tako malo sredstev, ne bi bil uspešen, zato se je MGTŠ odločil, da JR pripravi tako, da se iz sofinancirajo samo projekti v Vzhodni kohezijski regiji. Glede na ugotovitve izvedenih študij Gospodarske zbornice Slovenije in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (pa tudi predhodnih študij MKRR med člani SRIP-ov in MGTŠ med javnimi raziskovalnimi organizacijami), je interes in potencial podjetij iz Zahodne kohezijske regije za pripravo projektov na področju strateških tehnologij zelo velik, zato je izvedba novega JR, namenjenega še organizacijam iz Zahodne kohezijske regije, smiselna in potrebna. V kolikor v okviru pravic porabe ne bo dovolj sredstev na ESSR Z, bomo sredstva zagotovili v okviru t.im. varnostne mreže, saj je glede na izvajanje investicij na tem skladu v tem cilju to smiselno in potrebno. Obe študiji namreč jasno izpostavljata strukturno neskladje med trenutno veljavno delitvijo kohezijskih sredstev in dejansko koncentracijo razvojnega in investicijskega potenciala, še posebej pri strateških, kapitalsko intenzivnih projektih, ki so v veliki meri locirani v Zahodni kohezijski regiji. Študija GZS namreč ugotavlja, da 85 % skupne vrednosti analiziranih projektnih idej na področju strateških tehnologij izhaja iz Zahodne kohezijske regije. Dodatna sredstva za javni razpis STEP zagotavljamo s prerazporeditvami iz ukrepov, ki so vsebinsko sorodni STEP, vendar manj neposredno usmerjeni v njegova strateška področja.

Evropska unija daje prednost razvoju visokozmogljivega računalništva v povezavi z umetno inteligenco, kar je ključno za digitalno preobrazbo družbe. Slovenija se aktivno vključuje v ta razvoj z več projekti, ki vključujejo financiranje superračunalnikov in tovarne umetne inteligence. Skupni projekt EURO HPC sestavlja več projektov in podprojektov in sicer projekt SLAIF bo namenjen vzpostavitvi slovenske tovarne umetne inteligence. Projekt izgradnje superračunalnika vključuje več podprojektov, med drugim pripravo objekta, nadgradnjo sistema ter pokritje stroškov elektrike in zaposlitve. Celoten projekt bo delno sofinanciran iz kohezijskih sredstev, upravičenec do večine sredstev pa je IZUM. Sredstva za izgradnjo tovarne umetne inteligence zagotavljamo s prerazporeditvami iz sorodnih ukrepov v okviru specifičnega cilja RSO1.1 ter iz ukrepov, pri katerih dosedanja dinamika izvajanja kaže na nižjo porabo načrtovanih sredstev.

Slovenija je seznanjena s priporočili Evropske komisije o uporabi finančnih instrumentov v okviru nove STEP prioritete. Z novimi investicijami v tej prioriteti načrtujemo podporo razvoju in produktivnim naložbam v STEP tehnologije. Ker v tej fazi še ni mogoče oceniti razmerja med obema vrstama projektov, menimo, da je zaenkrat nepovratna podpora za spodbujanje razvoja in proizvodnje STEP tehnologij še vedno primernejša. Obstoječi finančni instrumenti v Sloveniji so že komplementarni tem nepovratnim sredstvom, saj vključujejo strateška tehnološka področja in lahko zagotavljajo dodatno podporo v sinergiji s pobudo STEP.

Predlog novih kazalnikov in okvirna razčlenitev po vrsti ukrepa je navedena v Prilogi 2.

- 4.3 PN12. Energetski prehod, RSO 2.12 »Spodbujanje energetskih povezovalnih daljnovodov in z njimi povezane infrastrukture za prenos, distribucijo, shranjevanje in podporo ter zaščita kritične energetske infrastrukture in vzpostavitev polnilne infrastrukture«

Predvideni ukrepi:

Posodobljen NEPN 2024 temelji na predpostavki, da bodo nove energetske tehnologije, zlasti na področjih učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in lokalne oskrbe z energijo, ključnega pomena za uspešen boj proti podnebnim spremembam, v okviru katerega je ključnega pomena elektrifikacija. Te tehnologije morajo omogočati doseganje zastavljenih ciljev ob stroških, ki ne bodo bistveno zmanjševali konkurenčnosti gospodarstva. Ključne so zato naložbe v OVE in krepitev energetske samozadostnosti in avtonomije, ter hkratne pospešene naložbe v krepitev (pametnega) elektroenergetskega omrežja ter razvoj povezovalnih daljnovodov in z njimi povezane infrastrukture.

V okviru tega ukrepa bo pospešeno vlaganje v celovito posodobitev elektroenergetskega omrežja, prilagojenega naraščajoči porabi električne energije, obvladovanju usklajevanja proizvodnje in porabe energije iz obnovljivih virov ter omogočanju hitrejše emobilnosti. Namen je povečati zmogljivost, odpornost proti motnjam, naprednost, povezljivost in prilagodljivost omrežja. Takšna infrastruktura bo omogočila učinkovitejše izkoriščanje prožnosti virov in bremen, pospešeno uvajanje e-mobilnosti, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila, ter vključevanje naprav za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz OVE.

Naložbe bodo vsebovale elemente pametnih omrežij, kar bo dodatno okrepilo elektroenergetsko omrežje, izboljšalo njegovo prilagodljivost ter omogočilo napredno integracijo podatkovnih zbirk in nadzor v realnem času. Ta celovit pristop je ključen za doseganje ciljev na področju OVE in za spodbujanje zelenega prehoda v energetskem in prometnem sektorju.

Slovenija si prizadeva aktivno vključiti razvoj centraliziranih in decentraliziranih rešitev ter do leta 2030 podpreti izvedbo številnih projektov, ki vključujejo hranilnike energije, kot so baterijske zmogljivosti in druge tehnologije za shranjevanje, povezane s prenosnim in distribucijskim omrežjem. Hranilniki so ključni za zagotavljanje stabilnosti, zanesljivosti in učinkovitosti elektroenergetskega sistema, saj pomagajo uravnavati nihanja proizvodnje iz obnovljivih virov, stabilizirati omrežje, premostiti konice porabe, optimizirati delovanje omrežja, podpirati oskrbo na odročnih območjih ter zagotavljati rezervno energijo.

Zaradi doseganja čim večjega deleža OVE v bruto končni rabi energije do leta 2030 se načrtuje vzpostavitev zadostne količine hranilnikov različnih tehnologij, velikosti in časov shranjevanja, priključenih na prenosno ali distribucijsko omrežje. Vzporedno bo potekalo posodabljanje distribucijskega omrežja, vključno z obnovo omrežja in vzpostavitvijo novih transformatorskih postaj, pripravljenih za integracijo v pametna omrežja.

Projekti bodo izvedeni skladno s časovnico Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) do sredine leta 2026, medtem ko bodo komplementarni projekti in projekti po tem obdobju podprti s sredstvi evropske kohezijske politike (EKP), z namenom zagotavljanja stabilnega, predvidljivega investicijskega cikla na elektro energetskem omrežju skladno z NEPN. Razmejitev med obema vrstama podpore bo podrobneje določena na ravni posameznih javnih razpisov.

Ciljne skupine: podjetja

Upravičenci: podjetja, elektrooperater, distribucijski operaterji

Predlog novih kazalnikov in okvirna razčlenitev po vrsti ukrepa je navedena v Prilogi 3.

- 4.4 PN 13 Dvojna raba, RSO 3.3 »Razvoj odporne obrambne infrastrukture, pri čemer ima prednost infrastruktura z dvojno rabo, tudi za spodbujanje vojaške mobilnosti v Uniji in krepitev civilne pripravljenosti«

Vse naložbe dvojne rabe, ki so predstavljene v nadaljevanju, bodo načrtovane s ciljem uporabe:

- v času miru za civilne namene (npr. zdravljenje bolnikov, raziskave, vsakodnevno delovanje) in

- v kriznih ali vojnih razmerah za obrambne ali zaščitne funkcije (npr. vojaško oskrbo ranjencev, krizno podporo, civilno zaščito).

- Zagotavljanje zdravstvene infrastrukture za dvojno rabo v višini 46 mio EUR (EU del)

Objekti zdravstvene infrastrukture so ključni objekti splošnega družbenega pomena. Objekti bodo primarno namenjeni civilnemu prebivalstvu, hkrati bodo omogočili izvajanje aktivnosti na vojaškem področju s ciljem povečanja odpornosti v zdravstvu. Regijske bolnišnice predstavljajo nepogrešljiv del sistema zaščite, reševanja in delovanja javnih služb tako v normalnih razmerah, kot v času naravnih nesreč in drugih kriznih situacij. Obstoječi objekti so v izredno slabem stanju in ne ustrezajo sodobnim funkcionalnim, varnostnim in tehničnim standardom. Zaradi nadaljnjega zagotavljanja nujnih zdravstvenih storitev ter bodočega razvoja zdravstvene dejavnosti, s tem pa tudi zmanjševanja tveganja za zdravje in življenje ljudi v času naravnih nesreč kot so npr. poplave, so predlagane investicije zelo potrebne. Glede na demografske projekcije lahko v naslednjih letih pričakujemo še višji delež prebivalcev starejših od 65 let, ki so tudi največji uporabnik zdravstvenih storitev, zlasti specialističnih zdravstvenih obravnav, hospitalizacij in dolgotrajne oskrbe. V tem kontekstu je ključno, da je zdravstvena infrastruktura, ki je temelj delovanja zdravstvenega sistema in ima ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostne, dostopne in trajnostne oskrbe, pripravljena tako na prihajajoče demografske izzive, kot na morebitne prihodnje naravne katastrofe. Te so spričo klimatskih sprememb, kot dokazujejo dogodki v avgustu 2023.

Obrazložitev dvojne rabe:

Za obvladovanje kriznih razmer na področju zdravstva je ključno, da se zagotovi vzajemno delovanje javnega in vojaškega zdravstvenega sistema. V ta namen je potrebno dvigniti odpornost javnega zdravstvenega sistema in izgraditi ključne zmogljivosti ter ustanove vojaškega zdravstva. Oba zdravstvena sistema morata delovati usklajeno in do neke mere integrirano. Komplementarnost sistemov se mora izkazovati ob kritičnih dogodkih s podporo javnega zdravstva vojaškemu sistemu, v miru pa z vključevanjem vojaškega zdravstva v javni zdravstveni sistem. Z dvojno rabo bo dosežen tudi največji možni učinek obeh sistemov. Aktivnosti za zagotovitev dvojne rabe se opredelijo v sklopu posamezne investicije, ob upoštevanju splošnih načel, ki so navedene v nadaljevanju.

Za izpolnitev primarne civilne funkcije bolnišnic v času miru bodo naložbe načrtovane na način, da se zagotovi osnovna zdravstvena infrastruktura, ki obsega gradnjo ali prenovo bolnišnice, energetsko učinkovitost, digitalno infrastrukturo ter drugo relevantno opremo glede na potrebe posamezne bolnišnice, izvajanje operacij, diagnostiko. Poleg uporabe opreme za civilne zdravstvene potrebe se predvidoma izvajajo tudi usposabljanja osebja za redne in urgentne postopke.

V smislu dvojne rabe bodo naložbe vključile dopolnilne obrambne in zaščitne funkcije ter dodatno odpornost, ki je potrebna za delovanje v kriznih razmerah. To vključuje postavitev modularnih oddelkov, ki omogočajo bodisi neposredno oskrbo bodisi premestitev bolnikov z drugih oddelkov za sprostitev potrebnih kapacitet na ustreznih oddelkih, ter zagotovitev

rezervnih energetskih sistemov, zalog zdravil, vode in komunikacijskih zaščitni sistemov, ki omogočajo samostojno delovanje ob prekinitvi običajnih dobavnih verig.

Pri izboru projektov morata biti upoštevana naslednji splošni načeli:

- načelo komplementarnosti in povezanosti javnega in vojaškega zdravstvenega sistema in

- načelo dodatnosti, ki zahteva krepitev javnega zdravstvenega sistema in zgraditev ključnih zmogljivosti, ki so potrebne za delovanje v kriznih razmerah.

Načrtovane investicije bodo izbrane tako, da bodo lahko čim bolj služile mreži zdravstvene dejavnosti, tako s povečanjem števila zdravstvenih storitev kot tudi s povečanjem kakovosti zdravstvenih storitev. Posebna pozornost bo namenjena temu, da imajo bolnišnice za programe v mirnem obdobju na razpolago usposobljen kader in da gre za kapacitete, ki omogočajo prilagajanje različnim vrstam izrednih stanj.

- Zagotavljanje odporne vzgojno izobraževalne infrastrukture v višini 22 mio EUR (EU del)

Predlaga se vzpostavitev centrov odličnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (CoVE). V ukrep bodo vključeni šolski centri, ki imajo v svoji organizacijski strukturi tudi medpodjetniške izobraževalne centre (MIC). Vzpostavili bomo regijske centre odličnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju: CoVE), ki bodo delovali na prednostnih področjih: pametne tehnologije in trajnostne rešitve, podnebno prilagajanje in zelene tehnologije, krepitev odpornosti in samooskrba, za namene dvojne rabe in krepitev civilne pripravljenosti. Sredstva se bodo vlagala v opremo in infrastrukturo za pridobitev sodobnih, tehnološko naprednih ter izobraževalno in raziskovalno usmerjenih prostorov. CoVE bodo s svojim rednim delovanjem izobraževali in usposabljali dijake, študente, zaposlene ter širšo javnost, hkrati pa bodo nudili podporo ključnim deležnikom, kot so civilna zaščita, gasilske enote, reševalne službe in vojska. Prav tako bodo CoVE omogočali razvoj, preizkušanje ter uporabo inovativnih rešitev tudi za krizno upravljanje in odzivanje v različnih nepredvidljivih situacijah. Tako se bodo v kriznih razmerah hitro preoblikovali v podporno enoto za zagotavljanje na primer osnovne logistike, energije, komunikacij in zdravstvene pomoči.

V okviru ukrepa se bo vlagalo tudi v infrastrukturo centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) ter dijaških domov. Prenovljene površine in oprema bodo prvotno namenjeni civilni rabi, kot bivalne in namestitvene kapacitete za šolajoče ter kot podporno okolje za izobraževanje, socializacijo in razvoj kompetenc. V izrednih razmerah se ta infrastruktura lahko preoblikuje v podporno enoto za nastanitev ali krizni center, saj ima CŠOD nastanitvene kapacitete, kuhinjo, sanitarije, pisarne in skupne prostore, zato je primeren prostor za hitro prilagoditev v primeru naravnih nesreč, kriznih dogodkov ali obrambnih potreb, zaposleni pa imajo izkušnje z organizacijo bivanja in podporo (mladim). Tako lahko ta infrastruktura služi kot evakuacijski center, namestitvena kapaciteta, logistična točka, razdelilnica hrane ali kot prostori za usposabljanje in namestitev pripadnikov civilne zaščite in drugih deležnikov.

Obrazložitev dvojne rabe podajamo na naslednjih primerih:

- Primer CoVE, ki bo z izvedbo projekta pridobil nove servisne delavnice in sodobno infrastrukturo za servisiranje večjih in težjih vozil za širok nabor uporabnikov:

Trenutno stanje: V obstoječih kovinarskih delavnicah je mogoča izdelava novih in popravilo pokvarjenih rezervnih delov ter servisiranje in vzdrževanje le osebnih vozil, kar predstavlja omejitev pri usposabljanju in vzdrževanju večjih in težjih vozil (na primer vojaških, gasilskih vozil).

V normalnih razmerah bo taka delavnica služila za izobraževanje ter usposabljanje dijakov in odraslih, pripadnikov civilne zaščite, gasilcev, vojske in policije, omogočala bo popravila težjih vozil in opreme vključno z rednim vzdrževanjem in nadgradnjami opreme.

V izrednih razmerah pa bo tako že vzpostavljanja ključna infrastruktura, ki bo omogočala popravila in servisiranje tistih težjih vozil in gradbene mehanizacije, ki je ključna za odpravo posledic izrednih razmer in naravnih nesreč (za gasilske enote, reševalne službe in vojsko), ter morebitne prilagoditve. Delavnice bodo energetsko samooskrbne, imele bodo sončno elektrarno, hranilnike energije in lasten generator, s čimer se zagotavlja delovanje tudi v primeru izrednih razmer.

- Primer vzpostavitve CoVE za aviomehanikov:

Trenutno stanje: Slovenija nima izobraževalnega centra, ki bi omogočal šolanje za vzdrževalce letal in brezpilotnih letalnikov. Nimamo tudi izobraževalnega programa, ki bi omogočal pridobitev potrebnih kompetenc in licenc.

V normalnih razmerah bo novo vzpostavljeni CoVE omogočal izobraževanje dijakov in odraslih za opravljanje servisiranja in vzdrževanje zračnih plovil ter šolanje za upravljanje brezpilotnih letalnikov.

V izrednih razmerah pa bo CoVE omogočal šolanje, vzdrževanje in popravilo letal in vseh vrst letalnikov vključno s simulacijami za njihovo upravljanje. Pridobljene kompetence in hiter odzivni čas bo omogočal takojšnje ukrepanje ob izrednih razmerah.

- Izgradnja Nacionalnega centra za zaščito in reševanje ob naravnih nesrečah, večjih izrednih dogodkih in drugih kriznih razmerah v višini 13,3 mio EUR (EU del)

Predlaga se vzpostavitev izobraževalnega in raziskovalnega centra dvojne rabe, katerega ključne aktivnosti so:

- usposabljanje in vaje za osebe, vključene v sile za zaščito, reševanje in pomoč,

- operativna usposobljenost v primeru naravnih in drugih nesreč, v vojnih in kriznih časih.

Cilj ukrepa je zagotoviti pogoje za učinkovit, pravočasen in varen odziv v primeru naravnih in drugih nesreč, ter primeru vojnih in kriznih razmer.

Z izgradnjo Nacionalnega centra bodo zagotovljeni infrastrukturni pogoji za delovanje najpomembnejših struktur področja ZRP, URSZR in javnih služb za zaščito in reševanje (GZS, ZSPG, GRZS, JRS, PRS idr.). Nacionalni operativni center bo kot tretji steber s spremljajočo infrastrukturo (podpora odločanju po vključenih resorjih in področjih in izvedeno reformo organiziranja in operativnega delovanja sil za zaščito in reševanje bistveno prispeval k nacionalni varnosti. S svojo izobraževalno vlogo (usposabljanje vodilnih kadrov v državi in širši regiji za vodenje odziva na nesreče), situacijskim centrom (spremljanje situacije v državi in širši regiji), center za spremljanje in koordinacijo logističnih operacij, vsebinsko in organizacijsko prenovljeni center za obveščanje Republike Slovenije, izboljšal sposobnost hitrega odziva na sodobne vire ogrožanja. Predstavljal bo točko stikov za izmenjavo podatkov o ogroženosti in naravnih ter drugih nesrečah s sosednjimi in drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami

Obrazložitev dvojne rabe:

Z zgrajeno infrastrukturo bo vzpostavljeno koordinacijsko mesto upravljanja ter z negradbenimi aktivnostmi pa vzpostavljena optimizacija sil zaščite in reševanja na državni, regijski ter lokalni ravni, s čimer se bo povečala sposobnost hitrega odziva na sodobne vire ogrožanja, tako naravne nesreče kot tudi krizna in vojna stanja. Republika Slovenija sledi določbam Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14 in 13/17) in Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 (ReNPVNDN24–30) (Uradni list RS, št. 94/24).

Predlog novih kazalnikov in okvirna razčlenitev po vrsti ukrepa je navedena v Prilogi 3.

- 4.5 PN 14. Dostopna stanovanja, RSO 4.7»Spodbujanje dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj«

V okviru novega specifičnega cilja se bo sofinanciralo zagotavljanje cenovno dostopnih in trajnostnih javnih najemnih stanovanj in javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. S sofinanciranjem izgradnje in nakupa, želimo prispevati k večji dostopnosti za ciljne skupine in omogočiti upravičencem cenejše zagotavljanje dodatnih tovrstnih stanovanj.

Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) na podlagi izvedene raziskave o potrebah po stanovanjih in načrtovanih stanovanjskih projektih ugotavlja, da se Slovenija sooča z več izzivi na področju dostopnosti stanovanj, predvsem zaradi izrazitega pomanjkanja dostopnih stanovanj, k čemur pripomorejo še kreditna sposobnost prebivalstva, visoke najemnine tržnih stanovanj in neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. S spremembo Stanovanjskega zakona v letu 2025 in sprejetjem Zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj prav tako v letu 2025, so se ustvarili pogoji za pospešeno zagotavljanje javnih najemnih in javnih najemnih oskrbovanih stanovanj ter zagotovitev finančno vzdržnega poslovanja akterjev (spremembe na področju zakonsko določene neprofitne najemnine in spremembe pri kritju subvencije najemnin), kar je ključnega pomena za delovanje stanovanjskega sektorja.

Javna najemna stanovanja so namenjena osebam3, ki izpolnjujejo pogoje 87., 87.a in 87.c člena Stanovanjskega zakona kot so npr. pogoj glede državljanstva, premoženjskega in dohodkovnega cenzusa ter nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja. Javna najemna oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim od 65 let, ki so državljani Republike Slovenije in potrebujejo primerno bivalno okolje brez arhitektonskih ovir in v bližini javnih storitev. Upravičeni prejemniki sredstev bodo občine, javni stanovanjski skladi in organizacije, ki imajo status neprofitne stanovanjske organizacije skladno s Stanovanjskim zakonom.

V okviru ukrepa se bodo s sredstvi PEKP podprli stroški projektov:

- gradnje stanovanj v »skoraj nič energijskih stavbah«, ki že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje,

- nakupa stanovanj v »skoraj nič energijskih stavbah«, ki že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje in ali uporabno dovoljenje.

Predviden je izbor projektov na podlagi javnega razpisa. Cilj je zagotoviti čim večje število stanovanj in podpreti čim več projektov ter akterjev. Na ukrepu se predvideva sofinanciranje izgradnje in nakupa stanovanj z določeno stopnjo sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev (dogovorjeno bo sofinanciranje v odstotku od vrednosti investicije).

Predvidena je uporaba nepovratnih virov. Uporaba finančnih instrumentov se s spremembo PEKP v Sloveniji na področju Dostopnih stanovanj s sredstvi kohezijske politike ne načrtuje, saj se za ta namen na nacionalni ravni vzpostavlja finančni instrument sofinanciranja stanovanj iz nacionalnih sredstev. Finančni instrument, oblikovan iz nacionalnih sredstev, bo komplementaren financiranju iz PEKP.

Predlog novih kazalnikov in okvirna razčlenitev po vrsti ukrepa je navedena v Prilogi 3.

5. UTEMELJITEV PRERAZPOREDITVE SREDSTEV ESS+ NA ESRR OB SPREMEMEBI PROGRAMA EKP 21–27

- 5.1. Pregled predlagane višina prerazporeditve sredstev ESS+ na ESRR glede na prvotno alokacijo

V skladu s 26. členom Uredbe 1060/2021 lahko države članice v zahtevku za spremembo PEKP zahtevajo tudi dodatno prerazporeditev v višini do 20 % začetnih nacionalnih dodelitev po skladih med ESRR, ESS+ ali Kohezijskim skladom v okviru skupnih sredstev države članice v okviru cilja naložbe za delovna mesta in rast“. Prvotna alokacija sredstev ESS+, kar vključuje tudi sredstva za Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021–2027, je bila 727.174.857 EUR. Ob pripravi PEKP smo že prenesli 61.809.863 EUR sredstev, skupaj 8,5 % prvotne alokacije ESS+ na ESRR.

S predlogom spremembe PEKP predlagamo prerazporeditev dodatnih 54 mio EUR iz sklada ESS+ na ESRR. To predstavlja 7,72 % prvotne alokacije ESS+. Skupaj se torej predlaga prerazporeditev 16,22 % prvotne alokacije sredstev iz ESS+ na ESRR. Ne glede na to, da se predlaga prenos 54 mio EUR sredstev ESS+ na nove prednostne naložbe, poudarjamo da se sredstva ESS+ prenaša na prioritete, ki so zelo pomembne za socialno politiko (dostopna stanovanja, vzgojno izobraževalna infrastruktura). Iz spodnje slike je razvidno, da se sredstva ESS+ prenaša na področje odporne vzgojno izobraževalne infrastrukture in področje dostopnih stanovanj. Prav tako je razvidno, da se poleg sredstev ESS+ prerazporeja še sredstva ESRR na področje socialne politike.

Slika: Prerazporeditev ESS+ sredstev na nove prioritete EU pomembne za socialno politiko

- 5.2. Razlogi za dodatno predlagano prerazporeditev sredstev ESS+ na ESRR

V okviru spremenjenih uredb se državam članicam omogoča prerazporeditev sredstev na nove strateške prednostne naloge z namenom, da bi s tem okrepile naložbe v konkurenčnost, varnost, dostopna in trajnostna stanovanja, odpornost na področju voda ter energetski prehod. Izvršni podpredsednik za kohezijo in reforme Raffaele Fitto je sprejetje tega predloga označil kot pomemben korak k posodobitvi kohezijske politike, da bi le-ta lahko odgovarjala na današnje izzive.

Vlada RS je ob upoštevanju priporočil Sveta o ekonomskih in socialnih politikah, politikah zaposlovanja ter strukturnih in proračunskih politikah Slovenije za leti 2024 in 2025 preučila izzive, s katerimi se država trenutno sooča na nacionalni ravni in na območju posameznih regij ter zavzela stališča o pomembnosti nacionalnih prioritet znotraj PEKP kot so dvig  konkurenčnosti države v okviru instrumenta STEP, krepitev dolgoročne odpornosti države in zagotavljanje zadostnega stanovanjskega fonda. Ob zasledovanju učinkovitejše porabe razpoložljivih sredstev in zagotavljanju večje usmerjenosti v področja z večjim razvojnim učinkom bo Slovenija od predlaganih prioritet namenila poseben poudarek povečanju vlag v dostopna in trajnostna stanovanja, energetski varnosti in prehodu na trajnostne vire energije, dvigu konkurenčnosti države ter krepitvi dvojne rabe tehnologij za obrambo in varnost.

Predlagana prerazporeditev sredstev na nove specifične cilje je v skladu s priporočili Evropske komisije preko vmesnega pregleda (MTR), ki za Slovenijo izpostavljajo prilagajanje novim razvojnim in strateškim prioritetam Evropske unije kot tudi lastnim nacionalnim potrebam.

Zaradi prerazporeditve sredstev na nove specifične cilje se je ob upoštevanju zgoraj navedenih prioritet izkazala potreba po prerazporeditvi sredstev med skladi ESS+ na ESRR.

Prerazporejena sredstva bodo omogočila pospešeno izvajanje projektov v letu 2026, ki je z vidika N+3 zagotovo najbolj tvegano leto. Predvideni projekti na novih vsebinskih sklopih projektov ESRR bodo pospešile dinamiko porabe sredstev in krepko izboljšale finančno realizacija programa, ki jo Slovenija zaradi pravila n+3 potrebuje.

Predlagani prenos sredstev je skladen s cilji PEKP, saj podpira tako zeleni kot digitalni prehod. Naložbe bodo prispevale k zmanjšanju emisij, večji rabi obnovljivih virov energije, izboljšanju kakovosti življenja prebivalstva, razvoju inovativnih rešitev ter krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Prerazporeditev navsezadnje predstavlja strateško odločitev, ki omogoča Sloveniji, da v okviru posodobljene kohezijske politike učinkovito naslavlja nove evropske in nacionalne prednostne naloge. S tem se zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo, hkrati pa se povečuje sposobnost države, da se odzove na nepredvidene izzive prihodnosti in spremenjenega globalnega okolja – od energetske varnosti do socialne kohezije.

Pri tem je treba poudariti, da ESS+ ukrepi, ki so predvideni in se v veliki meri že izvajajo, izhajajo iz nacionalnih strategij in drugih ključnih dokumentov, ki naslavljajo priporočila državi članici. Zavedamo se, da so vsa področja izredno pomembna in je potrebno na vseh tudi nadaljnje ukrepanje, kar bomo seveda upoštevali tudi v naslednjem programskem obdobju in naslednjih letih.

Ne glede na zgoraj zapisano se bodo z Akcijskim načrtom za razvoj spretnosti, ki bo predstavljal dodatno podporo doseganju cilja glede sodelovanja odraslih v izobraževanju do leta 2030, usklajeno izvajale vse potrebne aktivnosti, ki bodo izhajale tudi iz vmesne evalvacije Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (v nadaljevanju: ReNPIO22–30), pripravljene predvidoma konec leta 2026. Vmesno evalvacijo kot strateško orodje za izboljšanje sistema izobraževanja odraslih, vse pridobljene izkušnje, podatke in prakse bomo prenesli v nadaljnji razvoj in delovanje na področju izobraževanja odraslih.

- 5.3. Dodatna obrazložitev prerazporeditve sredstev posredniškega telesa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

MVI je ob preučitvi prioritet, osredotočenosti na področja iz Poročila o državi za leti 2024 in 2025 ter v skladu z odločitvijo Vlade RS, skrbno določilo znesek prerazporeditve ESS+ sredstev na ESRR. Ob tem se še vedno predvideva izvajanje ukrepov, ki naslavljajo izzive iz PEKP ter priporočil EK Sloveniji. Predlagane spremembe ne posegajo v ukrepe, ki rešujejo najbolj pereče izzive izobraževalnega sistema. Bodo pa nekateri ukrepi izvedeni v manjšem obsegu ob upoštevanju objektivnih okoliščin. Navkljub prerazporeditvi sredstev se ohranja osredotočenost na področja iz Poročila o državi za leti 2024 in 2025.

Slovenija ostaja zavezana ciljem: krepitvi kompetenc in spretnosti učencev, zlasti za zeleni in digitalni prehod; spodbujanju vseživljenjskega učenja, predvsem za nizko kvalificirane in starejše delavce; ter izboljšanju delovnih pogojev v vzgoji in izobraževanju. Prerazporeditev sredstev za vlaganja v infrastrukturo in opremo izobraževalnih oziroma javnih zavodov bo prispevala k razvoju spretnosti, krepitvi temeljnih kompetenc in prilagajanju izobraževanja potrebam trga dela.

V sklopu ESO 4.1  načrtujemo vključenost 7.000 mladinskih delavcev in mladih nasploh  v različne programe usposabljanj s področja prekarnosti.

Na ESO 4. 5. na področju krepitve kompetenc šolajočih se bo najkasneje z letom 2026 začel izvajati javni razpis, v sklopu katerega se bo prispevalo k celovitemu razvoju kompetenc otrok, učencev in dijakov. V pripravi je še poseben JR za krepitev kompetenc podjetnosti šolajočih. V nadaljevanju pa načrtujemo še izvedbo več JR z namenom krepitve digitalnih kompetenc, razvoja informacijske pismenosti in računalniškega mišljenja. Prav tako se na tem specifičnem cilju izvajajo dejavnosti krepitve kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, v sklopu dveh NPO predvidevamo vključitev okvirno 18.000 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v usposabljanja za pridobitev različnih kompetenc.

Na področju VŽU  na ESO 4.7 MVI izvaja oz. načrtuje aktivnosti na vseh prednostnih področjih ReNPIO 2022–2030. V izvajanju so aktivne operacije v vrednosti 60 MIO EUR, med njimi izpostavljamo usposabljanja za krepitev temeljnih kompetenc, pridobitev srednješolske in višješolske izobrazbe ter poklicne kvalifikacije in promocijo VŽU. V pripravi so še operacije v višini 20 MIO EUR. Tako bodo kmalu v izvajanju programi nadaljnjega poklicnega in strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, usposabljanja in izpopolnjevanja posameznikov za izvajanje neformalnih izobraževalnih programov, načrtujemo pa tudi  usposabljanja mentorjev, ki mentorirajo dijake na praktičnem usposabljanju z delom in študente na praktičnem izobraževanju.

V sklopu ESO 4.12 pa izvajamo operacije na področju krepitve kompetenc ranljivih skupin šolajočih (šolajoči romskega porekla, šolajoči s posebnimi potrebami in šolajoči priseljenci) za njihovo uspešnejše socialno vključevanje in vstop na trg dela.

Vsi našteti projekti, tako krepitve kompetenc šolajočih, strokovnih in vodstvenih delavcev kot različnih usposabljanj in izpopolnjevanj, komplementarno prispevajo k doseganju cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Slovenija za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic v okviru Programa EKP 2021–2027. Komplementarnost se kaže predvsem v zagotavljanju dostopnega, kakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja na različnih ravneh. Navedeni projekti skupaj podpirajo uresničevanje ciljev EKP v okviru CP4, predvsem na področjih: Izboljšanja socialne vključenosti skozi izobraževanje; spodbujanja aktivne udeležbe vseh v družbi in na trgu dela ter krepitev sistema vseživljenjskega učenja.

Vsa omenjena usposabljanja, ki bodo večinoma potekala do konca leta 2028 oz. 2029, so za udeležence brezplačna. V skladu z načrtovanim se bo do konca 2029 preko projektov MVI na različnih specifičnih ciljih na CP4 v različna usposabljanja vključilo več kot 110.000 odraslih.

Iz primerjave Letnih programov izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leta 2023, 2024 in 2025 izhaja, da se višina javnih sredstev, ki jih Slovenija namenja temu področju, vsako leto povečuje, saj je bilo v letu 2023 namenjenih 48,9 milijonov EUR, v letu 2024 92,5 milijonov EUR, v letu 2025 pa 116,6 milijonov EUR. Iz zadnjih poročil o uresničevanju Letnih programov izobraževanja odraslih izhaja, da se udeležba odraslih v programih VŽU povečuje.

Podrobnejšo in celovito analizo bomo pridobili z vmesnim poročilom za obdobje 2022–2025, ki je predvidena v skladu z ReNPIO22–30. Vmesna evalvacija bo omogočila pregled, ali se cilji resolucije in s tem posledično priporočila Sloveniji uresničujejo, ali so ukrepi učinkoviti in ali se izvajajo v skladu z načrtom. Evalvacija bo omogočila pravočasno prilagoditev ukrepov, da ostanejo relevantni in odzivni na aktualne potrebe odraslih učečih se. Glede na zgoraj navedena dejstva, smo na MVI prepričani, da bo vmesno poročilo z analizo za obdobje 2022–2025, ki ga bo predvidoma do 31. avgusta 2026 pripravil Andragoški center Slovenije (ACS), pokazalo napredek pri vključevanju odraslih v VŽU, obenem pa bo podalo usmeritve za nadaljnje aktivnosti vseh deležnikov na tem področju.

V luči novih specifičnih ciljev, ki jih je določila EK, pa smo predlagali naložbe v Zagotavljanje odporne vzgojno izobraževalne infrastrukture, s čimer bomo prav tako krepili področje zagotavljanja dostopnega, kakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja. Namreč tradicionalni prostori za skupinsko učenje ne zadostujejo več. Za odziv na prihodnje izzive so nujni sodobno zasnovani prostori za učenje in praktično pridobivanje znanja. Omogočajo uporabo napredne tehnologije, simulacijskih okolij in interdisciplinarnega pristopa ter spodbujajo razvoj kompetenc, kot so kritično mišljenje, sodelovanje, digitalna pismenost in prilagodljivost – ključnih zahtev hitro spreminjajočega se trga dela. IKT ima tu pomembno vlogo, saj odpira možnosti za individualizirano učenje in drugačno rabo prostora. Sinergija sodobnih učnih okolij, digitalnega učenja in nove pedagogike, ki prehaja od poučevanja k učenju in praktičnemu znanju, zagotavlja osnovo za uspešno izobraževanje za kompetence 21. stoletja.

Potrebe po prenovah in nadgradnjah infrastrukture izhajajo iz prostorske stiske, neustrezne prostorske ureditve in slabega gradbeno-tehničnega stanja glede na sedanjo in prihodnjo rabo (novi projekti, programi, tehnologije dela). OECD navaja, da je imela Slovenija leta 2018 za 2 % nižje kapitalske izdatke za sekundarne in terciarne izobraževalne institucije kot leta 2012, medtem ko so druge države izdatke povečale za več kot 24 %.

Tudi Peti sveženj Posebnih priporočil Sveta EU (SWD(2025)224 final) Sloveniji nalaga izboljšanje delovnih in učnih pogojev v izobraževalnem sektorju. V prihodnjem letu bo treba pripraviti predlog aktivnosti in o njih poročati v okviru evropskega semestra. Vlaganje v infrastrukturo in fizične pogoje je ključno za nadgradnjo kakovosti poučevanja in učenja na vseh ravneh.

Predlagan ukrep pa je seveda tudi skladen s predlogi spremenjenih uredb ter prispeva k novim specifičnim ciljem, saj ima vzpostavitev centrov odličnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ima dvojni namen:

- krepitev odpornosti izobraževalnega sistema in družbe na krizne dogodke,

- spodbujanje inovacij in tehnološkega napredka na področju kriznega upravljanja.

V mirnem času bodo regijski centri delovali kot tehnološko napreden izobraževalni in raziskovalni prostor za dijake, študente, zaposlene in širšo javnost. V kriznih razmerah pa se bodo preoblikovali v podporne enote za logistiko, energijo, komunikacije in zdravstveno pomoč ključnim deležnikom, kot so civilna zaščita, gasilci, reševalci in vojska.

Prenovljene površine in oprema centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) ter dijaških domov pa bodo prvotno namenjeni civilni rabi, kot bivalne in namestitvene kapacitete za šolajoče ter kot podporno okolje za izobraževanje, socializacijo in razvoj kompetenc, v izrednih razmerah pa se ta infrastruktura lahko preoblikuje v podporno enoto za nastanitev ali krizni center.

- 5.4. Dodatna obrazložitev prerazporeditve sredstev posredniškega telesa Ministrstva za zdravje (MZ)

Ministrstvo za zdravje (MZ) predlaga prerazporeditev sredstev iz ESO4.11 zaradi spremenjenih okoliščin v času izvajanja programa, uvedbe naložb dvojne rabe pod novim specifičnim ciljem RSO3.3 Razvoj odporne obrambne infrastrukture ter zaradi prispevanja k možnemu doseganju pravila N+3.

MZ namerava ukrepe iz ESO4.11, z izjemo ukrepa za krepitev digitalne pismenosti zaposlenih v zdravstvu in krepitev zdravstvene pismenosti prebivalcev, izvesti kljub nižjim vrednostim ter doseči zastavljene cilje, vendar na nekoliko prilagojen način.

Ukrep za krepitev digitalne pismenosti zaposlenih v zdravstvu in krepitev zdravstvene pismenosti prebivalcev je namenjen razvoju digitalnih kompetenc zdravstvenih delavcev ter izboljšanju zdravstvene pismenosti prebivalcev, aktivnosti tega ukrepa pa so bile zasnovane kot komplementarne ukrepom iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), v okviru katerega se izvaja obsežna digitalna transformacija zdravstva, vključno z vzpostavitvijo ključnih informacijskih rešitev (npr. eNaročanje, eRecept, ZVEM portal), digitalno infrastrukturo in spremljajočim usposabljanjem zdravstvenega kadra za uporabo novih razvitih rešitev.

V okviru INP so bile MZ na razpolago sredstva za izvedbo Digi točk za paciente v JZZ za krepitev zdravstvene pismenosti prebivalcev. Te aktivnosti se že izvajajo v okviru NOO in delno tudi z uporabo integralnih sredstev oz. s podporo Ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP) in Ministrstva za javno upravo (MJU).

Posebni ukrepi za digitalno opismenjevanje zaposlenih v zdravstvu v okviru EKP še niso bili oblikovani, saj se njihova vsebina in cilji navezujejo na projekte digitalizacije zdravstva iz NOO, katerih izvedba še poteka in bo zaključena do konca leta 2026.

Izpostavljamo še, da je trenutno v postopku sprejemanja nacionalna strategija za razvoj kadrov v zdravstvu, za obdobje 2025-2035: https://www.gov.si/novice/2025-06-03-v-pripravi-nacionalna-strategija-za-upravljanje-in-razvoj-kadrov-v-zdravstveni-dejavnosti/. Strategija bo vsebovala različne ukrepe za prilagoditev kadrovske strukture demografskim spremembam, saj se v starajoči populaciji potrebe po zdravstveni oskrbi povečujejo in spreminjajo. V strategiji se bodo identificirali ukrepi, ki bodo povezani tudi z novo resolucijo.

Ministrstvo za zdravje ostaja zavezano razvoju digitalnih kompetenc zaposlenih in prebivalcev ter bo v prihodnjih letih, skladno s kadrovsko strategijo, izvedlo širok nabor ukrepov v okviru ESF+, med drugim:

- digitalno usposabljanje zdravstvenih delavcev za uporabo novih IT rešitev,

- krepitev zdravstvene pismenosti prebivalcev preko mreže DigiTočk in novih orodij e-zdravja,

- razvoj programov vseživljenjskega učenja in vodenja v digitalnem okolju,

- ter integracijo digitalnih in kriznih kompetenc (civil preparedness, dual-use) v zdravstveni sistem.

Veliko sredstev se je že usmerilo v pilotni projekt uvedbe 4 specializacij - nega za medicinske sestre (8 mio), na podlagi tega bomo tudi dobili ustrezne povratne informacij, kako s tem ukrepom nadaljevati naprej. Iz kohezije že financiramo tečaje za bolničarje/negovalce, pripravljamo usposabljanja za prve posredovalce na področju nujne medicinske pomoči (za laično javnost). Skratka zelo veliko se že vlaga v kadre, še več pa načrtujemo v novi koheziji.

Predlagana prerazporeditev finančnih sredstev je začasna, zaradi navedenih tehničnih in časovnih okoliščin, saj bodo potrebe po krepitvi digitalne in zdravstvene pismenosti ter razvoju kompetenc v zdravstvu še naprej obstajale. Po zaključku projektov digitalizacije v okviru NOO in ob uveljavitvi nacionalne kadrovske strategije bodo te aktivnosti predlagane za vključitev v prihodnje programsko obdobje izvajanja EKP in tudi za financiranje iz drugih možnih virov.

MZ tako ne opušča načrtovanih vsebin, temveč jih bo v prihodnjih letih in skladno s strategijo še okrepilo. Gre torej za tehnično in časovno prilagoditev in ne za opustitev vsebine: ukrepi digitalnega in zdravstvenega opismenjevanja se bodo umeščali v prihodnje programsko obdobje, ko bodo za to vzpostavljene ustrezne sistemske, digitalne in kadrovske podlage.

Zaradi identificiranih ovir in spremenjenih okoliščin pri izvedbi ukrepov, so bile na drugi strani identificirane številne potrebe po vlaganju v zdravstveno infrastrukturo. Slovensko zdravstvo se sooča s staranjem infrastrukture, pomanjkanjem sodobne medicinske opreme in naraščajočimi zahtevami po kakovostni oskrbi. Prenova infrastrukture in s tem izboljšanje delovnih pogojev, je eden izmed ključnih načinov, s katerim lahko privabimo in zadržimo zdravstvene delavce in sodelavce v zdravstvenem sistemu. Tako kot Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo tudi Ministrstvo za zdravje s prerazporeditvijo sredstev sledilo Posebnim priporočilom Sveta EU državam članicam (SWD(2025)224 final), v katerih se Sloveniji priporoča izboljšanje delovnih pogojev, zlasti v sektorjih zdravstvenega varstva, socialne zaščite in dolgotrajne oskrbe.

Izhajajoč iz navedenih utemeljitev, MZ načrtuje naložbe v zdravstveno infrastrukturo dvojne rabe, in sicer vzpostavitev regijskih bolnišnic kot dela sistema zaščite, reševanja in delovanja javnih služb tako v normalnih razmerah kot v času naravnih nesreč in drugih kriznih situacij. Načrtovane naložbe bodo izkazovale komplementarnost sistemov javnega in zasebnega zdravstva ob kritičnih dogodkih, s podporo javnega zdravstva vojaškemu sistemu, v času miru pa z vključevanjem vojaškega zdravstva v javni zdravstveni sistem. Prav tako bodo omogočale izvajanje službe za nujno medicinsko pomoč in odzivanje v izrednih razmerah. Na ta način se bo povečalo število in kakovost zdravstvenih storitev ter razpoložljivost usposobljenega kadra, ki omogoča prilagajanje različnim vrstam izrednih stanj.

6. UTEMELJITEV DRUGIH TEHNIČNO ADMINISTRATIVNIH SPREMEMB

- 6.1 RSO1.1. Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij (ESRR)

V točki 2.1.1.1.1.:

Se pri ukrepu “Krepitev vlaganj v raziskovalno razvojne in inovacijske projekte ter povezovanju med deležniki ” izbriše:

- Aktivnosti pilotno-demonstracijskih centrov, ki bodo spodbujali višje ravni tehnološke razvitosti (TRL6-9).

- 6.2 RSO 1.2. Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe (ESRR)

V točki 2.1.1.1.1.:

Se pri ukrepu “Dvig digitalne vključenosti in digitalnih kompetenc” doda:

- aktivneje bomo spodbujali varno uporabo digitalnih tehnologij, interneta in digitalnih javnih storitev (e-storitve za državljane in podjetja, e-vključenost, e-učenje, idr.) ter promovirali digitalizacijo javnih storitev;

- izboljšali bomo digitalno pismenost prebivalstva, še posebej tistih skupin, za katere analiza stanja digitalne vključenosti pokaže največji primanjkljaj;

Se pri ukrepu “Pametna mesta, skupnosti in vasi” doda:

- spodbujanje podpornega okolja za digitalno preobrazbo procesov, sistemov in storitev lokalnih skupnosti;

- dvig digitalnih kompetenc v lokalnih skupnostih;

- spodbujanje lokalnih skupnosti pri razvoju podatkovnih virov za lokalne digitalne dvojčke in podpora za učinkovito rabo razpoložljivih digitalnih rešitev.

In briše:

- spodbujanje podpornega okolja za digitalno preobrazbo procesov, sistemov in storitev lokalnih skupnosti, vključno s strateškim projektom povezovalne platforme za lokalne skupnosti;

- participacija lokalnih skupnosti pri deljenju ali uporabi in obvladovanju podatkov na skupni podatkovni infrastrukturi, kot podlagi za uvajanje lokalnih digitalnih dvojnikov in izkoriščanja sinergij povezovanja z državnimi digitalnimi rešitvami.

V delu “vsebine spodbujanja digitalne preobrazbe MSP” se doda:

- spodbujanje podpornega in poslovnega okolja za digitalno preobrazbo družbe, podjetij in javnega sektorja, kar vključuje krepitev delovanja in storitev MSP obstoječih in novih mehanizmov in institucij za digitalno preobrazbo (digitalna inovacijska stičišča, zbornice, vozlišča in drugi deležniki, mreže Fablabov, platforme za podporo verigam vrednosti, digitalni kreativni centri – design in oblikovanje, itd.) in izboljšanje povezave med gospodarstvom in javnim sektorjem skladno s Strategijo digitalne transformacije gospodarstva, Strategijo Digitalna Slovenija 2030 in Strategijo digitalnih javnih storitev 2030.

Zaradi povečanja sredstev za izvedbo ukrepa spodbujanje digitalne preobrazbe se povišajo vrednosti kazalnikov učinka RCO01 in RCO02 ter kazalnika rezultata RCR02 (glej Prilogo 2).

- 6.3 RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)

V okviru specifičnega cilja RSO1.3 je bilo pri pripravi PEKP predvideno, da h kazalniku rezultata RCR17 prispevata ukrepa Podjetno nad izzive (PONI) in Spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2).

Pri oblikovanju operacij v okviru ukrepa PONI ugotavljamo, da je bil kazalnik RCR17 v procesu programiranja napačno razumljen, saj pri operacijah PONI ne podpiramo podjetij, ampak izobražujemo potencialne podjetnike za samostojno podjetniško pot. Cilj operacij je sicer, da posamezniki, ki zaključijo program podjetniškega usposabljanja ustanovijo svoje podjetje, ampak le to ni več predmet podpore v okviru operacije, zato menimo, da kazalnik RCR17 ni primeren za te operacije. Za ukrepe spodbud za zagon inovativnih podjetij je načrtovana vrednost kazalnika v PEKP temeljila na osnovi povprečnih vrednosti podpore za podjetja iz preteklih javnih razpisov. Ker je vrednost spodbud v obdobju 21–27 višja, bo posledično podprtih manj podjetij, ki bodo prispevali k realizirani vrednosti kazalnika. Zaradi navedenih razlogov predlagamo, da se vrednost kazalnika RCR17 zniža iz 397 na 75. Za spremljanje učinkov ukrepa PONI zato predlagamo uvedbo novega, programsko specifičnega kazalnika učinka: »Število vključenih oseb v podjetniško usposabljanje«, ki bo ustrezneje odražal rezultate ukrepa. Ciljna vrednost kazalnika je 1.272 oseb.

V okviru specifičnega cilja RSO1.3 predlagamo naslednje spremembe kazalnikov rezultata:

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.3 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR17 | Nova podjetja, ki preživijo na trgu | podjetja | 0,00 | 2022 | 142,00 | 35,00 |
| 1 | RSO1.3 | ESRR | Manj razvite regije | RCR17 | Nova podjetja, ki preživijo na trgu | podjetja | 0,00 | 2022 | 255,00 | 40,00 |

Zaradi nižanja kazalnika RCR17 dodajamo nov programsko specifični kazalnik učinka:

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.3 | ESRR | Bolj razvite regije | 2 | Število vključenih oseb v podjetniško usposabljanje | osebe | 0,00 | 2022 | Nov kazalnik | 424 |
| 1 | RSO1.3 | ESRR | Manj razvite regije | 2 | Število vključenih oseb v podjetniško usposabljanje | osebe | 0,00 | 2022 | Nov kazalnik | 848 |

- 6.4 Predlogi prerazporeditev sredstev med RSO 2.4, RSO 2.5 in RSO 2.7

RSO 2.4 ESRR

Predlaga se prerazporeditev sredstev ESRR na kategoriji regije »Manj razvite regije« v višini 3 mio EUR v okviru projekta Podcenter za zaščito in reševanje. Posledično se predlaga nižanje kazalnika rezultata 024 »Odziv na vremensko pogojene naravne nesreče« ter nižanje področja ukrepanja 58.

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.4 | ESRR | Manj razvite regije | 024 | Odziv na vremensko pogojene naravne nesreče | osebe | 0,00 |  | 1.000 | 500 |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.4 | ESRR | Manj razvite regije | 058. Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave in plazovi (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in ekosistemskimi pristopi) | 109.313.122 | 106.313.122 |

RSO 2.4, 2.5 KS

Predlaga se znižanje vrednosti ukrepa Oskrba s pitno vodo slovenske Istre in Kraškega zaledja iz specifičnega cilja RSO 2.5 v višini 17 mio EUR, saj ukrep trenutno ne dosega primerne stopnje pripravljenosti in ne prispeva k doseganju finančnih mejnikov v letih 2025 in 2026. Hkrati se predlaga prerazporeditev teh sredstev v višini 17 mio EUR med obstoječe ukrepe znotraj RSO 2.4.

Sredstva se namenijo novim protipoplavnim ukrepom v okviru dveh projektov:

- Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper ter Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe.

Predvideni ukrepi so načrtovani v skladu z Načrtom zmanjševanja poplave ogroženosti 2023–2027, ki določa splošni okvir ukrepanja na področju poplavne varnosti in opredeljuje različne tipe negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov, s katerimi se zasledujejo cilji upravljanja z vodami v Republiki Sloveniji. Ukrepi bodo prispevali k nadaljevanju zelenih naložb v zvezi s protipoplavno zaščito in naložb za blažitev podnebnih sprememb, pri čemer bo prednost namenjena sonaravnim rešitvam oz. na naravi temelječih rešitev (»Nature Based Solutions«).

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | RCO25 | Novozgrajena ali utrjena zaščita pred poplavami za obalni pas, rečne bregove in bregove jezer | km | 0,00 | 2 | 11 |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | RCO28 | Območje, na katerem se izvajajo zaščitni ukrepi proti požarom v naravi | hektari | 0,00 | 108.827 | 128.827 |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | RCO121 | Območje, na katerem se izvajajo zaščitni ukrepi proti naravnim nesrečam, ki so povezane s podnebjem (razen poplav in gozdnih požarov) | hektari | 0,00 | 626.006 | 126.690 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | RCR35 | Prebivalci, deležni zaščitnih ukrepov proti poplavami | osebe | 0,00 | 2021 | 2.700 | 9.540 |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | RCR36 | Prebivalci, deležni zaščitnih ukrepov proti požarom v naravi | osebe | 0,00 | 2021 | 193.760 | 209.884 |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | RCR37 | Prebivalci, deležni zaščitnih ukrepov proti naravnim nesrečam, povezanim s podnebjem (razen poplav ali požarov v naravi) | osebe | 0,00 | 2021 | 967.422 | 45.943 |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | 058. Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: poplave in plazovi (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in ekosistemskimi pristopi) | 28.452.000 | 49.452.000 |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | 059. Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: požari (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in ekosistemskimi pristopi) | 17.617.000 | 19.317.000 |
| 3 | RSO2.4 | KS |  | 060. Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: drugo, npr. neurja in suša (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in ekosistemskimi pristopi) | 13.351.000 | 7.651.000 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 59.420.000 | 76.420.000 |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.5 | KS |  | 062. Oskrba z vodo za prehrano ljudi (infrastruktura za pridobivanje, čiščenje, shranjevanje in distribucijo, ukrepi za večjo učinkovitost, oskrba s pitno vodo) | 78.430.000 | 61.430.000 |
| 3 | RSO2.5 | KS |  | 066. Zbiranje in čiščenje odpadne vode v skladu z merili energijske učinkovitosti | 76.920.000 | 76.920.000 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 155.350.000 | 138.350.000 |

RSO 2.7 ESRR

Predlaga se prerazporeditev sredstev v višini 3 mio EUR iz specifičnega cilja RSO 2.4 v okviru projekta »Podcenter za poplavno zaščito«. Hkrati se predlaga prerazporeditev še nedodeljenih sredstev višini 3,2 mio EUR v okviru RSO 2.7.

Sredstva se namenijo dodatnim ukrepom ohranjanja narave v okviru specifičnega cilja RSO 2.7, ki izkazujejo visoko stopnjo pripravljenosti in lahko prispevajo k doseganju finančnih mejnikov v letih 2026 in 2027.

Gre prioritetne ukrepe iz Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028, Prilogi C: Predlogi prednostnih projektov s seznamom območij, habitatnih tipov, vrst in prednostnih objektov kulturne dediščine, ki prispevajo k izpolnjevanju obveznosti Republike Slovenije na področju varovanja narave. Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti načrtovanih ukrepov v okviru posameznega projekta, njihova izvedba ne bo posebej vplivala na obstoječe vrednosti kazalnikov.

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.7 | ESRR | Bolj razvite regije | 078. Varstvo, obnova in trajnostna raba območij Natura 2000 | 14.049.602 | 10.849.602 |
| 3 | RSO2.7 | ESRR | Bolj razvite regije | 079. Varstvo narave in biotske raznovrstnosti, naravna dediščina in viri, zelena in modra infrastruktura | 14.095.942 | 14.095.942 |
| 3 | RSO2.7 | ESRR | Manj razvite regije | 078. Varstvo, obnova in trajnostna raba območij Natura 2000 | 29.611.978 | 35.811.978 |
| 3 | RSO2.7 | ESRR | Manj razvite regije | 079. Varstvo narave in biotske raznovrstnosti, naravna dediščina in viri, zelena in modra infrastruktura | 22.421.699 | 22.421.699 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 80.179.221 | 83.179.221 |

- 6.5 RSO 3.1. Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim spremembam (Kohezijski sklad)

V okviru operacije Sanacija 1. cevi predora Karavanke, ki edina prispeva k kazalniku RCO45 se naredi popravek dolžine odseka iz 4,5 km na 5,3 km. Spremembe so nastale kot posledica višje stopnje izdelave projektne dokumentacije v okviru katere se je določila nova vrednost dolžine.

V okviru specifičnega cilja RSO3.1 predlagamo naslednje spremembe kazalnika učinka:

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RSO3.1 | KS |  | RCO45 | Dolžina obnovljenih ali posodobljenih cest – TEN-T | km | 4,50 | 5,30 |

- 6.6 RSO3.2. Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo (ESRR)

Predlaga se prerazporeditev sredstev v višini 9 mio EUR iz specifičnega cilja RSO 3.2 iz ukrepa nadgradnje železniške povezave Maribor–Ruše, pri katerem so postopki priprave in izvedbe v zamudi. Sredstva se prerazporedijo na specifični cilj RSO 5.1 na novo operacijo strateškega pomena na območju Vzhodne kohezijske regije in sicer operacije »Center Rotovž«. Takšna prerazporeditev omogoča, da se sredstva učinkovito uporabijo za projekt strateškega pomena, ki bo imel neposreden vpliv na kulturni, družbeni in gospodarski razvoj vzhodne kohezijske regije ter prispeval k uresničevanju ciljev kohezijske politike EU, poleg tega pa pomembno prispeval k realizaciji v 2026 vezano na pravilo N+3.

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RSO3.2 | ESRR | Manj razvite regije | 102. Druge obnovljene ali posodobljene železnice | 37.746.941 | 28.746.941 |

Sprememba obsega projekta Nadgradnja železniške proge Maribor-Ruše. Zaradi zožitve obsega projekta na osnovi razdelitve projekta v 2 fazi, od katerih se predlaga za sofinanciranje iz sredstev EKP 21–27 samo 1. faza. 1. Faza tako zajema nadgradnjo železniške proge na odseku Maribor Studenci-Ruše v dolžini 11,78 km, medtem ko 2. Faza zajema elektrifikacijo železniške proge na odseku Maribor Tezno-Ruše v dolžini 15,5 km z nadgradnjo odseka Maribor Tezno-Maribor Studenci. V PEKP je jasno opisana razdelitev projekta ter dela, ki jih bo posamezna faza zajemala. Izdelan je popravek besedila PEKP in metodoloških listov ter popravek vrednosti kazalnikov učinka RCO48 in RCO53.

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RSO3.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCO48 | Dolžina novih ali nadgrajenih železniških prog – zunaj TEN-T | km | 14,14 | 11,78 |
| 5 | RSO3.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCO53 | Nove ali posodobljene železniške postaje in postajališča | postaje in postajališča | 8,00 | 7,00 |

## 6.7 ESO4.4 Spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe, aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava tveganja za zdravje

Pri tabeli 3: Kazalniki rezultatov se dopolni naziv kazalnika Število podjetij, vključenih v izvedbo ukrepov, tako da se po novem glasi: Število podjetij, vključenih v izvedbo ukrepov za dvig kulture varnosti in zdravja pri delu.

Pojasnilo spremembe: Ob pripravi operacij, ki prispevajo k temu kazalniku rezultata, je bilo ugotovljeno, da za podporo podjetjem pri izvedbi konkretnih ukrepov iz ocen tveganja, ki bi predstavljala državno pomoč nimamo neposredne zakonske podlage, prav tako pa bi lahko bila takšna podpora nesorazmerna glede na potrebe podjetij, saj je finančno precej omejena. Sprejeta je bila odločitev, da se k problematiki, ki jo naslavljamo z ukrepom iz tega specifičnega cilja, pristopi drugače, in sicer na način, da se preuči ocene tveganja v 300 podjetjih, nato pa se pripravi nabor ukrepov za vsa podjetja (npr. za izboljšanje ocen tveganja, predlogi usposabljanj s področja VZD), ki bodo pripomogla k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu ter tudi k podaljševanju delovne aktivnosti.

## 6.8. Predlogi prerazporeditev sredstev med specifičnimi cilji ESO4.1, ESO4.2 in ESO4.4

S spremembo programa se predlaga prerazporeditev sredstev med zgoraj navedenimi specifičnimi cilji, in sicer iz naslednjih ključnih razlogov, ki so podrobneje pojasnjeni spodaj:

Prerazporeditve med ESO4.1 (KRVS) na ESO4.4 za zagotovitev oblikovanja ustreznejšega in uspešnejšega finančnega instrumenta na ESO4.4.

Prerazporeditev iz ESO4.4 (KRZS), kjer sredstva zaradi pristopa, pojasnjenega spodaj niso več potrebna, na ESO4.1 in ESO4.2, kjer so sredstva na KRZS izjemno omejena, povpraševanja po podpori s strani ranljivih ciljnih skupin pa je več.

Na podlagi poročila Ocena tržne vrzeli na področju odkupov s strani zaposlenih in predlog oblikovanja finančnih instrumentov (Kapitalska Genetika, IED, november 2025) je pri oblikovanju finančnega instrumenta ugotovljeno, da bi uporaba obstoječe stopnje sofinanciranja, kot je določena v programu kohezijske politike, v Sloveniji povzročila manj privlačen produkt v Zahodni kohezijski regiji. S tem bi za podjetja v Zahodni kohezijski regiji to pomenilo razmeroma visoke stroške financiranja ter izjemno nizke stroške v Vzhodni kohezijski regiji (po naših analizah bi bila razlika lahko tudi do štirikratna). Glede na daljšo zapadlost posojil, namenjenih delavskim odkupom deležev podjetij, je prav raven obrestne mere eden ključnih dejavnikov, ki določajo izvedljivost delavskih odkupov in uspešnost plasiranja finančnega instrumenta na trg. Zato se tudi na podlagi izdelanega poročila Ocene tržne vrzeli predlaga oblikovanje finančnega instrumenta po načelu, da se lahko sredstva dodelijo katerikoli kategoriji regije, ki jo zajema program EKP 21–27, pod pogojem, da operacija prispeva k doseganju specifičnih ciljev programa, kot to omogoča 3. odstavek 63. člena Uredbe (EU) 2021/1060. Tak pristop bi izenačil pogoje izvedljivosti delavskih odkupov v obeh regijah in hkrati povečal dostopnost v Zahodni kohezijski regiji.

Utemeljitev prenosa sredstev za vzpostavitev finančnega instrumenta za delavske odkupe temelji na 3. odstavku 63. člena Uredbe, ki za projekte ESS+ niso podvržene zahtevam glede upravičenosti, ki bi bile odvisne od lokacije izvajanja operacije. Finančni instrument za delavske odkupe se bo izvajal v okviru program EKP 21–27, ki se izvaja v obeh kohezijskih regijah (vzhodni – manj razviti kohezijski regiji in zahodni – bolj razviti kohezijski regiji).

Finančni instrument za delavske odkupe prispeva k ciljem programa:

  - ohranitev delovnih mest,

  - izboljšanje delovnih pogojev in varnosti zaposlitve,

  - spodbujanje sodelovanja in aktivno vključevanje delavcev pri upravljanju (in lastništvu) podjetij,

  - medgeneracijsko sodelovanje prenos znanja in usposobljenosti med generacijami,

  - spodbujanje poklicne mobilnosti,

  - vseživljenjsko učenje in vključevanje na trg dela,

  - zagotovitev alternativnih oblik lastništva oz. vključevanje delavcev v lastništvo podjetij,

  - reševanje problema nasledstva (upokojevanja lastnikov) ko se podjetja prestrukturirajo ali prenehajo delovati,

  - aktivacija zaposlenih in dolgoročno vključenost na trg dela sta ključna za zmanjševanje brezposelnosti in socialne izključenosti, kar delavski odkupi neposredno podpirajo.

Zaradi priporočila vzpostavitve enotnega finančnega instrumenta na ravni države se predlaga dodatna sprememba v razporeditvi sredstev na ESO4.4, kjer se predlaga načrtovanje finančnih sredstev za finančni instrument le v okviru manj razvite regije (KRVS), kar pomeni posledično tudi prerazporeditev iz specifičnega cilja ESO4.1..

ESO 4.1. ESS+:

- Iz ESO4.4 se sredstva v višini 1,8 mio EUR iz KRZS prerazporedijo na ESO4.1 na programe spodbujanja zaposlovanja za KRZS, kjer se sredstva ESS+ izjemno omejena

- Iz ESO4.1 se iz programov spodbujanja zaposlovanja v KRVS prerazporedijo sredstva v višini 4,82 mio EUR na ESO4.4 za vzpostavitev finančnega instrumenta v skladu z zgornjo obrazložitvijo. Potrebe vlaganj na terenu iz 4.1 so zaradi izredno dobre situacije na trgu dela in zaposlenosti trenutno manjše od razpoložljivih sredstev ESS+ in na ESO4.1 KRVS.

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Bolj razvite regije | EECO02 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | osebe | 1.223,00 | 6.097,00 | 6.739,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Manj razvite regije | EECO02 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | osebe | 4.890,00 | 18.758,00 | 18.044,00 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Bolj razvite regije | EECR04 | Udeleženci, ki imajo po zaključku sodelovanja zaposlitev | osebe | 6.955,00 | 2020 | 2.317,00 | 2.644,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Manj razvite regije | EECR04 | Udeleženci, ki imajo po zaključku sodelovanja zaposlitev | osebe | 8.869,00 | 2020 | 6.424,00 | 6.027,00 |

Spremeni se Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Bolj razvite regije | 134. Ukrepi za izboljšanje dostopa do zaposlitve | 14.865.783,00 | 16.665.783,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Bolj razvite regije | 136. Posebna podpora za zaposlovanje mladih in socialno-ekonomsko vključevanje mladih | 2.324.000,00 | 1.725.000,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Bolj razvite regije | 138. Podpora za socialno gospodarstvo in socialna podjetja | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Manj razvite regije | 134. Ukrepi za izboljšanje dostopa do zaposlitve | 78.343.200,00 | 73.523.475,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Manj razvite regije | 136. Posebna podpora za zaposlovanje mladih in socialno-ekonomsko vključevanje mladih | 7.604.000,00 | 6.333.000,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Manj razvite regije | 138. Podpora za socialno gospodarstvo in socialna podjetja | 6.170.000,00 | 6.170.000,00 |
| 6 | ESO4.1 | SKUPAJ |  |  | 109.996.983,00 | 105.107.258,00 |

ESO 4.2. ESS+:

Iz ESO4.4 se sredstva v višini 0,2 mio EUR iz KRZS prerazporedijo na ESO4.2 zaradi manjše finančne prilagoditve, ki se je izkazala za potrebno ob konkretnem načrtovanju in izvajanju operacij na ESO4.2 in je nujna za njihovo uspešno in učinkovito izvedbi.

Spremeni se Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.2 | ESS+ | Bolj razvite regije | 139. Ukrepi za posodobitev in okrepitev institucij trga dela in storitve za ocenjevanje in predvidevanje potreb po spretnostih ter za zagotovitev pravočasne in prilagojene pomoči | 6.370.000,00 | 6.570.000,00 |
| 6 | ESO4.2 | ESS+ | Manj razvite regije | 139. Ukrepi za posodobitev in okrepitev institucij trga dela in storitve za ocenjevanje in predvidevanje potreb po spretnostih ter za zagotovitev pravočasne in prilagojene pomoči | 24.459.161,00 | 24.459.161,00 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 30.829.161,00 | 31.029.161,00 |

ESO 4.4. ESS+

Sredstva se bodo prerazporedila:

- Kot pojasnjeno zgoraj pri prerazporeditvah ESO4.1 in ESO 4.2, se iz ESO4.4 sredstva v višini 2 mio EUR iz KRZS prerazporedijo v višini 1,8 mio EUR na ESO4.1 na programe spodbujanja zaposlovanja za KRZS, i,

- Kot pojasnjeno zgoraj pri prerazporeditvi ESO4.1 se iz programov spodbujanja zaposlovanja iz KRVS prerazporedijo sredstva v višini 4,82 mio EUR na ESO4.4.

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.4 | ESS+ | Bolj razvite regije | 144. Ukrepi za zdravo in dobro prilagojeno delovno okolje za obravnavanje zdravstvenih tveganj, vključno s spodbujanjem telesne dejavnosti | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 6 | ESO4.4 | ESS+ | Bolj razvite regije | 146. Podpora za prilagajanje delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 6 | ESO4.4 | ESS+ | Bolj razvite regije | 147. Ukrepi za spodbujanje aktivnega in zdravega staranja | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 6 | ESO4.4 | ESS+ | Manj razvite regije | 144. Ukrepi za zdravo in dobro prilagojeno delovno okolje za obravnavanje zdravstvenih tveganj, vključno s spodbujanjem telesne dejavnosti | 7.250.500,00 | 1.950.000,00 |
| 6 | ESO4.4 | ESS+ | Manj razvite regije | 146. Podpora za prilagajanje delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe | 8.500.000,00 | 12.750.000,00 |
| 6 | ESO4.4 | ESS+ | Manj razvite regije | 147. Ukrepi za spodbujanje aktivnega in zdravega staranja | 24.382.625,00 | 30.252.850,00 |
| 6 | ESO4.4 | SKUPAJ |  |  | 47.683.125,00 | 50.502.850,00 |

- 6.9 RSO4.2. Doslednejše zagotavljanje enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta (ESRR)

Koda intervencije 043 (Gradnja novih energetsko učinkovitih stavb) se delno nadomesti s kodo intervencije 122 (Infrastruktura za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje)

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | RSO4.2 | ESRR | Manj razvite regije | 122. Infrastruktura za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje | 10.180.061 |

## 6.10 ESO4.8 Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine

Pri opisu specifičnega cilja se ukrep spodbujanje socialnega vključevanja oseb, dopolni na način, da se po novem glasi:

- spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti z identificiranimi ovirami pri vstopanju na trg dela: izvajali se bodo programi socialne aktivacije za dvig socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za osebe iz ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih, prejemnikov denarne socialne pomoči, začasno nezaposljivih, migrantov, ipd., ki se soočajo s kompleksno socialno problematiko, ki jih ovira pri vstopu na trg dela; program učnih delavnic, katerega namen je vključevanje ranljivih ciljnih skupin v okolje socialnega podjetništva v delovanje organizacij socialne ekonomije, ki jih opredeljuje šesta točka 2. člena Zakona o socialnem podjetništvu in razvoju dejavnosti in zaposlovanja v obstoječih organizacijah socialne ekonomije, ki delujejo skladno z načeli socialne ekonomije oziroma socialnega podjetništva ter program PUM-O, ki je namenjen mlajšim odraslim NEET, ki potrebujejo aktivno reševanje problematike za vključitev nazaj v šolanje ali vstop na trg dela.

Sprememba je predlagana z namenom, da se pojem »okolje« socialnega podjetništva uskladi z zakonsko določeno definicijo socialne ekonomije po ZSocP, s tem pa se tudi širi nabor možnih izvajalcev programa učnih delavnic. Namen spremembe je torej razširiti nabor možnih izvajalcev na način, ki je skladen z definicijo socialne ekonomije po ZSocP in socialno ekonomijo opredeljuje širše, kot je bila za omenjen program opredeljena v okviru PEKP 21-27. V obstoječem PEKP 21-27 smo kot potenciale izvajalce določili zgolj pravne osebe s statusom socialnega podjetja. 6. točka 2. člena ZSocP določa, da je socialna ekonomija, ekonomija, ki jo sestavljajo socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki niso ustanovljeni izključno z namenom pridobivanja dobička, delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma širše skupnosti in proizvajajo tržne oziroma netržne proizvode ter storitve. Zato predlagamo razširitev tudi na druge možne izvajalce, ki delujejo po principih socialne ekonomije in bi lahko prispevali k izvajanju programa.

Pilotni projekt Učne delavnice, ki se je izvajal v perspektivi 2014 – 2020 se je izkazal za odličen primer programa, ki najranljivejšim ciljnim skupinam omogoča lažjo integracijo na trg dela, hkrati pa z naborom izvajalcev nudi okolje, ki je tem skupinam prilagojeno. S tem namenom je bilo v obstoječi perspektivi 2021 – 2027 tekom izvajanja programa ugotovljeno, da bi bilo smiselno, da se nabor izvajalcev razširi na celotno okolje socialne ekonomije, s čimer bi razširili tudi možnosti vključevanja najranljivejšim ciljnim skupinam, spodbujali nove izvajalce k vključevanju teh ciljnih skupin na trg dela in hkrati na širšem nivoju širili namen in cilje programa tudi v prihodnosti.

Pri opisu specifičnega cilja se ukrep izvajanje izobraževanj za zaprte osebe, dopolni na način, da se po novem glasi:

- izvajanje izobraževanj za zaprte osebe za pridobitev srednješolske izobrazbe in kvalifikacij, prekvalifikacije in nadaljnjo poklicno usposabljanje, izvajanje programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter drugih neformalnih programov usposabljanja in izobraževanja za zaprte osebe ter mladoletnike z izrečenim ukrepom oddaje v prevzgojni dom. Ukrep omogoča hitrejše vključevanje na trg dela po prestani kazni zapora.

Pri opisu ciljne skupine se doda mladoletnike z izrečenim ukrepom oddaje v prevzgojni dom.

Do spremembe prihaja zaradi natančnejše opredelitve kategorij obravnavanih oseb. Tudi mladoletniki z izrečenim ukrepom oddaje v prevzgojni dom so namreč udeleženi v izobraževanjih URSIKS.

## 6.11 ESO4.12 Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki

Pri opisu specifičnega cilja se ukrep programa socialnega vključevanja, dopolni na način, da se po novem glasi:

- programe socialnega vključevanja za spreminjanje navad posameznikov v smeri razvoja socialnih kompetenc, krepitve socialnih in funkcionalnih znanj za reševanje življenjskih situacij, krepitve socialnega vključevanja v družbeno okolje in zagotavljanje strokovne podpore najbolj ranljivim (Najprej stanovanje!), informiranje o možnostih vključevanja v druge programe. Nekateri programi bodo podpora izvajanju in nadgradnja že obstoječih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij za bolj konkretno aktivacijo ciljnih skupin, hkrati pa se bo vzpostavilo mrežo socialno varstvenih programov, ki bo omogočila izvajanje tudi na območjih, ki danes ostajajo nepokrita.

Ob pripravi operacij oziroma javnih razpisov se je ugotovilo, da je smiselno izpostaviti pristop Najprej stanovanje!, ki je najučinkovitejši pristop za odpravo brezdomstva in naslavljanja stanovanjske izključenosti, kot izkazujejo prakse v številnih EU in OECD državah (npr. Finska). Izkazuje, da je posameznikom, ki doživljajo brezdomstvo ali stanovanjsko izključenost najprej treba zagotoviti varno, stabilno namestitev in hkrati kontinuirano in celostno podporo (socialna, zdravstvena pomoč, socialna vključenost). V okviru programov socialnega vključevanja si bomo prizadevali, da bodo socialnovarstveni programi nadgrajeni v smeri zagotavljanja celovite, kontinuirane podpore ranljivim posameznikom.

Pri opisu aktivnosti na področju zaprtih oseb in oseb v probaciji ter mladoletnikov (vzgojni ukrep) ter mladoletnikov in otrok, ki so obravnavani pred drž. organom zaradi prepovedanih ravnanj, se besedilo dopolni na način, da se po novem glasi:

- V okviru zavodov za prestajanje kazni zapora se bo vzpostavila pilotna t.i. terapevtska skupnost v okviru celostne obravnave odvisnosti z namenom vzpostavitve in vzdrževanje abstinence ter preventive recidive, vzpostavitve kritičnega odnosa do uživanja psihoaktivnih snovi, prepoznavanja vzorcev vedenja in učenja reševanja problemov na socialno sprejemljiv način, utrjevanje delovnih navad, odgovornosti, vzpostavljanje stika z družinskimi člani – krepitev socialne mreže in načrtovanje vključitve v programe pomoči (terapevtske skupnosti itd.) po prestani kazni zapora. Zagotovilo se bo ustrezne prostorske (ločeni prostori) in kadrovske pogoje ter razvoj in implementacija posebnih programov pomoči obsojencem odvisnim od prepovedanih drog. V terapevtski skupnosti se bodo odvijale dnevne aktivnosti (terapevtske, delovne, izobraževalne, športne itd.), pomembne za vzdrževanje abstinence.

- Razvoj delovnih kompetenc in razvoj specialnih programov za zaprte osebe, mladoletnike v prevzgojnem domu in osebe, vključene v probaciji, s ciljem večje socialne vključenosti: aktivnosti zajemajo razvoj in implementacijo modela za vključevanje zaprtih oseb z omejitvami za aktivno vključevanje v družbo, z nadgradnjo modela delovne terapije, s katerim se bo zaprtim osebam omogočilo postopno, ciljno usmerjeno, individualno prilagajanje delovnemu okolju, delovnim pogojem ter razvoj delovnih veščin, spretnosti, vzdržljivosti, kompetenc in resocializacijo ter vključevanje zaprtih oseb v delo med prestajanjem kazni zapora. Izboljšalo se bo komunikacijo s tujimi zaporniki, z namenom zmanjševanja osamitve in spodbujanja resocializacije in vključenosti državljanov tretjih držav. V okviru specialnih programov se bodo izvajale aktivnosti razvoja in izvajanja programov obravnave odvisnosti, obvladovanja jeze, nenasilne komunikacije, trening socialnih veščin, razvoj programov za povzročitelje nasilja v družini, povzročitelje spolnih deliktov in druge ozko specializirane obravnave za reševanje osebnostnih težav, zaradi katerih so osebe povzročile kazniva dejanja. Pilotno se bo vzpostavil Center za mladoletnike s celovitim programom obravnave določenih kategorij mladoletnikov in otrok, ki so obravnavani pred državnim organom zaradi prepovedanih ravnanj.

Pri opisu Ciljnih skupin se opis dopolni na način, da se po novem glasi:

- zaprte osebe, ranljiva skupina mladoletnikov (vzgojni ukrep), ter mladoletnikov in otrok, ki so obravnavani pred drž. organom zaradi prepovedanih ravnanj; in osebe v probaciji.

Do spremembe prihaja zaradi:

- uporabe ustreznejšega izraza »terapevtska skupnost« namesto t.i. »oddelka brez drog«, skladno z investicijsko dokumentacijo;

- natančnejše opredelitve kategorij obravnavanih oseb. Pri razvoju kompetenc so namreč vključeni tudi mladoletniki, ki jim je bil izrečen ukrep oddaje v prevzgojni dom; poleg tega pa gre pri Centru za mladoletnike za obravnavo mladoletnikov in otrok, ki so šele v obravnavi pred državnim organom zaradi prepovedanih ravnanj (bodisi so v postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja – mladoletniki; oziroma so v postopku odločanja o ukrepih za varstvo koristi otroka, ker naj bi storili protipravno dejanje z znaki hujšega kaznivega dejanja z elementi nasilja - otroci).

Zaradi vključitve Centra za mladoletnike se spremeni Tabela 2: Kazalniki učinka, in sicer se kazalnik št. 12 - Število posameznikov, vključenih v projekte spodbujanja socialnega vključevanja pri bolj razviti regiji, poviša za 200.

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ESO4.12 | ESS | Bolj razvite regije | 12 | Število posameznikov, vključenih v projekte spodbujanja socialnega vključevanja | Število | 2.820 | 3.020 |

- 6.12 RSO4.5. Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti (ESRR)

V točki 2.1.1.1.1. se doda odstavek:

Slovensko zdravstvo se sooča s staranjem infrastrukture, pomanjkanjem sodobne medicinske opreme in naraščajočimi zahtevami po kakovostni oskrbi, zato so nujne investicije v javne zdravstvene zavode, ki se že dlje časa soočajo s temi težavami. Z investicijami v infrastrukturo na vseh nivojih zdravstvene oskrbe bomo izboljšali dostop do zdravstvenih storitev in njihovo kakovost.

Briše se kazalnik učinka RCO69, zato ker je na naravo predlaganih investicij težko merljiv in vključi specifični kazalnik Število enot v katere bo investirano.

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RSO4.5 | ESRR | Manj razvite regije | 13 | Število enot v katere bo investirano | Število enot | 53 |

Briše se kazalnik rezultata RCR73, zato ker je na naravo predlaganih investicij težko merljiv in vključi specifični kazalnik Število uporabnikov v letu po zaključku investicije.

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RSO4.5 | ESRR | Manj razvite regije | 21 | Število uporabnikov v letu po zaključku investicije | Število | 153.000 |

- 6.13 Nova operacija strateškega pomena na RSO 5.1

V PEKP se na specifičnem cilju RSO 5.1 kot operacija strateškega pomena izvaja operacija Evropska prestolnica kulture »GO! 2025« na območju Zahodne kohezijske regije. S spremembo PEKP se predlaga vključitev operacije strateškega pomena tudi na območju Vzhodne kohezijske regije in sicer operacije »Center Rotovž«.

Projekt obnove Centra Rotovž predstavlja operacijo strateškega pomena za Slovenijo, saj celovito rešuje prostorsko, funkcionalno in razvojno problematiko treh osrednjih kulturnih institucij v vzhodni kohezijski regiji – Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor in Art kina – ter pomembno prispeva k urbani prenovi in oživitvi zgodovinskega jedra drugega največjega slovenskega mesta.

S tem se neposredno povezuje z ukrepi za zagotavljanje:

- ustrezne prostorske infrastrukture za ključne mestne javne kulturne zavode (Mariborska knjižnica, Umetnostna galerija Maribor, Art kino);

- dostopnosti kulturnih vsebin na regionalni in nacionalni ravni;

- trajnostne rabe javnega prostora v središču drugega največjega slovenskega mesta;

- finančne stabilnosti in možnosti dolgoročnega razvoja javnih kulturnih programov;

- večnamenske in medgeneracijske uporabe kulturne infrastrukture;

- raznolikosti kulturne ponudbe in širjenja občinstev.

Zaradi svojega obsega, vključevanja ranljivih skupin, izobraževalnih vsebin in regijskega dosega projekt bistveno presega lokalni pomen in na državni ravni zagotavlja trajnostne pogoje za kulturno ustvarjanje, digitalizacijo, dostopnost in krepitev javnih zavodov, kar je skladno z Razvojnim ciljem 1 Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 in cilji evropske kohezijske politike 2021–2027.

Obnova Centra Rotovž je projekt celostnega urbanega razvoja, ki prispeva k decentralizaciji kulturne infrastrukture, povečanju dostopa do kulturnih vsebin, razvoju kreativnih industrij in kulturnega turizma v celotni severovzhodni Sloveniji, vključevanju skupnosti ter spodbujanju socialne in medgeneracijske kohezije. Projekt se umešča v nacionalni sistem knjižnic in galerij kot ključna kulturna infrastruktura za regijo z več kot 330.000 prebivalci, njegova strateška vrednost pa izhaja tudi iz vloge Maribora kot čezmejnega središča sodelovanja z Avstrijo in izkušenj, pridobljenih v okviru Evropske prestolnice kulture 2012.

Investicija zajema obnovo Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije in Mestnega kina. Operacija se že izvaja  in bo predvidoma izvedena do konca leta 2026.

Sredstva za to operacijo se bodo zagotovila z prerazporeditvijo iz operacij, kjer realizacija bistveno zamuja in je napovedna omejena realizacija v letu 2026, kjer bo imela Slovenija izzive za dosego realizacije kot jo predvideva pravilo n+3. Skladno s tem se sredstva za Obnovo Centra Rotovž zagotovijo z prenosom 9 mio EUR sredstev ESRR – Vzhod iz specifičnega cilja RSO3.2 iz ukrepa nadgradnje železniške povezave Maribor–Ruše, pri katerem so postopki priprave in izvedbe v zamudi. Takšna prerazporeditev omogoča, da se sredstva učinkovito uporabijo za projekt strateškega pomena, ki bo imel neposreden vpliv na kulturni, družbeni in gospodarski razvoj vzhodne kohezijske regije ter prispeval k uresničevanju ciljev kohezijske politike EU, poleg tega pa pomembno prispeval k realizaciji v 2026 vezano na pravilo N+3.

Spremeni se Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RSO5.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 168. Obnova in varnost javnih prostorov | 6.155.651,79 | 6.155.651,79 |
| 9 | RSO5.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 169. Pobude za teritorialni razvoj, tudi priprava teritorialnih strategij | 6.174.348,21 | 6.174.348,21 |
| 9 | RSO5.1 | ESRR | Manj razvite regije | 168. Obnova in varnost javnih prostorov | 29.012.579,24 | 29.012.579,24 |
| 9 | RSO5.1 | ESRR | Manj razvite regije | 169. Pobude za teritorialni razvoj, tudi priprava teritorialnih strategij | 15.747.420,76 | 24.747.420,76 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 57.090.000,00 | 66.090.000,00 |

## 6.14 JSO8.1 Omogočanje regijam in ljudem, da obravnavajo socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima prehod na energetske in podnebne cilje Unije do leta 2030 in na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050 na podlagi Pariškega sporazuma (SPP)

V opisu ukrepov skladov se besedilo spremeni na naslednji način:

Za Območni načrt za pravični prehod SAŠA regije, v okviru cilja pravični energetski prehod, se ukrep:

“- spodbujanje proizvodnih zmogljivosti rabe OVE ter različnih z OVE povezanih tehnologij, pri čemer bomo naložbe usmerjali na prostorsko in okoljsko degradirana območja, ki so povezana s premogovništvom in rabo premoga ob spoštovanju načela »onesnaževalec plača«. in skladno z izvedbo rudarskih sanacijskih del v okviru zakonodaje s področja rudarstva.”

spremeni, da glasi:

“- spodbujanje proizvodnih zmogljivosti rabe in uporabe OVE ter različnih z OVE povezanih tehnologij, vključno z naložbami v sistemske hranilnike električne energije,pri čemer bomo naložbe usmerjali na prostorsko in okoljsko degradirana območja, ki so povezana s premogovništvom in rabo premoga ob spoštovanju načela »onesnaževalec plača«.

Ukrep v okviru cilja zaposlitve in veščine za vse:

“ - vseživljenjska karierna orientacija in usposabljanje brezposelnih ter iskalcev zaposlitve” se

spremeni tako, da glasi:

„-vseživljenjska karierna orientacija, usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in iskalcev zaposlitev, vključno z zaposlenimi.

Doda se nov strateški cilj cenovno dostopna in trajnostna stanovanja in ukrep, ki glasi:

“-odkup oziroma prenos stanovanj Premogovnika Velenje, d.o.o. in Termoelektrarne Šoštanj za namene zagotavljanja javnih najemnih stanovanj za različne ciljne skupine na Stanovanjski sklad Republike Slovenije.”

Za Območni načrt za pravični prehod Zasavske regije, v okviru cilja izkoriščanje potencialov za razogljičenje regije, se ukrep:

»-proizvodnja različnih tehnologij OVE;«

dopolni tako, da glasi:

»-proizvodnja različnih tehnologij OVE in naložbe v sistemske in druge hranilnike električne energije;«

Ukrep v okviru cilja visoko motivirani in usposobljeni prebivalci:

“-vseživljenjska karierna orientacija, in usposabljanjebrezposelnih ter iskalcev zaposlitve;”

se spremeni tako, da glasi:

»-vseživljenjska karierna orientacija, usposabljanje in izobraževanje  brezposelnih in iskalcev zaposlitve, vključno z zaposlenimi;”.

Doda se nov strateški cilj cenovno dostopna in trajnostna stanovanja in ukrep, ki glasi:

“-vzdrževanje in prenova posameznih stanovanjskih enot (v večstanovanjskih stavbah), s ciljem večje funkcionalnosti in ustreznosti glede na spremenjene zahteve uporabnikov ter s tem ohranjanja kvalitete in vrednosti obstoječega fonda javnih najemnih stanovanj, javnih najemnih oskrbovanih stanovanj oz. bivalnih enot, oddanih skladno s 88. členom stanovanjskega zakona.”

Spremeni se dosedanja opredelitev upravičencev:

“Upravičenci: podjetja, zadruge, javni zavodi (javni raziskovalni zavodi, ZRSZ), vrtci in šole, vpisani v razvid, institucije podpornega okolja, regionalna razvojna partnerstva, neprofitne organizacije in lokalne skupnosti na območjih, opredeljenih v območnih načrtih.”

tako, da glasi:

“Upravičenci: podjetja, zadruge, javni skladi, javni zavodi (javni raziskovalni zavodi, ZRSZ), vrtci in šole, vpisani v razvid, institucije podpornega okolja, regionalna razvojna partnerstva, neprofitne organizacije in lokalne skupnosti na območjih, opredeljenih v območnih načrtih.”

S predlaganimi spremembami so povezane tudi naslednje spremembe kazalnikov in področja ukrepanja:

V Tabeli: Kazalniki učinka se spremeni

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 60 | 33* |
|  | JSO8.1 | SPP |  | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 35 | 33 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | RCO20 | Novozgrajena in izboljšana omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje | km | 6,30 | 10,18 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | RCO22 | Dodatna proizvodna zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov (od tega: električna energija, toplotna energija) | MW | 82 | 71,54 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | RCO38 | Površina saniranih zemljišč, za katero je bila prejeta podpora | hektari | 2,95 | 0 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 9 | Rešitve za shranjevanje električne energije | število projektov | 1 | 3 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | Programsko specifični kazalnik | Število posodobljenih cenovno dostopnih, trajnostnih stanovanjskih enot, ki so javna najemna stanovanja, javna najemna oskrbovana stanovanja oz. bivane enote (88. člen Stanovanjskega zakona) – stanovanja (Zasavje) | število | 0 | 30 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | Programsko specifični kazalnik | Število stanovanj (SAŠA) | število | 0 | 50 |

*zmanjšanje na račun predvidenega št. odprtih podjetij pri ukrepih MGTŠ ter MVZI (napaka pri programiranju).

V Tabeli: Kazalniki rezultatov se spremeni:

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | RCR01 | Ustvarjena delovna mesta v subjektih, ki so prejeli podporo | letni EPDČ | 0,00 | 2022 | 378,00 | 260* |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | RCR32 | Dodatna nameščena operativna zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov | MW | 0,00 | 2021 | 82 | 71,54 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | Programsko specifični kazalnik | Število oseb na leto, ki uporabljajo posodobljene, a cenovno dostopne, trajnostne stanovanjske enote, ki so javna najemna stanovanja, javna najemna oskrbovana stanovanja oz. bivalne enote (88. člen Stanovanjskega zakona – uporabniki/leto (Zasavje) | osebe | 0 | 2025 | 60 | Spremljanje MSP |

*zmanjšanje na račun predvidenega št. delovnih mest pri ukrepih OVE (MOPE) ter MGTŠ.

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja se spremeni

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 021. Poslovni razvoj in internacionalizacija MSP, vključno s produktivnimi naložbami | 40.230.000,00 | 36.230.000,00 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 022. Podpora velikim podjetjem s finančnimi instrumenti, vključno s produktivnimi naložbami | 28.470.000,00 | 25.970.000,00 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 048. Energija iz obnovljivih virov: sonce | 19.800.00,00 | 33.000.000,00 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 052. Druga energija iz obnovljivih virov (tudi geotermalna energija) | 2.600.000,00 | 0,00 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 053. Pametni energetski sistemi (vključno s pametnimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje | 3.550.000,00 | 13.539.536,33 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 054. Visoko učinkovita soproizvodnja toplote in električne energije, daljinsko ogrevanje in hlajenje | 20.100.000,00 | 19.910.463,67 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 074. Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč v skladu z merili učinkovitosti | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 086. Infrastruktura za alternativna goriva | 10.400.000,00 | 4.000.000,00 |
| 10 | JSO8.1 | SPP |  | 126. Stanovanjska infrastruktura (razen za migrante, begunce in osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite ali so zaprosile zanjo) | 0,00 | 6.500.000,00 |
|  | SKUPAJ |  |  |  | 139.150.000,00 | 139.150.000,00 |

Sredstva v višini 6.500.000,00 EUR, ki se jih nameni za novo področje »cenovno dostopna in trajnostna stanovanja« se zagotovijo na 126. Stanovanjska infrastruktura (razen za migrante, begunce in osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite ali so zaprosile zanjo) na račun znižanja vrednosti v okviru področij ukrepanja 021. Poslovni razvoj in internacionalizacija MSP, vključno s produktivnimi naložbami (znižanje za 4.000.000,00 EUR) in 022. Podpora velikim podjetjem s finančnimi instrumenti, vključno s produktivnimi naložbami (2.500.000,00 EUR). Sredstva so z JR za spodbujanje produktivnih naložb in JR za RRI&pilotne projekte v celoti razpisana, vendar glede na izkušnje pri tovrstnih JR zaradi odstopov od realizacije, ugotovljenih nepravilnosti ipd., pričakujemo nižjo realizacijo in s tem tudi nižje vrednosti kazalnikov RCO01 in RCO02 ter RCR01.

Na račun manjše realizacije v okviru področij 052. Druga energija iz obnovljivih virov (tudi geotermalna energija), 074.Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč v skladu z merili učinkovitosti in 086.Infrastruktura za alternativna goriva, se za skupaj 9.989.536,33 EUR poveča obseg sredstev na področjih 048. Energija iz obnovljivih virov: sonce in 053. Pametni energetski sistemi (vključno s pametnimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje.

Utemeljitev predlaganih sprememb

Dopolnitve v okviru cilja pravični energetski prehod/izkoriščanje potencialov za razogljičenje regije

Naložbe v sistemske hranilnike električne energije so ključni element sodobnih elektroenergetskih sistemov, ker pomagajo zagotavljati stabilnost, zanesljivost in učinkovitost omrežja. Potrebujejo se iz več razlogov: uravnavanje nihanj proizvodnje iz obnovljivih virov, zanesljivost in stabilnost omrežja, premostitev konic porabe (peak shaving), optimizacija delovanja omrežja, podpora pri oskrbi z elektriko na odročnih območjih ter rezervna energija (back-up).

Skladno s spremembami Uredbe (EU) 2021/1056 se tako v ONPP SAŠA za doseganje cilja pravični energetski prehod ter v ONPP Zasavje za doseganje cilja izkoriščanje potencialov za razogljičenje regije doda področje shranjevanja energije. Koda razsežnosti 053.Pametni energetski sistemi (vključno s pametnimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje je v PEKP že predvidena, prav tako je v okviru kazalnikov rezultatov že umeščen kazalnik Rešitve za shranjevanje električne energije.

Sredstva za opredeljene spremembe v predvideni višini 9.989.536,33 EUR se zagotovijo s prerazporeditvijo načrtovanih sredstev za izvedbo ukrepov oziroma projektov, pri katerih se bodisi zamika izvedba, bodisi bodo izvedeni z nižjimi sredstvi od prvotno predvidenih, bodisi ne bodo izvedeni. V okviru premogovne regije Zasavje gre za preostanek sredstev na načrtovanih projektih sončnih elektrarn v okviru izvajanja strateškega cilja razogljičenje regije – proizvodnja različnih tehnologij OVE.V okviru premogovne regije Saša se ukrep dodaja ukrepu naložbe v OVE v okviru strateškega cilja energetskega prestrukturiranja regije, kjer ne bosta izvedena načrtovana projekta sončne elektrarne na pregradi, in uplinjanja odpadne lesne biomase, projekt na področju vodikove tehnologije pa bo izveden v manjšem obsegu.

Na račun manjše realizacije v okviru področij 052, 074 in 086, se poveča obseg sredstev na področju 048 in 052.

•	074 Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč v skladu z merili učinkovitosti: Razlog za znižanje (ukinitev) sredstev izhaja iz obrazložitve pri kazalniku RCO38 in je neposredna posledica ukinitve tega kazalnika. Sredstva smo predvideli za prerazporeditev na 048 Energija iz obnovljivih virov: sonce in 053 Pametni energetski sistemi (vključno s pametnimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje .

•	086 Infrastruktura za alternativna goriva: Razlog za znižanje sredstev je bodisi zamik izvedbe projektov, bodisi bodo projekti izvedeni z nižjimi sredstvi od prvotno predvidenih, bodisi projekti ne bodo izvedeni. Predlaga se prerazporeditev na 053 Pametni energetski sistemi (vključno s pametnimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje . Ob tem opozarjamo, da se prerazporeditev na oznako 053 predlaga tudi iz naslova uvajanja sofinanciranja novih vsebin, ki so predvidena s to spremembo PEKP 21-27, ki zajema sofinanciranje izgradnje sistemskih baterijskih hranilnikov električne energije.

Razlog za zamik izvedbe nekaterih projektov leži v dolgotrajnosti postopkov umeščanja v prostor, pridobivanja soglasij pristojnih soglasje dajalcev in zahtevanih dodatnih raziskav v primeru velikih projektov, kakršen je projekt izgradnje PSO na Družmirskem jezeru.

Razlog za nižanje sredstev leži za nekatere primere v pocenitvi materialov in posledično odstopanji med prvotno načrtovano vrednostjo investicije in vrednostjo prispelih ponudb izvajalcev, po drugi strani pa v prvotno napačno določeni višini sofinanciranja, ki ni pravilno upoštevala pravila za dodeljevanje državnih pomoči.

Razlog za ukinitev nekaterih ukrepov in njihovo neizvedbo pa leži bodisi v neustrezni predvideni vsebini projektov (primer raziskovalni projekt s predvideno razgradnjo zgrajenih pilotno postavljenih objektov po koncu projekta) ali pa odsotnost lastništva na zemljiščih, ki so bila predvidena za uporabo v sklopu projektov.

Ob tem je potrebno opozoriti, da smo večino sredstev iz naslova ukinitve in zmanjšanja zgoraj navedenih projektov predvideli za prerazporeditev na nove vsebine v skladu s spremembo Programa EKP 2021-2027, kar v tem primeru predstavljajo sistemski baterijski hranilniki električne energije, ki so nujno potrebni za stabilizacijo električnega omrežja in blažitev nihanj v omrežju kot posledica priklopa OVE (predvsem sončnih elektrarn).

Spreminjajo se tudi vrednosti kazalnikov:

•	RCO22: Razlog za spremembo vrednosti je sprememba metodologije izračuna, ki zdaj upošteva maksimalno možno višino sofinanciranja upoštevajoč pravila za dodeljevanje državnih pomoči, dočim je prvotna metodologija temeljila na pavšalni vrednosti. Posledično je predlagana metodologija bolj realna, saj upošteva tako trenutne cene za postavitev povprečno velike sončne elektrarne kot maksimalno vrednost sofinanciranja upoštevajoč pravila za dodeljevanje državnih pomoči. Predlagana metodologija je usklajena tudi z ostalimi metodologijami s tega področja znotraj P EKP 2021-2027. Znižanje kazalnika je posledica upoštevanja predlagane metodologije.

•	RCO38: Razlog za ukinitev kazalnika (znižanje vrednosti na 0 ha) je nekoliko bolj kompleksna, izhaja pa iz dejstva, da je bila prvotno načrtovana vrednost tega kazalnika zastavljena v okviru samostojnih projektov (razgradnja in sprememba namena objektov, povezanih z rabo premoga, potrebna za izvedbo naložb v dvig proizvodnih zmogljivosti iz OVE (Stara elektrarna - Velenje, Blok 1-3 - Šoštanj, Blok 4 – Šoštanj, Hladilni stolp 4 - Šoštanj) na lokaciji TEŠ). Naknadno je bilo ugotovljeno, da sofinanciranje samostojnih naložb v tovrstne projekte ni možno, zaradi neobstoja pravne podlage za dodelitev državne pomoči (kar je bilo ugotovljeno na sestankih skupaj z EK, DG Comp). Ker trenutno predvideni projekti ne morejo naslavljati neposredno razgradnjo in spremembo namena objektov, smo predlagali njegov izbris. Površine degradiranih zemljišč zaradi premogovniških aktivnosti se bodo v sklopu predvidenih ukrepov v regiji v vsakem primeru sanirale oz. se jih bo lahko uporabilo za nov namen ali novo uporabo. Zemljišča na katerih stojijo omenjeni objekti predvideni za razgradnjo pa se bodo preuredila v sklopu projektov, ki bodo financirani iz drugih virov, zato konkretnega prispevka v okviru prvotno predlaganega kazalnika ne bo.

•	RCR01: Kar zadeva kazalnik RCR01 ustvarjenih delovnih mest za MOPE, želimo izpostaviti, da je bilo število novih zaposlitev v okviru osnovnega P EKP 21-27 določeno pavšalno, na podlagi vloženih sredstev, in ni neposredno izhajalo iz vsebin energetskih projektov. Določitev števila novih zaposlitev, ki izhajajo iz razvojnih projektov, ne moremo primerjati z določitvijo tega števila pri projektih, ki so po vsebini investicijski in veljajo za področje energetske infrastrukture (sončne elektrarne in hranilniki EE). Tovrstni projekti imajo za posledico precej manjše število predvidenih novih delovnih mest, pri čemer poudarjamo, da trenutno ostajajo samo takšni projekti. Za projekte, ki so v pristojnosti MOPE zato ni mogoče zagotavljati jamstva za doseganje tega kazalnika v obliki kot je sedaj. Zaradi predvidevanja po bistvenem zmanjšanju tega kazalnika smo predlagali njegovo ukinitev v okviru sredstev MOPE, v primeru njegovega zmanjšanja pa to predstavlja velik izziv na kakšen način določiti novo metodologijo in posledično primerno število novih delovnih mest, ki bi bila v realnosti izvedljiva. Velik izziv bi predstavljale različne vrste predvidenih projektov (ne samo infrastrukturnih kot so predvideni v okviru MOPE), ki lahko k temu kazalniku prispevajo zelo različno število novih delovnih mest. V izogib tveganju za nedoseganje tega kazalnika (v okviru projektov MOPE), predlagamo njegovo ukinitev (v okviru projektov MOPE) in s tem znižanje vrednosti sorazmernega dela tega kazalnika.

•	RCR32: Enako kot pri RCO22. Razlog za spremembo vrednosti je sprememba metodologije izračuna, ki zdaj upošteva maksimalno možno višino sofinanciranja upoštevajoč pravila za dodeljevanje državnih pomoči, dočim je prvotna metodologija temeljila na pavšalni vrednosti. Posledično je predlagana metodologija bolj realna, saj upošteva tako trenutne cene za postavitev povprečno velike sončne elektrarne kot maksimalno vrednost sofinanciranja upoštevajoč pravila za dodeljevanje državnih pomoči. Predlagana metodologija je usklajena tudi z ostalimi metodologijami s tega področja znotraj P EKP 2021-2027. Znižanje kazalnika je posledica upoštevanja predlagane metodologije.

Utemeljitev novega strateškega cilja Cenovno dostopna in trajnostna stanovanja v ONPP SAŠA in ONPP Zasavje

Pomanjkanje stanovanjskih enot vseh oblik sta izziva, skupna obema premogovnima regijama. Že v okviru priprave Nacionalne Strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda so tako v regiji Zasavje kot regiji SAŠA v okviru razvojnih potreb na področju človeških virov in socialne infrastrukture opredeljene naložbe v gradnjo stanovanj/stanovanjskih hiš za družine in mlajšo ter srednjo generacijo, nastanitev za ranljive skupine ter v podporo regionalnemu gospodarstvu. Izzivi na tem področju so v obeh ONPP že opredeljeni.

Opuščanje izkopavanja in rabe premoga v SAŠA regiji skupaj z zapiranjem Premogovnika Velenje prinaša negotov položaj obstoječih najemnikov, ki bivajo v stanovanjih v lasti družbe v zapiranju. Premogovnik Velenje ima v trenutno v lasti več kot 300 stanovanj, v katerih bivajo obstoječi in bivši zaposleni v premogovniku. Družba bo v postopku zapiranja ukinjala vse svoje dejavnosti, med njimi tudi dejavnost oddajanja stanovanj zaposlenih ter prek postopka dezinvestiranja. Prosta prodaja na trgu bi lahko ogrozila položaj obstoječih najemnikov, saj je njihov položaj odvisen od interesov lastnika, ki določa pogoje najema in višino najemnine. Prosta odprodaja bi ogrozila socialni položaj najemnikov, s čimer bi se postopek zapiranja premogovnika odmikal od načel pravičnega prehoda. Hkrati pa bi fond, ki danes predstavlja del ponudbe dostopnih stanovanj, izgubil to vlogo, kar bi predstavljajo izgubo razvojnih priložnosti za regijo. Z odkupom stanovanj s strani javnih akterjev pa se bo ohranil obstoječi položaj najemnikov, hkrati pa se bo okrepil fond javnih najemnih stanovanj.

Republika Slovenija ima nizek delež javnih najemnih stanovanj, saj je ta znatno nižji od povprečja v Evropski Uniji. Poleg tega je stanovanjski fond v javni lasti star in dotrajan, v preteklosti pa je bila stopnja vlaganj v vzdrževanje nizka. Zasavska regija ima sicer enega najvišjih deležev javnih najemnih stanovanj v Sloveniji, vendar so hkrati javna najemna stanovanja v regiji ena izmed najbolj dotrajanih. V celotni regiji je danes nekaj več kot 3100 javnih najemih stanovanj, ki pa so v povprečju starejša od 60 let in pogosto v slabem stanju. Stanje fonda je posledica nizkih vlaganj v vzdrževanje in obnovo. To pa posledično pomeni, da javni fond, ki bi lahko predstavljal razvojno priložnost regije, predstavlja breme za lastnike stanovanj (občine in lokalno neprofitno stanovanjsko organizacijo) ter ne zagotavlja kakovostne stanovanjske ponudbe za lokalno prebivalstvo. Vlaganje v obnovo obstoječega fonda javnih najemnih stanovanj bo prispevalo k dvigu kakovosti obstoječega fonda s tem pa k višji kakovosti bivanja v regiji.

Lastništvo in upravljanje: V SAŠA regiji bo izvedel odkup in prevzel lastništvo stanovanj Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ki je v državni lasti. V Zasavski regiji so lastniki stanovanj Spekter d.o.o. kot neprofitna stanovanjska organizacija , občine in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.

Navedeni pravni subjekti bodo skrbeli za primerno vzdrževanje stanovanj skladno s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O, 77/23 – odl. US, 61/24 in 57/25; SZ-1G)  in Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Najemnine: Za javna najemna stanovanja, javna najemna oskrbovana stanovanja in bivalne enote se skladno z 117. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1G) zaračuna neprofitna najemnina. Neprofitna najemnina vključuje stroške amortizacije, financiranja, upravljanja in vzdrževanja. Z navedenim zakonom je določena formula, po kateri se lahko najemnikom zaračuna najvišja najemnina za javna najemna stanovanja, javna najemna oskrbovana stanovanja in bivalne enote v javni lasti.

Zagotavljanje trajnostnosti: Za vzdrževanje javnih najemnih stanovanj, javnih najemnih oskrbovanih stanovanj in bivalnih enot pridobi pravni subjekt sredstva iz neprofitnih najemnin in sredstva je potrebno skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1G) namensko porabiti. Lastniki stanovanj so zavezani k vzdrževanju stanovanj skladno s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Dostopnost stanovanj je zagotovljena z zaračunavanjem neprofitne najemnine skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1G). V primeru socialne ogroženosti so najemniki upravičeni do subvencije najemnin ob izpolnjevanju vseh pogojev (med drugim se pregleduje premoženjski in dohodkovni cenzus) največ v višini 85 % najemnine.

Z naložbami v večanje obsega dostopnih in trajnostnih stanovanj se izboljšujeta kakovost bivanja in privlačnost destinacije za mlade, za strokovnjake na področjih z visokimi razvojnimi potenciali pa tudi za ostalo prebivalstvo obeh regij.

Utemeljitev spremembe ukrepov in ciljne skupine v okviru cilja “zaposlitve in veščine za vse” ONPP SAŠA in cilja “visoko motivirani in usposobljeni prebivalci” ONPP Zasavje

To spremembo predlagamo zaradi prilagoditve Programa, ki se izkazala kot nujna v okviru priprave operacij za dosego teh ciljev.

Predlaga se sprememba naziva ukrepov v obeh regijah, in sicer na način, da se doda beseda “in izobraževanje”. V procesu priprave operacij se je namreč izkazalo, da prebivalci obeh regij potrebujejo tudi podporo pri vključevanju v izobraževalne programe in ne le v programe usposabljanja.

Predlaga se tudi sprememba ciljnih skupin v obeh regijah, in sicer na način, da se izrecno navede tudi zaposlene, ki se v operacije lahko vključujejo kot iskalci zaposlitve.

PRILOGA 1 (k točki 3): Prikaz nižanja sredstev po specifičnih ciljih in kategorijah regij

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Regija | PODPORA UNIJE (brez TP) | Razlika | PREDLAGANA PODPORA UNIJE (brez TP) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO 1.1 | ESRR | Vzhod | 237.345.555 | -39.987.795 | 197.357.760 |
|  |  |  | Zahod | 114.823.816 | -9.006.354 | 105.817.462 |
|  | RSO 1.2 | ESRR | Vzhod | 46.318.860 | -1.653.936 | 44.664.924 |
|  |  |  | Zahod | 32.554.348 | -1.411.037 | 31.143.311 |
|  | RSO 1.3 | ESRR | Vzhod | 120.262.353 | 0 | 120.262.353 |
|  |  |  | Zahod | 62.919.472 | 0 | 62.919.472 |
|  | RSO 1.4 | ESRR | Vzhod | 9.756.944 | 0 | 9.756.944 |
|  |  |  | Zahod | 3.529.723 | 0 | 3.529.723 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Vzhod | 71.099.614 | 37.199.141 | 108.298.755 |
|  |  |  | Zahod | 28.900.386 | 16.300.861 | 45.201.247 |
| 2 | RSO 1.5 | ESRR | Vzhod | 15.584.000 | 0 | 15.584.000 |
|  |  |  | Zahod | 4.078.744 | 0 | 4.078.744 |
| 3 | RSO 2.1 | ESRR | Vzhod | 32.539.537 | -1.039.537 | 31.500.000 |
|  |  |  | Zahod | 10.675.896 | -3.675.896 | 7.000.000 |
|  |  | KS | Celotna SI | 51.470.000 | -9.063.436 | 42.406.564 |
|  | RSO 2.2 | ESRR | Vzhod | 74.472.114 | -1.440.000 | 73.032.114 |
|  |  |  | Zahod | 8.824.613 | -336.000 | 8.488.613 |
|  |  | KS | Celotna SI | 30.683.041 | 0 | 30.683.041 |
|  | RSO 2.3 | ESRR | Vzhod | 24.082.978 | -24.082.978 | 0 |
|  |  |  | Zahod | 12.844.912 | -12.844.912 | 0 |
|  |  | KS | Celotna SI | 5.750.000 | -5.750.000 | 0 |
|  | RSO 2.4 | ESRR | Vzhod | 109.313.122 | -3.000.000 | 106.313.122 |
|  |  |  | Zahod | 13.306.048 | -13.306.048 | 0 |
|  |  | KS | Celotna SI | 59.420.000 | 17.000.000 | 76.420.000 |
|  | RSO 2.5 | KS | Celotna SI | 155.350.000 | -17.000.000 | 138.350.000 |
|  | RSO 2.6 | ESRR | Vzhod | 41.573.100 | -16.571.695 | 25.001.405 |
|  |  |  | Zahod | 15.772.600 | -2.843.320 | 12.929.280 |
|  | RSO 2.7 | ESRR | Vzhod | 52.033.677 | 6.200.000 | 58.233.677 |
|  |  |  | Zahod | 28.145.544 | -3.200.000 | 24.945.544 |
|  |  | KS | Celotna SI | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 |
| 4 | RSO 2.8 | ESRR | Vzhod | 37.272.561 | 0 | 37.272.561 |
|  |  |  | Zahod | 16.644.692 | 0 | 16.644.692 |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Vzhod | 0 | 22.199.708 | 22.199.708 |
|  |  |  | Zahod | 0 | 14.088.132 | 14.088.132 |
|  |  | KS | Celotna SI | 0 | 14.813.436 | 14.813.436 |
| 5 | RSO 3.1 | KS | Celotna SI | 284.140.000 | 0 | 284.140.000 |
|  | RSO 3.2 | ESRR | Vzhod | 105.888.481 | -29.000.000 | 76.888.481 |
|  |  | KS | Celotna SI | 111.312.680 | 0 | 111.312.680 |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Vzhod | 0 | 61.062.642 | 61.062.642 |
|  |  |  | Zahod | 0 | 20.333.048 | 20.333.048 |
| 6 | ESO 4.1 | ESS+ | Vzhod | 92.117.200 | --6.090.725 | 86.026.475 |
|  |  |  | Zahod | 17.879.783 | 1.201.000 | 19.080.783 |
|  | ESO 4.2 | ESS+ | Vzhod | 24.459.161 | 0 | 24.459.161 |
|  |  |  | Zahod | 6.370.000 | 200.000 | 6.570.000 |
|  | ESO 4.4 | ESS+ | Vzhod | 40.133.125 | 4.819.725 | 44.952.850 |
|  |  |  | Zahod | 7.550.000 | -2.000.000 | 5.550.000 |
|  | ESO 4.5 | ESS+ | Vzhod | 95.793.800 | -15.431.500 | 80.362.300 |
|  |  |  | Zahod | 42.265.000 | -6.438.000 | 35.827.000 |
|  | ESO 4.7 | ESS+ | Vzhod | 64.067.235 | -1.921.000 | 62.146.235 |
|  |  |  | Zahod | 15.988.500 | -748.000 | 15.240.500 |
|  | RSO 4.2 | ESRR | Vzhod | 32.800.061 | 0 | 32.800.061 |
| 7 | ESO 4.11 | ESS+ | Vzhod | 79.698.001 | -17.249.695 | 62.448.306 |
|  |  |  | Zahod | 28.354.518 | -8.812.946 | 19.541.572 |
|  | ESO 4.12 | ESS+ | Vzhod | 44.329.000 | -1.377.000 | 42.952.000 |
|  |  |  | Zahod | 16.559.482 | -212.000 | 16.347.482 |
|  | ESO 4.8 | ESS+ | Vzhod | 28.800.000 | 0 | 28.800.000 |
|  |  |  | Zahod | 7.140.000 | 0 | 7.140.000 |
|  | RSO 4.3 | ESRR | Vzhod | 18.650.000 | -10.810.300 | 7.839.700 |
|  | RSO 4.5 | ESRR | Vzhod | 58.780.000 | 0 | 58.780.000 |
| 8 | RSO 4.6 | ESRR | Vzhod | 19.661.752 | 0 | 19.661.752 |
| 14 | RSO 4.7 | ESRR | Vzhod | 0 | 29.371.794 | 29.371.794 |
|  |  |  | Zahod | 0 | 12.514.622 | 12.514.622 |
| 9 | RSO 5.1 | ESRR | Vzhod | 44.760.000 | 9.000.000 | 53.760.000 |
|  |  |  | Zahod | 12.330.000 | 0 | 12.330.000 |
|  | RSO 5.2 | ESRR | Vzhod | 22.842.812 | 0 | 22.842.812 |
|  |  |  | Zahod | 5.297.973 | 0 | 5.297.973 |
| 10 | JSO 8.1 | SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 0 | 248.773.600 |
|  |  |  |  | 3.106.640.414 | 0 | 3.106.640.414 |

PRILOGA 2 (k točki 3): Predlogi sprememb kazalnikov in okvirna razčlenitev po vrsti ukrepa na prednostnih nalogah, kjer se predlaga nižanje sredstev

PREDNOSTNA NALOGA 1 IN 11

RSO 1.1

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 140 | 135 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 251 | 246 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 126 | 121 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 217 | 212 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO06 | Raziskovalci, ki delujejo v raziskovalnih ustanovah, ki so prejela podporo | Letni EPDČ | 94 | 87 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | RCO06 | Raziskovalci, ki delujejo v raziskovalnih ustanovah, ki so prejela podporo | letni EPDČ | 176 | 154 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR03 | Mala in srednja podjetja (MSP), ki uvajajo inovacije pri proizvodih ali procesih | Podjetja | 0 | 2022 | 95 | 92 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | RCR03 | Mala in srednja podjetja (MSP), ki uvajajo inovacije pri proizvodih ali procesih | Podjetja | 0 | 2022 | 163 | 159 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | RCR102 | Raziskovalna delovna mesta, ustvarjena v subjektih, ki so prejeli podporo | letni EPDČ | 0 | 2022 | 41 | 38,5 |

Tabela: Razsežnost 1 - področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 002. Naložbe v osnovna sredstva, vključno v raziskovalno infrastrukturo, v MSP (vključno z zasebnimi raziskovalnimi središči), ki so neposredno povezane z raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi | 7.752.516,03 | 4.206.312 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | 002. Naložbe v osnovna sredstva, vključno v raziskovalno infrastrukturo, v MSP (vključno z zasebnimi raziskovalnimi središči), ki so neposredno povezane z raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi | 17.288.023,66 | 10.796.043 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 003. Naložbe v osnovna sredstva, vključno v raziskovalno infrastrukturo, v velikih podjetjih, ki so neposredno povezane z raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi | 2.702.757,40 | 1.521.432 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | 003. Naložbe v osnovna sredstva, vključno v raziskovalno infrastrukturo, v velikih podjetjih, ki so neposredno povezane z raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi | 5.638.847,36 | 3.476.213 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | 004. Naložbe v osnovna sredstva, vključno v raziskovalno infrastrukturo, v javnih raziskovalnih središčih in visokem šolstvu, ki so neposredno povezane z raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi | 33.575.000 | 25.075.000 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 004. Naložbe v osnovna sredstva, vključno v raziskovalno infrastrukturo, v javnih raziskovalnih središčih in visokem šolstvu, ki so neposredno povezane z raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi | 13.800.000 | 13.800.000 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 010. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v MSP, vključno z mreženjem | 26.396.659,34 | 23.159.983,61 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | 010. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v MSP, vključno z mreženjem | 65.188.777,63 | 59.263.444,86 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 011. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v velikih podjetjih, vključno z mreženjem | 4.874.017,89 | 3.831.868,44 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | 011. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v velikih podjetjih, vključno z mreženjem | 11.739.466,31 | 9.831.619,22 |
| 1 | RSO1.1 | ESRR | Manj razvite regije | 043. Gradnja novih energijsko učinkovitih stavb | 68.000.000 | 53.000.000 |

RSO1.2

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 84 | 107 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 94 | 120 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 84 | 107 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 94 | 120 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO14 | Javne ustanove, ki so prejele podporo za razvoj digitalnih storitev, produktov in procesov | javne ustanove | 117 | 64,00 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCO14 | Javne ustanove, ki so prejele podporo za razvoj digitalnih storitev, produktov in procesov | javne ustanove | 96 | 65,00 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR02 | Zasebne naložbe, ki po vrednosti dosegajo javno podporo (od tega: nepovratna sredstva, finančni instrumenti) | euro | 0,00 | 2022 | 8.400.000,00 | 10.759.551 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCR02 | Zasebne naložbe, ki po vrednosti dosegajo javno podporo (od tega: nepovratna sredstva, finančni instrumenti) | euro | 0,00 | 2022 | 9.400.000,00 | 12.040.449 |

Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Bolj razvite regije | 013. Digitalizacija MSP (vključno z e-trgovanjem, e-poslovanjem in v omrežje povezanimi poslovnimi procesi, vozlišči za digitalne inovacije, živimi laboratoriji, spletnimi podjetji ter zagonskimi podjetji na področju IKT, B2B) | 9.638.074,00 | 10.770.958,00 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Bolj razvite regije | 016. Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije | 18.474.076,00 | 16.101.126,00 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Bolj razvite regije | 018. Storitve IT in aplikacije za digitalne spretnosti in digitalno vključenost | 4.442.198,00 | 4.271.227,00 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Manj razvite regije | 013. Digitalizacija MSP (vključno z e-trgovanjem, e-poslovanjem in v omrežje povezanimi poslovnimi procesi, vozlišči za digitalne inovacije, živimi laboratoriji, spletnimi podjetji ter zagonskimi podjetji na področju IKT, B2B) | 14.855.292,00 | 16.646.208,00 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Manj razvite regije | 016. Vladne rešitve IKT, e-storitve, aplikacije | 24.540.390,00 | 21.334.534,00 |
| 1 | RSO1.2 | ESRR | Manj razvite regije | 018. Storitve IT in aplikacije za digitalne spretnosti in digitalno vključenost | 6.923.178,00 | 6.684.182,00 |
| 1 | RSO1.2 | SKUPAJ |  |  | 78.873.208,00 | 75.808.235,00 |

RSO1.3

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSO1.3 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR17 | Nova podjetja, ki preživijo na trgu | podjetja | 0,00 | 2022 | 142 | 35 |
| 1 | RSO1.3 | ESRR | Manj razvite regije | RCR17 | Nova podjetja, ki preživijo na trgu | podjetja | 0,00 | 2022 | 255 | 40 |

RSO1.6

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 7,00 | 19,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 49,00 | 58,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 7,00 | 19,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 49,00 | 58,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO06 | Raziskovalci, ki delujejo v raziskovalnih ustanovah, ki so prejela podporo | letni EPDČ | 7,05 | 10 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO06 | Raziskovalci, ki delujejo v raziskovalnih ustanovah, ki so prejela podporo | letni EPDČ | 0,55 | 20 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO07 | Raziskovalne organizacije, ki sodelujejo v skupnih raziskovalnih projektih | Raziskovalne organizacije | 0,00 | 2,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO07 | Raziskovalne organizacije, ki sodelujejo v skupnih raziskovalnih projektih | Raziskovalne organizacije | 5,00 | 6,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO10 | Podjetja, ki sodelujejo z raziskovalnimi organizacijami | podjetja | 0,00 | 2,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO10 | Podjetja, ki sodelujejo z raziskovalnimi organizacijami | podjetja | 5,00 | 6,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO125 | Podjetja, povezana predvsem z digitalnimi tehnologijami in globokotehnološkimi inovacijami | podjetja | 0,00 | 3,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO125 | Podjetja, povezana predvsem z digitalnimi tehnologijami in globokotehnološkimi inovacijami | podjetja | 8,00 | 10,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO126 | Podjetja, povezana predvsem s produktivnimi naložbami v s čistimi in z viri gospodarnimi tehnologijami | podjetja | 0,00 | 3,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO126 | Podjetja, povezana predvsem s produktivnimi naložbami v s čistimi in z viri gospodarnimi tehnologijami | podjetja | 7,00 | 10,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO127 | Podjetja, povezana predvsem s produktivnimi naložbami v biotehnologijo | podjetja | 0,00 | 3,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO127 | Podjetja, povezana predvsem s produktivnimi naložbami v biotehnologijo | podjetja | 4,00 | 8,00 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR03 | Mala in srednja podjetja (MSP), ki uvajajo inovacije pri proizvodih ali procesih | podjetja | 0,00 | 2024 | 5,00 | 12,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCR03 | Mala in srednja podjetja (MSP), ki uvajajo inovacije pri proizvodih ali procesih | podjetja | 0,00 | 2024 | 32,00 | 39,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR102 | Raziskovalna delovna mesta, ustvarjena v subjektih, ki so prejeli podporo | letni EPDČ | 0 | 2024 | 3,34 | 6 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCR102 | Raziskovalna delovna mesta, ustvarjena v subjektih, ki so prejeli podporo | letni EPDČ | 0 | 2024 | 0,26 | 8 |

Tabela: Razsežnost 1 - področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 004. Naložbe v osnovna sredstva, vključno v raziskovalno infrastrukturo, v javnih raziskovalnih središčih in visokem šolstvu, ki so neposredno povezane z raziskovalnimi in inovacijskimi dejavnostmi | 1.200.000 | 19.300.000 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 010. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v MSP, vključno z mreženjem | 6.950.000,00 | 13.790.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 010. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v MSP, vključno z mreženjem | 36.050.000,00 | 43.130.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 011. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v velikih podjetjih, vključno z mreženjem | 3.400.000,00 | 6.740.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 011. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v velikih podjetjih, vključno z mreženjem | 17.600.000,00 | 21.070.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 012. Raziskovalne in inovacijske dejavnosti v javnih raziskovalnih središčih, visokem šolstvu in kompetenčnih središčih, vključno z mreženjem (industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj, študije izvedljivosti) | 249.614 | 5.649.614 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 188. Produktivne naložbe v velika podjetja, povezana predvsem s čistimi in z viri gospodarnimi tehnologijami | 0,00 | 1.380.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 188. Produktivne naložbe v velika podjetja, povezana predvsem s čistimi in z viri gospodarnimi tehnologijami | 3.600.000,00 | 4.310.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 189. Produktivne naložbe v MSP, povezana predvsem s čistimi in z viri gospodarnimi tehnologijami | 0,00 | 2.760.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 189. Produktivne naložbe v MSP, povezana predvsem s čistimi in z viri gospodarnimi tehnologijami | 7.200.000,00 | 8.620.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 190. Produktivne naložbe v velika podjetja, povezana predvsem z biotehnologijami | 0,00 | 310.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 190. Produktivne naložbe v velika podjetja, povezana predvsem z biotehnologijami | 800.000,00 | 960.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 191. Produktivne naložbe v MSP, povezana predvsem z biotehnologijami | 0,00 | 610.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 191. Produktivne naložbe v MSP, povezana predvsem z biotehnologijami | 1.600.000,00 | 1.910.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 192. Produktivne naložbe v velika podjetja, povezana predvsem z digitalnimi tehnologijami in globokotehnološkimi inovacijami | 0,00 | 340.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 192. Produktivne naložbe v velika podjetja, povezana predvsem z digitalnimi tehnologijami in globokotehnološkimi inovacijami | 900.000,00 | 1.080.000,00 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 193. Produktivne naložbe v MSP, povezana predvsem z digitalnimi tehnologijami in globokotehnološkimi inovacijami | 0,00 | 720.861,05 |
| 11 | RSO1.6 | ESRR | Manj razvite regije | 193. Produktivne naložbe v MSP, povezana predvsem z digitalnimi tehnologijami in globokotehnološkimi inovacijami | 1.900.000,00 | 2.269.140,83 |

PREDNOSTNA NALOGA 3

RSO2.1 ESRR

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 040. Energijska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ali velikih podjetjih ter podporni ukrepi v skladu z merili za energijsko učinkovitost | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3 | RSO2.1 | ESRR | Bolj razvite regije | 041. Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo energijsko učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi | 7.675.896,00 | 4.000.000,00 |
| 3 | RSO2.1 | ESRR | Manj razvite regije | 040. Energijska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ali velikih podjetjih ter podporni ukrepi v skladu z merili za energijsko učinkovitost | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 3 | RSO2.1 | ESRR | Manj razvite regije | 041. Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo energijsko učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi | 20.539.537,00 | 19.500.000,00 |
| 3 | RSO2.1 | SKUPAJ |  |  | 43.215.433,00 | 38.500.000,00 |

RSO2.1. KS

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.1 | Kohezijski sklad |  | RCO19 | Javne stavbe z boljšo energijsko učinkovitostjo | kvadratni metri | 183.494,00 | 151.182,00 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.1 | Kohezijski sklad |  | RCR26 | Letna poraba primarne energije (od tega: stanovanja, javne zgradbe, podjetja, drugo) | MWh/leto | 57.659,00 | 2020 | 41.116 | 44.029,00 |
| 3 | RSO2.1 | Kohezijski sklad |  | 19 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v javnih stavbah | tone ekvivalenta CO2/leto | 376.812 | 2020 | 373.542 | 374.118,00 |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.1 | Kohezijski sklad |  | 045. Prenova za večjo energijsko učinkovitost ali ukrepi za večjo energijsko učinkovitost javne infrastrukture, predstavitveni projekti in podporni ukrepi v skladu z merili za energijsko učinkovitost | 51.470.000,00 | 42.406.563,63 |
| 3 | RSO2.1 | SKUPAJ |  |  | 51.470.000,00 | 42.406.563,63 |

RSO2.2 ESRR

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO22 | Dodatna proizvodna zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov (od tega: električna energija, toplotna energija) | MW | 30,58 | 29,38 |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCO22 | Dodatna proizvodna zmogljivost za energijo iz obnovljivih virov (od tega: električna energija, toplotna energija) | MW | 185,45 | 180,30 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR31 | Skupna proizvodnja energije iz obnovljivih virov (od tega: električna energija, toplotna energija) | MWh/leto | 0,00 | 2021 | 30.580,00 | 29.380,00 |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCR31 | Skupna proizvodnja energije iz obnovljivih virov (od tega: električna energija, toplotna energija) | MWh/leto | 0,00 | 2021 | 185.450,00 | 180.300,00 |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Bolj razvite regije | 047. Energija iz obnovljivih virov: veter | 504.792,00 | 504.792,00 |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Bolj razvite regije | 048. Energija iz obnovljivih virov: sonce | 8.319.821,00 | 7.983.821,00 |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Manj razvite regije | 047. Energija iz obnovljivih virov: veter | 28.920.000,00 | 28.920.000,00 |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Manj razvite regije | 048. Energija iz obnovljivih virov: sonce | 32.682.343,00 | 31.242.343,00 |
| 3 | RSO2.2 | ESRR | Manj razvite regije | 055. Visoko učinkovita soproizvodnja toplote in električne energije, daljinsko ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami v življenjskem ciklu | 12.869.771,00 | 12.869.771,00 |
| 3 | RSO2.2 | SKUPAJ |  |  | 83.296.727,00 | 81.520.727,00 |

RSO 2.3 (ESRR in KS) – izbris vseh kazalnikov in področij ukrepanja

RSO 2.4 (ESRR)

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.4 | ESRR | Bolj razvite regije | 024 | Odziv na vremensko pogojene naravne nesreče | Osebe | 0 |  | 1.100,00 | 0 |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.4 | ESRR | Bolj razvite regije | 060. Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: drugo, npr. neurja in suša (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in ekosistemskimi pristopi) | 13.306.048,00 | 0 |

RSO2.6

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 86 | 58 |
| 3 | RSO2.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO01 | Podjetja, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) | podjetja | 236 | 117 |
| 3 | RSO2.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 57 | 17 |
| 3 | RSO2.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCO02 | Podjetja, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev | podjetja | 165 | 23 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.6 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR03 | Mala in srednja podjetja (MSP), ki uvajajo inovacije pri proizvodih ali procesih | Podjetja | 0 | 2022 | 39 | 0 |
| 3 | RSO2.6 | ESRR | Manj razvite regije | RCR03 | Mala in srednja podjetja (MSP), ki uvajajo inovacije pri proizvodih ali procesih | Podjetja | 0 | 2022 | 134 | 0 |

Tabela: Razsežnost 1 - področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RSO2.6 | ESRR | Bolj razvite regije | 075. Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP | 13.622.600,00 | 10.779.280,00 |
| 3 | RSO2.6 | ESRR | Manj razvite regije | 075. Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP | 36.893.100,00 | 20.321.405,00 |

PREDNOSTNA NALOGA 5

RSO3.2

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RSO 3.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCO 44 | Dolžina novih ali nadgrajenih cest – zunaj TEN-T | km | 0 | 2,70 |

Tabela: Kazalniki rezultata

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RSO 3.2 | ESRR | Manj razvite regije | RCR 56 | Prihranek časa zaradi izboljšane cestne infrastrukture | človek-delovnih dni/leto | 0 | 2.441 |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RSO3.2 | ESRR | Manj razvite regije | 089. Novo zgrajene ali nadgrajene sekundarne cestne povezave s cestnim omrežjem in vozlišči TEN-T | 68.141.540,00 | 48.141.540,00 |
| 5 | RSO3.2 | ESRR | Manj razvite regije | 102. Druge obnovljene ali posodobljene železnice | 37.746.941 | 28.746.941 |

RSO4.3.

Tabela: kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) pred spremembo | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RSO4.3 | ESRR | Manj razvite regije | 13 | Število enot, v katere bo investirano | Število enot | 50 | 18 |
| 7 | RSO4.3 | ESRR | Manj razvite regije | 21 | Število uporabnikov na leto, ki uporabljajo nove enote | Število uporabnikov na leto, ki uporabljajo nove enote | 2.386 | 2178 |

Predlog spremembe Tabele 4: Razsežnost 1 - področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EU | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | RSO4.3 | ESRR | Manj razvite regije | 127. Druga socialna infrastruktura, ki prispeva k socialnemu v skupnost | 18.650.000,00 | 7.839.700,00 |

PREDNOSTNA NALOGA 6

ESO4.1

Spremeni se Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Bolj razvite regije | 134. Ukrepi za izboljšanje dostopa do zaposlitve | 14.865.783,00 | 16.665.783,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Bolj razvite regije | 136. Posebna podpora za zaposlovanje mladih in socialno-ekonomsko vključevanje mladih | 2.324.000,00 | 1.725.000,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Bolj razvite regije | 138. Podpora za socialno gospodarstvo in socialna podjetja | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Manj razvite regije | 134. Ukrepi za izboljšanje dostopa do zaposlitve | 78.343.200,00 | 73.523.475,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Manj razvite regije | 136. Posebna podpora za zaposlovanje mladih in socialno-ekonomsko vključevanje mladih | 7.604.000,00 | 6.333.000,00 |
| 6 | ESO4.1 | ESS+ | Manj razvite regije | 138. Podpora za socialno gospodarstvo in socialna podjetja | 6.170.000,00 | 6.170.000,00 |
| 6 | ESO4.1 | SKUPAJ |  |  | 109.996.983,00 | 105.107.258 |

ESO4.5

Spremeni se Tabela 2: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Bolj razvite regije | EECO18 | Število javnih uprav ali javnih služb, ki so prejele podporo | subjekti | 925,00 | 301 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Manj razvite regije | EECO18 | Število javnih uprav ali javnih služb, ki so prejele podporo | subjekti | 1.053,00 | 352 |

Spremeni se Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Bolj razvite regije | 145. Podpora za razvoj digitalnih znanj in spretnosti | 5.640.000,00 | 2.848.200,00 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Bolj razvite regije | 148. Podpora za predšolsko vzgojo in izobraževanje (razen infrastrukture) | 4.562.200,00 | 2.425.700,00 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Bolj razvite regije | 149. Podpora za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (razen infrastrukture) | 19.112.700,00 | 16.284.500,00 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Bolj razvite regije | 150. Podpora za terciarno izobraževanje (razen infrastrukture) | 12.532.000,00 | 12.532.000,00 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Bolj razvite regije | 151. Podpora za izobraževanje odraslih (razen infrastrukture) | 418.100,00 | 1.736.600 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Manj razvite regije | 145. Podpora za razvoj digitalnih znanj in spretnosti | 14.140.000,00 | 7.450.100,00 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Manj razvite regije | 148. Podpora za predšolsko vzgojo in izobraževanje (razen infrastrukture) | 11.364.700,00 | 6.244.300,0 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Manj razvite regije | 149. Podpora za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (razen infrastrukture) | 55.135.200,00 | 48.354.500,00 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Manj razvite regije | 150. Podpora za terciarno izobraževanje (razen infrastrukture) | 14.152.000,00 | 14.152.000,00 |
| 6 | ESO4.5 | ESS+ | Manj razvite regije | 151. Podpora za izobraževanje odraslih (razen infrastrukture) | 1.001.900,00 | 4.161.400,0 |
| 6 | ESO4.5 | SKUPAJ |  |  | 138.058.800,00 | 116.189.300,00 |

ESO4.7

Spremeni se Tabela 2: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.7 | ESS+ | Bolj razvite regije | EECO01 | Skupno število udeležencev | osebe | 43.951 | 42.447 |
| 6 | ESO4.7 | ESS+ | Manj razvite regije | EECO01 | Skupno število udeležencev | osebe | 80.084 | 78.388 |

Spremeni se Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ESO4.7 | ESS+ | Bolj razvite regije | 151. Podpora za izobraževanje odraslih (razen infrastrukture) | 15.988.500,00 | 15.240.500,00 |
| 6 | ESO4.7 | ESS+ | Manj razvite regije | 145. Podpora za razvoj digitalnih znanj in spretnosti | 10.087.235,00 | 10.087.235,00 |
| 6 | ESO4.7 | ESS+ | Manj razvite regije | 151. Podpora za izobraževanje odraslih (razen infrastrukture) | 53.980.000,00 | 52.059.000,00 |
| 6 | ESO4.7 | SKUPAJ |  |  | 80.055.735,00 | 77.386.735,00 |

PREDNOSTNA NALOGA 7

ESO4.11

Spremeni se Tabela 2: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (2029) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Bolj razvite regije | EECO08 | Udeleženci, stari 55 let in več | osebe | 0,00 | 1.500,00 | 0 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Bolj razvite regije | EECO18 | Število javnih uprav ali javnih služb, ki so prejele podporo | subjekti | 6,00 | 64,00 | 64 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Manj razvite regije | EECO08 | Udeleženci, stari 55 let in več | osebe | 0,00 | 3.000,00 | 0 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Manj razvite regije | EECO18 | Število javnih uprav ali javnih služb, ki so prejele podporo | subjekti | 11,00 | 107,00 | 107 |

Spremeni se Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Bolj razvite regije | 131. Digitalizacija v zdravstvu | 3.910.000,00 | 0,00 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Bolj razvite regije | 158. Ukrepi za izboljšanje enakega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev | 9.044.518,00 | 9.044.518,00 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Bolj razvite regije | 160. Ukrepi za večjo dostopnost, učinkovitost in vzdržljivost zdravstvenih sistemov (razen infrastrukture) | 10.900.000,00 | 7.789.125,00 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Bolj razvite regije | 161. Ukrepi za izboljšanje dostopa do dolgotrajne oskrbe (razen infrastrukture) | 4.500.000,00 | 2.707.929,00 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Manj razvite regije | 131. Digitalizacija v zdravstvu | 6.620.000,00 | 0,00 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Manj razvite regije | 158. Ukrepi za izboljšanje enakega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev | 40.478.001,00 | 40.478.001,00 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Manj razvite regije | 160. Ukrepi za večjo dostopnost, učinkovitost in vzdržljivost zdravstvenih sistemov (razen infrastrukture) | 22.100.000,00 | 15.422.050,00 |
| 7 | ESO4.11 | ESS+ | Manj razvite regije | 161. Ukrepi za izboljšanje dostopa do dolgotrajne oskrbe (razen infrastrukture) | 10.500.000,00 | 6.548.255,00 |
| 7 | ESO4.11 | SKUPAJ |  |  | 108.052.519,00 | 81.989.878,00 |

ESO4.12

Spremeni se Tabela 4: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) | Znesek (v EUR) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ESO4.12 | ESS+ | Bolj razvite regije | 160. Ukrepi za večjo dostopnost, učinkovitost in vzdržljivost zdravstvenih sistemov (razen infrastrukture) | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 7 | ESO4.12 | ESS+ | Bolj razvite regije | 163. Spodbujanje družbenega vključevanja ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, vključno z najbolj ogroženimi in otroki | 15.609.482,00 | 15.397.482 |
| 7 | ESO4.12 | ESS+ | Manj razvite regije | 160. Ukrepi za večjo dostopnost, učinkovitost in vzdržljivost zdravstvenih sistemov (razen infrastrukture) | 2.010.000,00 | 2.010.000,00 |
| 7 | ESO4.12 | ESS+ | Manj razvite regije | 163. Spodbujanje družbenega vključevanja ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, vključno z najbolj ogroženimi in otroki | 42.319.000,00 | 40.942.000,00 |
| 7 | ESO4.12 | SKUPAJ |  |  | 60.888.482,00 | 59.299.482,00 |

PRILOGA 3: PREDLOG NOVIH KAZALNIKOV IN OKVIRNA RAZČLENITEV PO VRSTI UKREPA

PREDNOSTNA NALOGA 12

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Bolj razvite regije | 014 | Število podprtih ukrepov na področju pametnih elektro-energetskih omrežij | projekt | 0,00 | 1,00 |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Manj razvite regije | 014 | Število podprtih ukrepov na področju pametnih elektro-energetskih omrežij | projekt | 0,00 | 2,00 |

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | RSO2.12 | Kohezijski sklad |  | 014 | Število podprtih ukrepov na področju pametnih elektro-energetskih omrežij | projekt | 0,00 | 2,00 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Vir podatkov | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR34 | Uvedba projektov za pametne energetske sisteme | projekti | 0,00 | 2025 | 1 | Ministrstvo |  |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Manj razvite regije | RCR34 | Uvedba projektov za pametne energetske sisteme | projekti | 0,00 | 2025 | 2 | Ministrstvo |  |

Tabela: Kazalniki rezultata

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Vir podatkov | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | RSO2.12 | Kohezijski sklad |  | RCR34 | Uvedba projektov za pametne energetske sisteme | projekti | 0,00 | 2025 | 2 | Ministrstvo |  |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Bolj razvite regije | 053. Pametni energetski sistemi (vključno s pametnimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje | 9.157.285,89 |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Manj razvite regije | 053. Pametni energetski sistemi (vključno s pametnimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje | 14.429.810,43 |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Bolj razvite regije | 196. Povezovalni daljnovodi in z njimi povezana infrastruktura za prenos, distribucijo in shranjevanje ter podporna infrastruktura | 4.930.846,25 |
| 12 | RSO2.12 | ESRR | Manj razvite regije | 196. Povezovalni daljnovodi in z njimi povezana infrastruktura za prenos, distribucijo in shranjevanje ter podporna infrastruktura | 7.769.897,93 |
| 12 | RSO2.12 | SKUPAJ |  |  | 36.287.840,50 |

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | RSO2.12 | KS |  | 053. Pametni energetski sistemi (vključno s pametnimi omrežji in sistemi IKT) ter povezano shranjevanje | 9.628.733,64 |
| 12 | RSO2.12 | KS |  | 196. Povezovalni daljnovodi in z njimi povezana infrastruktura za prenos, distribucijo in shranjevanje ter podporna infrastruktura | 5.184.702,73 |
| 12 | RSO2.12 | SKUPAJ |  |  | 14.813.436,37 |

PREDNOSTNA NALOGA 13

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Cilj (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Bolj razvite regije | 13 | Število enot, v katere bo investirano | Število | 4 |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Manj razvite regije | 13 | Število enot, v katere bo investirano | Število | 9 |

Tabela: Kazalniki rezultatov

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Vir podatkov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Bolj razvite regije | 026 | Število uporabnikov v letu po zaključku investicije | število | 0 | 2025 | 1.373 | MVI |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Manj razvite regije | 026 | Število uporabnikov v letu po zaključku investicije | število | 0 | 2025 | 46.810 | MVI, MZ |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Bolj razvite regije | 027 | Vključene osebe v tretji steber nacionalne varnosti | osebe | 0,00 | 2025 | 70.000 | URSZR (evidence vključenih pripadnikov) |

Tabela : Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Bolj razvite regije | 198. Obrambna infrastruktura ter gradnja in nadgradnja infrastrukture za dvojno rabo, vključno z vojaško mobilnostjo | 7.027.000 |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Manj razvite regije | 198. Obrambna infrastruktura ter gradnja in nadgradnja infrastrukture za dvojno rabo, vključno z vojaško mobilnostjo | 61.062.642 |
| 13 | RSO3.3 | ESRR | Bolj razvite regije | 060. Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj: drugo, npr. neurja in suša (vključno z ozaveščanjem, civilno zaščito in sistemi za obvladovanje nesreč, infrastrukturo in ekosistemskimi pristopi) | 13.306.048 |
| 13 | RSO3.3 | SKUPAJ |  |  | 81.395.690 |

PREDNOSTNA NALOGA 14

Tabela: Kazalniki učinka

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Mejnik (2024) | Cilj (2029) po spremembi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | RSO4.7 | ESRR | Bolj razvite regije | RCO18 | Dostopna in trajnostna stanovanja z boljšo energetsko učinkovitostjo | stanovanje-enota | - | 400 |
| 4014 | RSO4.7 | ESRR | Manj razvite regije | RCO18 | Dostopna in trajnostna stanovanja z boljšo energetsko učinkovitostjo | stanovanje-enota | - | 580 |

Tabela: Kazalniki rezultata

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Izhodiščna ali referenčna vrednost | Referenčno leto | Cilj (2029) | Vir podatkov | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | RSO4.7 | ESRR | Bolj razvite regije | RCR67 | Število uporabnikov novih ali moderniziranih trajnostnih in socialnih stanovanj | oseba | 0,00 | 2025 | 800 | Poročilo upravičenca |  |
| 14 | RSO4.7 | ESRR | Manj razvite regije | RCR67 | Število uporabnikov novih ali moderniziranih trajnostnih in socialnih stanovanj | oseba | 0,00 | 2025 | 1.160 | Poročilo upravičenca |  |

Tabela: Razsežnost 1 – področje ukrepanja

| Prednostna naloga | Specifični cilj | Sklad | Kategorija regije | Oznaka | Znesek (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | RSO4.7 | ESRR | Bolj razvite regije | 126 – Stanovanjska infrastruktura (razen za migrante, begunce in osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite ali so zaprosile zanjo) | 12.514.622,00 |
| 14 | RSO4.7 | ESRR | Manj razvite regije | 126 – Stanovanjska infrastruktura (razen za migrante, begunce in osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite ali so zaprosile zanjo) | 29.371.794,00 |
|  |  | SKUPAJ |  |  | 41.886.416,00 |

ReNPIO 2022–2030 opredeljuje pet prednostnih področij, ki so enakovredna in med seboj povezana: splošno neformalno izobraževanje odraslih, izobraževanje za pridobitev izobrazbe, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela,  raziskave in razvoj in  dejavnosti na področju izobraževanju odraslih.

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. V letnem programu se opredelijo: − cilji in kazalniki na letni ravni; − ukrepi po prednostnih področjih; − obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu za izvajanje letnega programa; − pristojna ministrstva za izvedbo letnega programa in − način spremljanja izvajanja letnega programa.

Za uresničevanje ciljev ReNPIO 2022–2030 so odgovorna pristojna ministrstva, ki izvajajo ukrepe, ki so vsako leto opredeljeni v LPIO, z javnimi razpisi, pozivi, projektnimi oziroma drugimi programskimi vsebinami na podlagi zakonov.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/LPIO/2023/LPIO2023_za-spletno-stran.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Odrasli/LPIO/2024/Letni-program-izobrazevanja-odraslih-za-leto-2024.pdf

LPIO-2025.docx

V skladu z zakonodajo vmesno evalvacijo uresničevanja ReNPIO22–30 pripravi ACS, predvidoma do 31. avgusta 2026. To poročilo obravnava Strokovni svet za izobraževanje odraslih (SSIO) in poda mnenje. S poročilom se seznani vlada, ki ga predloži DZ. S poročilom in mnenjem SSIO se seznanita tudi Programska delovna skupina in Ekonomsko-socialni svet ter predlagata potrebne spremembe za izboljšanje doseganja ciljev ReNPIO22–30.

OECD. (2021a). Podatkovna zbirka OECD.stat. https://stats.oecd.org/

Zaradi zagotavljanja javnega interesa pridobi pravna oseba status neprofitne stanovanjske organizacije z vpisom v register neprofitnih stanovanjskih organizacij. V register se lahko vpiše pravna oseba, ki je ustanovljena kot gospodarska družba, katere dejavnost je pridobivanje, upravljanje, oddajanje in prodaja stanovanj.

Družbe se odločajo za pridobitev statusa neprofitne stanovanjske organizacije, saj so lahko deležne ugodnosti v skladu s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij.