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Številka: 	41013-1/2025/2
Datum: 	16. 1. 2025 


Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na 136. redni seji dne 16. 1. 2025 pod točko 8B sprejela naslednji


S K L E P :


V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost in datum zaključka projekta 2711-21-0055 UKC LJ - ES stavbe UKC Hospital COVID-19, in sicer:
· [bookmark: _GoBack]vrednost projekta se spremeni na 74.454.146,00 EUR
· datum zaključka se spremeni na 31. 12. 2028.




Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka



Priloga:
· tabela


Prejmejo:
· Ministrstvo za zdravje
· Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
· Ministrstvo za finance
· Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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