| Številka: 0070-260/2022-8 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, 26. januar 2024 |  |
| EVA |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |
| ZADEVA: AKCIJSKI NAČRT na področju drog za obdobje 2024–2025 – predlog za obravnavo |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na ……. seji, dne ……………. sprejela naslednji SKLEP Vlada Republike Slovenije je sprejela Akcijski načrt na področju drog za obdobje 2024–2025. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Priloga: 1. Besedilo Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog 2024–2025, 2. Predlog sklepa Vlade. Sklep prejmejo: — Ministrstvo za zdravje, — Ministrstvo za notranje zadeve, — Ministrstvo za finance, — Ministrstvo za pravosodje, — Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, — Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, — Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, — Služba Vlade RS za zakonodajo. |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - mag. Vesna Marinko, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje; - dr. Jože Hren, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanja odvisnosti, na Ministrstvu za zdravje; - Anej Korsika Knific, podsekretar na Ministrstvu za zdravje. |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| - Mateja Jandl, Ada Grom Hočevar, NIJZ, - Gregor Majcen, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Mišela Mavrič, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, - Igor Kovačič, Ministrstvo za pravosodje, - Mišo Radovančević, Ministrstvo za notranje zadeve, - Jurij Anžin, Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti. |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Akcijski načrt na področju prepovedanih drog se nanaša na obdobje 2024–2025. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta je Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023–2030, katere krovni cilj je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja raba prepovedanih drog. Z nacionalnim program in njegovim izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovit in uravnotežen pristop na področju drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja povpraševanja po drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter sprejete strategije na področju socialnega varstva. |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | NE |
| c) | administrativne posledice |  | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | NE |
| e) | socialno področje |  | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | NE |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### / |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| MZ | 2711-18-0002 - Duševno zdravje in odvisnosti od drog |  | 7083 - Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja |  | 628.058,11 EUR |  |  | 628.058,11 EUR |
| Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | 2611-11-0036 Izvajanje in sofinanciranje programov SV |  | 170082 Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi - - 170083 - Javni socialnovarstveni programi - |  | 69.700,00 EUR 5.522.196,00 EUR |  |  | 100.000,00 EUR 5,6 mio EUR |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | Podporne aktivnosti 3311-11-0025 |  | Izobraževanje učiteljev 231815 |  | 120.000,00 EUR |  |  | 120.000,00 EUR |
| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije | Storitve, zdravila in MS v zvezi z nadomestnim zdravljenjem odvisnosti od prepovedanih drog (743603) |  |  |  | 3.059,342 EUR |  |  | 3.141,944 EUR |
|  | Ambulantna dejavnost Centrov za preprečevanje odvisnosti od drog (302003) |  |  |  | 3.848,361 EUR |  |  | 3.952,267 EUR |
|  | NIJZ program zmanjševanja škode drog (346025) |  |  |  | 189.349 EUR |  |  | 189.349 EUR |
| # SKUPAJ |  |  |  |  | 13.437,006,11 EUR |  |  | # 13.731,618,11 # EUR |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Dejavnosti tega akcijskega načrta so financirane iz obstoječih in v okviru načrtovanih proračunskih postavk v sprejetih finančnih načrtih posameznih ministrstev za leto 2024 in 2025, so načrtovane v okviru predloga finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2024 ter Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: 16. 12. 2023 V razpravo so bili vključeni: - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti. Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: - večinoma. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Tekom predhodnih usklajevanj in javne razprave je pripravljavec v največji možni meri upošteval podane predloge in njihovo (ne)upoštevanje tudi ustrezno komuniciral s predlagatelji sprememb. Večjih predlogov sprememb, ki jih ne bi upoštevali, ni bilo. V času medresorskega usklajevanja je pripravljavec upošteval vse podane predloge s strani pristojnih resorjev in redakcijske popravke podane s strani Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. V nadaljevanju so podrobneje navedene spremembe na podlagi predlogov resorjev, ki so sodelovali v medresorske sodelovanju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predlagalo črtanje MDDSZ kot odgovornega organa pri ukrepu »Krepitev sodelovanja in povezovanja med zdravstvenimi in socialnovarstvenimi programi pomoči« v poglavju Zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedani drog. MDDSZ je nadalje v poglavju Razvoj in uvajanje programov za preprečevanje in obravnavo brezdomstva in vidne uporabe prepovedanih drog v skupnosti predlagalo črtanje aktivnosti »Vzpostavitev dodatne kapacitete za namestitev« in pričakovanega rezultata »Vzpostavljanje nove namestitve za brezdomne uporabnike prepovedanih drog« saj ukrep v obdobju akcijskega načrta še ne bo zaključen. Pripravljavec je upošteval obe spremembi. Ministrstvo za pravosodje je pri izvedbeni aktivnosti »Razvoj/širitev in nadgradnja programov za rehabilitacijo, reintegracijo, resocializacijo vključevanja v skupnost za različne ciljne skupine ter po institucionalni obravnavi« predlagalo, da se resor črta iz seznama odgovornih institucij za to aktivnost saj Ministrstvo za pravosodje ni odgovorna institucija na tem področju, hkrati pa se s temi aktivnostmi ukvarja organ v sestavi tega resorja, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki pa je pravilno navedena med odgovornimi institucijami. Pripravljavec je spremembo upošteval. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v z vidika svojih pristojnosti na predlog vladnega gradiva ni imelo vsebinskih pripomb je pa resor na prošnjo pripravljavca posredoval proračunsko postavko resorja, ki jo je pripravljavec vključil v rubriko »II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene« Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve na gradivo ni imelo pripomb. Ministrstvo za finance je predlagalo črtanje izvedbene aktivnosti »Dvig trošarin na alkoholne pijače ter uvedba avtomatiziranega usklajevanja trošarin z inflacijo«, kar je pripravljavec upošteval. Na prošnjo pripravljavca je Zavod za zdravstveno zavarovanje republike Slovenije posredoval načrtovana sredstva s področja zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, delovanja Centrov za preprečevanje odvisnosti od drog in programov zmanjševanja škode, ki jih je pripravljavec vključil v rubriko »II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene« |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| dr. Valentina Prevolnik Rupel #### MINISTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloga 1

AKCIJSKI NAČRT NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG ZA OBDOBJE 2024–2025

Uvod

Vlada Republike Slovenije sprejema akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje, in sicer za leti 2024 in 2025. V akcijskem načrtu so podrobneje opredeljeni oziroma operacionalizirani posamezni cilji, ki so zapisani v Resoluciji o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023–2030 (v nadaljnjem besedilu: resolucija), načini njihovega uresničevanja in naloge posameznih nosilcev za uresničevanje tega dokumenta. Vsebinska podlaga za pripravo akcijskega načrta so torej resolucija ter prednostne naloge in možnosti posameznih resorjev in nevladnih organizacij, ki so nosilci tega akcijskega načrta.

Ukrepi in aktivnosti, ki so vključeni v akcijski načrt, so bili izbrani na podlagi ugotovljene dodane vrednosti ukrepov ter evidentiranih, izmerljivih, vnaprej predvidenih in verjetnih rezultatov. V akcijskem načrtu je izrecno naveden tudi časovni okvir, znotraj katerega naj se izvedejo dejavnosti, pa tudi institucije, odgovorne za njihovo izvajanje in poročanje o njih.

Krovni cilj resolucije je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo pomeni uporaba prepovedanih drog. Z njo in izvedbenim akcijskim načrtom se nadaljuje celovito in uravnoteženo urejanje področja drog v Sloveniji, ki zajema programe zmanjševanja povpraševanja po drogah in programe zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog. Akcijski načrt se smiselno navezuje tudi na strategije s področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter na sprejete strategije na področju socialnega varstva.

Pripravo akcijskega načrta je vodilo MZ in se pri tem usklajevalo z ministrstvi, pristojnimi na področju drog, predstavniki raziskovalne skupnosti in predstavniki nevladnih organizacij. Komisija Vlade Republike Slovenije za droge je spremljala proces nastajanja akcijskega načrta in ga na koncu procesa priprave tudi potrdila.

Za spremljanje izvajanja akcijskega načrta je zadolženo MZ kot pristojno ministrstvo za reševanje problematike prepovedanih drog, ki imenuje ožjo delovno skupino za spremljanje izvajanja tega akcijskega načrta. Predstavniki ožje delovne skupine redno poročajo Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge o izvajanju akcijskega načrta.

Odebeljena imena pri odgovornih institucijah pomenijo nosilno – koordinativno institucijo za izvedbo posamezne naloge. Druge navedene institucije so partnerji pri izvedbi.

Financiranje aktivnosti iz tega akcijskega načrta je predvideno v sprejetih finančnih načrtih Ministrstva za zdravje, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za leti 2024 in 2025. Poleg tega so aktivnosti iz tega akcijskega načrta predvidene tudi v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2024. Dodatno financiranje je predvideno tudi s strani lokalnih skupnosti in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji.

# Preventiva na področju prepovedanih drog

| Poglavje iz strategije: Preventiva na področju prepovedanih drog |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  | (prva navedena institucija je odgovorna, preostale so sodelujoče) |
| Vzpostavitev nacionalne koordinacije na področju preventive | Vzpostavitev usklajevanja vseh deležnikov na področju preventive za preventivo na področju zasvojenosti. | X | X | X | X | Krepitev medsektorskega sodelovanja na področju preventive in izboljšanje institucionalnih in kadrovskih razmer za nadaljnji celostni razvoj področja preventive. | MZ NIJZ, MVI, MDDSZ, NVO, CPZOPD, raziskovalne ustanove |
|  | Razvoj protokolov sodelovanja med strokovnimi in svetovalnimi službami, ki delujejo na področju preventive. | X | X | X | X | Vzpostavitev trajnih strokovnih povezav med centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, šolskimi svetovalnimi službami, centri za krepitev zdravja, nevladnimi organizacijami in drugimi strokovnimi službami. | MZ NIJZ, MVI, MDDSZ, ZRSŠ, lokalne skupnosti, NVO |
| Vzpostavitev nacionalnega sistema kakovosti izvajanja programov preventive | Pregled obstoječih preventivnih programov glede na diferenciacijo (regije, ciljne skupine, osnovna tema, mediji). | X | X | X | X | Razvoj enotne nacionalne metodologije spremljanja, evalviranja in certificiranja programov na področju zasvojenosti. | MZ MDDSZ, NIJZ, MVI |
| Izmenjava strokovnega znanja za višjo kakovost preventivnih programov | Izmenjava dobrih praks in spodbujanje raziskovanja na področju preventivnih programov. | X | X | X | X | Letna nacionalna preventivna konferenca s področja zasvojenosti in preventive. Strokovni dogodek z izmenjavo znanstvenih dosežkov na področju preventive in preprečevanja odvisnosti. | NIJZ MZ, druge organizacije in strokovnjaki |

| Poglavje iz strategije: Razvoj in krepitev programov zgodnje preventive |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Krepitev programov zgodnje preventive za otroke in starše ter družine | Krepitev izobraževanj za izvajanje programov zgodnje preventive v šolskem, socialnem in zdravstvenem sektorju. Spodbujanje povezovanja organizacij, ki delujejo na področju preventive. | X | X | X | X | Krepitev izvajanja obstoječih programov nevladnih organizacij in podpora razvoju novih programov. Vzpostavitev foruma za nevladne organizacije, strokovne ustanove, vladne organizacije in druge deležnike s področja preventive, ki bo omogočal izmenjavo informacij, stališč, dobrih praks in tako prispeval k razvoju področja preventive. | MZ MVI, MDDSZ, ZRSŠ, NIJZ, NVO, lokalne skupnosti |

| Poglavje iz strategije: Preventiva v družini, vzgoji in izobraževanju |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati |  |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Krepitev strokovnega znanja in veščin s področja preventive za deležnike, ki delujejo v šolskem in lokalnem okolju | Krepitev strokovnega znanja in veščin na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalnem in šolskem okolju s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi. |  | X | X | X | Ciljni raziskovalni projekt za razvoj smernic za izvajanje indicirane preventive s področja zasvojenosti od PAS v OŠ, SŠ in dijaških domovih. Priprava predloga modula za vključevanje in sodelovanje policije in drugih ključnih deležnikov na področju izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalni skupnosti s poudarkom na preventivi pred uporabo psihoaktivnih snovi. | MZ NIJZ, MVI, ZRSŠ, MDDSZ |
| Krepitev vsebin telesnega in duševnega zdravja in preprečevanja odvisnosti na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema | Krepitev programov, izobraževanja in drugih ukrepov za sistematično vključevanje preventivnih vsebin na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema. Usposabljanje strokovnih delavcev in zdravstvenih delavcev za izvajanje preventivnih programov in aktivnosti za otroke in mladostnike, starše. | X | X | X | X | Ponudba kakovostnih in z dokazi podprtih izobraževalnih programov o preventivi na področju psihoaktivnih snovi in nekemičnih zasvojenostih v okviru Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS). | MVI ZIRS, MZ, NIJZ |

| Poglavje iz strategije: Preventiva za kakovostno preživljanje prostega časa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Razvoj in nadaljnja krepitev brezplačnih preventivnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa | Pregled potreb po izvajanju preventivnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa v socialno deprivilegiranih okoljih in okoljih/prostorih, primernih za izvajanje programov. | X | X | X | X | Izvajanja in krepitev nevladnih preventivnih programov za prosti čas s posebnim poudarkom na mladih in drugih ranljivih skupinah (dnevni centri, terensko delo z mladimi, mladinski klubi). | MZ MDDSZ, NIJZ, NVO, lokalne skupnosti |
| Razvoj pilotnega projekta analize zlorab v športu prepovedanih snovi med splošno populacijo in priprava ukrepov | Izvedba analize in ocenjevanje stanja. |  | X | X | X | Vmesno poročilo o rezultatih analize. Priprava preventivnih ukrepov za preprečevanje zlorab v športu prepovedanih snovi med splošno populacijo. | MZ NIJZ, NVO |

| Poglavje iz strategije: Ozaveščanje, informiranje in zagovorništvo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Informiranje in ozaveščanje o problematiki odvisnosti in dejavnikih tveganja ter zaščitnih dejavnikih | Komunikacijske aktivnosti za preprečevanje tveganega vedenja in spodbujanje pozitivnega, zdravega načina življenja. | X | X | X | X | Delovanje spletnega portala Infodroga, izvedene komunikacijske aktivnosti po družbenih in drugih spletnih omrežjih, izvedene posamezne medijske kampanje (Slovenija piha 0,0, varna raba zaslonov, problematika tobaka idr.). | MZ NIJZ, MDDSZ, MVI, NVO |
| Večja informiranost strokovne javnosti in drugih javnosti o programih učinkovite preventive | Komunikacijske aktivnosti za večjo informiranost različnih javnosti (splošne, strokovne, odločevalcev in drugih) o znanstveno dokazano učinkovitih preventivnih programih. | X | X | X | X | Vključitev informacij o pomenu znanstveno dokazano učinkovite preventive v komunikacijske aktivnosti na nacionalni in lokalni ravni, namenjenih strokovni javnosti (zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo) ter mladim in staršem. | NIJZ, MZ MVI, MDDSZ, raziskovalne ustanove, lokalne skupnosti, NVO |
| Večja informiranost ranljivih skupin in staršev ter skrbnikov o tveganem vedenju in programih pomoči, ki so na voljo | Komunikacijske aktivnosti za večjo informiranost ranljivih skupin o programih pomoči, ki so jim na voljo. Komunikacijske aktivnosti o socialno-čustvenem učenju za starše in skrbnike. Komunikacijske aktivnosti o tveganjih pri uporabi konoplje. | X | X | X | X | Večja ozaveščenost ranljivih skupin ter staršev in skrbnikov o programih pomoči v zvezi s posameznimi oblikami tveganega vedenja. Izvedena analiza spreminjanja družbenega odnosa do konoplje v obdobju 2000–2020. Pripravljene smernice in priporočila za poročanje ter medijski in javni diskurz o konoplji in drugih prepovedanih drogah. | NIJZ MZ, MVI, MDDSZ, raziskovalne ustanove, lokalne skupnosti, NVO |
| Ozaveščanje strokovne in širše javnosti glede varnega predpisovanja zdravil in možnosti vračila neuporabljenih zdravil | Komunikacijske aktivnosti med zdravniki o varnem predpisovanju zdravil, ki lahko povzročijo zasvojenost. Komunikacijske aktivnosti v splošni javnosti, ki bodo podpirale programe za vračilo neuporabljenih zdravil s pretečenim rokom uporabe. | X | X | X | X | Varnejše predpisovanje zdravil, ki lahko povzročijo zasvojenost. Večja ozaveščenost glede zdravil s pretečenim rokom uporabe in njihovo vračanje. | MZ strokovne zbornice, lokalne skupnosti, nevladne organizacije |

# Vključevanje posameznika v življenje in skupnost

| Poglavje iz strategije: Celostna reintegracija uporabnikov v skupnosti, s poudarkom na povečevanju socialne vključenosti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Celostna reintegracija uporabnikov in uporabnic v skupnosti s poudarkom na povečevanju socialne vključenosti | Stalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v soc. varstvu za zagotavljanje kakovostne obravnave uporabnikov. | X | X | X | X | Opolnomočeni strokovni delavci/sodelavci v socialnem varstvu ob upoštevanju sodobnih standardov obravnave. | MDDSZ Socialna zbornica Slovenije, MZ, NIJZ, MVI, URSIKS |
|  | Razvoj/širitev in nadgradnja programov za rehabilitacijo, reintegracijo, resocializacijo – vključevanje v skupnost za različne ciljne skupine ter po institucionalni obravnavi. | X | X | X | X | Razviti/razširjeni in dodatni programi za socialno vključevanje uporabnikov v skupnost (skladno z ugotovljenimi potrebami). Več uporabnikov, vključenih v različne aktivnosti, zaposlitvene programe in na trg dela. Nadgrajene storitve in programi za podporo uporabnikom po institucionalni obravnavi glede na intenzivnost, neprekinjenost in obliko pomoči/podpore. | MDDSZ IRSSV, MZ, MOP, MSP, ZRSZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti, raziskovalne ustanove, URSIKS |
|  | Vzpostavitev srednjepražnih programov. |  |  | X | X | Vzpostavljeni srednjepražni programi za lažji prehod uporabnikov med visokopražnimi in nizkopražnimi programi ter olajšan dostop do programov detoksikacije. | MDDSZ IRSSV, MZ, NIJZ, CPZOPD, izvajalci socialnovarstvenih programov |
|  | Širitev in nadgradnja preventivnih programov na področju nekemičnih oziroma vedenjskih zasvojenosti za različne ciljne skupine. | X | X | X | X | Večje število programov na področju nekemičnih oziroma vedenjskih zasvojenosti. | MDDSZ MZ, MVI, IRSSV, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti |

| Poglavje iz strategije: Destigmatizacija in aktivacijski programi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Destigmatizacija in aktivacijski programi | Krepitev prilagojenih aktivacijskih in zaposlitvenih programov za aktivne uporabnike prepovedanih drog. | X | X | X | X | Večje število programov za vstop uporabnikov prepovedanih drog na trg dela. | MDDSZ ZRSZ, MVI, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti |
|  | Vzpostavitev ustreznih razmer za prilagojene oblike zaposlitve za nekdanje uporabnike prepovedanih drog. |  |  | X | X | Razvoj oblik zaposlitev za lažji vstop nekdanjih uporabnikov prepovedanih drog na trg dela. Večje število uporabnikov, ki se po zaključku zdravljenja vključijo v različne aktivnosti, zaposlitvene programe in na trg dela. | MDDSZ ZRSZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti |
|  | Spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju kadrov z različnih področij (socialni delavci, psihologi, psihiatri idr.) v programih rehabilitacije in integracije. | X | X | X | X | Okrepljeno medresorsko sodelovanje za oblikovanje ukrepov za zaposlovanje kadrov v programih rehabilitacije in integracije. Razvite in okrepljene politike, ki omogočajo sodelovanje med ustreznimi deležniki na področju zaposlovanja. | MDDSZ MZ, ZRSZ, MGTŠ, agencije za delo; URSIKS |
|  | Informiranje in senzibiliziranje delodajalcev za aktivno zaposlovanje ranljivih posameznikov. |  | X | X | X | Izvedene komunikacijske aktivnosti za informiranje delodajalcev o bolj aktivnem zaposlovanju ranljivih posameznikov. | MDDSZ ZRSZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, agencije za delo, lokalne skupnosti, URSIKS |
|  | Podpora in načrtovanje zaposlitvenih programov za aktivne uporabnike prepovedanih drog. | X | X | X | X | Večje število programov za vključevanje aktivnih uporabnikov prepovedanih drog na trg dela. | MDDSZ IRSSV, ZRSZ, agencije za delo, MZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti, URSIKS |
|  | Nadgradnja programov, namenjenih različnim skupinam uporabnikov. | X | X | X | X | Nadgrajeni programi z aktivnostmi: za mlade v nočnem življenju, abstinente po zaključeni obravnavi oziroma zdravstveni rehabilitaciji, za uporabnike substitucijske terapije idr. | MDDSZ IRSSV, MZ, izvajalci socialnovarstvenih programov, lokalne skupnosti, URSIKS |

# Zdravstvena obravnava uporabnikov prepovedanih drog in oseb z drugimi vrstami odvisnosti

| Poglavje iz strategije: Zdravstvena obravnava uporabnikov prepovedanih drog in oseb z drugimi vrstami odvisnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Dostopnost programov zdravljenja in hitro vključevanje vanje | Razvoj novih metod in njihovo pilotno izvajanje v delu CPZOPD, JZ in NVO. |  |  | X | X | Testiranje novih metod dela; zaposlitev novih strokovnih profilov v CPZOPD. | MZ CPZOPD, NVO |
|  | Krepitev mreže CPZOPD. |  |  | X | X | Boljša dostopnost za uporabnike glede geografske pokritosti s storitvami nadomestnega zdravljenja in drugimi oblikami podpore. | MZ CPZOPD |
| Zagotavljanje kakovostnega izvajanja programov CPZOPD | Spremljanje izvajanja dela centrov (strokovni in tehnični del). Redni sestanki koordinacije. Uvedba in izvajanje supervizij. Redno sistemsko izobraževanje za zaposlene. | X | X | X | X | Analiza potreb in zadovoljstva pacientov. Načrt supervizij in evidenca izvedenih supervizij. Načrt izobraževanja in evidenca izvedenih izobraževanj. Izvedena letna konferenca o odvisnostih. | MZ CPZOPD, druge pristojne institucije |
| Obvladovanje s krvjo prenosljivih bolezni (hepatitis C in B, HIV) med uporabniki | Redno testiranje, uvajanje zdravljenja in nadzor nad njim. | X | X | X | X | Število diagnosticiranih, število zdravljenih in število ponovitev okužb. | CPZOPD |
| Ustrezna obravnava otrok in mladostnikov v okolju, ločenem od odraslih uporabnikov | Oblikovanje novega oddelka za obravnavo mladostnikov, ki bo deloval kot posebni oddelek v okviru Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD). Povezovanje s centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Povezovanje s strokovnimi centri za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Vzpostavitev mreže intenzivnih skupin za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v strokovnih centrih. Nadgradnja oblik pomoči in storitev pri obravnavi uporabnikov prepovedanih drog za otroke in mladostnike, nameščene v strokovnih centrih za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; | X | X | X | X | Vzpostavljen delujoči oddelek. Pripravljen protokol sodelovanja. Vzpostavljene intenzivne skupine v strokovnih centrih za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami z ustreznim zdravstvenim kadrom. Izobraževanje strokovnih delavcev v strokovnih centrih za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki ga izvajajo centri za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD). | CZOPD MZ, MVI |
| Povečanje varnosti pacientov in osebja | izobraževanje. Redno spremljanje varnostnih razmer v CPZOPD. | X | X | X | X | Posodobitev smernic. Redna obravnava problematike na srečanjih koordinacije CPZOPD. | Koordinacija CPZOPD MZ |

# Zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog

| Poglavje iz strategije: Zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Lažja dostopnost programov zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog | Krepitev delovanja socialnovarstvenih programov pomoči na področju zmanjševanja škode, vključno z mobilnimi enotami, in proučitev potreb po širitvi na območja, kjer jih primanjkuje. | X | X | X | X | Zagotavljanje neprekinjene socialne in zdravstvene podpore uporabnikom prepovedanih drog. Ohranjanje nizkega števila okužb zaradi drog; usmerjanje v programe pomoči. | MZ MDDSZ, NIJZ |
| Nadgradnja programov zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog za različne ranljive skupine uporabnikov (skupnost LGBT, mladi, starejši, romska skupnost, migranti) | Pregled stanja in ključnih značilnosti mladih, ki tvegano uporabljajo droge. |  | X | X | X | Narejeni zemljevidi obstoječih storitev in potreb mladih. | MZ MDDSZ, Policija, mladinske NVO |
|  | Proučitev spreminjajočih se potreb starajoče se populacije uporabnikov opioidnih drog in priprava priporočil za razvoj novih storitev. |  |  | X | X | Načrt razvoja programov za starajoče se uporabnike opioidnih drog. | MZ NIJZ |
|  | Zagotoviti strokovno podporo zdravstvenemu osebju, ki deluje v okviru socialnovarstvenih programov na področju prepovedanih drog. | X | X | X | X | Zdravstvenemu osebju zagotovljeni supervizija in podpora zdravnikov. | MZ koordinacija CPZOPD |
| Krepitev sodelovanja in povezovanja med zdravstvenimi in socialnovarstvenimi programi pomoči | Pilotno uvajanje zdravnika v terensko delo. | X | X | X | X | Možnost zaposlitve zdravnika v NVO za delo na terenu. Izvedba raziskave spremljanja učinkov dela zdravnika, ki dela na terenu, na življenje in zdravje uporabnikov. | Nevladna organizacija MZ |
| Preprečevanje okužb z virusi nalezljivih bolezni in drugih okužb ter predoziranj in zmanjšanje količine infektivnih odpadkov v okolju | Zagotoviti materiale za izvajanje storitve zamenjave sterilnega pribora za uporabo drog in ustrezno ravnanje z infektivnimi odpadki. | X | X | X | X | Zagotavljanje neprekinjene oskrbe z materiali za uporabo drog in zmanjševanje uporabe »odprtih scen«. | MZ NIJZ, nevladne organizacije |

| Poglavje iz strategije: Izboljšanje odzivanj na predoziranja in umrljivost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Dostopnost naloksona za uporabnike, njihove vrstnike in družine, dostopnost testiranja na pojav novih in nevarnih snovi na trgu ter vzpostavitev varnih sob za uporabo prepovedanih drog | Projekt Vpliv razdeljevanja naloksona »za domov« v tvegani populaciji na uporabo ob dogodkih predoziranja. |  | X | X | X | Večja razširjenost naloksona med uporabniki opioidnih drog. Zmanjšanje števila smrti zaradi predoziranja. | MZ koordinacija CPZOPD, RSK |
|  | Ohranjanje kakovosti storitve testiranja NPS in PD z namenom zgodnjega opozarjanja in zmanjševanja škode ob posebni pozornosti na preprečevanju zlorab. Izvedba javnega poziva za NVO za sodelovanje v mreži za anonimno zbiranje in testiranje PAS. |  | X | X | X | Manj zdravstvenih zapletov zaradi strupenih primesi v drogah. Večja dostopnost programov svetovanja in terapije za mlade na podlagi zmanjševanja stigme glede teh programov. Podpis sporazuma o sodelovanju NVO pri izvedbi anonimnega testiranja PAS. | MZ NIJZ, Policija, NLZOH, NVO |
|  | Vzpostavitev varnih sob ob strogem strokovnem nadzoru in redni sprotni evalvaciji učinka programov. | X | X | X | X | Delujoča varna soba. Celostna analiza učinkov varnih sob. | MZ NVO, NIJZ, MNZ (Policija), MDDSZ |

| Poglavje iz strategije: Razvoj in uvajanje programov za preprečevanje in obravnavo brezdomstva in vidne uporabe prepovedanih drog v skupnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji |  | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati |  | Odgovorne institucije |
|  |  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |  |
| Razvoj trajnih in varnih namestitvenih programov za učinkovito podporo za brezdomne uporabnike prepovedanih drog |  | Zagotavljanje nadaljnjega sofinanciranja organizacij, ki zagotavljajo nastanitve. | X | X | X | X | Nadaljnje sofinanciranje organizacij prek javnih razpisov. |  | MDDSZ MZ, NVO, JZ |
| Poglavje iz strategije: Ženske kot uporabnice prepovedanih drog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti |  | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |  |
| Nadgradnja in okrepitev obstoječih in vzpostavitev novih programov pomoči za uporabnice prepovedanih drog | Vzpostavitev delovne skupine za oblikovanje prednostnih ukrepov za ženske, ki uporabljajo PD. |  |  | X | X | X |  | Oblikovana priporočila za razvoj in nadgradnjo programov, ki namenjajo posebno pozornost specifiki spola. | NIJZ NVO, znanstvenoraziskovalne ustanove, MZ, MDDSZ, URSIKS |
|  | Krepitev programov, ki so namenjeni ženskam z odvisnostjo. |  | X | X | X | X |  | Razvoj mreže informacijsko-svetovalnih programov za uporabnice prepovedanih drog. | MZ MDDSZ, NIJZ, NVO |
|  | Informiranje strokovnih skupnosti o posebnostih obravnave žensk, ki so uporabnice prepovedanih drog. |  |  | X | X | X |  | Vsebine o posebnostih obravnave žensk, ki uporabljajo droge, so uvedene v ponudbo izobraževanj. | MZ MDDSZ |

| Poglavje iz strategije: Preventiva v nočnem okolju |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Razviti različne kakovostne preventivne programe ter programe zmanjševanja tveganj in škode na področju nočnega življenja mladih, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih | Izboljšanje kakovosti, zbiranje in obdelava podatkov o dejanskem stanju na področju tveganega vedenja mladih v okoljih za preživljanje prostega časa. Promocija zdravstvenih in varnostnih standardov za gostinske lokale, ki obratujejo v nočnem času. | X | X | X | X | Razviti programi usposabljanja za osebje v gostinskih lokalih, ki obratujejo v nočnem času. Delo z organizatorji v nočnem življenju. | Komisija Vlade RS za droge občine, NVO |
|  | Raziskati okoliščine dogodkov podtikanja droge ter načrtovati odziv in načine pomoči. |  |  | X | X | Poročilo o dogodkih podtikanja droge in ocenitev obsega podtikanja droge. | MZ |

Vloga in pomen nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog

| Poglavje iz strategije: Vloga in pomen nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Zagotavljanje dolgoročnega sofinanciranja nevladnih organizacij na področju prepovedanih drog | Priprava strokovnih usmeritev in kompetenc za izvajanje aktivnosti na področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog, zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, socialna rehabilitacija in reintegracija. | X | X | X | X | Izdelan seznam storitev na področju prepovedanih drog, ki jih nevladne organizacije opravljajo lažje kot javni sektor, in določeni standardi dela. | NVO NIJZ, MZ, MDDSZ |
|  | Proučitev možnosti sprememb sistema financiranja, ki bo omogočal trajnejše sofinanciranje za določene dejavnosti ob redni evalvaciji in prilagajanju potrebam. |  |  |  | X | Proučitev možnosti podaljšanja časovnih obdobij JR, s katerimi se sofinancirajo NVO. Razvoj sistema enotnega spremljanja izvajanja programov – od kvantitativnih do kvalitativnih vidikov (kot zametek sistema evalvacije). | NVO MZ, NVO |
| Redno ocenjevanje stanja oziroma potreb na področju problematike prepovedanih drog v skupnosti v povezavi z epidemiološkimi podatki, pregled pokritosti s programi in storitvami, ki jih izvajajo nevladne organizacije | Izvajanje koordinativnih aktivnosti in raziskav, ki omogočajo vpogled v potrebe in stanje na terenu. | X | X | X | X | Izvajanje koordinacij programov zmanjševanja škode zaradi drog. Spremljanje epidemioloških kazalnikov in trendov. Dodatne raziskave, usmerjene v odkrivanje trendov in potreb. | NVO MZ, NIJZ, koordinacija CPZOPD |
|  | Evalvacija organizacije dela zdravstvenega osebja, ki dela v NVO, in predlogi izboljšav. |  | X | X | X | Poročilo o evalvaciji. | NVO MZ, javni zavodi |

# Alkohol kot najpogostejša droga v našem kulturnem okolju

| Poglavje iz strategije: Alkohol kot najpogostejša droga v našem kulturnem okolju |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Dograditev normativnega okolja in osnovnih strateških dokumentov na področju oblikovanja in izvajanja alkoholne politike v Sloveniji ter vzpostavitev celovitega spremljanja pitja alkohola in njegovih posledic v Sloveniji | Priprava temeljnega strateškega programa na področju obravnave pitja/porabe alkohola. |  |  | x | x | Sprejetje in izvajanje prvega celovitega strateškega dokumenta na področju obravnave pitja alkohola. | MZ v sodelovanju z drugimi pristojnimi institucijami na področju alkoholne politike |
|  | Vzpostavitev medresorske delovne skupine za usklajevanje alkoholne politike v Sloveniji. |  |  | x | x | Formalizacija modela učinkovitejšega usklajevanja ukrepov na področju alkoholne politike na ravni vlade. | MZ v sodelovanju z drugimi pristojnimi institucijami na področju alkoholne politike |
|  | Sistematično spremljanje ključnih epidemioloških podatkov na področju pitja alkohola. | x | x | x | x | Vzpostavitev celovitega sistema spremljanja ključnih kazalnikov. Izvedba raziskav. Pridobitev podatkov o razširjenosti FAS med slovenskimi nosečnicami kot podlaga za ustrezno oblikovanje politik v prihodnje. | MZ in NIJZ |
|  | Priprava novele Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA). |  |  | x | x | Prenova osnovnega normativnega okvira za obravnavo ključnih izzivov, nastalih v zadnjih 20 letih na tem področju. | MZ v sodelovanju z drugimi pristojnimi institucijami na področju alkoholne politike |
|  | Podpora preventivnim programom na področju alkohola v okviru JR 2023–2025. | x | x | x | x | Zagotavljanje usmerjenih, učinkovitih rešitev in aktivnosti na terenu s posebno pozornostjo na medijskih kampanjah. | MZ NIJZ, NVO na področju alkoholne politike |
| Okrepitev ozaveščenosti o škodljivosti pitja alkohola v javnosti in med ustreznimi deležniki ter okrepitev kakovostnih programov zdravljenja bolezni odvisnosti od alkohola | Oblikovanje načrta medijske aktivnosti in ozaveščanja na področju problematike pitja alkohola. | x | x | x | x | Vzpostavitev in delovanje vsebin s področja alkohola v okviru spletnega portala Infodroga. Izvedene medijske aktivnosti ozaveščanja (na primer Slovenija piha 0,0 idr.). | MZ |
|  | Evalvacija izvajanja programa SOPA. | x | x | x | x | Analiza uspešno zastavljenega in pilotno izvedenega skupnostnega, interdisciplinarnega modela za prepoznavanje tveganega pitja alkohola ter za podporo pri opuščanju takega pitja. | NIJZ delujoči na lokalni ravni |
|  | Nadaljevanje izvajanja projekta MOSA. | x | x | x | x | Okrepitev delovanja MOSA, ki povezuje deležnike, ki v Sloveniji delujejo na področju omejevanja pitja alkohola. | MZ NIJZ, raziskovalne ustanove |
| Omejevanje fizične in cenovne dostopnosti alkohola ter njegove vidnosti | Izvedba analize in proučitev dobrih praks pri uvedbi označevanja alkoholnih pijač ter vzpostavitvi zdravstvenih opozoril na alkoholnih pijačah. |  | x | x | x | Skladno z evropskimi trendi in načelom »pravica vedeti« krepitev informacij za potrošnika na izdelkih, ki vsebujejo alkohol. | MZ MKGP, MGTŠ |
|  | Okrepljeno izobraževanje prodajalcev in strežnega osebja ter vzpostavitev učinkovitejših ukrepov za preverjanje starosti kupcev. | x | x | x | x | Bolje usposobiti strežno in prodajno osebje, vključno z zagotovitvijo bolj učinkovitih tehničnih rešitev za avtomatizirano preverjanje kupcev. | MZ v sodelovanju z drugimi pristojnimi institucijami na področju alkoholne politike |

Poglavje iz strategije: Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog

# Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog

| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Odkrivanje tihotapskih poti in preprečevanje prodaje prepovedanih drog | Celovita obravnava kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Izvedba usposabljanj in izobraževanj. | X | X | X | X | Zaznava večjega števila kaznivih dejanj. Povečanje števila usposobljenih policistov in kriminalistov. | MNZ (Policija) |
| Sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji | Krepitev in nadgraditev sodelovanja s partnerji. Izvajanje projektov evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT) s področja prepovedanih drog v okviru političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega kriminala. | X | X | X | X | Skupni nadzori za zajezitev pretoka prepovedanih drog in predhodnih sestavin. Število aktivnosti v projektih EMPACT, skupni akcijski dnevi, število prispevkov v analitičnih projektih Europola in število mednarodnih kriminalističnih preiskav. | MNZ (Policija) MF (FURS) MZ (URSK) |
| Spoprijemanje z nezakonito spletno prodajo in zlorabo poštnih kanalov | Obravnava digitalno podprtih nezakonitih trgov s prepovedano drogo. Izboljšanje nadzora in postopkov prometa s poštnimi pošiljkami. | X | X | X | X | Povečanje števila zasegov. | MNZ (Policija) MF (FURS) |
| Krepitev ukrepov proti pretoku prepovedanih drog prek državnih meja | Izboljšanje nadzora in postopkov pri odkrivanju tihotapskih poti prepovedane droge v Slovenijo in iz nje. | X | X | X | X | Število zasegov tihotapljenih prepovedanih drog (pristanišče v Kopru, letališča, notranjost Slovenije). | MNZ (Policija) MF (FURS) |
| Odkrivanje in preprečevanje proizvodnje prepovedanih drog | Preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin. Identifikacija tistih posameznikov in kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo sintetičnih prepovedanih drog, vključno z gojenjem konoplje v prirejenih prostorih. | X | X | X | X | Odkrivanje proizvodnje prepovedanih drog. Onemogočanje proizvodnje prepovedanih drog. Zmanjšana ponudba prepovedanih drog. | MNZ (Policija) MF (FURS) |
| Odkrivanje in preprečevanje finančnih tokov prodajalcev prepovedanih drog | Dvig strokovne ravni znanja policije in povečanje obsega izvajanja finančnih preiskav. | X | X | X | X | Zasegi protipravno pridobljene premoženjske koristi. Odvzem premoženja nezakonitega izvora. | MNZ (Policija) MF (UPPD) |

# Krepitev sistema zgodnjega opozarjanja (EWS)

| Poglavje iz strategije: Krepitev sistema zgodnjega opozarjanja (EWS) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Nadgradnja sistema EWS na nacionalni in lokalni ravni z opredelitvijo ključnih deležnikov in institucij, ki so vanj vključene | Posodobitev sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine EWS. | X |  |  |  | Redno srečevanje članov medresorske del. skupine, sprotna analiza empiričnih podatkov in poročanje s terena, predvidevanje razvoja epidemiološke slike in načrtovanje ustreznih odzivov. | MZ vsi vključeni v EWS |
|  |  |  | X |  |  | Natančnejša opredelitev nalog organizacij članic mreže EWS. |  |
| Vrednotenje storitve anonimnega testiranja prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi | Redne evalvacije storitve testiranja PD in NPS (na podlagi podatkov, ki jih pridobijo iz zapisnikov ob sprejetju vzorcev in (samo)evalvaciji ob prejemu rezultatov). | X |  | X |  | Letna poročila o evalvaciji zbranih podatkov (prvo poročilo bo zaključeno že v letu 2024). | Nevladna organizacija NIJZ, MZ MZ |
|  | Celostna evalvacija učinka storitev testiranja PD na vedenje uporabnikov drog. | X | X |  |  | Poročilo Razvoj smernic s poudarkom na preprečevanju zlorab. |  |
|  | Vzpostavitev delovne skupine izmenjavo informacij in sodelovanje na področju testiranja PD in NPS. |  |  | X | X | Proučeni rezultati raziskave in sprejete smernice. |  |
| Ugotoviti prevalenco prepovedanih snovi v športu med splošno populacijo, oceniti škodo za posameznike in javno zdravje ter predvideti potrebne ukrepe za preventivo in zmanjševanje škode | Proučiti možnosti za umestitev prepovedanih snovi v športu v sistem EWS ali podoben sistem. | X | X | X | X | Večja varnost in ozaveščenost uporabnikov prepovedanih snovi v športu. | MZ |

Poglavje iz strategije: Informatizacija in digitalizacija področja

# Informatizacija in digitalizacija področja

| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Zagotavljanje dostopa do zanesljivih in pomembnih podatkov in informacij v realnem času | Redno spremljanje ključnih kazalnikov po metodologiji (EUDA) | X | X | X | X | Prispevki za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za EUDA ter druga posebna poročila. | NIJZ in druga pristojna ministrstva in institucije |
|  | Izvedba nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah 2023. |  | X | X | X | Izvedena raziskava, pripravljena zbirka podatkov, priprava večletnih zbirk za analizo trendov, sporočanje podatkov mednarodnim organizacijam, priprava in objava prispevkov. |  |
|  | Izvedba evropske spletne raziskave o uporabi drog. |  | X | X | X | Spremljanje podatkov, prispevek za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za EUDA. |  |
| Redno spremljanje uporabe prepovedanih drog in posledic z oceno stanja | Zbiranje podatkov o okužbah s HCV, HBV in HIV med vstopniki v obravnavo v CPZOPD po dosedanji metodologiji. | X | X | X | X | Ocena pogostosti testiranja, prevalence in deleža zdravljenih okužb ter precepljenosti proti hepatitisu B: poročila za posamezne CPZOPD in nacionalno poročilo, prispevek za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za EUDA. | NIJZ in druga pristojna ministrstva in institucije |
|  | Izvedba presečne raziskave DRID o okužbah med uporabniki, ki so v določenem letu obravnavani v CPZOPD. |  | X |  | X | Ocena prijavne incidence okužb med uporabniki drog in v splošni populaciji ter spremljanje trendov, prispevek za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za ECDC ter posredno za EUDA. |  |
|  | Redno spremljanje novih prijav okužb v evidenco nalezljivih bolezni in evidenco o okužbah s HIV ter spremljanje injicirajoče rabe drog. | X | X | X | X | Prispevki za nacionalno poročilo o stanju na področju drog in podatki za EUDA ter druga posebna poročila. |  |
|  | Spremljanje uporabe drog med zaprtimi osebami in obravnave zaprtih oseb zaradi uporabe prepovedanih drog. | X | X | X | X | Priprava načrta raziskave o razširjenosti uporabe drog med zaprtimi osebami in vpeljava eTDI v zavode za prestajanje kazni zapora. |  |
| Zbiranje podatkov o okužbah s HCV, HBV in HIV | Priprava elektronskega vprašalnika za presečno raziskavo DRID. | X |  |  |  | Elektronski vnos s strani CPZOPD z vgrajenimi kontrolami, spletna aplikacija. | NIJZ in druga pristojna ministrstva in institucije |
|  | Priprava informacijskih rešitev za pošiljanje podatkov iz CPZOPD v CRPP in zajem podatkov iz CRPP za analize v zvezi s kazalnikom DRID na CNB. |  |  | X | X | Manjše breme poročanja pri CPZOPD, možnost povezovanja podatkov (npr. podatek o okužbi kot vzroku smrti). |  |
|  | Digitalizacija epidemiološkega spremljanja okužb za kazalnik DRID v okviru digitalizacije epidemiološkega spremljanja vseh nalezljivih bolezni. | X | X |  |  | Sporočanje rezultatov mikrobioloških preiskav v CRPP bo omogočalo pravilnejšo oceno prijavne incidence okužb za kazalnik DRID. |  |
|  | Prenova nabora podatkov, ki se zbirajo ob diagnozi okužbe s HCV in HBV, npr. način prenosa. |  |  | X | X | Pravilnejši in popolnejši podatki o prijavni incidenci okužb s HCV in HBV med injicirajočimi uporabniki prepovedanih drog. |  |
| Podpora večji dostopnosti zdravljenja in obveščanja | Spodbude za uporabo digitalnih oz. mobilnih možnosti za zagotavljanje intervencij zdravljenja in svetovanja – pregled dobrih praks in priprava navodil. |  |  |  | X | Predlog programa izvajanja digitalnih/mobilnih podpor zdravljenju in informiranju. Povečana dosegljivost za uporabnike prepovedanih drog v vseh okoljih in zmanjševanje stigme zaradi anonimizirane obravnave. | NIJZ in druga pristojna ministrstva in institucije |
| Sprememba mandata EMCDDA v EUDA | Prizadevanja za razvoj ali izboljšavo obstoječih virov podatkov in razvoj novih, kadar so ti nezadostni. |  | X | X | X | Informacijska enota pri svojem delovanju upošteva vse vidike, povezane z varovanjem in izboljšanjem zdravja, vključno z duševnim zdravjem ter vplivom na javno zdravje. Interni dokument s priporočili za priključitev nacionalne informacijske enote novemu mandatu EMCDDA (EUDA). | NIJZ MZ |
| Okrepiti informacijsko enoto za analitično zmogljivost, raziskovanje in vpeljavo inovativnih metod dela | Ponovno opredeliti pristojnosti in delovanje nacionalne informacijske enote REITOX ter ustrezno okrepiti njeno vlogo. | X |  |  |  | Nacionalna informacijska enota ima zagotovljen vpogled v vse podatke, ki jih sporočajo drugi nacionalni deležniki (npr. policija, nacionalni laboratoriji, nevladne organizacije). | NIJZ MZ |
| Slediti spremembi mandata na treh ključnih področjih: spremljanje, pripravljenost in razvoj kompetenc za boljše intervencije | Priprave na vzpostavitev sistema Drug Alert System, vzpostavitev mreže forenzičnih toksikoloških laboratorijev. Prizadevanja za razvoj človeških virov. | X | X |  |  | Dokument o vzpostavitvi nacionalne mreže forenzičnih toksikoloških laboratorijev. Ustrezne strukturne in kadrovske prilagoditve. | NIJZ MZ |

# Mednarodno sodelovanje

| Poglavje iz strategije: Mednarodno sodelovanje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Sodelovanje RS v institucijah EU | Aktivna udeležba v vseh telesih EU, ki delujejo na področju drog (Evropska komisija, horizontalna delovna skupina za droge, EUROPOL, Evropski center za droge in zasvojenosti, Agencija EU za droge). Aktivna udeležba v diskusijah na ravni EU. | X | X | X | X | Poročila. Široko sodelovanje politike in stroke pri oblikovanju mnenj za EU. Umeščanje problematike prepovedanih drog in zasvojenosti ter alkohola v programe EU »4 Health«. | Komisija Vlade RS za droge in MZ |
| Sodelovanje RS v telesih OZN | Aktivna udeležba na zasedanjih Komisije OZN za droge in Svetovne zdravstvene organizacije. | X | X | X | X | Promocija stališč RS v telesih OZN. | Komisija Vlade RS za droge in MZ |
| Sodelovanje RS v telesih Sveta Evrope | Aktivno sodelovanje v Pompidoujevi skupini. | X | X | X | X | Diskusijski sestanki na posamezno temo. Poročila. Izobraževanja. | Komisija Vlade RS za droge in MZ |
| Okrepiti delovanje RS v regiji JV Evropa | Priprava dvostranskih projektov. Vzpostavljanje povezav na različnih ravneh. | X | X | X | X | Izvedeni dvostranski projekti. Razvoj mreže različnih strokovnjakov. | Komisija Vlade RS za droge ter MZ in MZZ |
| Usklajeno in pregledno delovanje predstavnikov RS v mednarodnih organizacijah | Polletni koordinativni sestanki. | X | X | X | X | Izvedeni koordinativni sestanki. | MZ pristojna ministrstva |

# Organizacijski vidik izvajanja nacionalnega programa in financiranje

| Poglavji iz strategije: Organizacijski vidik izvajanja nacionalnega programa in Financiranje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Koordinacija politike in aktivnosti na področju drog v RS – Komisija Vlade RS za droge | Redni sestanki. | X | X | X | X | Koordinirana politika na področju drog. | Komisija Vlade RS za droge pristojna ministrstva in strokovne službe zveza NVO na področju drog in zasvojenosti predstavnik NVO, ki ga določi CNVOS, koordinacija CPZOPD |
|  | Spremljanje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023–2030. | X |  | X |  | Periodična poročila. | Komisija Vlade RS za droge |
| Medresorska delovna skupina | Redno in sprotno spremljanje izvajanja nalog iz ReNPPD23–30. | X | X | X | X | Akcijski načrti do leta 2030. | MZ pristojna ministrstva in strokovne službe zveza NVO na področju drog in zasvojenosti |
|  | Priprava akcijskih načrtov do leta 2030 in poročil o njihovem izvajanju. | X | X | X | X | Poročila o izvajanju akcijskega načrta. | MZ pristojna ministrstva in drugi deležniki |
|  | Analiza družbenih učinkov in posledic rabe konoplje na posameznika in družbo. | X | X | X | X | Poročilo o opravljeni analizi. | MZ |
| Krepitev modela celovitega skupnostnega medsektorskega sodelovanja na lokalni ravni – LAS – koordinacija LAS | Krepitev infrastrukture in sodelovanja med deležniki iz različnih resorjev na lokalni ravni. |  | X |  |  | Izdelan model. Letno poročilo o delovanju LAS. | NIJZ pristojna ministrstva in drugi deležniki |
|  | Strokovna podpora lokalnim akcijskim skupinam v okviru območnih enot NIJZ. | X |  | X |  | Vzpostavljena koordinacija LAS na nacionalni ravni. | NIJZ |
|  | Določitev mehanizma za izvajanje nacionalnega programa in za obravnavanje ključnih izzivov na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti na lokalni ravni. | X |  | X |  | Diseminacija modela. | NIJZ |
|  | Sistematična izobraževanja za strokovne delavce in prostovoljce, ki delajo z ranljivimi skupinami v lokalnih skupnostih. | X |  | X |  | Letna konferenca LAS. | NIJZ |
| Usklajeno financiranje izvajanja akcijskega načrta | Usklajeno terminsko financiranje nevladnih in drugih organizacij, ki izvajajo aktivnosti, navedene v Resoluciji o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2023–2030. | X | X | X |  | Vzdržno financiranje izvajanja akcijskega načrta. | Komisija Vlade RS za droge pristojna ministrstva in drugi deležniki |
|  | Redni sestanki vseh financerjev na nacionalni in lokalni ravni. |  | X |  |  | Koordinirana politika na področju drog. | MZ |

# Evalvacije programov, raziskovalno delo in izobraževanje

| Poglavje iz strategije: Evalvacije programov, raziskovalno delo in izobraževanje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Raziskovanje in načrtovanje programov na podlagi raziskovanja potreb | Evalvacija programov. | X | X | X | X | Poročilo o evalvaciji dela CPZOPD oz. nadzoru nad delom. | NIJZ Komisija Vlade RS za droge in MZ univerze in inštituti NIJZ |
|  | Vrednotenje različnih politik, programov, metod in postopkov. | X | X | X | X | Nadgradnja programov glede na potrebe. |  |
|  | Ciljni raziskovalni projekti. | X | X | X | X | Poročila o izvedenih CRP. |  |
| Stalna izobraževanja za strokovnjake, ki delajo na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti | Pregled stanja in potreb na področju usposabljanja izvajalcev v programih pomoči. Dodatna in dopolnilna usposabljanja izvajalcev programov: izobraževanja prostovoljcev, vrstniška izobraževanja. | X | X | X | X | Opredelitev prednostnih področij. Poročilo o stanju na področju usposabljanja izvajalcev v programih preprečevanja in obravnave odvisnosti. | Komisija Vlade RS za droge MZ, MDDSZ, MVI, MNZ lokalne skupnosti koordinacija CPZOPD NIJZ Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti LAS, univerze, inštituti, URSIKS |
| Povezovanje prakse, raziskovanja, izobraževanja in snovanja politik | Mreženje strokovnjakov. Povezovanje strokovnih delavcev za izboljšanje pogojev dela. Vzpostavljanje sodelovanja z zainteresiranimi deležniki v raziskovanju. | X | X | X | X | Dvig strokovne ravni izvajalcev v programih pomoči. Usklajenost novih programov z zakonodajo (prilagajanje zakonodaje). Izvedeno izobraževanje, število napotitev v program kratke intervencije. | MZ in NIJZ MP – Center za izobraževanje v pravosodju MDDSZ MVI univerze druga pristojna ministrstva Gospodarska zbornica Slovenije, ZPIZ, Socialna zbornica Slovenije idr. |

# Zakonodaja

| Poglavje iz strategije: Zakonodaja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavljeni cilji | Izvedbene aktivnosti | Časovno obdobje za izvedbo aktivnosti |  |  |  | Pričakovani rezultati | Odgovorne institucije |
|  |  | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |  |  |
| Priprava sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog | Spremljanje pojavljanja NPS v Republiki Sloveniji in Evropski uniji – EWS. | X | X | X | X | Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Potrditev na Vladi RS. | Komisija Vlade RS za droge (MZ) Skupina za zgodnje opozarjanje na pojav NPS |

Seznam kratic:

| MZ | Ministrstvo za zdravje |  | FIHO | Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MNZ | Ministrstvo za notranje zadeve |  | EWS | Early warning system – Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi |
| MF (FURS) | Ministrstvo za finance (Finančna uprava RS) |  | CPZOPD | Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog |
| MZEZ | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve |  | NVO | Nevladne organizacije |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |  | URSIKS | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij |
| MORS | Ministrstvo za obrambo |  | ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |
| OZN –UNGASS | Organizacija združenih narodov – United Nations General Assembly Special Session – posebno zasedanje generalne skupščine Združenih narodov |  | KIMDPŠ | Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa |
| NPS | Nove psihoaktivne snovi |  | TDI | Treatment demand indicator – kazalnik povpraševanja po zdravljenju |
| LAS | Lokalne akcijske skupine |  | CNVOS | Center nevladnih organizacij Slovenije |
| ZRSŠ | Zavod Republike Slovenije za šolstvo |  | ŠRVIZ | Šola za ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov |
| NLZOH | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano |  | ZIRS | Zavod za šolstvo Republike Slovenije |
| NVO | Nevladne organizacije |  | CZOPD | Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog |
| EUDA | Agencija Evropske unije za droge |  | EMCDDA | Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami |

Priloga 2.

Predlog sklepa Vlade RS

Številka:

Ljubljana, dne

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo Akcijskega načrta na področju drog za obdobje 2024–2025.

Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

MZ, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,

Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana,

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000

Ljubljana,

Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana.